## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/5/27 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年5月27日 10:00～12:00 |  |  |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第２９回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  |  | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、山下職員
[12 empty] | 財務課 |  | ： | 大沢職員
[12 empty] | 主計課 |  | ： | 菅原技師補、杉本職員
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、小澤職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木、坂井、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 北原、竹田、若尾、中原、豊嶋(Teams)、林崎(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．アジェンダ
２．F4106_DA_画面設計_5.2.4_汎用請求書入力（手入力）.xlsx
３．F4106_DA_画面設計_11.2.11_請求書制御マスタ入力.xlsx
４．F4106_DA_画面設計_11.2.17_請求書様式マスタ入力.xlsx
５．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_5.2.1_請求書.xlsx
６．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_5.2.3_汎用請求書CSV.xlsx
７．F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_5.2.1_請求書（鑑）.xlsx
８．F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_5.2.1_請求書（明細）.xlsx
９．F4119_DA_業務フロー[4. 債権管理].xlsx
【議題】
１．取消と請求書（支払案内書）について
２．旧部門システム分の請求書発行について
３．汎用請求書入力（手入力） 再検討結果確認（ユーザーQA No140対応）
４．請求書 再検討結果確認（ユーザーQA No149対応）
５．消費税差額について
【議事内容】
１．取消と請求書（支払案内書）について
|  |  | （１） 仕訳や定例取引入力から請求書に繋がるシーンがそもそも想定されるか。 | [19 empty] | 経理課
|  |  |  | → 仕訳入力や定例取引入力からは科目的に未収、未払を入力することも可能と想定している。 | [18 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 仮に請求書を発行したいものがある場合は、汎用請求書による手入力を想定しており、 | [16 empty] | ◆ | 主計課
そのため、請求書の出力は部門取引分のみを対象とする。
[5 empty] | → 支払案内書は仕訳入力や定例取引入力の内容も出力する。 | [16 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | （２）支払後の取り消し可否についてはどうか。現行、部門側システムでは制限されていない認識である。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → 債務について決済確定されたものは取り消しは可能とする。訂正のさせかたは取消とするのか、 | [18 empty] | 経理課
赤を打つイメージとするかは、入力側機能で使い分ける想定である。
２．旧部門システム分の請求書発行について
|  |  | （１）新会計システムスタート時点で再構築されていない部門側システムは刷新時に合わせて対応をする想定 | [19 empty] | 経理課
であった。
|  |  |  | → 現行の共通請求書を利用している部門システムはどうか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →畜産や鶏卵がそれにあたるが新会計システムで出力できる認識であった。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | → 新会計システムの請求書は請求書出力のための項目が追加されている。再構築される部門システム | [16 empty] | SCSK北海道
についてはそれら情報を新たにIFしてもらうことで問題無いが、旧部門システムのデータはそれらに
マッピングする必要がある。
[7 empty] | → 了解した。今後、各部門システムからの情報とのマッピングを整理・確認する。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
[8 empty] | → 新会計システムとパール新システムに１か月のズレがあるがそこはどう考えるか。 | [14 empty] | システム開発課
[9 empty] | → 移行データの対象期間、項目を整理検討する必要がある。 | [13 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → 両システムでの出力は難しいと考える。過渡期は汎用請求書機能を使うなど検討が必要。 | [12 empty] | HIS
[11 empty] | → 過渡期の対応については、移行の課題としてエスカレーションする。 | [10 empty] | 〇 | SCSK北海道
３．汎用請求書入力（手入力） 再検討結果確認（ユーザーQA No140対応）
|  |  | （１）プレビュー機能は必要ないか。承認後、作成されたPDFでしか確認できないが業務上問題無いか。 | [19 empty] | システム開発課
|  |  |  | → あった方が良い。 | [18 empty] | 主計課
[5 empty] | → システム的に実現するには、専用の機能として設けなければならず追加コストは必要となる。 | [17 empty] | HIS
[6 empty] | →確認画面をそれに変更することは可能か。 | [16 empty] | 経理課
[7 empty] | → データ制御が難しくなるため現実的ではない。専用のボタンを設け、プレビュー画面を表示する方法 | [15 empty] | SCSK北海道
で対応する。
|  |  |  | → プレビュー機能については、鑑（PDF)、明細（PDF)、明細（CSV)それぞれ必要か。プレビューボタンは | [18 empty] | SCSK北海道
それぞれに必要になる。
[5 empty] | → 鏡と明細を１つのPDFファイルにはできないか。 | [17 empty] | システム開発課
[6 empty] | → システム的に可能かを確認する。問題無ければ鑑と明細は１ファイルで出力する。 | [15 empty] | 〇 | SCSK北海道
[5 empty] | →１ファイル出力であるので、個別に 明細（CSV)はプレビュー不要とする。 | [16 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | （２）振込指定口座を入力者が選択することが業務上難しいため、入力者が所属する事業所に応じて自動で | [19 empty] | 経理課
セットできるようマスタ化する検討が進められている。
|  |  |  | → 了解した。導出項目とする。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （３）税率は手入力になるか。 | [19 empty] | 主計課
|  |  |  | → 現時点の整理では手入力としている。仮に選択式にした場合は元値の制御が必要。消費税取引区分を | [18 empty] | SCSK北海道
利用した選択式にすることは可能。
[5 empty] | → 税率を選択式にするようにはできないか。 | [17 empty] | 主計課
[6 empty] | → 税率変更に備え、適用日付の制御が必要になる。どの日付をもって判断するかを決定する必要もある。 | [16 empty] | SCSK北海道
過去の税率も一律表示してもよければ日付制御は不要。
[7 empty] | → 当日日付から過去１年程度にさかのぼって適用されていた税率を表示してほしい。 | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | →「税率（名称）」をリストボックスから選択する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
－ 以上 －