## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [8 empty] | 作成日 | 2025/6/3 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年6月3日 10:00～12:00 |  |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第３０回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、山下職員
[11 empty] | 財務課 |  | ： | 大沢職員
[11 empty] | 主計課 |  | ： | 菅原技師補、杉本職員
[7 empty] | ホクレン 経営企画部 |  |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、小澤職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [5 empty] | ： | 坂井、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 | [5 empty] | ： | 北原、竹田、若尾、豊嶋(Teams)、林崎(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．アジェンダ
２．F4106_DA_画面設計_5.2.4_汎用請求書入力（手入力）.xlsx
３．F4106_DA_画面設計_11.2.11_請求書制御マスタ入力.xlsx
４．F4106_DA_画面設計_11.2.17_請求書様式マスタ入力.xlsx
５．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_5.2.1_請求書.xlsx
６．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_5.2.3_汎用請求書CSV.xlsx
７．F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_5.2.1_請求書（鑑）.xlsx
８．F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_5.2.1_請求書（明細）.xlsx
９．F4119_DA_業務フロー[4. 債権管理].xlsx
１０．F4130_DA_ＥＵＣデータDesignDoc_v3_v2.xlsx
１１．EL8875C_D3021-0 出力編集仕様書（購買未払金ＥＵＣデータ）.xls
１２．EL8876C_D3021-0 出力編集仕様書（購買未払金ＥＵＣデータ）.xls
【議題】
１．汎用請求書入力（手入力） 再検討結果確認（ユーザーQA No140対応）
２．請求書 再検討結果確認（ユーザーQA No149対応）
３．消費税差額について
４．債務EUC
【議事内容】
１．汎用請求書入力（手入力） 再検討結果確認（ユーザーQA No140対応）
|  |  | (１) 共通請求書では事業所単位で集約される場合がありえるため、振込口座を事業所をもって自動設定する | [18 empty] | SCSK北海道
ことができない。画面やCSVから入力される汎用請求書では同問題は発生しないため、要求通り入力項目
から除外は可能。
|  |  | (２) 請求書制御マスタの利用組織は経理課ではなく現業部門になる。 | [18 empty] | 経理課
|  |  |  | → 現業部門側に訂正する。また、ログインユーザーの所属が本所の場合のみ未収金管理組織の***設定を | [17 empty] | SCSK北海道
行えるようにすることで良いか。
[5 empty] | → 未収金管理組織に***設定を行う場合は、集約を行うことができないのではないか。 | [16 empty] | システム開発課
[6 empty] | → 担当チームと対応方針を検討する。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  | (３) 軽減税率を*で表現とした場合、注釈を設けたい。 | [18 empty] | 経理課
|  |  |  | → 了解した。場所は「請求内訳」ラベルの右側のスペースとし、文言は | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
「当請求書（明細含む）の＊印は軽減税率対象です。」とする。
|  |  | (４) 明細情報の文字数制限については、上下の項目を１つの項目とみなして元データを分割してセットして | [18 empty] | SCSK北海道
もらうことでどうか。
[5 empty] | → 上下複数項目を１つの情報とみなして元データをセットする方針とし、機能は変更しない。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
４．債務EUC
|  |  | (１) 現行EUCに対してNo３７～４３の項目が新会計システムでは網羅できない情報となる。同項目の設定内容 | [18 empty] | SCSK北海道
の利用目的を確認したい。
[5 empty] | → 業務で利用はしていない。 | [16 empty] | 経理課
|  |  | (２) （１）で説明の項目を除く現行EUC項目と新会計システム上の債務情報として管理する項目を候補として | [18 empty] | SCSK北海道
項目を網羅している。
[5 empty] | → 問題無い。Dr.SUM側の制御で都度必要な情報を取捨選択できるので、マックスの項目連携で良い。 | [16 empty] | 経理課
→ 現行EUCにある供給先の情報（No18,19）に相当する情報はあるか。
[7 empty] | → 項目として持っていない。現状、どのような業務利用をされているか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → 供給先で絞り込んだうえで重複が無いかのチェックを行うことがある。 | [13 empty] | 経理課
[9 empty] | → 発生仕訳を追うことは可能だが、業務的にEUCを使用して対応いただく方法で良いか。 | [12 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → 良い。 | [11 empty] | 経理課
|  |  | (３) 出力対象の科目に制限はあるか。 | [18 empty] | 経理課
[5 empty] | →無い。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → 内部振替の照合キーを追加してほしい。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | → 了解した。 | [14 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －