## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [19 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [6 empty] | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/6/17 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [7 empty] | 2025年6月17日 10:00～12:00 |  |  |  |  | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [7 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第３２回外部設計打合せ
＜出席者＞
[8 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  |  | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、山下職員
[13 empty] | 審査課 |  | ： | 飛渡主事補
[13 empty] | 主計課 |  | ： | 菅原技師補、杉本職員
[8 empty] | ホクレン 経営企画部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、小澤職員、中山職員
[8 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木、坂井、宇加江
[8 empty] | SCSK北海 | [6 empty] | ： | 北原、竹田、若尾、豊嶋(Teams)、林崎(Teams)
表記凡例 | [6 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [21 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．アジェンダ
２．画面・帳票項目確認資料（１２．請求書作成業務）.xlsx
３．F4106_DA_画面設計_11.2.11_請求書制御マスタ入力.xlsx
４．F4106_DA_画面設計_11.2.17_請求書様式マスタ入力.xlsx
５．F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_5.2.1_請求書（鑑）.xlsx
６．F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_5.2.1_請求書（明細）.xlsx
７．F4106_DA_画面設計_5.3.2_未収金残高管理表照会.xlsx
８．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_5.3.2_未収金残高管理表.xlsx
９．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_5.3.2_未収金残高管理表内訳.xlsx
（以下、経理部様整理資料）
１０．外部WEB確認.xlsx
１１．F4106_DA_画面設計_5.3.5_債権確認対象取引先CSV取込（0610修正）.xlsx
１２．F4106_DA_画面設計_5.3.6_債権確認書作成指示(0610修正）.xlsx
１３．F4106_DA_画面設計_5.3.7_債権確認書作成指示承認（0610修正）.xlsx
１４．F4106_DA_画面設計_5.3.9_債権確認書出力（0610修正）.xlsx
１５．F4106_DA_画面設計_5.3.10_債権確認書回答入力（不要）.xlsx
１６．F4106_DA_画面設計_5.3.11_債権確認書照会（不要）.xlsx
１７．F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_5.3.9_債権確認書.xlsx
１８．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_5.3.5_債権確認対象取引先一覧(0611修正).xlsx
【議題】
１．債権確認業務 外部Web関連整理結果連携（経理部様より）
２．現行の共通請求書について
３．未収金残高管理表の各レイアウトイメージ再確認
【議事内容】
１．債権確認業務 外部Web関連整理結果連携（経理部様より）
(１) 外部WEB確認
|  |  |  | ア. 業務フローとしては回答用紙（PDF)を作成するまでをシステム化、依頼メール送付～回答受領はシステム | [19 empty] | 経理課
化を見送る。
[5 empty] | → 回答結果を反映する機能もシステム化対象外となるか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → その通り。 | [17 empty] | 経理課
(２) 各機能の変更案説明
|  |  |  | ア. 債権確認対象取引先CSV取込において取り込むCSVの項目を変更。システムでメール送信を行わない整理の | [19 empty] | 経理課
ため、送付先アドレス１～３を削除。取引先名称を追加。
送付先アドレスは後続機能からも削除。
|  |  |  | イ. 債権確認書出力において、相手先が空白の場合、対象の相手先を1つのＰＤＦファイルで作成する。 | [19 empty] | 経理課
|  |  |  | ウ. 債権確認書において、回答希望日は取り込みCSVの回答日がセットされる認識でOKか。 | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | → 認識に齟齬無し。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | エ. 債権確認書において、時点日付は３月末日現在となる。 | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | → 了解した。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | オ. CSV出力機能は不要となるか。 | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 不要で良い。 | [18 empty] | 経理課
[6 empty] | → 取り込まれた対象となる相手先を確認する機能が無いことになるが問題無いか。 | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 取り込みCSVが原本としてあるので、そちらとの対比で業務上問題ないと考えている。 | [16 empty] | 経理課
[8 empty] | → 了解した。仮に間違いがあった場合は取り込みCSVを訂正して再度取り込む認識で良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → 良い。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
[5 empty] | → 債権確認書の保管期間は何年か。 | [18 empty] | システム開発課
[6 empty] | → 取引先からの回答を１０年保管。 | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | → 再発行はありえるか。 | [16 empty] | システム開発課
[8 empty] | → ありえる。基本は全量出力だが、その場合は相手先を指定して出力することを想定している。 | [15 empty] | 経理課
[9 empty] | → 大量印刷になることを加味するとＲＤＥ側で出力すべきと考える。 | [14 empty] | システム管理課
[10 empty] | → 承認をもって自動でＲＤＥへ全件１ファイル出力、出力画面では相手先必須で個別出力と | [13 empty] | SCSK北海道
なり、訂正が必要な場合は、取り込みCSVから再実行となる方法ではどうか。
[11 empty] | → ＲＤＥ側で出力された全件ファイルを使って運用可能と考え、出力画面は不要とする。 | [11 empty] | ◆ | 経理課
[12 empty] | → 了解した。 | [11 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | カ. PDFイメージで、タイトル行など枠内上下余白を設けてほしい。 | [19 empty] | システム開発課
[5 empty] | → 了解した。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | キ. 他チームの会外向け機能への対応も含め、今後の作業の進め方についてはプロジェクトで整理する。 | [18 empty] | 〇 | SCSK北海道
２．現行の共通請求書について
(１) 統合会計システムの請求書マッピングについて
|  |  |  | ア. 出力PDFの金額項目の文字が小さく感じる。 | [19 empty] | 主計課
[5 empty] | → DesignDoc_v3_v2上の出力部分を実際に印刷のうえ確認・調整する。 | [17 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  |  | イ. 明細の小計を出力している部分で余白行は無くすことはできないか。 | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | → 出力が無い行を動的に制御可能かを確認する。制御できない場合は２行削除する。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | ウ. 今回請求金額は請求書タイトル下の空きスペースに大きめに表示してほしい。 | [18 empty] | ◆ | 経理課
[5 empty] | → 了解した。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | エ. 発行日と請求書Noは上下逆にしてほしい。 | [18 empty] | ◆ | 経理課
[5 empty] | → 了解した。 | [18 empty] | SCSK北海道
(２) 非インボイスとして指定するケースについて
|  |  |  | ア. 非インボイスの請求書として出力する場合、消費税の計算は必要になるか。 | [19 empty] | 主計課
[5 empty] | → 現行では共通請求書出力単位で消費税計算している。共通請求書を利用している鶏卵などの部門システム | [18 empty] | HIS
側では消費税計算していない。
[6 empty] | → 登録番号は出力されていてもかまわないので、非インボイス／インボイスの管理は無くせるのであれば | [17 empty] | 主計課
無くしたい。三票と請求書では納品書単位でそろうため、消費税差額は発生しない想定である。
[7 empty] | → 了解した。非インボイスとしての制御は行わない整理とする。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
３．未収金残高管理表の各レイアウトイメージ再確認
|  |  | (１) 未回収であればブランク表記で良い。 | [19 empty] | ◆ | 経理課
|  |  |  | → 了解した。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | (２) 受付Noは債権の発生元をたどるため、伝票番号をセットする項目とする。 | [19 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | (３) 同一経理日の入金に対して複数行の表現となるか。 | [20 empty] | システム開発課
|  |  |  | → 同一経理日に２回の入金があった場合は２行で表現している。入金単位で把握可能できるべきと考えている。 | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → 総括には入金IDによる入金単位での区別は不要と考える。 | [18 empty] | 経理課
[6 empty] | → 了解した。明細にのみ入金ID単位で出力する。 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
－ 以上 －