## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/7/9 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年7月9日 15:00～17:00 |  |  |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 若尾
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第３５回外部設計打合せ
＜出席者＞
[7 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  | 経理課 |  |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、山下職員
[11 empty] | 主計課 |  |  | ： | 菅原技師補、杉本主査
[7 empty] | ホクレン ICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、髙野職員、小澤職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木、坂井、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 北原、竹田(Teams)、位田(Teams)、豊嶋(Teams)、若尾(Teams)
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．アジェンダ
２．F4119_DA_業務フロー[5. 債務管理].xlsx
３．F4130_DA_ＥＵＣデータDesignDoc_v3_v2.xlsx （ＥＵＣデータ定義書（債務EUCデータ））
４．F4106_DA_画面設計_6.3.6_全農未払金振替入力（手動照合）.xlsx
５．F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_5.2.1_請求書（鑑）.xlsx
６．F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_5.2.1_請求書（明細）.xlsx
７．F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_6.2.1_支払案内書（鑑）.xlsx
８．基幹S再構築 会計S外部設計_外部DesignDoc_v3_v2QA表.xlsx
【議題】
１．全農照合 未収金の管理について
２．PDF帳票（請求書、支払案内書）レイアウト確認
３．支払案内書について
４．外部DesignDoc_v3_v2QA確認
【議事内容】
１．全農照合 未収金の管理について
|  |  | (１) |  | 未収金について出荷元ごとに集計できると管理がしやすいとの意見があった。 | [17 empty] | SCSK北海道
ProActiveへの連携項目として出荷元情報が必要か否かを確認したい。
[5 empty] | → |  | 残高はどこかでCSV出力可能か。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 全農未払金振替入力画面ではCSVの出力はない。また債務EUCでは発生は捉えることができるが、 | [14 empty] | SCSK北海道
残高としては捉えることができない。
[8 empty] | ProActiveに連携した場合でも発生した仕訳に情報を付けるだけで、残高管理は工夫が必要であり、 | [14 empty] | SCSK北海道
EUCとあまり変わらない。
[7 empty] | → |  | 業務的には残高を確認することはなく、出荷元からの明細を確認する業務となるため、 | [12 empty] | ◆ | 経理課
購買EUCにより出荷元情報での集計もできるため出荷元情報のProActiveへの連動は不要とする。
２．PDF帳票（請求書、支払案内書）レイアウト確認
|  |  | (１) |  | 請求書（鑑）
|  |  |  | ア. |  | 振込先口座など文字サイズを小さく、右寄せにし、空白行を極力なくして縦の間隔も調整してください。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 間は詰まってしまうかもしれないが、空白行などをなくして調整する。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | イ. |  | 口座名義の「本所」が銀行名と支店名で重複している。左側の銀行名の「本所」は要らない。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 承知した。削除する。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | ウ. |  | 銀行コードと支店コードはあった方が分かりやすい。名称の後ろにカッコ書きで表示してはどうか。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 「北海道信連(3001)」のような形で表示する。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | エ. |  | ページ番号がないと複数枚出力される場合、問い合わせなどで手間取る恐れがある。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 対外的に出力する帳票類にページ番号はなしにする整理だったが、順序や該当する箇所が分からなく | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | なるのは問題である。「当ページ／総ページ」という形式で表示を追加する。 | [14 empty] | ◆
|  |  |  | オ. |  | 各ラベル項目部分の背景の色を変えることは可能か。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | → 可能。ラベル項目背景には色を付ける。またラベル項目文字は太字とする。 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | (２) |  | 請求書（明細）
|  |  |  | ア. |  | 相手先住所の表示がマスターの持ち方によっては中途半端に切れる可能性がある。 | [16 empty] | 経理課
相手先の住所は必要なのか。社名だけで良いのではないか。
[5 empty] | → 了解した。社名のみとする。 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | (３) |  | 支払案内書（鑑）
|  |  |  | ア. |  | 支払金額に「円」を付けた方が見やすい。請求書も同様にお願いしたい。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 了解した。支払金額に「円」を追加する。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | イ. |  | 取引先コードは現状9桁だが、先頭の1は不要ではないか。8桁で良い。 | [16 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 了解した。8桁表記とする。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | ウ. |  | 会の住所に「北海道」を入れた方が道外のお客様にも分かりやすい。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 「北海道」を入れる。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
３．支払案内書について
|  |  | (１) |  | 基本払うものは全部支払案内書を作ってほしいという認識だったが、それで合っているか。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 出金時計上の仕訳も、未払金一般で債務勘定を立てる整理をしたため、支払案内書を作るのは債務勘定 | [15 empty] | SCSK北海道
しかないという認識で問題ない。
|  |  | (２) |  | 仕訳入力で消費税相当額が不明となる入力が可能であるため、場合によっては消費税額が分離できず、 | [17 empty] | SCSK北海道
支払案内書に正しく表示できないケースが想定される。
[5 empty] | → |  | 支払案内書はインボイスに該当しないので、消費税表示がなくても問題ない。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 鏡部分の表示項目（支払対象金額、相殺額、振込金額など）の名称、レイアウトは改めて修正を | [14 empty] | SCSK北海道
お願いする。
[8 empty] | → |  | 了解した。 | [11 empty] | 〇 | 経理課
|  | ４． |  | 外部DesignDoc_v3_v2QA確認
|  |  | (１) |  | 現時点では対応済みのものは全て完了しており、残件はゼロ件のため割愛。 | [17 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －