## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [15 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [6 empty] | ホクレン情報システム | [5 empty] | 作成日 | 2025/8/26 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [7 empty] | 2025年8月26日 9:00-11:00 | ホクレンビル1階 ギャラリー | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 北原
議事内容 | [7 empty] | 会計システム再構築 債権債務チーム（Bチーム）第４０回外部設計打合せ
＜出席者＞
[8 empty] | ホクレン 経理部 | 経理課 |  | ： | 太田技師、越江課長補佐、山下職員
[9 empty] | 主計課 |  | ： | 菅原技師補、杉本主査
[9 empty] | 審査課 |  | ： | 飛渡主事補
[8 empty] | ホクレン ICT推進部 |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員、小澤職員
[8 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  | ： | 鈴木、坂井
[8 empty] | SCSK北海道 |  |  | ： | 北原、豊嶋(Teams)、若尾(Teams)
表記凡例 | [6 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [17 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
１．アジェンダ
２．消費税再計算.xlsx
３．F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_6.2.1_支払案内書（鑑）.xlsx
４．F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_6.2.1_支払案内書（明細）.xlsx
５．F4190_DA_InvoiceAgent設定（フォルダ構成）.xlsx
６．請求書制御・支払案内書制御マスタ修正案_20250826.xlsx (システム開発課作成資料）
【議題】
１．ToDo検討事項 No.258 (費用入力で入力された分の支払案内書出力の確認)
２．ユーザーQA No.282（ホクレン口座マスタ検索の呼び出し元機能について）
３．ユーザーQA No.321（消費税再計算について認識合わせ）
４．支払先集約された請求書のInvoiceAgent格納先について
【議事内容】
１．ToDo検討事項 No.258 (費用入力で入力された分の支払案内書出力の確認)
|  |  | （１）費用入力や仕訳入力などで発生した支払を支払案内書上で区別することができない。 | [16 empty] | 経理課
|  |  |  | → 各機能からの発生に対して、それぞれ以下の通りの整理とする。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
→ 費用入力：摘要欄に「科目摘要補足」を出力する。
→ 仕訳入力：摘要欄に「仕訳摘要」を出力する。
→ 定例取引入力：摘要欄に「取引パターン名称」を出力する。
→ 共計精算入力：「共計精算パターン名称」を出力する。
|  |  |  | → 項目No24の科目摘要はコードのみの出力か。 | [15 empty] | 主計課
[5 empty] | → その通り。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → コードのみでは意味が無いので名称を出力してほしい。 | [13 empty] | 主計課
[7 empty] | → 項目を下に追加し、科目摘要名称を出力する。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | → 請求書Noについては、コンカーが発生元の場合は支払い請求番号がセットされるが、 | [15 empty] | SCSK北海道
他の発生元の場合は空とする。
２．ユーザーQA No.282（ホクレン口座マスタ検索の呼び出し元機能について）
|  |  | (１) 請求書制御マスタからホクレン口座検索子画面を表示した場合は、「利用あり」、「利用なし」の | [16 empty] | 主計課
チェックボックスを表示、「利用あり」のみチェックされた状態で両項目編集不可能としてほしい。
その他の画面から表示した場合は、「利用あり」、「利用なし」のチェックボックスを表示、
「利用あり」、「利用なし」どちらもチェックされた状態で両項目編集不可能としてほしい。
|  |  |  | → 了解した。第１案として検討する。機能上その制御が難しければ第２案としてラベルでの表現とさせていただく。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
請求書制御マスタから表示した場合は「利用あり」、その他の画面から表示された場合は、「登録したもの全て」
と表示する。
３．ユーザーQA No.321（消費税再計算について認識合わせ）
（１）消費税再計算ロジックとして、差額は納品書No、税率単位で算出し、仕訳としては同納品書No、税率の
品目のうち先頭のもので計上する。
→ 再計算ロジックについては齟齬し。
|  |  | （２）インボイス・非インボイスの扱いについて、区別して制御する必要があるのか。 | [16 empty] | 主計課
|  |  |  | → インボイス対象となる三票と合わせて請求書を出力している場合があり、この場合はインボイス非対象として | [15 empty] | HIS
消費税再計算の対象外とする必要がある。
[5 empty] | → 当面、非インボイス対象を切り分ける制御は維持する整理とする。 | [14 empty] | 主計課
|  |  | （３）諸口の扱いについて、現状は消費税再計算の対象外であるが、今後はどうなるか。 | [16 empty] | 主計課
|  |  |  | → 新システムでは納品書No単位で再計算するため、請求書単位で割れることはなく制御は不要と考える。 | [15 empty] | HIS
４．支払先集約された請求書のInvoiceAgent格納先について
|  |  | （１）集約請求書の管理組織について、「集約請求書所管組織」項目を請求書制御マスタに追加することで | [16 empty] | システム開発課
制御する案を検討した。
→ 集約元に対する設定ではなく、集約先に対する設定にする必要があると考える。
改めて制御方法について検討をお願いする。
|  |  | （２）請求書制御マスタ、支払案内書作成マスタのメンテ機能について、項目説明や項目並びを見直した。 | [16 empty] | システム開発課
また、登録時のメッセージの追加をお願いしたい。資料にメッセージの素案として１案、２案を記載している。
|  |  |  | → １案については、システム的に判別が難しいため２案とさせてもらう。 | [15 empty] | HIS
[5 empty] | → 納品タイミングが直近のため、対応タイミングについては別途プロジェクトとして | [14 empty] | SCSK北海道
決定させていただく。
|  |  | （３）「InvoiceAgent配信区分」という項目が追加されていたが、どういった意図・目的の項目となるか。 | [16 empty] | システム開発課
InvoiceAgentへの配信要否を制御するためのものであれば、「WEB配信区分」で充足すると考えるが。
|  |  |  | → Bチームとしても同認識であるため、項目を追加した担当に確認する。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  | （４）請求書制御マスタに適用開始日が無かったが、予約としての登録がありえるため、 | [16 empty] | システム開発課
必要と考える。
|  |  |  | → 確認のうえ追加する。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
－ 以上 －