## 20250121_Cチーム外部設計ヒアリング1回目
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [22 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [13 empty] | 作成日 | 2025/1/23 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年1月23日 15:30～17:30 | [8 empty] | ホクレンビル10階 B会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング2回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [9 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、菅原課長補佐、三浦課長補佐、山上職員、高谷職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [9 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、松山主査、土門職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [10 empty] | ： | 鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [10 empty] | ： | 福嶋、日下、後藤、犬飼、大地、関谷、安藤
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [24 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250123
|  | ２． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_9.1.1_共計精算入力.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_9.1.2_共計精算入力CSV取込.xlsx
|  | ４． |  |  | F4110_sys-CD_CSVDesignDoc_v3_v2_9.1.2_共計精算入力情報.xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_9.1.4_共計精算承認.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | [画面]共計精算入力
[7 empty] | 新規登録の際は「登録」ボタンを押し、修正、複写、削除、照会の際は検索条件を入力し、 | [19 empty] | SCSK北海道
表示された一覧から作業対象となる明細を選択するような画面構成になっている。
検索条件や明細項目に過不足はないか
[7 empty] | → |  | 画面名称は入力だが、検索条件が表示され照会もできる画面になっており、わかりづらい。 | [17 empty] | 経理課
検索条件には事業所、業種、伝票ステータスがあると良いように思う。
収支管理品目は検索条件に必要ないように思える。
[8 empty] | → |  | 検索条件については承知した。 | [16 empty] | SCSK北海道
新規登録と照会を分けることは可能だが、画面遷移は他の機能と共通化した方が良い。
[9 empty] | → |  | 複写をベースとするのか、CSV取込をベースとするのか部門と検討した方が | [15 empty] | 経理課
画面遷移を決めやすいのではないか。
[10 empty] | → |  | 複写をベースとするのか、CSV取込をベースとするのか検討をお願いしたい。 | [13 empty] | 〇 | SCSK北海道
検索条件や明細項目についても検討をお願いしたい。
[11 empty] | → |  | 承知した。持ち帰り検討する。 | [12 empty] | 〇 | 経理課
[7 empty] | 取引日と入力日の違いは何か。 | [19 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 取引日は共計精算入力の画面上に持っている日付、入力日は共計精算入力を行った日付。 | [17 empty] | SCSK北海道
現行のチェックリスト上に入力日の項目があるため、新会計システム側にも用意した。
[7 empty] | 「削除」ボタン押下で削除される対象は何か。現行システムでは計上されたデータは削除できない。 | [19 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 保存したデータを削除する。
[9 empty] | 削除して問題ないデータを判断するため、ステータスの考え方を整理する必要がある。 | [16 empty] | 〇 | HIS
[7 empty] | 担当者は自分の担当以外の業種も登録できるのか。 | [19 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 現状ではできる仕様としている。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 現業部門では自分の担当以外の業種は入力・照会できないようにする必要がある。 | [16 empty] | 経理課
検索画面で自分の担当以外の業種は表示されないなど制限できないか。
[9 empty] | → |  | 対応可能。 | [15 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | 現業部門担当者は担当分のみ、経理課は全業種入力・照会できるようにする方向で検討する。 | [14 empty] | 〇
部門ごとの入力制限のための組織・業種マスタの内容については共通検討課題とする。
[7 empty] | 検索結果一覧上にある５と表示されているプルダウンは１ページ内に表示する行数を意味している。 | [19 empty] | SCSK北海道
数字の初期値は変更可能で、画面ごとにも設定できる。
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | 共計精算入力の画面上に「承認」ボタンがないが、承認はどのように行うのか。 | [19 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | ワークフローの仕様次第だが、保存した伝票についてまとめて承認依頼をする想定でいる。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 複数伝票をCSVで一括取込みした場合、伝票単位での承認依頼か、まとめて承認依頼か。 | [16 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | どちらにも対応可能。ワークフローの仕様固まり次第、決定できる。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 入力画面にある支所について、初期値を「函館」とした意図は何か。 | [19 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 現行システムのDesignDoc_v3_v2にあったものを踏襲した。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 支所の初期値はブランクで問題ない。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | 支所を設けた意図は何か。 | [19 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 北信連のマスタを参照すれば支所に紐づく農協を一括でセットすることができる。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 複写した場合、農協の一覧情報も取り込みされるか。
[9 empty] | → |  | 取込される。 | [15 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | １つの伝票の中に複数の支所が含まれる場合はどうなるか。 | [14 empty] | 経理課
[11 empty] | → |  | １つの伝票内では支所は１つという想定だった。 | [13 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | → |  | 支所が必須項目になっているが、なくても問題はない。 | [12 empty] | 経理課
支所は農協入力を楽にするための項目で「事業奨励費」の費用入力時など、
農協に支払する業務は同様になる。
[13 empty] | → |  | 新会計システムでの「支所」入力と農協一覧表示や | [11 empty] | SCSK北海道
[15 empty] | 複数支所を持つ場合の入力について持ち帰り検討する。 | [10 empty] | 〇
[7 empty] | 支払方法の部門振込とは何か。 | [19 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 現行システムの項目を踏襲しており、用途を把握できていない。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 確認し、次回報告する。 | [15 empty] | 〇 | HIS
[7 empty] | 稟議書の添付はどこで行うのか。 | [19 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | ファイルの添付についてはまだ検討できていない。 | [17 empty] | SCSK北海道
2.レイアウト_情報入力の画面で添付ファイルを選択させる想定だが、
打合せ直前に気付いたためまだ画面DesignDoc_v3_v2に反映できていない。
[9 empty] | 次回の共計ヒアリングまでに修正する。 | [16 empty] | 〇
[7 empty] | 「振込種別」は支払案内書でのみ使用されており、新会計システムでは不要ではないか。 | [19 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 新会計システムでの要否をBチームと連携し、確認し、回答する。 | [16 empty] | 〇 | SCSK北海道
[7 empty] | 精算金額の基本入力、未振分残高はCSVからどのように取り込まれるのか。 | [19 empty] | 経理課
基本入力の精算金額と各明細の精算金額の合計が一致するか
関連チェックができるのであれば、未振分残高の項目は不要になるのではないか。
農協入力の合計はCSVからの取込の合計としてセットできるが、基本入力は手入力するのか。
[7 empty] | → |  | 基本入力の金額についてはヘッダー項目としてCSVに持つ想定。 | [17 empty] | SCSK北海道
未振分残高の項目の要否について、関連チェックでの誤入力制御も含めて対応検討する。
取込時の関連チェックについては、経理課様の方でも検討いただきたい。
[8 empty] | → |  | 承知した。ただし、関連チェックの例をいくつか提示いただきたい。 | [16 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 関連チェック例をDesignDoc_v3_v2に追記する。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
[7 empty] | 複写の時、農協の一覧を1件1件削除しており、複数まとめて削除できるとよい。 | [19 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | CSV取込時に、金額が入力されていない農協は処理対象外するような考慮はあるが、 | [17 empty] | SCSK北海道
全農協を表示し、ユーザーの意思により簡易に複数削除できる仕組みが望ましいと思うので
[9 empty] | その方向で案を検討する。 | [16 empty] | 〇
[7 empty] | 消費税を自動計算ではなく、手入力できる必要はあるのか。 | [19 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | 共計支払金と消費税で科目が違う場合などもあり、マイナス入力もあり得るため、 | [17 empty] | 経理課
システム側で制限をかけることはできない。
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | 基本入力の金額を０円、農協入力の金額にマイナス値を入力して、過去伝票の訂正や取消のための | [19 empty] | 経理課
赤黒伝票を起こすことは可能か。
[7 empty] | → |  | システム的に特に制限は考えていなかったがどの伝票に対しての赤黒なのかという | [17 empty] | SCSK北海道
紐づけの考慮はできていない。普段あまり行わないような操作のためのボタンを設けると、
わかりにくい画面構成になるので、なるべくシンプルな画面構成になるよう、なしの方向で進めたい。
[8 empty] | → |  | 承知した。不要で問題ない。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | 確認画面の「確認」ボタンは保存のみ行い、承認依頼は行わない認識で良いか。 | [19 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 現状では認識の通り。承認依頼が可能かどうかはワークフローの仕様次第となる。 | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 一時保存は可能か。 | [19 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 現状では想定していない。 | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 「確認」「次画面」などのボタンの機能がわかりにくい。 | [19 empty] | システム開発課
[7 empty] | → |  | Web開発標準に準拠している。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | Web開発標準について、HISと再検討を行う。 | [15 empty] | 〇 | 経理課
[9 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 〇 | HIS
|  |  | （２） |  |  |  | [画面]共計精算入力（CSV取込）、[CSV]共計精算入力情報
[7 empty] | CSVの伝票単位のイメージに問題はないか | [19 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 持ち帰り確認する | [16 empty] | 〇 | 経理課
[7 empty] | CSV取込完了時の確認件数は伝票単位の件数か、明細行数の件数か。 | [19 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 取込の方針として、１明細でもエラーがあれば全ファイル取込みを行わない完全取込を想定している。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | CSVの何行目でエラーが発生したのか把握できるようにエラー表示してほしい。 | [16 empty] | システム開発課
[9 empty] | → |  | 単体チェック項目など、エラー発生個所が把握できるものであれば可能。 | [15 empty] | HIS
基本金額と農協入力の合計金額が一致しない場合など、
エラーが発生した行数の特定ができないケースについての検討が必要。
[10 empty] | → |  | 標準のエラーメッセージに表示エリアは | [14 empty] | SCSK北海道
大量のエラーメッセージの表示を想定したものではない。
3行程度の表示で、それ以上のエラーはスクロールして確認いただくことになるが、
特別なエラー画面は不要か。
[11 empty] | → |  | 不要 | [12 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | CSV取込の場合にファイル添付はどうするか。 | [19 empty] | HIS
CSV取込後に検索してその明細を選んでファイルを添付する、CSV取込の画面にファイル添付機能を付ける
などの対応が考えられる。
[7 empty] | → |  | 財務会計の仕訳CSV取込ではCSVファイルを3つ選択可能だが、同様の機能は不要と考えている。 | [17 empty] | 経理課
取り込んだ後に明細を確認して、必要なら添付するという運用で問題ないと思っている。
[8 empty] | → |  | 財務会計の場合は必ず画面で操作する必要があるので上記のような挙動になっており、 | [16 empty] | SCSK北海道
伝票が複数に分かれたときは全ての伝票に同じ添付ファイルが紐づく動きになっている。
CSV取込後のステータスをどこまで進めるかという点を踏まえつつ、
どちらのパターンを採用するか検討していく必要がある。
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
期限 2/5 ※次回共計打合せ実施予定日
・業務のメインの入力を共計精算入力（CSV取込）、共計精算入力画面からの手入力の
どちらにするかの方針について検討
・共計精算入力の検索条件の項目の精査
期限 2/5のヒアリングの場で再設定
・共計精算入力情報CSVのレイアウトの確認
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
期限 2/5 ※次回共計打合せ実施予定日
・承認などステータスについての整理・確認
・支払方法の部門振込についての確認
・Web開発標準についてシステム開発課との再検討
〇SCSK北海道
期限 1/29
・自分の担当する業種以外の入力制限の仕組みについての検討
・支所入力、農協の一覧表示についての検討
・ファイル添付の仕組みについての検討
・振込種別の要否確認
・関連チェックサンプルの記載をDesignDoc_v3_v2に追加
・農協一覧など、一覧の複数行の一括削除対応案の検討
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
1/31（木）1500-1700予定
－ 以上 －
Note on H177: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 共計精算入力情報CSVのレイアウトの確認は検索条件項目の精査後の解答でよろしいでしょうか。
Note on H178: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Web開発標準についてHISとの再検討はユーザー宿題ではない認識です。