## 20250131_Cチーム外部設計ヒアリング3回目
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [20 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [11 empty] | 作成日 | 2025/1/31 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年1月31日 15:00～17:00 | [6 empty] | ホクレンビル2階、中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング3回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [7 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、菅原課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐、櫛引主事、山上職員
[16 empty] | ： | 山形職員
[15 empty] | 主計課 | ： | 畑中職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [7 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [8 empty] | ： | 鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [8 empty] | ： | 福嶋、日下、犬飼、大地、大竹
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [22 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250131.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_8.1.1_定例取引入力.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_8.1.2_定例取引入力CSV取込.xlsx
|  | ４． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_8.1.4_定例取引計上承認.xlsx
|  | ５． |  |  | F4110_sys-CD_CSVDesignDoc_v3_v2_8.1.2_定例取引入力.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | [画面]定例取引入力
【2.レイアウト_入力照会】
現行のホスト画面では、訂正取消の場合は伝票番号で検索している。
[7 empty] | 伝票番号以外に検索条件として追加したい項目はあるか？（取引パターンや業種、承認ステータスなど） | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 新システムではチェックリストは出ないため、伝票番号が分からない。 | [15 empty] | 経理課
事業所・業種・取引パターン・承認ステータス・取引日のFrom/To・入力者を追加して欲しい。
取引パターンの検索子画面にて取引パターン名で部分一致検索できるようにして欲しい。
[8 empty] | → |  | 検索条件項目の追加と検索子画面の部分一致検索について承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
【画面遷移案②】
[7 empty] | 登録ボタンを押した場合は、まず取引パターンを選択する画面を表示、 | [17 empty] | SCSK北海道
その後選択した取引パターンに対応した入力項目詳細画面を表示する設計としている。
上記のように2段階の入力方式としてよいか？
[7 empty] | → |  | 取引パターンを選択する画面は登録の場合のみ表示するか？ | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 登録の場合のみ表示する。複写・訂正の場合は表示しない。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 2段階としている理由は、取引パターンによって入力項目が変動的であるため。 | [14 empty] | HIS
[9 empty] | → |  | 複写の場合も取引パターンを選択する必要があるのではないか？ | [13 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 指摘の通り、複写の場合も取引パターンを選択する必要がある。 | [12 empty] | HIS
[11 empty] | → |  | 2段階の入力について承知した。 | [10 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | 伝票番号は登録ボタンを押したタイミングで採番する想定か？ | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 登録ボタンを押した後、全ての入力項目を入力し保存したタイミングで採番する。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | 今の会計システムはVB期間中は当月と先月を選択可能、VB期間以外は当月のみ選択可能としている。 | [17 empty] | 経理課
新会計システムも同様の選択方法として欲しい。
[7 empty] | → |  | VB期間の選択方法について承知した。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | 経理日欄を入力日欄にすること（経理日ではないはず）。入力日は自動入力が良い | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 承知した。検討しお持ちする | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | 複写の場合は伝票番号やVB区分は入れてはならないのではないか | [17 empty] | システム開発課
[7 empty] | → |  | ご指摘の通り、複写のケースで複写するものしないものを改めて整理する。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | 入力項目を共通で1つにすると工数削減になるか？ | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 多少は削減できるが本来入力不要の項目を表示するため使い勝手が悪くなる。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 新しい取引パターンが発生した場合、画面タイプを選択するようなイメージか？ | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | その通りである | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 取引パターンごとに細かく画面タイプを設定することは可能か？（年産項目のみ入力にする等） | [14 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 可能ではあるが工数と運用時の入力の手間が増える。 | [13 empty] | SCSK北海道
CSVでの取り込みをメインとして考えるのであれば、そこまでリッチにしなくてよいと考える。
[8 empty] | → |  | 数量の仮数と分子は1項目にまとめることができるか？ | [14 empty] | 経理課
例えばマイナスの値を入力する場合に、片方のマイナス入力を忘れる場合がある。
[9 empty] | → |  | 入力チェックで片方のマイナス入力がない場合に入力エラーとすることはできる。 | [13 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 入力チェックで弾けるのであれば問題ない。 | [12 empty] | 経理課
[7 empty] | 金額摘要の入力数について現行は最大4件としている。 | [17 empty] | SCSK北海道
今後増える可能性があるのであれば、ここで決めておく必要がある。
[7 empty] | → |  | 4では足りない可能性もあり得る（振替入力、共計、等） | [15 empty] | 経理課
[9 empty] | 現行の振替入力の数を確認し持ち帰り検討する。 | [14 empty] | 〇
[8 empty] | → |  | 最大何件まで等の制約はあるか？ | [14 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 無制限は難しい。10件、20件であればおそらく問題ない。 | [13 empty] | HIS
【2.レイアウト_複数品目入力画面】
[7 empty] | 初期表示の行数は4件でよいか？（現行と同じ行数としている） | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 例えば10件としてスクロールさせることは可能か？ | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 可能。ただ、実業務で1,2件の入力の割合が例えば80%強だとすると
[10 empty] | その80％強の1,2件の入力時に10件分のスクロールが必要になる、あまりお勧めはしない | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 現行の会計システムで収支管理品目を複数入力している最大数は分かるか？ | [13 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 確認可能。 | [11 empty] | 〇 | HIS
[7 empty] | 行コピーはできるか？ | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 行コピーは考えていない。用意することは可能だが、あまり良いUIになるイメージが無い
[9 empty] | 利用頻度の低い機能が、よく使う機能利用時のノイズになるような検討はしないほうがいい | [15 empty] | SCSK北海道
【2.レイアウト_定例取引入力確認画面】
[7 empty] | 仕訳の画面ヒアリング時に、仕訳の形で確認したい要望があった。 | [17 empty] | SCSK北海道
パターンをどう定義するかにもよるが、本画面も仕訳の形を表示可能ではある。
[7 empty] | → |  | あった方がよいかもしれない。 | [15 empty] | 経理課
稟議を書くときに仕訳を書く場合がある。
入力者の想定と合っているかどうかを確認できるようになる。
[9 empty] | →次回検討時に表示例をお持ちする | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | 複数品目情報の明細が複数件ある場合、一覧のグリッド内でスクロールすることになるか？ | [17 empty] | 経理課
財務会計はグリッド内でスクロールする画面があり、見づらい場合がある。
[7 empty] | → |  | 一覧性を重視するなら画面全体でスクロールする方が良い | [15 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →一覧性を重視、画面全体スクロールで良い | [14 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | 複数品目で複数取引先の場合、どちらかしか複数を選べない想定か？（品目：取引先がN：N） | [17 empty] | 経理課
今はN：Nのパターンはないがあった方がありがたいかもしれない。
CSVの取込が実現可能かどうか検討する必要がある。
[7 empty] | → |  | なるべくパターンは少ない方が運用はしやすいが、必要なのであれば作成した方がよい。 | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 財務会計で科目ごとに取引先が出る画面は見づらい。 | [14 empty] | 経理課
1:Nにしておいた方がよいかもしれない。
[9 empty] | → |  | 1:Nで確定としてよいか？ | [13 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 確定でよい。 | [11 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | 入力者の画面で消費税が軽減なのか標準なのかを確認可能か？確認画面で確認したい。 | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | パターンの単位で金額が軽減であるパターンを設定している。 | [15 empty] | SCSK北海道
パターン名から軽減であることを確認できる。
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
【その他】
[7 empty] | 費用入力のヒアリング予定であったが、本日の定例取引入力の続きをヒアリングしたい。 | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | CSVをメインの入力手段として考えてよいかの大まかな方針は引続き検討したい。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
期限 次回部門提供打合せ実施予定日2/3に再確認
[6 empty] | ・ |  | 金額摘要の入力数の検討（現行の振替入力、共計の入力数を確認のうえ検討する）
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
期限 2/3 ※次回共計打合せ実施予定日
[7 empty] | ・ |  | 現行の会計システムで収支管理品目を複数入力している最大数の確認
〇SCSK北海道
期限 2/3
ヒアリング資料への反映
・VB期間中は当月/前月、VB期間外は当月のみを選べるようにする
・入力日欄を用意し自動入力とする
・複写してはならない入力項目を整理する
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
2/3（月）1500-1700予定
－ 以上 －