## 20250121_Cチーム外部設計ヒアリング1回目
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [22 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [13 empty] | 作成日 | 2025/2/5 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年2月5日 13:00～15:00 | [8 empty] | ホクレンビル10階 B会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング６回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [9 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、菅原課長補佐、三浦課長補佐、山上職員、高谷職員、遠藤職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [9 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [10 empty] | ： | 鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [10 empty] | ： | 福嶋、日下、後藤、関谷、安藤
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [24 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250205
|  | ２． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_9.1.1_共計精算入力.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_9.1.4_共計精算承認.xlsx
|  | ４． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_9.2.2_滞留立替金利計算書作成.xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_sys-CD_帳票設計_9.2.2_滞留立替金利計算書作成.xlsx
|  | ６． |  |  | F4106_sys-CD_CSV設計_9.2.2_滞留立替金利計算書作成.xlsx
|  | ７． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_9.2.3_滞留立替金利補正入力.xlsx
|  | ８． |  |  | F4110_sys-CD_画面設計_9.2.4_滞留立替金利補正承認.xlsx
|  | ９． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_9.2.5_滞留立替金利情報作成.xlsx
|  | １０． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_9.2.6_滞留立替金利情報承認.xlsx
【議題】
|  | ０． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウト確認の進め方
|  | １． |  |  | 前回（1/23(木)）宿題事項の確認
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | ０． |  | 画面・帳票・CSVレイアウト確認の進め方
|  |  |  | アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 問題ない。 | [20 empty] | 経理課
|  | １． |  | 前回（1/23(木)）宿題事項の確認
|  |  | （１） |  |  |  | 前回宿題事項確認（SCSK北海道）
[7 empty] | 自分の担当する業種以外の入力制限については、ログインユーザーの組織に応じた業種のみ入力可能、 | [19 empty] | SCSK北海道
経理課は全ての業種を入力可能とする。
[7 empty] | → |  | 経理課だけではなく主計課もすべての業種を扱う必要が出てくることもあるように思う。 | [17 empty] | HIS
[8 empty] | → |  | システム共通で「経理部が全業務を扱うことができる」を基本とし、ヒアリング結果をもとに | [16 empty] | SCSK北海道
細かく制限をかけていく対応が良いと思われる。
[7 empty] | ログインユーザーの所属によって表示するメニューを制御することは可能か。 | [19 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 可能である。ログインユーザーの所属によって特定の操作ができないような制限も可能。 | [16 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 運用開始後、所属によるメニュー画面の制御や操作制限の設定を変更することは可能か。 | [15 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | どちらも可能だが、メニュー画面の制御の方が対応は容易。 | [14 empty] | SCSK北海道
メニューの表示/非表示や操作制限についても「経理部は全て操作可能」という設定を基本として
各課で利用可能な機能についてはヒアリングの中で検討していくようにしたい。
[11 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 経理課
[7 empty] | 支所入力、農協の一覧表示については農協の入力補助画面から複数の農協を選択して入力可能とし、 | [19 empty] | SCSK北海道
共計精算入力の画面イメージを修正した。
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | 農協一覧など、一覧の複数行の一括削除は可能とし、共計精算入力の画面イメージを修正した。 | [19 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 画面イメージの左端にあるチェックボックスの用途は何か。 | [17 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 明細の行削除に使う。 | [16 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | ファイル添付について、共計精算入力の画面イメージに添付ボタンを追加した。 | [19 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 共計精算承認でも可能か。 | [17 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 可能。共計精算承認の確認画面に添付ファイルの有無とファイルを確認するボタンを追加している。 | [16 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | 振込種別の要否確認について、支払案内書でしか使用しておらず、Bチームに確認したところ | [19 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 振込種別に代わり部門品名とする方針と確認が取れたため、共計精算入力の画面から削除した。 | [18 empty] | ◆
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | 関連チェックサンプルについて、各DesignDoc_v3_v2に追加した。 | [19 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | サンプルに記載されているステータスに「一時保存」と「保存」があるが、どう違うのか。 | [17 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | CSV取込から登録した場合に「一時保存」、画面から登録した場合に「保存」となる。
[9 empty] | → |  | 定例取引入力と仕様が異なっている。 | [15 empty] | HIS
定例取引入力では画面上に「一時保存」ボタンがあり押下時に単体チェックのみ行って
ステータスを「一時保存」として保存しており、すべての入力が終わり単体チェックと
関連チェックを行った上で登録したデータのステータスを「保存」としている。
定例取引入力に合わせた方が良い。
[10 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | 関連チェックのサンプルでは承認依頼済のデータは修正できないとあるが、その想定か。 | [19 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | ご認識の通り。差戻となったデータは修正できる。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 実運用を想定すると担当者が承認者に口頭確認して承認依頼を取り下げるケースがあるため、 | [16 empty] | 経理課
担当者が承認依頼を取消する「取下」または「取戻」のステータスが必要と思われる。
[9 empty] | → |  | 承知した。担当者が承認依頼を取消する仕組みを検討する。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  |  | 前回宿題事項確認（ユーザー）
[7 empty] | 業務のメインの入力を共計精算入力（CSV取込）、共計精算入力画面からの手入力のどちらにするか | [19 empty] | SCSK北海道
という件については、共計精算入力（CSV取込）をメインとして問題ないか。
[7 empty] | → |  | 問題ない。 | [16 empty] | ◆ | 経理課
共計精算入力の検索条件の項目について、業種と共計組織が必要で、取引日は不要。
[7 empty] | 業種は既に画面イメージ上に追加されていたので問題ない。 | [19 empty] | 経理課
取引日を削除し、年産を位置調整し、年産の場所に共計組織を追加してほしい。
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | 共計精算入力情報のCSVレイアウトについて農協コード、精算金額（農協入力本体）、 | [19 empty] | 経理課
精算金額（農協入力消費税）は不要と考えている。
[8 empty] | → |  | 承知した。農協コードは入力画面で支所を取得するための項目で、 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
金額については自動計算されるため問題ない。
[11 empty] | → |  | 複数の日付項目があると、現業部門が混乱する可能性があるため、 | [13 empty] | 経理課
入力項目としても取引日をなくしてシンプルにしたい。
[12 empty] | → |  | VB期間を考慮する必要のあるタイミングもあるため、 | [11 empty] | ◆ | 経理課
入力画面には入力日と取引日の両方が必要。
また、現業部門も現システムの運用の中で取引日を扱っているため、理解できると思われる。
取引日の初期値のセットは不要。
[13 empty] | → |  | 承知した。 | [11 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 画面やCSVで金額の入力があるのに農協コードの入力がないときエラーになるか。 | [19 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 現状チェック項目として考えていなかったが追加し、関連チェックを再度検討する。 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  |  | 前回宿題確認（委託先）
[7 empty] | 支払方法の部門振込は会計システムを介さずに振込データを北信連振込システムと | [19 empty] | HIS
員外振込システムに連携する場合に選択するものでデータの連携を待たずに振込をする際に使っている。
[7 empty] | 新会計システムでは不要と思われるが、引き続き詳細を調査し、報告する。 | [18 empty] | 〇
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | ステータスと遷移のイメージを資料化した。認識齟齬ないか確認いただきたい。 | [19 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | 認識齟齬はない。「一時保存」と「保存」についてはそれぞれ別ステータスとして必要。 | [17 empty] | ICT
ただしステータスの名称については検討が必要。
[8 empty] | → |  | 承知した。検討し次回共有する。 | [15 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | [画面]共計精算承認
[7 empty] | 検索項目に承認ステータスがあるが、財務会計では画面上で承認ステータスを選択することはなく、 | [19 empty] | HIS
承認画面に表示されるのは承認依頼中のものだけである。
[7 empty] | → |  | 財務会計に合わせる方向で、新会計システム全体として横展開する。 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 承認依頼中のものだけを画面に表示するとすると、承認依頼漏れの可能性があるのではないか。 | [16 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 検索項目に承認ステータスを用意すればチェックは可能だが | [15 empty] | SCSK北海道
承認依頼漏れなのか一時保存の状態なのかの判断は難しい。
[10 empty] | → |  | 承認担当者に対して承認依頼件数をメール通知や画面表示で知らせる仕組みはないか。 | [14 empty] | 経理課
[11 empty] | → |  | 共通部品があるか確認する。 | [12 empty] | 〇 | HIS
[12 empty] | → |  | 検索項目に承認ステータスを持たせるかどうかは共通部品の仕様を確認後、検討する。 | [12 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | → |  | 承認依頼数を把握できることが理想だが、最低限承認依頼有無は把握したい。 | [11 empty] | 経理課
[7 empty] | 承認機能を1つにまとめることはできないか。 | [19 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 現状は想定してない。 | [17 empty] | SCSK北海道
まとめる場合、一覧として表示する項目の検討が必要。
また、承認対象機能が混在する場合の連続承認の実現は難しい。
[8 empty] | → |  | 年に何度も実施する作業ではないため、画面が別だと作業が煩雑になり、作業漏れが出る懸念がある。 | [16 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 階層の括りで承認の画面を１つにまとめることができるか検討する。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
[7 empty] | 共計精算承認では承認依頼済みの伝票を一覧表示し、承認する伝票を選択し、承認画面で承認を行った後、 | [19 empty] | SCSK北海道
一覧に戻って次に承認する伝票を選択するという、1つずつ承認する流れを想定している。
ただ、滞留立替金利補正承認では連続承認をする想定の画面イメージを作成しているため、
一度に行う承認件数が多いようであれば、共計精算承認についても連続承認できるようすることは可能。
[7 empty] | → |  | 多くても10件程度だが、共計精算承認に関しても連続承認できるようにしてほしい。 | [17 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 承知した。連続承認を基本として考える。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  |  | [画面]滞留立替金利計算書作成、［帳票］滞留立替金利計算書作成、[CSV]滞留立替金利計算書作成
[7 empty] | 収支管理品目、年産、次数について、全件対象または個別指定の想定だが問題はないか。 | [19 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 収支管理品目、年産、次数を複数選択することはあり得る。 | [17 empty] | 経理課
帳票として合算して出力している。
[8 empty] | → |  | コードの範囲指定ではなく、複数の収支管理品目、年産、次数を指定できる画面が必要か。 | [16 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 複数の収支管理品目、年産、次数を指定可能な現行のシステムのイメージを提示する。 | [14 empty] | 〇 | 経理課
[10 empty] | → |  | 承知した。
[7 empty] | 未了リストを出力してからの操作イメージについてなど | [19 empty] | 経理課
共計業務全体の流れについて認識のすり合わせを行いたい。
[8 empty] | → |  | 次回、イメージを持参する。 | [15 empty] | 〇 | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | 同一品目であっても年産によって金利が変わる場合の考慮はあるか。 | [19 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 収支管理品目、年産、共計区分ごとに金利を設定する想定である。 | [16 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理課
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
期限 2/13 ※次回共計打合せ実施予定日
・複数の収支管理品目が指定された出力イメージを提示頂く
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
[6 empty] | 期限 2/5 ※次回共計打合せ実施予定日 | 期限 2/13 ※次回共計打合せ実施予定日
・部門振込の要否
・承認依頼済件数を取得する共通部品の有無
〇SCSK北海道
[6 empty] | 期限 1/29 | 期限 2/13 ※次回共計打合せ実施予定日
・担当者が承認依頼を取消する仕組みの検討
・ステータス「一時保存」「保存」の名称の検討
・共計の階層に含まれる承認画面を１画面にまとめることの可否について検討
・共計業務全体の流れについてのイメージの提示
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
2/6（木）1300-1500予定
－ 以上 －