## 20250218_Cチーム外部設計ヒアリング11回目
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [25 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [6 empty] | ホクレン情報システム | [15 empty] | 作成日 | 2025/2/18 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [7 empty] | 2025年2月18日 13:00～15:00 | [10 empty] | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 犬飼
議事内容 | [7 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング11回目
＜出席者＞ | [7 empty] | ホクレン 経理部 | [11 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、山上職員、高谷職員、古米職員
[20 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、杉本主査
[8 empty] | ホクレンICT推進部 | [11 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、中山職員
[8 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [12 empty] | ： | 花田
[8 empty] | SCSK北海道 | [12 empty] | ： | 福嶋、日下、後藤、犬飼
表記凡例 | [6 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [27 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  |  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250218.pptx
|  |  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.4.1_実地棚卸結果入力.xlsx
|  |  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.4.2_実地棚卸結果入力(CSV取込).xlsx
|  |  | ４． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_7.4.2_実地棚卸結果リスト.xlsx
|  |  | ５． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.4.3_保管品・輸送品の回答依頼送信.xlsx
|  |  | ６． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_7.4.4_保管在庫証明依頼書.xlsx
|  |  | ７． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_7.4.4_保管在庫証明書（回答用）.xlsx
|  |  | ８． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_7.4.5_輸送証明依頼書.xlsx
|  |  | ９． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_7.4.5_輸送証明書（回答用）.xlsx
|  | １０． |  |  |  | F4106_DA_画面設計_7.4.8_在庫品棚卸表作成.xlsx
|  | １１． |  |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_7.4.8_在庫品棚卸表.xlsx
|  | １２． |  |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_7.4.8_在庫品棚卸表.xlsx
|  | １３． |  |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_7.4.9_棚卸品不符合リスト.xlsx
|  | １４． |  |  |  | （参考資料）実地棚卸結果入力_業務イメージ.xlsx
【議題】
|  |  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  |  | ２． |  |  | 前回説明の続き
|  |  | ３． |  |  | 前回指摘事項確認、画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | ４． |  |  | 依頼事項
|  |  | ５． |  |  | 宿題確認
|  |  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  |  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
[5 empty] | → |  | 問題ない。
|  |  | ２． |  |  | 前回説明の続き
|  |  |  | （１） |  |  |  | [参考]実地棚卸結果入力_業務イメージ
■作業プロセス⑦：（WEB回答不可の場合）保管在庫証明依頼書作成
[8 empty] | 回答受領後のイメージを用意した。資料のイメージで認識相違ないか？ | [21 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 数量差がどの保管場所で発生しているか判別できるか？ | [19 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 判別可能である。資料の数字が誤っていたため修正する。 | [18 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 数字を修正した場合一覧画面の換算前数量と入力画面の換算前数量の数字が異なるため、 | [17 empty] | 経理課
整合性が取れていないように見える。
[11 empty] | → |  | 現在のイメージでは一覧画面で「換算前数量」「数量（B）」を表示、 | [16 empty] | SCSK北海道
入力画面で「換算前数量」「回答数量」「数量（B）」を表示するようにしている。
・換算前数量：実地棚卸入力時に部門が取引先でどれだけ保持しているかを想定して入力した数量
・回答数量：取引先が回答した数量
・数量（B）：回答数量を収支管理品目の単位に再計算した数量
[12 empty] | → |  | 「換算前数量」の表現は分かりづらいのでやめたほうがよいと思われる。（想定数量等） | [15 empty] | HIS
[8 empty] | → |  | 「想定数量」の項目が不要ではないか？現行の棚卸でも表示していない認識。 | [19 empty] | 経理課
画面には項目を表示するが棚卸帳票には出力しないようにすることは可能か？
[9 empty] | → |  | 可能である。 | [18 empty] | HIS
[10 empty] | → |  | 「換算前数量」「回答数量」「数量（B）」の3項目の表現方法について持ち帰り検討する。 | [16 empty] | ○ | 経理課
■作業プロセス⑧：（WEB回答不可の場合）保管在庫証明書の返送
[8 empty] | 証明書受領後のイメージを用意した。資料のイメージで認識相違ないか？ | [21 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 帳票の文言は変更可能か？ | [19 empty] | 経理課
（2つの日付の整合性が取れていない、お手数でも追記願います、の表現が気になっている）
[9 empty] | → |  | 可能である。 | [18 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | 保管在庫証明依頼書と保管在庫証明書を1つのPDFにまとめることは可能か？ | [21 empty] | 経理課
1つにまとめたい理由は印刷して使う際に一度に印刷できた方がよいため。
[8 empty] | → |  | 技術的に可能ではあるが、難易度が大きく変わる可能性があるため持ち帰って検討する。 | [18 empty] | ○ | SCSK北海道
[8 empty] | 保管在庫証明書の宛名が「連動会」になっているので修正して欲しい。 | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [19 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | 取引先から紙で受領した帳票を取り込む機能はあるか？ | [21 empty] | 経理課
回答入力した内容を承認する際に、紙で受領した帳票を確認できるようにしておきたい。
[8 empty] | → |  | 回答入力に対する承認はない。 | [19 empty] | HIS
在庫品棚卸表作成に対する承認を設けている。
在庫品棚卸表作成の承認時には紙で受領した帳票を添付できるように設計している。
[9 empty] | → |  | 上記であれば問題ない。 | [18 empty] | 経理課
■作業プロセス⑨：在庫品棚卸表の検証、不符合調査
[8 empty] | 在庫品棚卸表の検証、不符合調査のイメージを用意した。資料のイメージで認識相違ないか？ | [21 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 「在庫品登録無」を選択した場合は、数字の括弧書きは表示しない想定か？ | [19 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 数字の括弧書きは表示する。「在庫品登録無」の選択と括弧書きの表示は関連しない。 | [18 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 「在庫品登録有無」は在庫品が確定しているかどうかを選択する想定。表現が分かりづらい。 | [17 empty] | HIS
「在庫品」のような見出しで確定済、未確定のような選択でもよいかもしれない。
[11 empty] | → |  | 実際に確定しているわけではないので「確定」の文言を使うことに違和感がある。 | [15 empty] | ○ | SCSK北海道
「回答待ち」「内部受付済み」等の各状態のチェックボックスを羅列してもよいかと思われる。
持ち帰り検討し、次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。
[8 empty] | 要件定義時に棚卸作業を実施した調査員名を登録したい要望があった。 | [21 empty] | SCSK北海道
案として実地棚卸入力時、または、在庫品棚卸表登録時に調査員を登録することが考えられる。
[8 empty] | → |  | 品目毎に調査員の情報を持たせるイメージはない。 | [19 empty] | 経理課
在庫品棚卸表を登録するタイミングで調査員を入力するイメージ。
[9 empty] | → |  | 職員マスタまで管理する必要はない認識でよいか？ | [18 empty] | HIS
[10 empty] | → |  | 職員マスタまで管理する必要はない。 | [17 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 画面から調査員の情報を入力することは可能か？ | [19 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 可能である。 | [18 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 入力項目は「名前」のみでよいか？「班、所属課、名前」が必要か？ | [17 empty] | HIS
[11 empty] | → |  | 名前だけは乱暴だと考えている。 | [16 empty] | 経理課
施設の情報は入力項目として欲しい。
（現行の調査員名簿と同様に、1つの施設に複数の課と名前を入力するイメージ）
[12 empty] | → |  | 調査員は何名程度を想定しているか？ | [15 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | → |  | 即答はできない。 | [14 empty] | 経理課
[14 empty] | → |  | 案として、課の項目を入力後、名前欄を広めにとり連名で入力可能とすることはできる。 | [13 empty] | SCSK北海道
[15 empty] | → |  | 何行であれば1画面に収まるか？ | [12 empty] | 経理課
[16 empty] | → |  | 画面作成中のため、次回打合時にイメージをお持ちする。 | [10 empty] | ○ | SCSK北海道
5～10行程度を確保し、
各行で課を入力、氏名はフリーで50文字程度入力できるようにする。
■作業プロセス⑩：棚卸結果の報告
[8 empty] | 特になし。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | ３． |  |  | 前回指摘事項確認、画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  |  | （１） |  |  |  | ［画面］実地棚卸結果入力
[8 empty] | 前回打合せの内容を受け、上段0、下段0の場合は「0」の表記に変更した。資料のイメージで認識相違ないか？ | [21 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 問題ない。 | [19 empty] | 経理課
[8 empty] | 数量差の表記について、分子が換算単位を超えた場合は分母に繰り上げて表記するイメージでよいか？ | [21 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 問題ない。俵以外のパターンも同様に換算するイメージでよいか？ | [19 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 俵以外も同様に換算する想定。 | [18 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | 部門品目コードと部門品目名の最大文字数を確認したい。 | [21 empty] | SCSK北海道
文字数によっては一覧画面で折り返し表記する等の検討が必要である。
[8 empty] | → |  | 取得依頼中の各部門データをもとに、最大桁のデータから決めることができる想定。 | [19 empty] | HIS
[9 empty] | → |  | 各部門データはSharePointに格納した。不明点があれば別途打合せの場を設けて会話したい。 | [18 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 各部門データを確認し、最大文字数を検討する。 | [16 empty] | ○ | SCSK北海道
[8 empty] | 売却未経理は1つの収支管理品目に対して複数件発生する可能性がある。 | [21 empty] | 経理課
ただし部門品目毎に売却未経理が必要というわけではない。
[8 empty] | → |  | 持ち帰り検討し、次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。 | [18 empty] | ○ | SCSK北海道
[8 empty] | 数量項目は分子/分母の入力対応が必要である。 | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 考慮不足であった。次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。 | [18 empty] | ○ | SCSK北海道
[8 empty] | 実地棚卸結果入力画面は現行の棚卸帳簿をもとに記載している。項目としての過不足はないか？ | [21 empty] | HIS
[9 empty] | → |  | 荷送人の表現に違和感がある。仕入元でよいと思われる（売却先と対になる名称としたい） | [17 empty] | ○ | 経理課
棚卸表のレイアウトは持ち帰り検討する。
|  |  |  | （２） |  |  |  | ［画面］保管品・輸送品の回答依頼送信
[8 empty] | 前回打合せの内容を受け、メールアドレスの入力欄を1→3件（TO：1件、CC：2件）に修正した。 | [21 empty] | SCSK北海道
資料のイメージで認識相違ないか？
[8 empty] | → |  | ホクレンの組織に送るメールアドレスは3件目を使う想定か？ | [19 empty] | 経理課
入力欄としては設けず自動的に送信としてもよいと考えている。
[9 empty] | → |  | ホクレンの組織に送るメールアドレスは3件目を使う想定である。 | [18 empty] | HIS
またメールアドレス欄は3件ともに直近送ったものを自動で初期設定する想定である。
[8 empty] | 課コードは3桁で定義する想定か？見慣れているのは4桁である。 | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 内部的には正しい桁で管理しているが、表示の桁数をどうするかは検討できていない。 | [19 empty] | SCSK北海道
課を使用している他チームも合わせて平仄をとる。
[8 empty] | 取引先が回答入力画面を開いた際に課の情報を表示する想定か？ | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 現状は表示する想定である。取引先には表示しないよう制御することも可能である。 | [19 empty] | SCSK北海道
特に秘匿な情報でなければ表示した方がよいと思われる。
[9 empty] | → |  | 課の情報は見えた方がよいと思われる。 | [17 empty] | ◇ | 経理課
[8 empty] | 課の項目には具体的にどのような内容を表示する想定か？ | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 受払組織（ログインユーザでなく在庫を管理している組織）の情報を表示する想定である。 | [19 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | 組織の考え方はICTで整理している認識である（取扱組織なのか受払組織なのか） | [21 empty] | HIS
在庫を管理しているのは受払組織であるため、受払組織として整理していく。
[8 empty] | 前回打合せの内容を受け、依頼送信確認画面に送信メールのプレビューを含むイメージを用意した。 | [21 empty] | SCSK北海道
資料のイメージで認識相違ないか？
[8 empty] | → |  | ホクレン備考欄に入力した内容はメール本文に反映される想定でよいか？ | [19 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | メール本文に反映される想定である。 | [18 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | メール本文は可変にできる認識でよいか？ | [17 empty] | 経理課
[11 empty] | → |  | メール本文は可変にできる認識。入力画面の内容を横置きするイメージで考えている。 | [16 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 送信メールがセキュリティに弾かれる可能性はあるか？ | [19 empty] | 経理課
一目見たイメージでは怪しいメールと思われてしまうかもしれない。
[9 empty] | → |  | あり得ると思われる。 | [18 empty] | SCSK北海道
特にURL付のメールはチェックに引っかかり迷惑メールに判定される可能性がある。
[10 empty] | → |  | 運用開始時にはホクレンからのメールを許可してもらう運用が必要かもしれない。 | [17 empty] | HIS
[11 empty] | → |  | 一般的にはメールの最後に署名等の連絡先の記載が必要であると考えている。 | [16 empty] | 経理課
[12 empty] | → |  | 備考欄のようにメール本文に埋め込む形で署名欄をつけることは可能である。 | [15 empty] | HIS
[13 empty] | → |  | 少なくともホクレンから送信されていることが分かる情報は必要である。 | [14 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | メールテンプレートはホクレンで1つとなる想定である。 | [19 empty] | HIS
所属情報等の画面に表示している項目を埋め込むことはできる。
[8 empty] | → |  | メール本文の文面が決まれば、固定にする箇所と可変にする箇所を決めていくことができる。 | [19 empty] | SCSK北海道
可変にする箇所が増えすぎてしまうと入力が面倒になるのでバランスを考える必要がある。
[9 empty] | → |  | メール本文の文面を持ち帰り検討する。 | [17 empty] | ○ | 経理課
（打ち合わせ後に、追加インプット）
[9 empty] | 共通Sのメール機能では、埋め込み文字に３個までの制限があるが、 | [20 empty] | HIS
まずは、どのようなメールテンプレートが良いか、経理課様にて検討いただきたい。
|  |  | ４． |  |  | 依頼事項
|  |  | ５． |  |  | 宿題確認
|  |  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
期限 2/27 ※次回棚卸打合せ実施予定日
[7 empty] | ・ |  | 【実地棚卸結果入力】数量項目の表現方法について検討する。
[7 empty] | ・ |  | 【実地棚卸結果入力】棚卸表のレイアウトについて検討する。
[7 empty] | ・ |  | 【回答依頼送信】依頼メールの文面について検討する。
|  |  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
無し
〇SCSK北海道
期限 2/27 ※次回棚卸打合せ実施予定日
[8 empty] | ・ |  | 【保管在庫証明依頼書】依頼書と証明書を1つのPDFにまとめることができるか検討する。
[8 empty] | ・ |  | 【実地棚卸結果入力】検索条件の「在庫品登録有無」の表現を見直す。
[8 empty] | ・ |  | 【在庫品棚卸表登録】調査員の入力欄を追加する。
[8 empty] | ・ |  | 【実地棚卸結果入力】受領した各部門データを確認し、部門品目項目の最大文字数を検討する。
[8 empty] | ・ |  | 【実地棚卸結果入力】売却未経理項目を複数件入力できるよう検討する。
[8 empty] | ・ |  | 【実地棚卸結果入力】売却未経理の数量項目は分子/分母の入力ができるよう修正する。
|  |  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
2/19（水）1300-1500予定
－ 以上 －