## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/2/26 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年2月26日 13:00～15:00 |  |  |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング15回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、杉本主査、高谷職員、山上職員、遠藤職員
[13 empty] | 主計課 | ： | 菅原主計課技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、高野職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 福嶋、日下、(オンライン）関谷、後藤、安藤
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250226.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.3_滞留立替金利補正入力.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.4_滞留立替金利補正承認.xlsx
|  | ４． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.5_滞留立替金利情報作成.xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.6_滞留立替金利情報承認.xlsx
|  | ６． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.4.1_共計勘定内訳表作成.xlsx
|  | ７． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_9.4.1_共計勘定内訳表.xlsx
|  | ８． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_9.4.1_共計勘定内訳表.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 前回宿題事項の確認
|  | ３． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく。
|  | ２． |  |  | 前回宿題事項確認
（１）ユーザー宿題事項
[5 empty] | 滞留立替金利計算書作成時の補正方法について回答状況を確認したい。 | [17 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 総金利や今回計上金利を突き合わせる方法についての資料を用意した。 | [15 empty] | 経理課
収支管理品目単位の集計金額が必要となるため、
共計関連債権消込未了リスト、共計関連債務消込未了リストに出力してほしい。
また、収支管理品目、年産、次数が変わるタイミングで改頁をしてほしい。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 収支管理品目全て出したい時がある、出力条件の収支管理品目は任意入力項目にしてほしい。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | 共計関連債権消込未了リスト、共計関連債務消込未了リストの経理年度計は不要である。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | →承知した。 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | 共計金利の突合せについての資料を作成した。 | [17 empty] | 経理課
現状担当者が手動で計算している特別利率をシステム上で計算されるようにしてほしい。
金利は現状、収支管理品目単位で持っているが、年産単位で金利を持てるようにしたい。
[5 empty] | → |  | 資料を確認の上、検討する。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 農協から受け取っている金利など、金利計算書に反映されない金利をシステムに取り込めないか。 | [14 empty] | 経理課
共計勘定内訳表に出力されているため、対応できるのではないかと考えている。
[7 empty] | → |  | 共計勘定内訳表の内部処理を確認し、どこまで対応可能か検討を進める。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | 購買共計勘定整理帳について、レイアウトも含め現行踏襲が望ましいが、 | [17 empty] | 経理課
最低限CSVに現行の項目が全て出力されていれば問題はない。
廃止される試算表品目以外の全ての現行帳票項目が新会計システムでも出力されるという認識で相違ないか。
[5 empty] | → |  | 相違ない。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 現行でと伝えたが日次で出力できるようになるので、日計も出力されるようにしてほしい。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
（２）委託先宿題事項（HIS）
[5 empty] | 部門振込の要否については廃止の方向で検討を進める。 | [16 empty] | ◆ | HIS
承認依頼済件数取得の共通部品については継続検討中である。
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
（３）委託先宿題事項（SCSK北海道）
[5 empty] | 滞留立替金利補正入力、滞留立替金利補正承認、滞留立替金利情報作成画面に関しては | [17 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 前回の指摘事項を取り込んで修正した資料を見ながら確認させていただきたい。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 承知した。
[5 empty] | 滞留立替金利補正入力、承認で訂正を行う場合の入力手順と承認時のチェックについては共通仕様として | [17 empty] | SCSK北海道
継続検討を行う。滞留立替金利補正入力、承認に関しては訂正のタイミングによって金額が変わる可能性が
ある点を考慮しながら継続検討していく。
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理課
|  | ３． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | [画面]滞留立替金利補正入力
[5 empty] | 入力画面と確認画面に補正後の入金額、支払額を表示する列を追加し、 | [17 empty] | SCSK北海道
入力画面に値を更新するための「表示」ボタンを追加した。
[5 empty] | → |  | 金額欄でマイナスの値の入力は可能か。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 想定はしていなかったが、マイナスの値を入力できるように対応する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[8 empty] | また、画面DesignDoc_v3_v2のサンプルにもマイナス値の入力例を追加しておく。 | [13 empty] | 〇
[7 empty] | → |  | 承知した。
[5 empty] | サンプルでは入金額と支払額が2ヶ所にしか表示されていないが意図はあるのか。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | ポイントを絞って説明するために入金額、支払額の表示個所を少なくしていたが、 | [15 empty] | SCSK北海道
現行と同じように入金、支払のあった分は全て表示される想定である。
[7 empty] | サンプルがわかりにくいため、修正する。 | [14 empty] | 〇
[6 empty] | → |  | 補正後の金額は補正金額が入力された行にだけ表示されるか。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 補正金額の入力がない場合は入金額、支払額をそのまま表示する想定である。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 表示がごちゃつき見にくい、補正金額の入力があにる行のみ補正後の金額を表示するようにしてほしい。 | [12 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 承知した。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | 表示ボタンが上下2ヶ所にあるが標準仕様に基づくものなのか。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 標準は下に1ヶ所としているが、この画面は1月分の行を表示するものであり一覧の高さがあるため、 | [15 empty] | SCSK北海道
利便性を考慮して、同一の機能の表示ボタンを2ヶ所に設けた。
[6 empty] | → |  | 基本情報に基づいた入金額、支払額の一覧情報そのものを表示する「照会」ボタンが無い。 | [14 empty] | HIS
表示に加え、照会ボタンが必要と思われる。
[7 empty] | → |  | 承知した。新規登録の場合は、基本情報欄の下に照会、表示ボタンを追加する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 修正の場合は、基本情報欄を変更できないようにする必要があり、照会ボタンは不要である。 | [12 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 承知した。修正の場合は基本情報欄はラベルとし、表示ボタンのみとする。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  |  | [画面]滞留立替金利補正承認
[5 empty] | 各金額の表示パターンのサンプルが不足している。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 入力画面と同様に持ち帰り、表示パターンのサンプルを増やして改めて確認いただく。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
[5 empty] | 資料添付のボタンが記載されていないが、滞留立替金利補正の承認においても添付資料の確認は必要である。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 承知した。資料添付の機能を追加する。他の機能と表示位置を合わせる。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  |  | ［画面］滞留立替金利情報作成
[5 empty] | 共計期間を画面上から削除し、複数の収支管理品目を合算する際に金利を持たせる収支管理品目を | [17 empty] | SCSK北海道
選択する項目を追加した。資料添付ボタンも追加している。
また、総金利、既計上金利、今回計上金利に関しては表示順を入れ替え、総金利＝既計上金利＋今回計上金利
となるよう修正した。
[5 empty] | → |  | 総金利は共計期間が始まってからの金利の合計を意味している。画面のサンプルでは | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | 正しく表現されていない。既計上金利に関しては画面のサンプルで正しく表示されているようである。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 持ち帰り、再度確認いただけるよう整理する。
[5 empty] | 共計金利の考え方について資料を作成したので、内容を確認して画面のサンプルの作成に生かしてほしい。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 「合算先収支管理品目」ではなく「計上対象収支管理品目」という名称が適切だと思われる。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 選択した収支管理品目が1件のみの場合は表示されない認識で問題ないか。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 認識相違ない。 | [13 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 資料添付のボタンについて、他チームの同一機能のボタンと名称の統一が取れていない。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 共通仕様に合わせ、修正する。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  |  | ［画面］滞留立替金利情報承認
[5 empty] | 複数品目で収支が上がった場合はどのように表示されるか。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 入力画面で選択した合算先の収支管理品目を表示する想定である。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 入力画面と同様に複数品目を表示し、一番下に計上対象の収支管理品目を表示するようにしてほしい。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | （５） |  |  |  | ［画面］共計勘定内訳表作成 ［帳票］共計勘定内訳表（PDF)
[5 empty] | 共計勘定内訳表に統廃合される6種類の帳票の項目を洗い出し整理した。 | [17 empty] | SCSK北海道
現行の共計勘定内訳表に出力されていない項目の要否を確認したい。
[5 empty] | → |  | 残高数量が0になっていることを確認する必要があるため、残高は必要である。 | [15 empty] | 経理課
米穀共計支払金勘定内訳表、米穀共計受入金勘定内訳表に出力されている摘要コードが
最も細かい単位であるため、摘要コード単位で出力されるようにしてほしい。
それ以外の項目に関しても、廃止される試算表品目以外は全て出力されるようにしてほしい。
[6 empty] | → |  | 承知した。1つの帳票にまとめると、わかりにくいものとなる可能性がある。 | [13 empty] | ○ | SCSK北海道
全ての項目を盛り込んだ帳票イメージを作成するので、それを見た上で必要な項目を確認いただきたい。
米穀に関する帳票は別の帳票として出力する、CSVファイルのみに全ての項目を出力するなどの
対応も含め検討を進めたい。
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 経理課
[5 empty] | 作成画面の出力条件に業種が必要である。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 承知した。出力条件に業種を追加する。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | 共計勘定内訳表は日次で出したいので、経理年月ではなく経理年月日で出力できるようにしてほしい。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 承知した。経理年月日で出力できるようにする。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ３． |  |  | 依頼事項
無し
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
無し
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
期限 3/4
[7 empty] | ・ |  | 前回宿題事項の持越し（承認依頼済件数取得の共通部品について）
〇SCSK北海道
期限 3/4
[7 empty] | ・ |  | 滞留立替金利補正入力画面のサンプルにマイナス値の入力例を追加する。
[7 empty] | ・ |  | 滞留立替金利補正入力画面にて補正金額の入力がある行のみ補正後の金額を表示する
[7 empty] | ・ |  | 滞留立替金利補正入力画面のサンプルに表示パターンを追加する。
[7 empty] | ・ |  | 滞留立替金利補正入力画面における「照会」「表示」の表示を見直す
[7 empty] | ・ |  | 滞留立替金利補正承認画面のサンプルに表示パターンを追加する。
[7 empty] | ・ |  | 滞留立替金利情報作成画面のサンプルに表示パターンを追加する。
[7 empty] | ・ |  | 添付機能の表現を他機能とあわせる。
[7 empty] | ・ |  | 統廃合帳票の出力項目を全て含んだ共計勘定内訳表の帳票イメージを作成する。
[7 empty] | ・ |  | 共計勘定内訳表の出力条件に業種を追加、また、経理年月日で出力できるように修正する。
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
2/27（木）1300-1500予定
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室