## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [26 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [17 empty] | 作成日 | 2025/2/28 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年2月28日 15:00～17:00 | [12 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング17回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [13 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、菅原課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐、櫛引主事、山形職員
[21 empty] | 人事課 | ： | 須藤調査役、西平課長補佐、村木主事補、安積主事補、小金職員
[21 empty] | 主計課 | ： | 畑中職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [13 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [14 empty] | ： | 鈴木、花田、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 | [14 empty] | ： | 福嶋、日下、大地、大竹
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [28 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250228.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.1_人件費情報入力.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.2_人件費連動リスト出力.xlsx
|  | ４． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_8.5.2_人件費連動リスト（総括）.xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.3_人件費情報入力承認.xlsx
|  | ６． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.5_人件費特別入力.xlsx
|  | ７． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.6_人件費特別入力承認.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく。
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | ［画面］人件費特別入力
【2.レイアウト_人件費特別明細入力】
今後の項目追加変更等でレイアウト変更が発生しないように、
[8 empty] | 支給額の項目をプルダウンで選択させるなどの方法をとることは可能か | [22 empty] | 人事課
[10 empty] | →マスタ管理で項目追加する等の方法をとれば可能 | [20 empty] | SCSK北海道
→現状の項目は残しつつ、科目マスタや経理摘要マスタに表示対象フラグを付け、
[13 empty] | その中から選んで入力する欄をいくつか追加するという形はどうか | [17 empty] | 経理課
→入力の際に科目や摘要を意識して入力できるのであれば、
[15 empty] | システム的にも実現可能で、汎用性も高くなる | [15 empty] | SCSK北海道
→OBICから出てくる項目は給与明細の項目であるため、
[17 empty] | その項目名で表示・入力できる方がオペレーションミスは発生し難い | [13 empty] | 人事課
→画面入力の前にワークフローを回しているので、
[19 empty] | その過程でも科目で行う必要が出てくるかもしれない | [11 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →持ち帰って相談する | [19 empty] | ○ | 人事課
→勘定科目で入力するということであればマスタなどを使用して
[13 empty] | 項目追加などで画面改修が発生しないようにデザインする | [17 empty] | SCSK北海道
退職給付引当金について
[10 empty] | この項目は異質に感じるが、今後も入力していくのか | [20 empty] | SCSK北海道
→退職金を支給するときに引当金から支払っている
[13 empty] | また、退職給与金は定年退職記念品代として入力している | [17 empty] | 人事課
[14 empty] | →費用の発生と認識していたため異質と感じたが、理解した。 | [16 empty] | SCSK北海道
【2.レイアウト_人件費特別入力】
[9 empty] | 支払先に口座情報が３つあるが要件定義時に１つにするという話ではなかったか？ | [21 empty] | 経理課
[11 empty] | →要件定義時の整理は確かに「一つにする」であった。修正する。 | [19 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | なお、職員への支払前提であれば、職員コードのみ入力で支払先が確定できる認識 | [19 empty] | SCSK北海道
→給与支払い口座と経費支払い口座があるが、職員コードに関連付くのは経費支払口座の
[14 empty] | 可能性がある | [16 empty] | 経理課
[15 empty] | →給与口座や別途入力の退職金の口座に支払いたい | [15 empty] | 人事課
→ProActiveの都合上、フリーフォーマット入力の口座は許容しがたい
[17 empty] | せめて金融機関コード、支店コードを入力し、名称表示してチェックしてほしい | [13 empty] | 経理課
[18 empty] | →口座番号や支店はコード検索し「表示」で名称表示、 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
名義人他はフリーフォーマット、１件のみ入力とできるか、検討する。
|  |  | （２） |  |  |  | ［画面］人件費情報入力
【2.レイアウト_人件費情報基本入力】
現行では連動データを狙い撃ちして修正するような入力方法になっているが、
[9 empty] | ある程度の条件を入力して表示された中から選んで修正する方がよいと考えたがどうか | [21 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →入力する項目が先に決まっているので現行の狙い撃ちの入力で問題が無く業務できている | [19 empty] | 人事課
[13 empty] | →登録はなくし、照会して対象を選んで修正する形がよさそう | [17 empty] | SCSK北海道
[15 empty] | →一覧に表示される単位はどの単位か | [15 empty] | HIS
[16 empty] | →ここの明細入力の単位である | [14 empty] | SCSK北海道
[17 empty] | →明細＝連動データだとすると何百何千となるのではないか、選ばせるのは大変 | [13 empty] | HIS
[18 empty] | →修正対象が一部であることが実態 | [12 empty] | 人事課
[19 empty] | →現行経費システムの狙い撃ちのようなUIが適切であると理解した、修正する | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
【2.レイアウト_人件費情報明細入力】
こちらに関しては連携されてきたデータを元にするため、
[9 empty] | 特別入力のように汎用性を加味した議論の余地はないと考えている | [21 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | 会負担健保情報と会負担年金情報は支払先を指定しているようだが必要なのか | [21 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →年金の場合なら年金事務所等を指定する | [19 empty] | 人事課
[13 empty] | →年金事務所への支払はどういう方向性になっているか | [17 empty] | SCSK北海道
[15 empty] | →債務が立てば支払うことは可能 | [15 empty] | 経理課
[17 empty] | →債務は立つ、どのような流れで処理されるのかBチームに確認する | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
人件費の未払金は要件定義時に自動で仕訳を立てる整理にしたので、
[9 empty] | 支払先の情報と口座が必要になる。 | [21 empty] | 経理課
[11 empty] | →上記同様、整理して確認する | [18 empty] | ○ | SCSK北海道
[9 empty] | 補完入力後にリスト出力しシステム外で稟議を行っているため、少し難しい制御になっている | [21 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →経理課での稟議決裁が下りてから情報入力するので現業務と新業務フローが違っている | [19 empty] | 人事課
[13 empty] | →稟議決裁後の入力であるならばもっとシンプルになるはず | [17 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | →何かしらの処理をした状態で稟議が来ていると思っていたが違うのか | [17 empty] | 経理課
→赤支給者の内容が連動されないため補完入力しているが、金額は変わらないため、
[16 empty] | 先に決裁をとっている | [14 empty] | 人事課
[17 empty] | →合計額の稟議であるため最初の状態で問題ないと理解した | [13 empty] | 経理課
[13 empty] | →人件費連動リストとOBIC画面との照合は行われているのか | [17 empty] | SCSK北海道
→健保年金だとOBICから来た金額を起案で決済しているので、OBICとは照合していない
[16 empty] | 起案と一致するかは確認している | [14 empty] | 人事課
[11 empty] | →現状の業務を業務フローに反映する必要がある | [19 empty] | 経理課
[13 empty] | →現状の業務フローをもう一回確認、新業務をどうするか連携させていただく | [16 empty] | ○ | 人事課
[13 empty] | →聞いた限りシンプルになると思うが、リスト出力と承認依頼が別になることに変わりはない | [17 empty] | SCSK北海道
→フローが変わるのでリスト出力したかはマストでなくなるのではないか
[16 empty] | そうすると出力したというステータスは不要だと思う | [14 empty] | HIS
[16 empty] | →業務フロー整理後に確定するが、不要だと理解している。 | [14 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →月単位で連携されるデータに対して修正するため、最初に出力月単位を選択させるのも | [19 empty] | 経理課
よいのではないか、例えば、7月分のデータ群に対する入力である旨の操作を選択し、
修正必要なデータに対してのみ修正を行い、全結果をリスト出力するといった形にできないか
[13 empty] | →本日ヒアリングさせて頂いた内容であれば実現できる可能性高い、検討してお持ちする | [16 empty] | ○ | SCSK北海道
|  | ３． |  |  | 依頼事項
無し
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
期限 3/11
[7 empty] | ・ |  | 【人件費特別入力】起案から承認までの全ての業務含めて確認し、
汎用性を持った入力（勘定科目での入力等）へ見直しが可能か確認する
[7 empty] | ・ |  | 人件費情報入力の新業務フローを確定し、展開する
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
無し
〇SCSK北海道
期限 3/7
[8 empty] | ・ |  | 人件費特別入力での金融機関コード、支店コード指定の口座指定方法を検討する
[8 empty] | ・ |  | 人件費情報入力での年金事務所等への支払方法を確認し、検討する
[8 empty] | ・ |  | 人件費情報入力で人件費の未払金について支払先と口座が必要となるため整理し提示する
[8 empty] | ・ |  | 人件費情報入力で一か月指定の流れから補正入力、リスト出力、承認依頼とできる入力を検討する。
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
3/4（火）1300-1500予定
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室