## 20250305_Cチーム外部設計ヒアリング19回目
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [22 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [13 empty] | 作成日 | 2025/3/5 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月5日 13:00～15:00 | [8 empty] | ホクレンビル2階、大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 犬飼
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング19回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [9 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、杉本主査、山上職員、高谷職員、古米職員
[17 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、杉山主査
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [9 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [10 empty] | ： | 花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [10 empty] | ： | 福嶋、日下、後藤、犬飼
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [24 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250305.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.5.1_棚卸資産振替入力.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.5.3_棚卸資産振替承認.xlsx
|  | ４． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.5.2_棚卸資産振替入力(CSV取込).xlsx
|  | ５． |  |  | F4119_DA_業務フロー[9. 棚卸].xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  |  | 前回指摘事項確認
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | [参考]棚卸資産振替検討事項
■棚卸表への流れ
[7 empty] | 事前に連携頂いた資料をもとに具体例を記載した。 | [19 empty] | SCSK北海道
全体の流れのイメージが認識通りか確認頂きたい。
[7 empty] | → |  | 全体の流れは棚卸資産振替を入力→結果を連動→実地棚卸入力で再度入力（もしくはCSVアップロード） | [17 empty] | 経理課
のようなイメージか？
[8 empty] | → |  | イメージ通りである。 | [16 empty] | SCSK北海道
棚卸資産振替で入力した値をもとに、実地棚卸入力で初期表示させることは可能であると考えている。
[9 empty] | → |  | 実地棚卸入力では取引先マスタの値を利用する想定である。 | [15 empty] | HIS
原材料・仕掛品も取引先マスタの値を設定する必要がある。
事前に連携頂いた月報には「保管先 = センター」のような記載があった。
新会計システムではどこの外部保管先かがわかる内容を入力する必要がある。
[7 empty] | → |  | 全体の流れは問題なさそうだが細かい箇所で課題があるかもしれない。 | [17 empty] | 経理課
取引先からの回答結果で帳簿と数量差異があった場合の扱いを考える必要がある。
（販売品の場合は売却未経理等で理由を説明してもらうが、事故品として扱うことになると思われる）
[7 empty] | → |  | 定例取引で入力した数量20が「内部：10、外部：10」であった場合の入力方法を考えた場合、 | [17 empty] | HIS
実地棚卸入力画面で数量20を10に修正し、
行追加で新規の数量10を追加することで実現可能であると考えている。
[7 empty] | → |  | 基本的に棚卸資産振替は在庫品目単位で入力する想定であるため問題ないが、 | [17 empty] | 経理課
定例取引は入力の粒度が粗くなると思われる。
[7 empty] | → |  | CSVを使って実地棚卸入力の数量訂正をするとした場合、 | [17 empty] | SCSK北海道
訂正元の情報は棚卸資産振替で入力した値を想定しているか？
[8 empty] | → |  | 数量訂正は定例取引の場合を想定しているため棚卸資産振替ではない。 | [16 empty] | 経理課
訂正元となる情報は部門で管理しているExcelになる想定である。
（購買品におけるスカイリンクデータのイメージ）
[9 empty] | → |  | CSVは差分訂正のようなことができない（あくまで新規登録で上書きする想定である） | [15 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 定例取引のケースは上書きの方が都合がよいため問題ないと思われる。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 棚卸資産振替で入力した数量は問題ないが保管場所が異なる場合、 | [17 empty] | 経理課
実地棚卸入力画面で保管場所のみ修正することは可能か？
[8 empty] | → |  | 保管場所のみ修正し回答依頼につなげることは可能である。 | [16 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 定例入力で打つものは、 | [17 empty] | 経理課
定例取引の入力 + 実地棚卸入力（イチから入力）が必要となるため、
担当者の作業負担が大きくなる懸案がある。
[8 empty] | → |  | 定例入力で打つものがどれくらいになるか次第だと思われる。 | [16 empty] | 経理課
例えば年度末に費用から拡販資材や貯蔵品に振替えるものは棚卸資産振替で入力。
仕掛品は定例取引で入力するように整理することも1案である。
[9 empty] | → |  | 棚卸資産振替で入力とする場合、毎月受払管理が必要になるかと思われる。 | [15 empty] | 経理課
また棚卸資産振替は「在庫数量」のみ管理している認識である。
受払管理するとなると「納品数量」「使った数量」のような情報も必要となる認識である。
[10 empty] | → |  | 要件定義時は当月仕入に全部入れればよいと考えていた。 | [14 empty] | 経理課
（翌月になると洗い替えで当月仕入がなくなるイメージ）
（「在庫数量」を当月仕入とみなし払い出しも0とするイメージ）
[11 empty] | → |  | 棚卸資産振替を経由する場合は仕訳が起きてしまうのではないか。 | [13 empty] | 経理課
[12 empty] | → |  | 定例取引でなく棚卸資産振替を使うことで、 | [12 empty] | 経理課
年度末に1回入れるようにすればよいと考えている。
[13 empty] | → |  | 棚卸を考えると定例取引を挟まない方がよいと思われる。 | [11 empty] | 経理課
ただし普段使いしなくなるため、
年に1回の実施が現実的に対応可能かどうか気になっている。
|  |  | （２） |  |  |  | [画面]棚卸資産振替入力
[7 empty] | → |  | 材料は毎月仕訳を立てたい。 | [17 empty] | 経理課
他の貯蔵品等は9月と3月のみとしたい（勝手に仕訳を立てられると困る）
どちらも棚卸資産振替で入力するとした場合、どの頻度で入力するかの判断ができるか？
[8 empty] | → |  | 会計種別項目を使って関連チェックができると考えている。 | [16 empty] | HIS
（例えば貯蔵品の場合、棚卸資産振替は3月と9月しかできません。のようなエラーを出すイメージ）
入力はいつでもできるが下書き保存状態で貯めておき、3月/9月のタイミングで計上するイメージ。
振替勘定科目の単位で判断することはできるか？
[9 empty] | → |  | 難しい。貯蔵品の中でも分かれる想定である。 | [15 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 会計種別単位とする場合、管理が大変になると思われる（会計種別の項目数はそれなりに多い） | [14 empty] | HIS
[11 empty] | → |  | 会計種別単位とするのは現実的でないように感じる。 | [13 empty] | 経理課
課もしくは施設の単位で判断することはできないか？
[12 empty] | → |  | 施設で切手を持っているケースもあるが案としては有用であると思われる。 | [12 empty] | 経理課
[13 empty] | → |  | 課もしくは施設単位で棚卸資産振替の関連チェックを検討する。 | [10 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 上記関連チェックを追加した場合、入力できない制限が増えるだけで、 | [17 empty] | 経理課
入力しない場合はそのままスルーされる認識でよいか？
[8 empty] | → |  | 認識通りである。必要な時のみ入力とするように整理してもよいと思われる。 | [16 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 棚卸資産振替の前月残は編集可能となる想定か？ | [17 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 基本的には前月分の月末在庫を引き継いで初期表示するが、訂正もできるように考えている。 | [16 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 前月残について再確認したい。 | [17 empty] | HIS
切手は年に1回のみ棚卸資産振替する認識であったが、
今の画面入力では毎月入力する仕様になっているように見える。
前月残は前月分の月末在庫を引継ぐとした場合、
毎月仕訳が起きてしまうのではないかを気にしている。
[8 empty] | → |  | 洗い替えする/しないのような項目が必要かもしれない。 | [16 empty] | 経理課
例えば9月に数量を打った場合、10月の前月残に引継がれ、
10月末にも9月に打った数量が在庫として残るように思われる。
[9 empty] | → |  | 課の場合は洗い替える、施設の場合は洗い替えないのようなことをすればよいかもしれない。 | [15 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 洗い替えるというのは仕訳を起こすことを指すか？ | [14 empty] | HIS
[11 empty] | → |  | 洗い替えるは、9月末に仕訳が立つ→10月に取消仕訳が入るようなケースを指していた。 | [12 empty] | ○ | 経理課
この洗い替えは課も施設も行う必要があると考えている。
ここでやりたいことは、洗い替えでなく、打った数量のリセットのイメージである。
課の場合のみリセットすることができればよいと考えている。
[12 empty] | → |  | 仮にできなかったとしても、毎月仕訳が立たない制御ができるのであれば、 | [12 empty] | 経理課
3月末にもう一度取り込めば問題ないと考えている。
[7 empty] | → |  | 切手は年に1回のみ棚卸資産振替する認識であるが、 | [17 empty] | HIS
使った分の切手は都度入力し在庫管理するイメージか？
[8 empty] | → |  | そこまでは求めていない（あくまで振替えるだけの機能を想定している） | [16 empty] | 経理課
棚卸資産振替を使って在庫管理するようなことは考えていない。
[7 empty] | → |  | 評価損も同じタイミングで算出していくイメージだが、 | [16 empty] | ○ | 経理課
評価損を年度末に算出するかどうか現状は曖昧である。
棚卸資産振替は多数の機能を含んでいるので、
各機能の実施タイミングが随時なのか毎月なのか年度末なのかを整理する必要があると考えている。
[7 empty] | → |  | 棚卸資産振替の入力は毎月行う想定か？ | [17 empty] | HIS
[8 empty] | → |  | ものによると考えている（工場は毎月入れる、切手は毎月入れない） | [16 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 9月と3月に入れる場合、3月入力時は9月に入力した月末在庫が前月残に引継がれるイメージか？ | [15 empty] | HIS
[10 empty] | → |  | 引継がず前月残は0になるイメージである（前述したリセットのイメージ） | [13 empty] | ○ | 経理課
もしくはリセットせずに、前月残分を払い出しで相殺して0としてもよいかもしれない。
[7 empty] | → |  | 原材料について、棚卸資産振替の入力は毎月行うが、 | [17 empty] | HIS
棚卸表の出力は9月と3月のみの想定か？
（要件定義時に毎月棚卸表を出力しない整理としていた）
[8 empty] | → |  | 3月は必ず実施する想定である。9月にやるかどうかは実施しない選択肢もある。 | [16 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 購買品・販売品は9月と3月に実施、原材料は3月のみ実施とすることは可能か？ | [15 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 細かい制御は検討できていないが、毎月実施できる状態にはなっている。 | [14 empty] | HIS
[11 empty] | → |  | 部品の循環棚卸のことも考慮すると、 | [13 empty] | 経理課
特に制御は行わず、毎月棚卸表を出力するとした方がよいかもしれない。
[7 empty] | → |  | 棚卸資産振替はCSV出力機能があるか？ | [17 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 画面から入力した情報をCSV出力する機能と、画面に取り込む機能を検討している。 | [16 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 問題ない。 | [15 empty] | 経理課
評価損を算出するためにCSVファイルを渡せるようにしておきたい。
|  |  | （３） |  |  |  | [帳票]在庫品棚卸表
[7 empty] | → |  | 原材料・仕掛品・貯蔵品の棚卸表フォーマットについて購買品・販売品と大きく異なる箇所はあるか？ | [17 empty] | HIS
収支管理品目は会計品目に置き換わるイメージ。
売却未経理以降の項目は同じでよいかを気にしている。
[8 empty] | → |  | 基本的に売却未経理欄は発生しない想定であるが、列は表示するとしてもよい（値は空欄で表示） | [16 empty] | 経理課
単位項目も同様である。
[9 empty] | → |  | 上記であれば購買品・販売品と同じフォーマットを流用できるかもしれない。 | [15 empty] | HIS
[10 empty] | → |  | 外部確認の結果、数量訂正が発生した場合は事故品として処理することになると思われる。 | [14 empty] | 経理課
[11 empty] | → |  | 実地棚卸入力画面の売却未経理欄について、 | [13 empty] | HIS
原材料・仕掛品・貯蔵品は基本発生しない想定であれば、
該当項目の入力を非活性にする等の制御があった方がよいか？
[12 empty] | → |  | 特に強い希望はない。 | [12 empty] | 経理課
[13 empty] | → |  | 承知した。購買品・販売品と同じく、非活性しない整理とする。 | [10 empty] | ◆ | HIS
[7 empty] | → |  | 現状は事業所長が経理責任者の場合があるが、 | [17 empty] | 経理課
事業所の経理をなくす予定であるため、経理責任者を変えることになると思われる。
最終的な承認者は経理部長になっていく想定である。
[7 empty] | → |  | 棚卸表の左上欄に施設の表記も追加して欲しい。 | [17 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 在庫品棚卸表の登録画面にて、課と施設の項目を追加している。 | [16 empty] | HIS
棚卸表の帳簿レイアウト、他の棚卸画面にも横展開していく予定である。
[9 empty] | → |  | 受払組織項目として1つにまとめることは可能か？ | [15 empty] | 経理課
財務会計システムの取引先コードは、プルダウンで「1、3」を先に選択するようになっている。
受払組織も同様に「4、5」を先に選択することができるかと思われる。
[10 empty] | → |  | 持ち帰って検討し、次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。 | [13 empty] | ○ | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  |  | [その他]棚卸の今後の打合せ日程
[7 empty] | → |  | 棚卸の次回打合せは3/12に実施予定である。 | [17 empty] | SCSK北海道
実地棚卸入力画面と棚卸表の原材料・仕掛品・貯蔵品版をお持ちし、内容を確認頂く想定である。
[8 empty] | → |  | 次回で棚卸資産振替の打合せを完結させることは難しいように思う。 | [16 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 部門提供の枠を一部棚卸に変更可能かどうか持ち帰り検討する。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
|  | ３． |  |  | 前回指摘事項確認
|  |  | （１） |  |  |  | [その他]業務フロー、[画面]在庫品棚卸登録、[画面]在庫品棚卸承認
[7 empty] | 前回打合せの内容を受け各資料を修正した。資料のイメージで認識相違ないか？ | [19 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 原材料・仕掛品・貯蔵品も在庫品棚卸登録画面を使う想定か？ | [17 empty] | 経理課
検索条件に購買品なのか原材料なのか等を選択する項目が必要であると思われる。
[8 empty] | → |  | 追加が必要であると考えている。他画面も含めて全体的に見直す。 | [15 empty] | ○ | HIS
[7 empty] | → |  | その他書類の一覧のチェックボックスはヘッダに「□」が記載されている。 | [17 empty] | 経理課
他の画面も同じようなレイアウトになっていたか？
[8 empty] | → |  | まだ横展開はできていないが、共通の仕組みとして「□」による全選択/全解除とする予定である。 | [16 empty] | HIS
（財務会計システムは「全選択」「全解除」ボタンを別途用意している）
[7 empty] | → |  | 照会画面を使う担当者はまず「出力」を行う想定か？ | [17 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | ケースにより異なると考えている。 | [16 empty] | SCSK北海道
事前に数理差異がないことが分かっている場合は、
出力は行わず、登録から棚卸表の承認依頼を行っていく想定である。
事前に数理差異があるか分かっていない場合は、
出力は行い、数量差異を確認後、登録から棚卸表の承認依頼を行っていく想定である。
[9 empty] | → |  | 登録する時は棚卸表のPDFを添付する想定か？ | [15 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 添付しない想定である。 | [14 empty] | SCSK北海道
システムが保持している最新データをもとに、
帳票のイメージを確認することができる位置付けとしている。
（打合せ後に、口頭で頂いた追加要望）
[7 empty] | → |  | 担当者が行う操作を最小限にしたいので、登録画面は1つにまとめて欲しい。 | [17 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 承知した。次回打合時に修正後のイメージをお持ちする。 | [15 empty] | ○ | SCSK北海道
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
[5 empty] | 期限 2/27 ※次回棚卸打合せ実施予定日 | 無し
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
無し
〇SCSK北海道
期限 3/12 ※次回棚卸打合せ実施予定日
[7 empty] | ・ |  | 【棚卸資産振替】課もしくは施設単位で棚卸資産振替の関連チェックを検討する。
[7 empty] | ・ |  | 【棚卸資産振替】翌月に取消仕訳が入るケースについてシステムとして対応が必要かどうか検討する。
（9月末に仕訳が立つ→10月に取消仕訳が入るようなケース）
[7 empty] | ・ |  | 【棚卸資産振替】棚卸資産振替入力、実地棚卸入力（棚卸表出力）、評価損算出
の実施タイミングを整理する。（1回/年度、1回/半期、1回/月度等の整理）
[7 empty] | ・ |  | 【棚卸資産振替】前月の月末在庫を引継がず前月残を0にリセットするケースについて、
システムとして対応が必要かどうか検討する。
[7 empty] | ・ |  | 【在庫品棚卸表登録】検索条件の課と施設の項目を受払組織項目として統合する。
[7 empty] | ・ |  | 【打合せ日程】部門提供の枠を一部棚卸に変更可能かどうか持ち帰り検討する。
[7 empty] | ・ |  | 【在庫品棚卸表登録】検索条件に購買品なのか原材料なのか等を選択する項目を追加する。
[7 empty] | ・ |  | 【在庫品棚卸表登録】登録画面は1つに統合する。
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
3/6（木）13:00-15:00予定
－ 以上 －