## 20250306_Cチーム外部設計ヒアリング19回目
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [26 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [17 empty] | 作成日 | 2025/3/6 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月6日 13:00～15:00 | [12 empty] | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 犬飼
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング２０回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [13 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、杉本主査、高谷職員
[21 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [13 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、高野職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [14 empty] | ： | 鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [14 empty] | ： | 福嶋、日下、大竹、犬飼
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [28 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250306.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.7.3_勘定整理帳情報照会.xlsx
|  | ３． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.3_購買品勘定整理帳.xlsx
|  | ４． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_8.7.3_購買品勘定整理帳.xlsx
|  | ５． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.3_販売品勘定整理帳.xlsx
|  | ６． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_8.7.3_販売品勘定整理帳.xlsx
|  | ７． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.3_製品売上原価・製品売上高勘定整理帳.xlsx
|  | ８． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_8.7.3_製品売上原価・製品売上高勘定整理帳.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。
|  | ２． |  |  | 前回指摘事項確認、画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | [画面]勘定整理帳情報照会
■論点・確認点
[7 empty] | 画面個別の前に、全体で確認したいことをまとめた。 | [23 empty] | SCSK北海道
認識通りであるか確認頂きたい。
[7 empty] | → |  | 収支管理品目に単位を2つ持ちたい話があった（共計の打合せにて話があった） | [21 empty] | 経理課
CSVレイアウトに反映して欲しい。
[8 empty] | → |  | 購買品は不要。販売品は検討中（ドクターサムの存在で困惑している） | [20 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | CSVのみ出力するかどうか検討する（PDFは不要でよいかどうか） | [18 empty] | ○ | SCSK北海道
■2.レイアウト
[7 empty] | レイアウトを作成した。イメージ通りであるか確認頂きたい。 | [23 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 業種、受払組織項目は今の個別指定方法で問題ない。 | [21 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 日次帳票のイメージであるため、対象年月は日付の指定も必要であると考えている。 | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 日付の指定が年月の場合は月単位で出力、年月日の場合は日単位で出力するイメージか？ | [20 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 少なくとも日次は出力する必要がある（日単位の累計） | [19 empty] | HIS
[10 empty] | → |  | 持ち帰り検討し、次回打合せ時に修正後のイメージをお持ちする。 | [17 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | VB期間の出力要求の方法が見えない。 | [21 empty] | 経理課
（4/1に発生した3月分、4/2に発生した3月分のデータの出力要求）
[8 empty] | → |  | 持ち帰り検討し、次回打合せ時に修正後のイメージをお持ちする。 | [19 empty] | ○ | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 財務会計の帳票では3/31の指定をして、該当日付分を積み上げている。 | [19 empty] | HIS
4/1に発生した3/31分、4/2に発生した3/31分を特定するようなことはできていない。
[10 empty] | → |  | 勘定整理帳では日単位で確認するケースがあるため、いつ発生したかの特定も必要である。 | [18 empty] | 経理課
（3/31時点の3/31分は○○、4/1時点の3/31分は□□、4/2時点の3/31分は△△のようなイメージ）
[7 empty] | → |  | 総括の情報を出力する必要がある。 | [21 empty] | 経理課
総括と内訳という考え方があり、
内訳は○○支所・△△支所のような支所単位の情報を出力、
総括は全事業所分を合算して出力するイメージ。
[8 empty] | → |  | 依頼原票のカード種別「2」欄に「総括表」の記載があったが、意味を取り違えていた。 | [20 empty] | SCSK北海道
（累計のような項目のイメージで考えていた）
[9 empty] | → |  | 持ち帰り検討し、次回打合せ時に修正後のイメージをお持ちする。 | [18 empty] | ○ | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | Dチームに聞いてみるのがよいと思われる。 | [18 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | 中間計指定について必要かどうか確認頂きたい。 | [21 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 試算表品目はなくなったので中間計は不要だが、代わりに収支管理品目（大）の計は必要である。 | [20 empty] | HIS
[9 empty] | → |  | 持ち帰り検討し、次回打合せ時に修正後のイメージをお持ちする。 | [18 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 出力対象項目は不要としてよい。 | [21 empty] | 経理課
受託だけ見たいようなケースはあるかもしれないが、頻度は少ないため。
[8 empty] | → |  | 承知した。次回打合せ時に修正後のイメージをお持ちする。 | [19 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 受払組織の項目は事業所の指定も必要である。（北見支所分のみを出力したいようなケースがある） | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 検索条件に事業所の項目を追加する。次回打合せ時に修正後のイメージをお持ちする。 | [19 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | VB期間の出力要求について、 | [21 empty] | 経理課
出力時点の最新しか見れなくなるのは今よりも機能ダウンになると思われる。
（例えば経理で突発的に販売品を動かした場合に、
リアルタイムで確認せず、後で確認しようとした場合に確認できなくなることを気にしている）
マストとは思っていないが、現行で上記のような情報を出力するための依頼原票がある。
[8 empty] | → |  | 依頼原票は夜間処理を待てない場合に、随時で出力するためのものであると考えている。 | [20 empty] | HIS
新会計システムはWebであるため夜間処理まで待つ必要はなくなる想定である。
（現行は基本夜間に変動するため待つ必要があるが、Webであればリアルタイムで変動するため）
[9 empty] | → |  | 定例取引で販売品・購買品を動かした場合、 | [19 empty] | 経理課
発生した仕訳に対する手数料振替は夜間に行う想定であるため、
リアルタイムの確認ができないかのではと思われる。
該当の収支管理品目は限定されるため、
リアルタイムで手数料計算することができないか検討して欲しい。
ただし部門システムで入力した分は夜間のみ連携となるので確認できない認識である。
[10 empty] | → |  | 上記をもとに持ち帰り検討する。 | [17 empty] | ○ | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  |  | [帳票]購買品勘定整理帳
[7 empty] | レイアウトを作成した。イメージ通りであるか確認頂きたい。 | [23 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 事業所計のようなものは必要か？（現行は出力していない） | [21 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 事業所計は不要でよい。 | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 帳票の表示順序、ブレーク条件を明確にして欲しい。
事業所・業種・受払組織の条件を何も指定しなかった場合に、
[9 empty] | どの項目の順番で出力し、どの条件でページをブレークするかを明確にする必要がある。 | [21 empty] | HIS
[8 empty] | → |  | Dチームへ確認のうえ検討する。 | [19 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 日計あり/なしの2件のレイアウトを作成する想定か？ | [21 empty] | HIS
[8 empty] | → |  | 2件のレイアウトを作成する想定である。 | [20 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 日計あり/なしの指定を無くした場合コストが安くなるか？ | [19 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | レイアウトの種類が1件減るため、全体では3件減る想定である（販売品・製品売上原価も減る） | [18 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → |  | 月計・累計のレイアウトのみを使っている担当者にとっては、 | [17 empty] | 経理課
日計が増えることで見づらくなる懸案はあるが、日計ありのみ作成として欲しい。
[12 empty] | → |  | 承知した。次回打合せ時に修正後のイメージをお持ちする。 | [15 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | CSVで出力する場合、日計・月計・累計はどのように表示するイメージか？ | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 横に並べて表示する想定である。 | [20 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 3/6に2/10の対象年月日を指定して帳票出力した場合、 | [21 empty] | 経理課
2/10時点の月計・累計を出すことができるか？
[8 empty] | → |  | 現状は出すことができない想定である。 | [20 empty] | HIS
財務会計システムでは出せないようになっている。
月締めが行われる前までは日毎のデータを残しているため出すことができるが、
月締め後に日毎のデータを削除するため出すことができなくなる。
日毎のデータは膨大であるため、残す期間を増やしてしまうと処理が遅くなる可能性がある。
新会計システムは財務会計システムと同様の方針とするか検討頂きたい。
[9 empty] | → |  | 過去の履歴を見たいケースは実態としてある。 | [19 empty] | 経理課
どこから評価単価がずれているかを確認したいことが食品で発生している。
ただし頻度が多いわけではない。
過去の履歴を見たいとした場合、どの程度の影響があるか？
[10 empty] | → |  | 期間によるが、ストレージの圧迫と性能劣化が懸念される。 | [18 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → |  | 現行は販売品：1300、購買品：4000ページとなっている。 | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 過去の履歴を確認する別の方法として、RPAを組んでPDFをOneDrive等に保管しておき、 | [21 empty] | 経理課
必要となった際に確認できるようにしておくでもよいかもしれない。
（システム化までは行わない）
[7 empty] | → |  | システムとしての対応を整理したい。 | [21 empty] | SCSK北海道
システムの画面から過去1年分を照会できるようにする対応は不要でよい認識である。
[8 empty] | → |  | 不要でよい。 | [20 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 毎日システムとしてPDFを保存する対応、 | [19 empty] | SCSK北海道
もしくはシステム化はせずRPAで対応の2択になる認識である。
[10 empty] | → |  | システムの画面から過去1年分を照会できるようにする対応と、 | [18 empty] | 経理課
毎日システムとしてPDFを保存する対応はどちらのコストが安いか？
[11 empty] | → |  | 前者は検討しなければならないことが多い、 | [17 empty] | SCSK北海道
かつ、性能劣化により使い勝手が悪くなるため現実的な案ではない。
システム化を考えるのであれば、後者のPDFを吐き出す対応がよいと思われる。
[7 empty] | → |  | パールライスはDr.SUMで勘定整理帳をもらうような話があった記憶がある。 | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | Dr.SUMに連動する認識はなかった。 | [20 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 要件定義時点の整理では画面からPDF/CSVを任意のタイミングで出力、 | [19 empty] | HIS
Dr.SUMへの連動はしない整理であった。
[10 empty] | → |  | Dr.SUMへ連動するとした場合、画面からCSVを出力する機能は不要となるか？ | [18 empty] | 経理課
[11 empty] | → |  | 選択肢としてはあり得ると思っている。 | [17 empty] | SCSK北海道
ただしInvoiceAgentにCSVを保管するか等をトレードオフで考える必要がある。
[7 empty] | → |  | 過去の履歴を確認する方法については、 | [20 empty] | ◆ | 経理課
システム化はせずRPAでの対応を1年暫定運用する方針としたい。対象は販売品のみでよい。
[8 empty] | → |  | 同意見である。暫定運用の結果システム化の必要が出た場合は二次開発で対応でよいと考える。 | [20 empty] | HIS
[9 empty] | → |  | 承知した。システムとしては方針変更なしで現状通りの対応とする。 | [19 empty] | SCSK北海道
（Dr.SUMへの連動も現時点では考えないものとする）
|  |  | （３） |  |  |  | [CSV]購買品勘定整理帳
[7 empty] | 現行で勘定整理帳の紙には出力していないが、 | [23 empty] | 経理課
データとして保持している項目があり画面で確認可能となっている。
（加工振替、加工投入の移管受入/払出、等）
評価単価を出す際に使う場合があるため、CSVには出力しておいて欲しい。
[7 empty] | → |  | 承知した。項目追加し次回打合せ時に修正後のイメージをお持ちする。 | [20 empty] | ○ | SCSK北海道
照会の画面も同様の対応でよいか？
[8 empty] | → |  | PDF/CSVの出力があれば画面からの照会は不要とすることでコストは下がる。 | [20 empty] | HIS
[9 empty] | → |  | 要件定義時は照会も必要な整理であった。 | [19 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 画面照会は不要でよい。 | [17 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | （４） |  |  |  | [その他]承認機能について
[7 empty] | 部門提供の各機能の承認を統合する画面レイアウトを作成した。イメージ通りであるか確認頂きたい。 | [23 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 統合した場合、各機能個別の承認画面は不要となる想定か？ | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 方針としては不要となるが、機能個別で要否の検討が必要であると考えている。 | [20 empty] | HIS
画面遷移の流れで機能個別に残した方がよいものは残す可能性がある。
[9 empty] | → |  | 人件費は統合しない方がよいと考えている。 | [19 empty] | SCSK北海道
あくまで、まとめ方と整理の仕方の大枠のイメージを合わせることが目的である。
[10 empty] | → |  | 大枠としては問題ない。 | [18 empty] | 経理課
取引日、支払日のような経理基準の日付項目はない想定か？
[11 empty] | → |  | 項目を追加しすぎてしまうと見づらくなるため、いったん無しでお持ちした。 | [17 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | → |  | VB期間中に当月分なのか前月分なのかが分かるようにはしたい。 | [16 empty] | 経理課
[13 empty] | → |  | 承認者目線では急いで確認が必要かどうかを判断するために必要であると思われる。 | [15 empty] | HIS
[14 empty] | → |  | 各機能ごとに「統合するかどうか」「どの項目を表示するか」をマトリクスでまとめ、 | [13 empty] | ○ | SCSK北海道
次回打合せ時にお持ちする。
[15 empty] | → |  | B、C、Dチーム分を全て統合することは可能か？ | [13 empty] | 経理課
[16 empty] | → |  | 不可能ではないが、複雑になりすぎて使いづらくなると思われる。 | [12 empty] | HIS
お勧めはしない。
[17 empty] | → |  | まとめたから工数がその分削減されるわけではない。 | [11 empty] | SCSK北海道
あくまで使い勝手がよくなるだけであり、工数的には大きく変わらないと思われる。
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
無し
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
無し
〇SCSK北海道
期限 3/11 ※次回部門提供打合せ実施予定日
[7 empty] | ・ |  | 【勘定整理帳情報照会】収支管理品目に単位を2つ持つように修正する。
[7 empty] | ・ |  | 【勘定整理帳情報照会】対象年月は日付の指定ができるように修正する。
[7 empty] | ・ |  | 【勘定整理帳情報照会】VB期間の出力要求の方法を検討する。
[7 empty] | ・ |  | 【勘定整理帳情報照会】総括の情報を出力するように修正する。
[7 empty] | ・ |  | 【勘定整理帳情報照会】収支管理品目（大）の計を追加する。
[7 empty] | ・ |  | 【勘定整理帳情報照会】出力対象項目を削除する。
[7 empty] | ・ |  | 【勘定整理帳情報照会】検索条件に事業所の項目を追加する。
[7 empty] | ・ |  | 【勘定整理帳情報照会】リアルタイムで手数料計算が対応可能かどうか検討する。
[7 empty] | ・ |  | 【購買品勘定整理帳（PDF）】帳票の表示順序、ブレーク条件を明記する。
[7 empty] | ・ |  | 【購買品勘定整理帳（PDF）】日計なしのレイアウトは削除する。
[7 empty] | ・ |  | 【購買品勘定整理帳（CSV）】加工振替、加工投入の移管受入/払出、等の情報を出力する。
画面から照会機能を削除する。
[7 empty] | ・ |  | 【承認機能について】各機能ごとに「統合するかどうか」「どの項目を表示するか」
をマトリクスでまとめる。
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
3/7（金）13:00-15:00予定
－ 以上 －
Note on BS7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 対象帳票が勘定整理帳のため、経理部メンバーが棚卸チーム⑧に変更になっています。 （記載は部門提供チーム⑨になっています） 返信: 大変失礼しました。メンバーを修正いたしました。