## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [25 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [16 empty] | 作成日 | 2025/3/7 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月7日 15:00～17:00 | [11 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング21回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [12 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、杉本主査、高谷職員、山上職員
[20 empty] | 主計課 | ：
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [12 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、高野職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [13 empty] | ： | 鈴木
[7 empty] | SCSK北海道 | [13 empty] | ： | 福嶋、日下、木村、関谷、後藤、安藤
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [27 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250307.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.4.1_共計勘定内訳表作成.xlsx
|  | ３． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_9.4.1_共計勘定内訳表.xlsx
|  | ４． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_9.4.1_共計勘定内訳表.xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.3.7_共計勘定振替作成.xlsx
|  | ６． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.3.1_購買共計年度繰越入力.xlsx
|  | ７． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.3.4_販売共計年産繰越入力.xlsx
|  | ８． |  |  | F4109_DA_帳票設計_9.4.3_共計関連債権消込未了リスト.xlsx
|  | ９． |  |  | F4109_DA_帳票設計_9.4.4_共計関連債務消込未了リスト.xlsx
|  | １０． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.3_滞留立替金利補正入力.xlsx
|  | １１． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.4_滞留立替金利補正承認.xlsx
|  | １２． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.5_滞留立替金利情報作成.xlsx
|  | １３． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.6_滞留立替金利情報承認.xlsx
|  | １４． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_9.4.2_購買共計勘定整理帳.xlsx
|  | １５． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_9.4.2_購買共計勘定整理帳.xlsx
|  | １６． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.3.8_共計勘定振替承認.xlsx
|  | １７． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.3.2_購買共計年産繰越承認.xlsx
|  | １８． |  |  | F4109_DA_帳票設計_9.3.5_販売共計年産繰越承認.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 前回宿題事項の確認
|  | ３． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく。
|  | ２． |  |  | 前回宿題事項の確認
（１）ユーザー宿題事項、委託先宿題事項（HIS）
[5 empty] | 共計勘定内訳表のレイアウトの確認について、提出されたレイアウトが金額摘要コードのないものだった。 | [24 empty] | 経理課
確認先の米穀部門では金額摘要コードが必須となる項目であるため、確認が進められない状態である。
金額摘要コードは出力項目としてほしい。
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [22 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 共計勘定内訳表の共計内訳コード、金額コード、金額摘要コードの関係性については以下の通りである。 | [24 empty] | HIS
[6 empty] | ・共計内訳コード | [10 empty] | 勘定科目の細目
[6 empty] | ・金額コード | [10 empty] | 勘定科目の内訳の金額
[6 empty] | ・金額摘要コード | [10 empty] | 金額コードを補足するための情報
金額コードと金額摘要コードに親子関係は存在せず、共計勘定内訳表と米穀共計勘定内訳表では
異なる粒度の出力をしている。集計単位が変わるため、1つの帳票としてまとめるのは難しいのではないか。
共計勘定内訳表と米穀共計勘定内訳表をそれぞれ異なる帳票として作成することを検討してもよいように思う。
米穀共計勘定内訳表では金額摘要コードの先頭２桁ごとに集計する等、特殊な処理も行っている。
[5 empty] | → |  | 帳票として出力する場合は金額摘要コードは出力せず、 | [22 empty] | 経理課
CSVとして出力する場合に金額適用コード別の内訳を出力するといった対応は可能か。
[6 empty] | → |  | 可能である。 | [21 empty] | SCSK北海道
（２）委託先宿題事項（SCSK北海道）
前回指摘事項を取り込んで修正した資料を見ながら確認していく。
|  | ３． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | ［画面］共計勘定内訳表作成、[帳票]共計勘定内訳表、[CSV]共計勘定内訳表 | [22 empty] | SCSK北海道
共計勘定内訳表での摘要コードの扱いに関しては、委託先宿題事項として検討を行ったように
米穀用のものを別帳票として作成する、CSVにだけ適用コードを出力する、という対応が可能である。
持ち帰り、どちらの案とするか検討してほしい。
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [21 empty] | 〇 | 経理課
|  |  | （２） |  |  |  | [画面]共計勘定振替作成
[5 empty] | 画面の先頭にある処理対象を選択することで、販売、購買それぞれで入力できる項目のみ表示されるように | [24 empty] | SCSK北海道
修正を行った。販売に関しては現行を踏襲した流れになっている。条件を入力し「登録」ボタンをクリック後、
収支管理品目の選択画面に遷移し、現行の販売共計勘定振替チェックリストに相当する内容を画面上で確認し、
「確認」ボタン押下によって振替の申請データが作成される想定である。
[5 empty] | → |  | 年産と次数は選択できないのか。 | [22 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 共計の他の画面と同様に年産と次数は入力することで指定可能である。 | [21 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 振替元が決まっているため、収支管理品目と年産、共計次数の組合せから選択できる想定でいたが、 | [20 empty] | 経理課
手入力でも問題はない。
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 承認ステータスの表示位置が標準と異なっている。 | [22 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 標準に合わせ修正する。 | [21 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 対象の収支管理品目、年産、次数の共計支払金と共計受入金の合計の一致/不一致はチェックされるか。 | [22 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 金額不一致のものがあった場合はエラー表示する想定。 | [21 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 振替可能な明細だけが一覧上に表示されるようにしてほしい。 | [20 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 収支管理品目が決まっていれば可能かと思う。 | [19 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 次数をまたいでトータルの貸借が一致していれば振替可能とする事例が園芸で実際にあったため、 | [18 empty] | 経理課
金額のチェックは最後に行った方がよい。
[10 empty] | → |  | 品目、年産単位で複数の次数を一括で修正できる機能を検討する。 | [17 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → |  | 年産をまたぐケースもあり得るが、対応可能か。 | [16 empty] | 経理課
[12 empty] | → |  | 処理する単位で最終的に金額が一致しているかどうかを関連チェックで確認できるため、 | [15 empty] | SCSK北海道
対応可能と考えるが、画面が複雑化するため、
レアケースであれば運用でカバーすることを推奨する。
関連チェックをどこまで行うべきかは今後の検討課題とする。
検討のInputとするため、園芸で発生した次数またぎの事例が必要である。
[13 empty] | → |  | 承知した。 |  |  | 園芸での事例を提示する。 | [10 empty] | 〇 | 経理課
[14 empty] | → |  | 年産をまたいで振替するケースについては | [13 empty] | SCSK北海道
現時点で考慮する必要があるか回答してほしい。
[15 empty] | → |  | 承知した。 | [11 empty] | 〇 | 経理課
[5 empty] | 現行では購買共計振替では収支管理品目の選択画面に遷移はしないが、 | [24 empty] | SCSK北海道
購買共計振替処理に関しても、販売共計振替処理と同様の画面遷移で処理を行う想定である。
[5 empty] | → |  | 購買共計振替処理では収支管理品目の選択は不要である。 | [21 empty] | ◆ | 経理課
確認画面の表示が収支管理品目単位で表示されているが、収支管理品目単位で申請や承認をする想定か。
[6 empty] | → |  | 申請や承認は処理単位で行う想定であるが、収支管理品目ごとの振替内容を確認できる必要はあると考え | [21 empty] | SCSK北海道
確認画面に収支管理品目ごとの明細を表示した。
[7 empty] | → |  | 作成時に貸借不一致のチェックも行っており、トータルの金額がわかればよい。 | [20 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 明細行数が膨大になるため、画面を大きくスクロールしないと承認ができないなど使いにくくなる | [19 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | 恐れもあるため、初期状態は明細を畳んだ状態とし、合計金額のみ確認できるようにする。 | [18 empty] | ◆
承認も同様の表示とする。
[9 empty] | → |  | 承知した。 | [18 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 添付機能が漏れている。 | [22 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 添付ボタンと参照URL入力欄を追加する。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  |  | [画面]購買共計年度繰越入力
[5 empty] | こちらの画面についても条件を入力して「登録」ボタンをクリックした後、購買共計振替チェックリストに | [24 empty] | SCSK北海道
相当する内容を画面上で確認し、「確認」ボタンの押下によって繰越の申請データが作成される想定である。
[5 empty] | → |  | 承認ステータスの表示位置が他の画面と異なるのではないか。 | [22 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 標準に合わせるよう修正する。 | [21 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | VB区分に関して、共通化のための整理は行われているか。 | [22 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 前月分として計上するのか、当月分として計上するのかを選択する仕組みは必要であるが、 | [21 empty] | SCSK北海道
VB区分を指定する方式、取引日から導き出す方式がシステム内で混在している状態である。
[7 empty] | → |  | 部門が使う場合はVB区分の指定の方がわかりやすいように思う。 | [20 empty] | HIS
どちらの仕組みを採るのか、機能ごとに指定することは可能である。
[5 empty] | → |  | 必須項目として税率があるが、税率は不要ではないか。 | [22 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 現行システムでは入力した消費税率をどのように扱っているのかを確認し、必要性を回答する。 | [20 empty] | 〇 | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 確認画面については、振替と同様に初期状態は明細を畳んで合計金額のみを表示する形で問題ないか。 | [22 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 問題ない。 | [20 empty] | ◆ | 経理課
[5 empty] | → |  | 現行システムで行っている関連チェックは行われるという認識で問題ないか。
[6 empty] | → |  | その認識で相違ない。
|  |  | （４） |  |  |  | [画面]販売共計年産繰越入力
[6 empty] | 販売共計年産繰越入力は現行システムにない画面であるが、購買の繰越と同様の機能で問題ないか。 | [23 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 販売の場合は部門からの稟議を基に繰越額を入力する必要があり、機械的に金額が決まることはない。 | [21 empty] | 経理課
現状は振替入力で販売の繰越を入力している。
繰越元の収支管理品目と繰越先の収支管理品目を指定して金額を入力できる画面が必要である。
[7 empty] | → |  | 繰越先と繰越元の品目は１対１であるか。 | [20 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | １対ｎ、ｎ対１となる場合もある。ｎ対ｎとなることはないと思われる。 | [19 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 全てのパターンを１画面で対応できるようにすると画面や操作が複雑になってしまうため、 | [18 empty] | SCSK北海道
基本となる入力パターン以外は伝票を複数に分けて入力するような運用で対応いただきたい。
[10 empty] | → |  | 承知した。 | [17 empty] | 経理課
[12 empty] | 米穀以外は金額コード単位で繰越を行うが、米穀は金額摘要コード単位で繰越を行う必要がある。 | [17 empty] | 経理課
[11 empty] | → |  | 画面上で繰越処理対象を金額コード単位とするか金額摘要コード単位とするか | [16 empty] | SCSK北海道
選択可能にし、関連チェックを行うような形で検討を進める。
[13 empty] | 提示いただいた入力イメージを基に入力画面のラフイメージを作成し、 | [15 empty] | 〇 | SCSK北海道
次回打合せの前に展開するので、次回はそれを基に検討を行いたい。
[12 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理課
|  | ３． |  |  | 依頼事項
無し
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
期限 3/10
[7 empty] | ・ |  | 次数またぎで合算したケースの事例の提示
期限 3/13
[7 empty] | ・ |  | 摘要コードのCSV出力に加え、米穀専用の共計勘定内訳表(帳票)を出力するかどうか検討いただく
[7 empty] | ・ |  | 共計勘定振替機能に関し、次数またぎの振替に加えて、年産またぎの対応が必要か検討いただく
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
[7 empty] | ・ |  | 前回宿題事項の持越し（承認依頼済件数取得の共通部品について）
〇SCSK北海道
期限 3/11
[8 empty] | ・ |  | 販売共計年産繰越入力の入力画面のラフイメージの提示
期限 3/13
[8 empty] | ・ |  | 購買共計年度繰越入力での消費税率の扱いに関する調査
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
3/11（火）1300-1500予定
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室