## 20250311_Cチーム外部設計ヒアリング22回目
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [28 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [6 empty] | ホクレン情報システム | [18 empty] | 作成日 | 2025/3/11 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [7 empty] | 2025年3月11日 13:00～15:00 | [13 empty] | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 犬飼
議事内容 | [7 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング22回目
＜出席者＞ | [7 empty] | ホクレン 経理部 | [14 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、杉本主査、高谷職員、古米職員
[23 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補
[8 empty] | ホクレンICT推進部 | [14 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、高野職員、中山職員
[8 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [15 empty] | ： | 鈴木、花田
[8 empty] | SCSK北海道 | [15 empty] | ： | 戸田、福嶋、合田、日下、大竹、大地、犬飼
表記凡例 | [6 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [30 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  |  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250311.pptx
|  |  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.7.2_施設採算表出力.xlsx
|  |  | ３． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.2_加工施設採算表（総括表）.xlsx
|  |  | ４． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.2_加工施設採算表（内訳表）.xlsx
|  |  | ５． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.2_事業施設補助簿試算表（総括表）.xlsx
|  |  | ６． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.2_事業施設補助簿試算表（内訳表）.xlsx
|  |  | ７． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.2_生産施設採算表（総括表）.xlsx
|  |  | ８． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.2_生産施設採算表（内訳表）.xlsx
|  |  | ９． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.2_直販施設採算表（総括表）.xlsx
|  | １０． |  |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.2_直販施設採算表（内訳表）.xlsx
|  | １１． |  |  |  | F4106_DA_画面設計_11.1.17_施設品目マスタ入力.xlsx
|  | １２． |  |  |  | F4106_DA_画面設計_11.1.18_施設品目マスタ承認.xlsx
|  | １３． |  |  |  | F4106_DA_画面設計_11.1.19_施設収入摘要マスタ入力.xlsx
【議題】
|  |  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  |  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | ３． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認 ※前回の振り返り
|  |  | ４． |  |  | 依頼事項
|  |  | ５． |  |  | 宿題確認
|  |  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  |  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
[5 empty] | → |  | 問題ない。
|  |  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  |  | （１） |  |  |  | [画面]施設採算表出力
■2.レイアウト
[8 empty] | レイアウトを作成した。イメージ通りであるか確認頂きたい。 | [24 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 出力対象の期間指定は年月でよいか？ | [22 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 過去分はどこまで遡ることができる想定か？ | [21 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | データ量によって変わってくる。 | [20 empty] | SCSK北海道
勘定整理帳のようにRPA等による保存が可能であれば1年間の保存で充足すると思われる。
[11 empty] | → |  | 1年間とした場合、前年度分は全て見れるようにして欲しい。 | [19 empty] | 経理課
[12 empty] | → |  | Dチームとデータの持ち方の足並みを揃える必要がある。 | [18 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | → |  | 再編成処理にて過去データを削除していく想定である。 | [17 empty] | HIS
財務会計システムでは当年度 + 過去5年度分を残すようにしている。
[14 empty] | → |  | 他システムと合わせるよりも、必要な年月を検討のうえ定義することが望ましい。 | [16 empty] | SCSK北海道
現時点の整理としては前年度分までを見れるようにするでよいか？
[15 empty] | → |  | 過去5年分の3末のデータが欲しいと言われたことがあった。 | [15 empty] | 経理課
[16 empty] | → |  | 保存年限をクリアした機能としておきたい。 | [14 empty] | 経理課
現行は7年、もしくは10年である。
[17 empty] | → |  | システムからいつでも出力できる期間を7年にするか10年にするかご確認頂きたい。 | [13 empty] | SCSK北海道
[18 empty] | → |  | 10年として欲しい。 | [11 empty] | ◆ | 経理課
[19 empty] | → |  | 承知した。 | [11 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 総括表について1つの業種で複数施設分をまとめて出力することはできるか？ | [22 empty] | SCSK北海道
パールライス業種は石狩と砂川に工場があるが、
内訳表は工場毎に出力、総括表は合算した値を出力している。
園芸業種でも同じようにすることが可能であるかを気にしている。
[9 empty] | → |  | 内訳表のレイアウトが施設ごとに違うようなことがなければ問題なく出力できる想定である。 | [21 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 今の経費精算システムはコントロールカードを使うことで、 | [20 empty] | HIS
石狩と砂川工場をまとめて出力可能としている。
[11 empty] | → |  | 依頼原票による制御は新会計システムでは無くしていき、適切なマスタで管理する方針である。 | [19 empty] | 経理課
[12 empty] | → |  | 1つの業種に10個の施設が紐いている場合に4つの施設のみをまとめたいようなパターンもある。 | [18 empty] | 経理課
[13 empty] | → |  | 勘定整理帳と同様にまとめたい施設を選択するような画面UIとすることも１案である。 | [17 empty] | SCSK北海道
またマスタに紐づけの情報を持たせることも選択肢の1つである。
[14 empty] | → |  | CSV出力機能を復活させてCSVファイルの中でまとめることも可能である。 | [16 empty] | 経理課
[15 empty] | → |  | 汎用マスタを利用して制御することも可能である。 | [15 empty] | HIS
[16 empty] | → |  | 実現方法は多数あるため、 | [14 empty] | SCSK北海道
この場では変えられるようにしておきたいかどうかを決めて頂きたい。
[17 empty] | → |  | 変えられるようにはしておきたい。 | [13 empty] | 経理課
[18 empty] | → |  | 承知した。持ち帰り検討し、次回打合せ時に修正後のイメージをお持ちする。 | [11 empty] | ○ | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 新会計での業務フローでは、現業部門と経理課を利用者として挙げている。 | [22 empty] | SCSK北海道
経理課が利用する場合は参照のみの想定でよいか？
[9 empty] | → |  | 参照のみの想定である。 | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 現行の業務フローでは、 | [22 empty] | SCSK北海道
仕掛品修正入力を施設採算表修正項目入力画面にて入力している。
（費用修正項目の内容を入力している）
新会計システムでは、上記を別機能で打つ想定でよいか？
[9 empty] | → |  | 棚卸資産振替入力にて打つ想定である。 | [21 empty] | 経理課
棚卸資産振替入力で打ったものは、施設採算表に反映する必要がある。
[8 empty] | → |  | 検索条件の施設項目は施設の名称でよいか？ | [22 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 現行と同様に施設の名称でよい。 | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | DesignDoc_v3_v2の吹き出しにて | [22 empty] | 経理課
「新会計では、経理機関は本所集約となるため、個別の指定は不要と考え、経理機関の項目を削除」
の記載があるが、実績としては経理機関ごとに保持している認識である。
施設の所管が事業所に紐づいている場合もあるため、経理機関ごとの出力も必要である。
[9 empty] | → |  | 検索条件に経理機関を追加し、次回打合せ時に修正後のイメージをお持ちする。 | [20 empty] | ○ | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 経理機関は本所一本であるため、項目名は事業所として欲しい。 | [20 empty] | HIS
|  |  |  | （２） |  |  |  | [帳票]加工施設採算表（総括表）
■1.帳票イメージ
[8 empty] | レイアウトを作成した。イメージ通りであるか確認頂きたい。 | [24 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 現行は上段に勘定科目(目)を、下段に内訳として勘定科目(節)を表示している。 | [22 empty] | SCSK北海道
勘定科目は目節として統合される認識だが、レイアウトは目節のみの表示としてよいか？
[9 empty] | → |  | 単純に勘定科目(目)の表示を無くしてしまうと見づらくなるように思える。 | [21 empty] | 経理課
（その他、その他のような一覧が表示された場合、何のその他なのかが分からなくなる）
目節を統合する話は、ProActiveの勘定科目体系が8桁に起因している認識である。
現行の6桁 + 2桁 + 2桁から、6桁 + 2桁に変わるため、
目節を統合する必要がある理解でよいか？
[10 empty] | → |  | 認識通りである。 | [20 empty] | HIS
科目マスタは2桁 + 2桁を持てないが、
意味合い的にここからここまでは同じ目科目である情報は持っている。（経理規定に記載がある）
[11 empty] | → |  | 目科目を判別できるのであれば、現行と同様に目科目の項目と小計を表示して欲しい。 | [19 empty] | 経理課
[12 empty] | → |  | 工夫は必要だが、できないことはないと思われる。 | [18 empty] | HIS
他チームにて目科目の単位で小計を出している箇所はあるか？
[13 empty] | → |  | Dチームにて目節レベルでの合計残高試算表がある。 | [17 empty] | 経理課
[14 empty] | → |  | 共通のマスタテーブルを用意してもよいかもしれない。 | [16 empty] | HIS
[15 empty] | → |  | 持ち帰り検討し、次回打合せ時に修正後のイメージをお持ちする。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 勘定科目の表示順はどのような順序で考えているか？ | [22 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 勘定科目コードの昇順で表示する想定である。 | [21 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 現行の予算実績対比表では、勘定科目コード以外の表示順が設定されているように見える。 | [20 empty] | 経理課
（交際費A,B,Cにおいて、勘定科目コードだけの順番で表示する場合交際費Cが連番にならない）
[11 empty] | → |  | 勘定科目コードの採番は新しく振り直す予定である。 | [19 empty] | 経理課
コードを振りなおす際に交際費Cのような連番になっていない項目を考慮して振りなおす。
[8 empty] | → |  | マスタに関して、施設品目マスタと施設収入摘要マスタが存在している。 | [22 empty] | SCSK北海道
個別にメンテナンスする必要がなければ統合した1つのマスタに統合した方がよいと考えている。
[9 empty] | → |  | 採算表ではどちらを使用しているか？ | [21 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 両方を使用している。 | [20 empty] | SCSK北海道
（科目摘要コードから施設品目に変換し、品目名称に変換している）
[11 empty] | → |  | 科目摘要コードは施設採算表以外の機能で使っていないか？ | [19 empty] | 経理課
[12 empty] | → |  | 収入を入力する際に使用している。 | [18 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | → |  | 現行は摘要で管理することになっているので、摘要コードが入力されている場合は、 | [17 empty] | HIS
摘要単位で合計残高試算表を出力するようにしている。
[14 empty] | → |  | 科目摘要の名称は施設別になっていない認識である。 | [16 empty] | SCSK北海道
科目摘要は同じだが、施設によって異なる品目名称を設定するケースのために、
2つのマスタが存在していると思われる。
[15 empty] | → |  | 今後摘要は科目ごとで持つか？業種ごとで持つか？ | [15 empty] | 経理課
[16 empty] | → |  | 業種ごとで持つようにすることで、
施設ごとに異なる品目名称を設定する運用に近いことができるのではと考えている。
ただし加工収入で持てる科目摘要の上限数は必要である。
（改ページが発生し見づらくなってしまう）
[17 empty] | → |  | 現行の特定の帳票では発生していない科目摘要を表示しないような制御がある。 | [13 empty] | HIS
科目摘要が多すぎる場合は、業種の方に整理して頂くよう依頼してもよいと思われる。
[18 empty] | → |  | 現状、科目摘要が大量に表示されて見えづらいようなケースはない認識である。 | [12 empty] | 経理課
[19 empty] | → |  | 現状は複数の科目摘要を1つの品目にくくっているため、 | [11 empty] | HIS
少なく見えている可能性がある。
移行作業の一環で科目摘要の件数を整理したうえで、
1ページに収まるか検討してもよいかもしれない。
[8 empty] | → |  | 加工収入では部門システムの計上で自動で仕訳が立つ。 | [22 empty] | 経理課
この時の科目摘要コードを新会計システムのコード体系で表示することは可能か？
[9 empty] | → |  | 部門システムからは旧科目摘要コードと施設品目コードが連携される想定である。 | [21 empty] | SCSK北海道
科目摘要コードと施設品目コードの変換が必要であると考えている。
[10 empty] | → |  | 科目摘要コードは振りなおす、新旧科目摘要コードはマッピングする対応が必要である。 | [20 empty] | HIS
[11 empty] | → |  | 例えば事業雑費や事業奨励費は部門システムから連動されるが、 | [19 empty] | 経理課
科目摘要コードの変換が必要になる可能性がある。
[12 empty] | → |  | 科目摘要マスタの要件として、
[14 empty] | しばらくは現行部門システムからの連動に変換をかけることを盛り込む必要がある。 | [18 empty] | HIS
[13 empty] | → |  | 新旧科目摘要コードのマッピングが実現可能であれば、 | [17 empty] | SCSK北海道
施設品目コードも科目摘要コードにマッピングするのがよいと思われる。
変換は何かしらの手段で行うとして、マスタの扱いについては、
現状の施設品目に対して、科目摘要を表示するように変更可能か検討が必要である。
[14 empty] | → |  | 施設品目を表示しないのであれば、2つのマスタは不要になるかもしれない。 | [16 empty] | HIS
[8 empty] | → |  | 現行で「＊＊＊＊」を表示している箇所があった。 | [22 empty] | SCSK北海道
何か情報を持っていたら教えて頂きたい。
[9 empty] | → |  | 特に思い当たるものはない。 | [21 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | システムの都合で変換できなかった場合に表示している可能性が高い。 | [20 empty] | HIS
[11 empty] | → |  | 【打ち合わせ後に情報展開あり】 | [19 empty] | HIS
名称が存在しないコードが指定された場合に、「＊＊＊＊」を出力している。
|  |  |  | （３） |  |  |  | [帳票]加工施設採算表（内訳表）
■1.帳票イメージ
[8 empty] | レイアウトを作成した。イメージ通りであるか確認頂きたい。 | [24 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | コードの項目は何を表示する想定か？ | [22 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | レベルⅡ施設コードを表示する想定である。 | [21 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 今は使っていないシステムの項目であるため不要でよい。 | [20 empty] | HIS
[11 empty] | → |  | 承知した。次回打合せ時に修正後のイメージをお持ちする。 | [18 empty] | ○ | SCSK北海道
[12 empty] | → |  | コードとして表示する必要はないが、 | [18 empty] | 経理課
どの種類の施設なのかの区分けが必要である。
（例えば札幌野菜センターの中でも加工/生産/事業なのかの区分けが必要）
[13 empty] | → |  | 承知した。今のマスタ構成を確認し項目追加するかどうか検討する。 | [16 empty] | ○ | SCSK北海道
共通で持っている施設マスタで持っている想定である。
[8 empty] | → |  | 総括の場合は試算表総括コードを表示している。表示不要としてよいか？ | [22 empty] | SCSK北海道
現行は施設管理マスタから取得している。
[9 empty] | → |  | 特に思い当たるものはない。表示不要でよい。 | [21 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 年間計画はどこで打つ想定か？ | [22 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | Dチームの予算登録で部門別損益計算書にて登録可能、もしくは、 | [21 empty] | 経理課
Cチームの施設採算表のどちらでも登録できるように考えている。
[10 empty] | → |  | 収入は摘要に予算がついているように見える。 | [20 empty] | 経理課
何に対して予算をつければよいか改めて整理したい。
[11 empty] | → |  | 現行は前述した2つのマスタのうち、施設品目マスタ単位で計画を入れている。 | [19 empty] | HIS
[12 empty] | → |  | 施設品目マスタを削除した場合、科目単位の入力になるか？ | [18 empty] | 経理課
[13 empty] | → |  | 加工収入や加工雑収入の単位では入れることができるが、内訳までは入力できなくなる。 | [17 empty] | HIS
Dチームと合わせて検討が必要である。
[14 empty] | → |  | Dチームの計画登録では施設品目単位で登録できるように進めている。 | [16 empty] | SCSK北海道
[15 empty] | → |  | 計画登録は施設採算表がどのように表示するかどうかに依存する認識である。 | [15 empty] | HIS
施設採算表が施設品目でなく科目摘要単位で出力したいとなった場合対応可能か？
[16 empty] | → |  | 対応可能である（Dチームの計画登録は施設採算表専用に分けている） | [14 empty] | SCSK北海道
[17 empty] | → |  | 計画、実績含め施設品目→科目摘要に統一変更可能か持ち帰って検討する。 | [12 empty] | ○ | 経理課
[8 empty] | → |  | 現行では総括表に修正内訳のレイアウトが存在する。 | [22 empty] | SCSK北海道
縦軸は総括表と同じだが、横軸の項目が異なるもの。
「施設採算表（総括表修正内訳）」のようなタイトルのレイアウトである。
経費精算システムの施設採算表修正入力で打たれた分を出力している想定である。
[9 empty] | → |  | 修正は棚卸資産振替にて行う想定であり、修正内訳の帳票を個別に作成する意義はない認識である。 | [21 empty] | SCSK北海道
作成対象外として問題ないか？
[10 empty] | → |  | 問題ない。 | [19 empty] | ◆ | 経理課
|  |  |  | （４） |  |  |  | [帳票]事業施設補助簿試算表（総括表）
[8 empty] | 特になし。 | [24 empty] | 経理課
|  |  |  | （５） |  |  |  | [帳票]事業施設補助簿試算表（内訳表）
[8 empty] | 特になし。 | [24 empty] | 経理課
|  |  |  | （６） |  |  |  | [帳票]生産施設採算表（総括表）
[8 empty] | 課税対象額の表示があるが、今は不要となっている可能性がある。 | [24 empty] | 経理課
昔は金額が税込表示されており、消費税金額を割り返すために出力していたと記憶している。
[8 empty] | → |  | 参考にした現行帳票はいつ時点のものか？ | [22 empty] | HIS
[9 empty] | → |  | 2021年の帳票DesignDoc_v3_v2を参考に作成した。 | [21 empty] | SCSK北海道
課税対象額の項目は出力不要としてよいか？
[10 empty] | → |  | 最新版で出力しているかは不明だが、今は不要となっている想定である。 | [20 empty] | 経理課
[11 empty] | → |  | 最新版の帳票を確認のうえ検討し、次回打合せ時に修正後のイメージをお持ちする。 | [18 empty] | ○ | SCSK北海道
検討結果は他帳票にも横展開する。
|  |  |  | （７） |  |  |  | [帳票]生産施設採算表（内訳表）
[8 empty] | 特になし。 | [24 empty] | 経理課
|  |  |  | （８） |  |  |  | [帳票]直販施設採算表（総括表）
[8 empty] | 特になし。 | [24 empty] | 経理課
|  |  |  | （９） |  |  |  | [帳票]直販施設採算表（内訳表）
[8 empty] | 特になし。 | [24 empty] | 経理課
|  |  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認 ※前回の振り返り
|  |  |  | （１） |  |  |  | [画面]収益入力(CSV取込)
[8 empty] | CSV取込み時にファイル添付不要とするUIに変更したいと考えている。 | [24 empty] | SCSK北海道
関係するのは費用・収益・付替・定例取引となる。
[8 empty] | → |  | 担当者が参加する会で別途確認して欲しい。 | [22 empty] | 経理課
|  |  |  | （２） |  |  |  | [画面]勘定整理帳情報照会
[8 empty] | → |  | 対象期間の指定は年月日でなく年月指定のままでよい整理とした。 | [22 empty] | SCSK北海道
前回打合せの後半にRPAで毎日出力する話にまとまり、
過去に遡ってまでの日付指定は不要でよいと考えたため。
日計は出力時点の最新分を表示する想定である。
[9 empty] | → |  | RPAで保存するとした場合、いつ出力したものかの判別は可能か？ | [21 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | ファイル右上の作成日、もしくは、ファイル名で判別可能である。 | [20 empty] | HIS
上記とは別に○○時点の日付のような情報が別途必要であれば検討する必要がある。
[11 empty] | → |  | RPAを使う前提として人の作業を自動化したものになる。 | [19 empty] | 経理課
万が一保存がされていなかった場合に、再出力をしなくてよいものに使途を限定したい。
再出力が必要なものは基本的にInvoiceAgent等へ保管するとしたい。
[12 empty] | → |  | 月締め時点のファイルは担当者が作業時に取得する想定である。 | [18 empty] | SCSK北海道
仮にRPAが日次の情報を出力できなかった場合、再出力不要の整理としてよいか？
（日次の情報は参考情報であるため、再出力は必須でないと考えている）
[13 empty] | → |  | 問題ない。 | [17 empty] | 経理課
[14 empty] | → |  | ○○時点の日付のような情報は帳票を見ただけでわかるようにできないか検討する。 | [15 empty] | ○ | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 日次で出力する場合、前日締め分のみとするか、 | [22 empty] | HIS
出力時点の最新（当日分も含む）も出力するか検討が必要である。
[9 empty] | → |  | 前回打合せでも同様の議論があり内部で検討を行った。 | [21 empty] | SCSK北海道
結論として前日締め分のみとするべきと考えた。
（部門システムからの連動は深夜であり、
出力時点の最新とした場合は辻褄が合わないデータが混在する可能性があるため）
|  |  | ４． |  |  | 依頼事項
|  |  | ５． |  |  | 宿題確認
|  |  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
期限 3/18 ※次回部門提供打合せ実施予定日
[8 empty] | ・ |  | 【施設採算表】計画、実績含め施設品目→科目摘要に統一変更可能か検討する。
|  |  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
無し
〇SCSK北海道
期限 3/18 ※次回部門提供打合せ実施予定日
[8 empty] | ・ |  | 【施設採算表出力】総括表に任意の複数施設を合算して出力する方法を検討する。
[8 empty] | ・ |  | 【施設採算表出力】検索条件に事業所を追加する。
[8 empty] | ・ |  | 【施設採算表】現行と同様に目科目の項目と小計を表示する方法を検討する。
[8 empty] | ・ |  | 【施設採算表】レベルⅡ施設コードの項目を削除する。
[8 empty] | ・ |  | 【施設採算表】今のマスタ構成を確認し、
どの種類の施設なのかの区分けができる項目の追加を検討する。
[8 empty] | ・ |  | 【施設採算表】最新版の帳票を確認し課税対象額の項目の要否を検討する。
[8 empty] | ・ |  | 【勘定整理帳情報照会】帳票データがいつ時点のデータであるか判別するための日付項目を追加する。
|  |  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
3/12（水）1300-1500予定
－ 以上 －