## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/3/13 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月13日 13:00～15:00 |  |  |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング24回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、杉本主査、高谷職員、山上職員
[13 empty] | 主計課 | ： | 菅原主計課技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、高野職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木、花田、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 福嶋、大竹、戸田、関谷、後藤、安藤
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250313.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.4.1_共計勘定内訳表作成.xlsx
|  | ３． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_9.4.1_共計勘定内訳表.xlsx
|  | ４． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_9.4.1_共計勘定内訳表.xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.3.7_共計勘定振替作成.xlsx
|  | ６． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.3.1_購買共計年度繰越入力.xlsx
|  | ７． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.3.4_販売共計年産繰越入力.xlsx
|  | ８． |  |  | F4109_DA_帳票設計_9.4.3_共計関連債権消込未了リスト.xlsx
|  | ９． |  |  | F4109_DA_帳票設計_9.4.4_共計関連債務消込未了リスト.xlsx
|  | １０． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.3_滞留立替金利補正入力.xlsx
|  | １１． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.4_滞留立替金利補正承認.xlsx
|  | １２． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.5_滞留立替金利情報作成.xlsx
|  | １３． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.2.6_滞留立替金利情報承認.xlsx
|  | １４． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_9.4.2_購買共計勘定整理帳.xlsx
|  | １５． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_9.4.2_購買共計勘定整理帳.xlsx
|  | １６． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.3.8_共計勘定振替承認.xlsx
|  | １７． |  |  | F4106_DA_画面設計_9.3.2_購買共計年産繰越承認.xlsx
|  | １８． |  |  | F4109_DA_帳票設計_9.3.5_販売共計年産繰越承認.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 前回宿題事項の確認
|  | ３． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく。
|  | ２． |  |  | 前回宿題事項確認
（１）ユーザー宿題事項
[6 empty] | 振替機能において年産またぎへの対応は不要である。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
（２）委託先宿題事項（HIS）
[6 empty] | 承認依頼の件数はシステム名単位で取得可能である。 | [16 empty] | HIS
画面上に表示する内訳は共通チームにて継続検討中である。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
（３）委託先宿題事項（SCSK北海道）
[6 empty] | 販売共計年産繰越入力画面のラフイメージについては提示済みであるが、 | [16 empty] | SCSK北海道
この後、画面を見ながら確認をしていきたい。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | 購買共計年度繰越入力の画面で入力した消費税率は品代消費税の計算に利用している。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 例えば110円を100円と10円に分けるといった計算をしているのか。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 金額を税抜金額と消費税額に分けているのか、金額に対して税率を掛けているのかといった | [13 empty] | SCSK北海道
計算の詳細については確認中である。
３．
|  |  | （１） |  |  |  | [帳票]共計勘定内訳表、[CSV]共計勘定内訳表
[6 empty] | 摘要コードについて、PDFのレイアウトからは削除し、CSVのレイアウトには残す形で整理した。 | [16 empty] | SCSK北海道
CSVの明細の粒度が一番細かいものとなる。
[6 empty] | → |  | 米穀部門はCSVに摘要コードがあれば問題ないとのことだった。
[8 empty] | CSVのレイアウトは問題ないように思う。PDFは持ち帰り、各部門に確認する。 | [13 empty] | 〇 | 経理課
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 帳票の内容、用途を考えると帳票名は変更した方がいいようにも思う。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。他の帳票も含め変更可能である。 | [14 empty] | SCSK北海道
外部設計の工程内で一度確定させたいので３月末を目途に帳票名を再度整理いただきたい。
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | 〇 | 経理課
|  |  | （２） |  |  |  | [画面]販売共計年産繰越入力
[6 empty] | 収支管理品目、年産、次数ごとに、繰越先の収支管理品目、年産、次数を選択しながら繰越額を | [16 empty] | SCSK北海道
入力できるように修正した。繰越元の収支管理品目を繰越先に初期値としてセットした方がよいか。
[6 empty] | → |  | りん議書を元に入力するものであるので、繰越先の収支管理品目の初期値のセットは不要である。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 承知した。繰越先の収支管理品目は空欄を初期値とし、一から入力するものとする。 | [13 empty] | SCSK北海道
入力された値に関して、繰越額以外にチェックの必要な項目はあるか。
[8 empty] | → |  | 業務的に完全に制限を掛けることは難しいため、関連チェックは不要である。 | [12 empty] | 経理課
[6 empty] | 繰越元の明細は収支管理品目を指定して表示ボタンを押下すれば | [16 empty] | 経理課
残高があるものが表示されるという認識で相違ないか。
[6 empty] | → |  | 相違ない。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 共計の繰越に関しては不課税となることを認識しておいていただきたい。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。すべて不課税ということであれば画面上に表示する必要はないため、 | [14 empty] | SCSK北海道
不課税で処理することを外部DesignDoc_v3_v2内に記載する。
[6 empty] | 画面設計上、繰越元と繰越先を横に並べているが、実際の画面では上下に並べて１画面内に収めて | [16 empty] | SCSK北海道
スクロールしなくても情報を確認できるようにする想定である。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | 繰越元の繰越額はマイナス値を入力する想定か。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | その想定であるが、繰越元についてもプラス値で入力する仕組みを取ることは可能である。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 入力者が明示的に赤伝票として入力するという意味があるのでマイナス値を入力する形で問題ない。 | [13 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 販売共計支払金の繰越額について、誤って入力する懸念がある。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 画面上から削除する、入力できない表示項目とするなどの対応は可能である。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 販売共計支払金の繰越額が発生することは稀であるが、 | [13 empty] | 経理課
対応できるよう入力欄は残しておいて問題ない。
[8 empty] | → |  | 承知した。誤入力しにくいレイアウトを検討する。 | [12 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 金額コードベース、金額摘要コードベースを選択するようになってるが、わかりにくい。 | [16 empty] | 経理課
収支管理品目が決まればシステム的に判断可能なのではないか。
[6 empty] | → |  | 収支管理品目や業種にどちらのコードで集計するか管理する情報があれば対応可能である。 | [14 empty] | SCSK北海道
集計単位を切り分けることは可能だが、明細として表示する内容を切り分けるのは
選択画面を経由した画面遷移でないと難しい。
[7 empty] | → |  | 条件入力画面に収支管理品目を入力するようにできないか。 | [13 empty] | 経理課
現在の画面設計では、条件として入力する項目が少なすぎるように思う。
また、VB区分についてVB期間を考慮して入力制限を掛けるようにできないか。
[8 empty] | → |  | 条件画面も含め、画面構成や画面遷移、画面制御を再検討する。 | [12 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 繰越元と繰越先の収支管理品目について、同一の業種のチェックを入れてほしい。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 共計組織を指定できないと仕訳の相手先を確定できないのではないか。 | [13 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 業種や共計組織など、他の共計の機能に合わせた項目を繰越にも用意する。 | [12 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 明細の表示順は収支管理品目、年産、次数、金額コードの順にしてほしい。 | [13 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | ３月１７日までに今回の指摘事項を取り込んだ修正イメージを共有するので、 | [15 empty] | 〇 | SCSK北海道
業務の観点から問題がないか部門に確認してほしい。
１８日までにコメントをいただき、１９日の次回の共計打合せで認識のすり合わせを行いたい。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
|  |  | （３） |  |  |  | [画面]共計勘定振替作成
[6 empty] | 共計区分について、現行を踏襲して１つずつ振替する想定だが、問題はないか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 複数の共計区分の振替をまとめて行う必要はないので、現行のままで問題ない。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 次数またぎについて、現状の振替機能では共計次数が異なる場合は貸借不一致のエラーとなるが、 | [16 empty] | 経理課
共計次数を合算した金額が一致すれば貸借一致として振替するケースがある。
頻度は少ないが、収支管理品目が異なるものを合算することもある。
合算した金額が一致すれば振替できるように対応可能か。
[6 empty] | → |  | 金額を確認したいということであれば、振替対象として選択した明細の合計金額を | [14 empty] | SCSK北海道
確認画面に表示しているため、対応可能と考える。
[7 empty] | → |  | 複数品目を選択した場合、共計内訳まで表示すると明細の行数が多くなり、わかりにくくなるため | [13 empty] | 経理課
明細は収支管理品目、年産、次数、共計区分単位で集計してほしい。
[8 empty] | → |  | 承知した。伝票番号も不要か。 | [12 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 伝票番号も不要である。 | [10 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | → |  | 申請はどの段階で行われるのか。
[7 empty] | → |  | 振替に関しては特に入力する項目がないため、確認画面上で貸借の一致を確認したら | [13 empty] | SCSK北海道
申請となる想定である。
[8 empty] | → |  | 「確認」ボタン押下で申請となる動きは標準のものか。 | [12 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 標準化の適用漏れであるため「確認」ボタンを「申請」ボタンに修正する。 | [11 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 金額の一致不一致は合算した値で確認する必要があるが、振替は明細単位で行いたい。 | [14 empty] | 経理課
また、仕訳に関しては合算した値で起こしたい。
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 入力画面ではVB区分を指定する形になっているが、 | [16 empty] | 経理課
確認画面上には経理予定日が表示されており、分かりにくくないか。
[6 empty] | → |  | 部門が使う画面ではVB区分を指定し、経理課が使う画面では取引日を入力する切り分けをしている。 | [14 empty] | SCSK北海道
確認画面段階では具体的な日付が確定しているため経理予定日として表示するようにしている。
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 経理課
[6 empty] | 承認遅れのチェックができるように計上された日付をこの画面で確認できないか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承認済みのものに限定し、一覧上に経理日を表示するように対応する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
経理日の表示位置は一覧の後ろの方で問題ないか。
[7 empty] | → |  | 問題ない。承認済みで経理日が確定したものに関して、経理予定日の表示は不要である。 | [13 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 承認済みのものについて経理予定日は不要ではあるが、 | [12 empty] | SCSK北海道
あえて表示を切り分ける必要もないため経理予定日の表示は残すことにしたい。
[9 empty] | → |  | 承知した。 | [11 empty] | 経理課
|  | ３． |  |  | 依頼事項
無し
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
期限 3/17
[7 empty] | ・ |  | 共計勘定内訳表（PDF）につき、金額コードは必要か否か検討いただく
期限 3/31
[7 empty] | ・ |  | 変更が必要な帳票名の洗い出し
（２）
〇HIS
[7 empty] | ・ |  | 前回宿題事項の持越し（承認依頼済件数取得の表示内訳について）
〇SCSK北海道
期限 3/17
[7 empty] | ・ |  | 販売共計年産繰越入力の画面レイアウト、画面遷移、画面制御の見直し
（繰越元の収支管理品目の指定により、明細の入力項目の切り分けができるように検討する）
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
3/14（金）15:00-17:00予定
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室