## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [34 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [25 empty] | 作成日 | 2025/3/18 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月18日 13:00～16:00 | [20 empty] | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 日下
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング26回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [21 empty] | 経理課 | ： | 菅原技師補、五十嵐課長補佐、櫛引主事、山形職員
[29 empty] | 人事課 | ： | 西平課長補佐、村木主事補、安積主事補、小金職員
[29 empty] | 主計課 | ： | 畑中職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [21 empty] | システム開発課 | ： | 高野職員、中山職員、土門職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [22 empty] | ： | 花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [22 empty] | ： | 福嶋、日下、大地、戸田、大竹
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [36 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250318.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.1_人件費情報入力_打ち合わせイメージ反映版.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.3_人件費情報入力承認.xlsx
|  | ４． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.5_人件費特別入力.xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.6_人件費特別入力承認.xlsx
|  | ６． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_8.5.2_人件費連動リスト（総括）.xlsx
|  | ７． |  |  | 2-2適用業務フロー(10. 部門取引入力).xlsx
|  | ８． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.2.1_費用入力.xlsx
|  | ９． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.2.2_費用CSV取込.xlsx
|  | １０． |  |  |  | F4106_DA_画面設計_8.3.1_収益入力.xlsx
|  | １１． |  |  |  | F4106_DA_画面設計_8.3.2_収益入力(CSV取込).xlsx
|  | １２． |  |  |  | F4106_DA_画面設計_8.4.1_付替仕向入力.xlsx
|  | １３． |  |  |  | F4106_DA_画面設計_8.4.3_付替受入入力.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  |  | 前回指摘事項確認
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | 2-2適用業務フロー(10. 部門取引入力).xlsx
【人件費入力】
[7 empty] | →現行業務では人件費連動リストは印刷しているのか。 | [31 empty] | 経理課
[8 empty] | →PDFで出力し印刷している。 | [30 empty] | 人事課
[9 empty] | →今後はCSVでの出力となる整理であるが、問題はないか。 | [29 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →CSVとなる認識はなかったが、PDFと出力される内容が一緒であるならば問題ない。 | [28 empty] | 人事課
[11 empty] | →承知した。 | [27 empty] | SCSK北海道
【人件費特別入力】
[7 empty] | →引当金計上業務自体は必要という前提資料を用意しているが、入力業務はどこで行う想定か。 | [31 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →引当金計上業務の会話は要件定義でされていたのか。 | [30 empty] | 経理課
[9 empty] | →議事録上には残っていない。 | [29 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →人事としては現行の機能が残る認識でいた。 | [28 empty] | 人事課
[11 empty] | →引当金計上の業務自体が業務フロー上には載っていないのが実情。 | [27 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | →業務フローに記載されている内容ではできないのか。 | [26 empty] | 経理課
[13 empty] | →払いの方のみとなる認識。 | [25 empty] | SCSK北海道
[14 empty] | →単位作業名の欄には「～計上」と記載されているので、払いに限定されているわけでは | [24 empty] | 経理課
ないのではないか。
[15 empty] | →業務フローの記載が悪い認識である。 | [23 empty] | SCSK北海道
引当金の場合、前半の業務フローが変わるのではないかと懸念している。
[16 empty] | →機能をなくすと明確に話をしていないのであれば、話を詰められていない | [22 empty] | 経理課
だけではないか。
[17 empty] | →実情はその通り。後日、業務フローの内容を詰めながら進める調整と | [20 empty] | 〇 | SCSK北海道
させていただきたい。
|  |  | （２） |  |  |  | [画面]人件費特別入力
【2.レイアウト】
→引当金計上区分を選択した場合、引当金計上業務の画面。引当金計上区分が未選択の場合、
[7 empty] | 払いの方に画面遷移する認識でよいか。 | [31 empty] | 経理課
[8 empty] | →認識の通り。 | [30 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →引当金計上区分はブランクで次画面に遷移可能か。 | [29 empty] | 人事課
[10 empty] | →デフォルトではブランクで検討している。 | [28 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →CSV取込は実施できるのか。 | [31 empty] | 経理課
[8 empty] | →要件定義時の整理では検討していない。 | [30 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →複写機能もないのか。 | [29 empty] | 経理課
[10 empty] | →複写機能も検討していない。 | [28 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →要件定義時の最後にどの機能に複写機能が必要かを確認した際に人件費特別入力の複写機能は | [27 empty] | HIS
不要と伺っている。
[11 empty] | →複写機能の追加は現段階で可能なのか。 | [27 empty] | 人事課
[12 empty] | →追加であれば、外部設計工程で取りまとめてほしい。 | [26 empty] | HIS
[13 empty] | →画面の操作性については要件定義時にはあまり意識できていなかった。 | [25 empty] | 人事課
CSV取込、複写機能が必要かどうかの確認もなかったと認識している。
新会計になるにあたり、少しでも使い勝手を良くしたい意識はある。
[14 empty] | →本日決める必要はないが、経理課経由で機能として必要なのかを決定してもらいたい。 | [24 empty] | HIS
[15 empty] | →承知した。 | [22 empty] | 〇 | 人事課
[7 empty] | →科目分類のコード表示についてご要望をいただいていたが、記載の内容で認識が合うか。 | [31 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →業種コードの入力のようにコードを入力して検索できることをイメージしていたが、科目分類を | [30 empty] | 人事課
マスタとして管理していないと回答いただいているので、実現は難しいか。
[9 empty] | →誰でも使えるようにということであれば、マスタを作り、検索できるようにする必要がある。 | [29 empty] | SCSK北海道
ただ、コードの内容を知っている人が素早く入力したいということであれば、入力欄だけ
設けるというのも選択肢の一つとしてある。
折衷案として、選択式とコード入力式の２つ入力欄を設けることもできるが、レイアウトの再検討が
必要となるので、時間や打ち合わせ日程を調整させてもらう必要が出てくる
[10 empty] | →現行の人件費連動リストではコード値が出力されているが、CSVになることでコード値が | [28 empty] | 経理課
出力されないということはあるか。
[11 empty] | →CSVではコード値と名称を出力することを想定している。 | [27 empty] | SCSK北海道
内部的にはマスタではなくコード値でソースコード内に作りこみを行い管理している。
[12 empty] | →マスタ化するのではなく、内部検索のような形で業種コードと同様の入力はできないか。 | [26 empty] | HIS
[13 empty] | →可能ではある。 | [25 empty] | SCSK北海道
[14 empty] | →情報入力と特別入力で持っている情報は異なっているのか。 | [24 empty] | 経理課
[15 empty] | →つくりとしては別物だが、内容としては同一と思われる。 | [23 empty] | SCSK北海道
名称を出力する機能を持っているかいないかの差でしかないと思われるため、
共通的にコードを持つことは可能と思われる。
[16 empty] | →入力をプルダウンとすることでCSV出力の内容が変わるようなことはあるのか。 | [22 empty] | 人事課
[17 empty] | →変わらない。 | [21 empty] | SCSK北海道
[18 empty] | →入力方法を変えることで金額が変わるのか。 | [20 empty] | 人事課
[19 empty] | →金額的には変わることはないが、経理課と人事課を交えて再度確認が必要と | [19 empty] | SCSK北海道
なるため時間をいただきたい。
コード値を入力し隣に名称を表示することも可能ではある。
[20 empty] | →それであればプルダウンで選ぶのと大差はないのではないか。 | [18 empty] | 経理課
[21 empty] | →プルダウンでの選択でよいです。 | [16 empty] | ◆ | 人事課
[22 empty] | →承知した。 | [16 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →引当金計上の入力欄は全量出ているのか。 | [31 empty] | 経理課
[8 empty] | →現行の内容を参考にレイアウトをお持ちしている。 | [30 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →現行では、賞与の場合は、賞与の入力欄のみが表示されるようになっている。 | [29 empty] | 人事課
[10 empty] | →承知した。必要な欄のみを出力するようにする。 | [27 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | →支払先の情報の入力方法について、フリーフォーマットの入力でPA側で支払い可能と判断した。 | [31 empty] | SCSK北海道
諸口の中でフリーフォーマットでの入力という形にはなる。
前回の打ち合わせで金融機関コード、支店番号くらいは関連チェックできないかという話はあったが、
退職者への振込先の情報が金融口座マスタに情報がないとチェックが難しい。
退職者から口座情報をもらう必要が出てくる。
[9 empty] | →昔は退職者から情報を受け取っていた。 | [29 empty] | 人事課
OBICであれば給与口座を設定しているので、その内容を使うことができる。
運用次第の所はある。
[10 empty] | →将来的には振込先は給与口座になるのではないか。 | [28 empty] | 経理課
[11 empty] | →そうなる想定。 | [27 empty] | 人事課
[12 empty] | →OBICから連動されて仕訳を起こす際に個所口をつけることは可能なのか。 | [26 empty] | 経理課
[13 empty] | →FBデータに振込情報を持っている。 | [25 empty] | 人事課
[14 empty] | →直連動した場合、ホクレン側からのどの口座からお金を出すかの情報が必要となる。 | [24 empty] | SCSK北海道
[15 empty] | →依頼銀行は1つになる想定。 | [23 empty] | 人事課
[16 empty] | →それであれば特定可能であると思われる。 | [21 empty] | ◆ | SCSK北海道
金融機関コード、支店番号等を入力、口座番号や口座名義はフリーフォーマットでの
入力とし、金融機関コード、支店番号等の入力内容の関連チェックを行う形で進める。
[7 empty] | →承認者は支払先情報を何をもって承認するのか。 | [31 empty] | SCSK北海道
振込先の証憑を添付して確認するなどの業務を行っているのか。
[8 empty] | →現状は行っていない。 | [30 empty] | 人事課
運用をどうするかを検討する。
[9 empty] | →添付ファイルの必須をかけることもできる。 | [29 empty] | SCSK北海道
添付しないと申請できないようにした方が良いか。
[11 empty] | →必須でなくてよい。あくまで運用で対応する。 | [27 empty] | 経理課
[12 empty] | →情報に金融機関名称と支店名称も表示してほしい。 | [25 empty] | ◆ | 人事課
[13 empty] | →承知した。 | [25 empty] | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  |  | [画面]人件費情報入力
[7 empty] | →人件費連動リストのCSV出力イメージとして正しいのは①②のどちらか。 | [31 empty] | SCSK北海道
①修正した内容のみを出力するイメージ
②修正した結果を踏まえた全体の累計を出力するイメージ
[8 empty] | →②の認識でいる。 | [29 empty] | ◆ | 人事課
[9 empty] | →②となったとき、承認単位が全量となるのか、個別となるのかを気にしている。 | [29 empty] | SCSK北海道
担当は差額、承認者は全量の確認が必要になると考えている。
[10 empty] | →承認者は全体の金額をりん議書から確認してもらうのが良いのではないか。 | [28 empty] | 経理課
承認者が人件費連動リストと何をチェックして承認を行うのかを検討したらよい。
[11 empty] | →現行では、総額は承認者で確認はしていない。 | [27 empty] | 人事課
[12 empty] | →それであれば、現状の画面内容でよいと認識した。 | [26 empty] | SCSK北海道
赤支給の内容を画面で確認する。人件費連動リストで総額を確認する整理とする。
業務フローにも上記の内容を追記したほうが良いと考えたがどうか。
[13 empty] | →追加してほしい。 | [25 empty] | 人事課
[14 empty] | →承知した。 | [23 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | →年金事務所への支払いについて調査した結果、支払可能だと判断した。 | [31 empty] | SCSK北海道
現状、コントロールカードでの制御となっており、支払先を追加する場合、コントロールカードの
修正が必要となっている。
新会計では、ソースコードに埋め込むか、マスタ管理を行う2案が考えられる。
埋め込みの場合、追加のたびに追加開発が必要となる。マスタ管理の場合はメンテナンス画面などの追加
が必要となる。
[8 empty] | →現状、どのくらい登録されているものなのか。 | [30 empty] | 経理課
[9 empty] | →4件設定されている。 | [29 empty] | SCSK北海道
あまり変更がなければ、汎用マスタに入れるのも手としてはある。
[10 empty] | →汎用マスタで管理となったとき、修正する場合は、HISに依頼が必要になるか。 | [28 empty] | 経理課
[11 empty] | →依頼原票をなくす整理で進めているため、どう修正するかは検討が必要。 | [27 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | →汎用マスタの中で触れるものと触れないものを整理する方向で検討している。 | [26 empty] | HIS
[13 empty] | →汎用マスタの一部を経理課でも触れるようにすることは可能か。 | [25 empty] | 経理課
[14 empty] | →可能。 | [24 empty] | HIS
[15 empty] | →それであれば、汎用マスタに持つ方針でよい。 | [22 empty] | ◆ | 経理課
[16 empty] | →承知した。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  |  | [帳票]仕入明細書
[7 empty] | →頂いている内容についての真意をお聞きしたい。 | [31 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →工数削減を主としている。 | [30 empty] | 経理課
[9 empty] | →レイアウトの共通化は工数にはあまり効果がない。 | [29 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →支払案内書で仕入明細書を一緒にできないかを気にしている。 | [28 empty] | 経理課
[11 empty] | →項目を突き合わせて足りない項目をマージしていくイメージでいる。 | [27 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | →明細単位で同じ情報であれば、統合できると考えていた。 | [26 empty] | 経理課
必須ではないが、検討してほしい。
[13 empty] | →承知した。 | [25 empty] | SCSK北海道
|  |  | （５） |  |  |  | [画面]収益入力
[7 empty] | →入力画面のご指摘でいただいていた「部門向けは取引日ではなくVB区分で入力する」については未反映 | [31 empty] | SCSK北海道
となっているため後ほど修正し展開する。
[7 empty] | →相手先明細の相手先コードは同じ内容のものを入力しても合算されたりしないか。 | [31 empty] | 経理課
[8 empty] | →されない想定。 | [30 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →確認画面に仕訳イメージを表示してほしい。 | [30 empty] | ◆ | 経理課
[8 empty] | →承知した。 | [30 empty] | SCSK北海道
|  |  | （６） |  |  |  | [画面]収益入力（CSV取込）
[7 empty] | →CSV取込で引き続きファイルの添付は必要か。 | [31 empty] | SCSK北海道
CSV取込時に承認依頼まで行うとしていた際に、添付ファイルを全伝票に一律付与と整理していたが、
その後の検討でCSV取込時は下書保存での取込となった。
[8 empty] | →一律継続でよい。何かあれば、下書保存なので直せる認識でいる。 | [29 empty] | ◆ | 経理課
[9 empty] | →承知した。 | [29 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →財務会計だと伝票番号を指定して5行を同一伝票の内容とすることが可能であったが、 | [31 empty] | 経理課
新会計でも可能なのか。
[8 empty] | →画面で入力できないものはCSVでも入力できない整理でいる。 | [30 empty] | SCSK北海道
収益の場合は、勘定科目が複数の場合の入力は認めていないため、勘定科目が変わったタイミングで
伝票が切り替わる想定でいる。
[9 empty] | →その場合、添付したファイルは２伝票に同じものが添付されるイメージでよいか。 | [29 empty] | 経理課
[10 empty] | →認識の通り。 | [28 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →CSV取込時に単体チェックは発生するか。 | [31 empty] | 経理課
[8 empty] | →発生する。 | [30 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →CSVの取込ができなかった場合どうなるか。 | [31 empty] | 経理課
[8 empty] | →CSVファイル自体が取り込まれない。 | [30 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →承知した。 | [29 empty] | 経理課
|  |  | （７） |  |  |  | [画面]費用入力
[7 empty] | →（Concur連動データの表示が可能であるとの情報共有に対し）照会画面で定例取引の内容は出ない | [31 empty] | 経理課
認識でよいか。
[8 empty] | →あくまで費用入力の内容のみが表示される。 | [30 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →検索条件の業種と予算組織の順番はあっているのか。 | [31 empty] | 経理課
[8 empty] | →他資料と平仄あわせをおこなう。 | [30 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →控除額が必須になっているが、必須なのか。 | [31 empty] | 経理課
[8 empty] | →必須項目ではないため、修正する。 | [30 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →免税区分の必須は不要である。 | [31 empty] | 経理課
[8 empty] | →承知した。 | [30 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →免税区分の名称を変更したい場合、変更は可能なのか。 | [29 empty] | 経理課
[10 empty] | →可能である。 | [28 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →（Dチームからの「予算を超える入力に対する制限」についての情報共有に対し）実績を超える費用が | [31 empty] | SCSK北海道
入力された場合の制限は必要か。
[8 empty] | →総額を超える場合、ワーニング表示をしてほしい。 | [30 empty] | 経理課
[9 empty] | →承知した。Dチームと合わせて検討する。 | [28 empty] | 〇 | SCSK北海道
[7 empty] | →一括償却が10万を超えるものについて必須とするか。 | [31 empty] | SCSK北海道
また、合計額に伴う品名の縛りは必要か。
[8 empty] | →現段階では数が少ないのでフリー入力でよい。 | [30 empty] | 経理課
[9 empty] | →承知した。単体チェックは行う方針で整理する。 | [29 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →CSV出力の中に一括償却の内容を出力できるが、それ以外で確認方法がなくなってしまうがよいか。 | [28 empty] | HIS
[11 empty] | →それでよい。 | [26 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | →予算の実績情報はどう出そうとしているか。 | [31 empty] | HIS
[8 empty] | →前日分までを参考値として表示する想定でいる。 | [30 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →当日承認されたものや当日申請中のものは見れない整理でよいか。 | [29 empty] | HIS
[10 empty] | →その認識でいる。 | [28 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →当日ができないのは夜間バッチで集計するからで認識合っているか。 | [27 empty] | 経理課
[12 empty] | →あっている。 | [26 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | →経費システムの伺い書の左下に表示している実績値のように費用入力として | [25 empty] | 経理課
入力された情報を実績として積み上げることは可能か。
[14 empty] | →あくまで参考値となるが、本画面でのみ有効とすることは可能。 | [24 empty] | SCSK北海道
[15 empty] | →参考値が実態に近いほうが良い。 | [23 empty] | 経理課
[16 empty] | →一時的に予算超過しても日をまたいだ時に、予算と実績が合うのであれば、 | [22 empty] | SCSK北海道
制御をしないのも1案として検討できる。
ユーザーが予算超過する場合、ユーザーは予算情報が分かるものなのか。
[17 empty] | →ユーザーに打たせる前提となるので、ユーザーに内訳をみてもらう運用で | [21 empty] | 経理課
検討している。
[18 empty] | →ワーニングが出たときにCSV出力するなどして金額を計算してもらうことを | [20 empty] | SCSK北海道
許容してもらう。
[19 empty] | →予算が残り5万の時に3万を2回打った時、どちらもワーニングがかからないが | [19 empty] | 経理課
実際には超えていたケースは起こりえる理解でよいか。
[20 empty] | →認識の通り。 | [18 empty] | SCSK北海道
[21 empty] | →決済者が管理できないことがコンカーでも起きている。 | [17 empty] | 経理課
Dチームでも話が出ているのであれば同じレベルでそろえてほしい。
[22 empty] | →Dチームでは当日分の実績を出力しているのではないか。 | [16 empty] | HIS
[23 empty] | →確認する。 | [15 empty] | SCSK北海道
[24 empty] | →当日承認分を反映するか、当日入力された内容を参考値に反映させるか。 | [14 empty] | HIS
[25 empty] | →承認されたら都度、更新がかかるイメージでよい。 | [13 empty] | 経理課
[26 empty] | →現場として予算を超えて支払した場合はどうなるのか。 | [12 empty] | SCSK北海道
[27 empty] | →予算の修正か、費用の付け替え、科目の振替などを行い、払った | [11 empty] | 経理課
金額に影響のない形で変更を行っている。
ワーニングがあれば、現場で気づける機会になるので機能として
ほしい
[28 empty] | →承知した。Dチームへの確認も含めて検討する。 | [9 empty] | 〇 | SCSK北海道
[7 empty] | →上記の話と合わせて、複写戻入の場合、複写対象となり費用データの金額を超える金額の入力をされた | [31 empty] | SCSK北海道
場合、ワーニングを出した方が良いか。
[8 empty] | →戻入入力の情報元として複写している場合がある。 | [30 empty] | 経理課
[9 empty] | →戻入した場合に予算の総額がマイナスとなる場合にワーニングを出すことも検討したほうが良いか。 | [29 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →総額がマイナスとなる場合はワーニングを出してほしい。 | [28 empty] | 経理課
[11 empty] | →承知した。複写戻入のワーニングはなし。総額値がマイナスとなる場合はワーニングを表示する。 | [26 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | →確認画面の仕訳情報に諸口と免税区分の内容は不要。 | [31 empty] | 経理課
[8 empty] | →承知した。 | [30 empty] | SCSK北海道
|  |  | （８） |  |  |  | [CSV]費用入力
[7 empty] | →一括償却の項目が不足しているので追加する。 | [31 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →戻入の場合の金額はマイナスで入れないといけないのか。 | [31 empty] | 経理課
[8 empty] | →現行ではマイナスを入れていないので、マイナス入力しない方針とする。 | [29 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | →処理区分はコードである必要はないのではないか。 | [31 empty] | 経理課
コード値に対する名称も出てきていない。
財務会計では、名称も入力出来て取込時にはコード値のみを取り込んでいる。
[9 empty] | →部門向けとしてわかりやすさをポリシーとするか | [29 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →そうしてほしい。コードを持っているものは名称も同時に出してほしい。 | [28 empty] | 経理課
[11 empty] | →承知した。 | [27 empty] | SCSK北海道
|  | ４． |  |  | 依頼事項
無し
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
[7 empty] | ・ |  | 人件費特別入力にCSV取込か複写の機能が必要かを検討する。
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
無し
〇SCSK北海道
[7 empty] | ・ |  | 引当金計上業務の業務フローを整理する。
[7 empty] | ・ |  | 実績を超える費用が入力された場合の制限について、Dチームと合わせて確認する。
[7 empty] | ・ |  | 予算の実績の参考値を表示できるか、Dチームへの確認も含めて検討する。
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
3/19（水）13:00-15:00予定
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室