## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [27 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [18 empty] | 作成日 | 2025/3/21 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月21日 13:00～15:00 | [13 empty] | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 日下
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング28回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [14 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、菅原技師補、五十嵐課長補佐、三浦課長補佐、杉本課長補佐、
櫛引主事、山形職員、高谷職員、古米職員
[22 empty] | 主計課 | ： | 畑中職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [14 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [15 empty] | ： | 坂井、鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [15 empty] | ： | 福嶋、日下、大地、大竹、北原
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [29 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250321.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.7.2_施設採算表出力.xlsx
|  | ３． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.2_加工施設採算表（総括表）.xlsx
|  | ４． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.2_生産施設採算表（総括表）.xlsx
|  | ５． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.2_直販施設採算表（総括表）.xlsx
|  | ６． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.2_事業施設補助簿試算表（総括表）.xlsx
|  | ７． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.2_加工施設採算表（内訳表）.xlsx
|  | ８． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.2_生産施設採算表（内訳表）.xlsx
|  | ９． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.2_直販施設採算表（内訳表）.xlsx
|  | １０． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.2_事業施設補助簿試算表（内訳表）.xlsx | F4106_DA_画面設計_8.3.1_収益入力.xlsx
|  | １１． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.7.3_勘定整理帳情報照会.xlsx | F4106_DA_画面設計_8.3.2_収益入力(CSV取込).xlsx
|  | １２． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_8.7.3_購買品勘定整理帳.xlsx | F4106_DA_画面設計_8.4.1_付替仕向入力.xlsx
|  | １３． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.3_購買品勘定整理帳.xlsx | F4106_DA_画面設計_8.4.3_付替受入入力.xlsx
|  | １４． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_8.7.3_販売品勘定整理帳.xlsx
|  | １５． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.3_販売品勘定整理帳.xlsx
|  | １６． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_8.7.3_製品売上原価・製品売上高勘定整理帳.xlsx
|  | １７． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.3_製品売上原価・製品売上高勘定整理帳.xlsx
|  | １８． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.7.9_仕入明細表出力.xlsx
|  | １９． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_ 8.7.9_仕入明細表.xlsx
|  | ２０． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_8.7.9_仕入明細表.xlsx
|  | ２１． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.3.1_収益入力.xlsx
|  | ２２． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.3.2_収益入力(CSV取込).xlsx
|  | ２３． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.2.1_費用入力.xlsx
|  | ２４． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.2.2_費用CSV取込.xlsx
|  | ２５． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.4.1_付替仕向入力.xlsx
|  | ２６． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.4.3_付替受入入力.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  |  | 前回指摘事項確認
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | [画面]費用入力
【2.レイアウト】
[7 empty] | →検索条件の業種と予算組織の順番を確認した結果、新会計の仕訳入力も同様の並び順となっていたため | [24 empty] | SCSK北海道
現状の形でお持ちした。
[8 empty] | →業種と予算組織の入力制御はどうなるか。 | [23 empty] | 経理課
[9 empty] | →業種のみ絞り込みが行われる。 | [22 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →項目の順番は外部設計後も変更可能か。 | [21 empty] | 経理課
[11 empty] | →可能。 | [20 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | →それであれば、現状のままでよい。 | [19 empty] | 経理課
[13 empty] | →承知した。 | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | →予算の実績値については表示できるように項目を追加した。 | [24 empty] | SCSK北海道
前日までの実績と当日の承認済みの情報までを含める想定でいる。
[8 empty] | →項目名称を「実績値」としてほしい。 | [23 empty] | 経理課
[9 empty] | →承知した。 | [21 empty] | ◆ | SCSK北海道
[10 empty] | →追加した項目にはこの画面の合計値は含まれないのか。 | [21 empty] | 経理課
[11 empty] | →含まれない。 | [20 empty] | SCSK北海道
この画面で入力された実績のみを反映していく想定。
[7 empty] | →部門提供の他のメニュー（定例取引など）の内容は対象外なのか。 | [24 empty] | 経理課
[8 empty] | →定例取引と付替も対象とする。 | [23 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →部門提供は集計の範囲内で仕訳入力は範囲外ということでよいか。 | [22 empty] | 経理課
[10 empty] | →認識の通り。 | [21 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →戻入とコンカーからの連動分も対象と考えてよいか。 | [20 empty] | 経理課
[12 empty] | →当日承認まで進んでいるもの、新会計システムへの連動分は対象。 | [19 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | →仕訳については仕訳で予算を動かすような費用の入力があるかどうか次第。 | [18 empty] | HIS
[14 empty] | →PL保険くらいだと認識しているので対象外でよい。 | [17 empty] | 経理課
実績値を2つに増やして計上前と計上後のような表示はできるか。
[16 empty] | →今回入力の値を計上後に追加することは可能。 | [15 empty] | SCSK北海道
[17 empty] | →次画面押下時のワーニング表示で画面の再描画まではされないのか。 | [14 empty] | HIS
[18 empty] | →再描画される。 | [13 empty] | SCSK北海道
[19 empty] | →今回入力した値も含めた累計値も空いている枠に表示してほしい。 | [11 empty] | ◆ | 経理課
[20 empty] | →承知した。 | [11 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →予算の値は表示しないのか。 | [24 empty] | 経理課
[8 empty] | →表示自体は可能。 | [23 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →業種などの情報を入力した状態でないと表示できないがそれでよいか。 | [22 empty] | HIS
[10 empty] | →ここで出す意味合いとしては科目などがあっているかの意味合いで表示したいが、ワーニングが | [21 empty] | 経理課
出るので不要で良い。
[11 empty] | →ワーニングが出るのは確認画面なのか。 | [20 empty] | HIS
[12 empty] | →入力画面で確認画面に遷移する前に表示する。 | [19 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | →確認画面に遷移する前にワーニングをダイアログで表示する認識でよいか。 | [18 empty] | HIS
[14 empty] | →入力画面の画面上部のメッセージ領域で表示する想定でいた。 | [17 empty] | SCSK北海道
[15 empty] | →ダイアログが出た時点で修正対象項目を赤くしたりできるか。 | [16 empty] | 経理課
[16 empty] | →再描画が必要になるが可能。 | [15 empty] | SCSK北海道
[17 empty] | →予算が超えている場合は、入力画面で気づかせた方が使い勝手はよさそうなので、 | [14 empty] | 経理課
ダイアログで進めてほしい。
[18 empty] | →承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | →総額がマイナスとなる場合もワーニングを表示する方針でよいか。 | [24 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →それでよい。 | [23 empty] | 経理
[9 empty] | →ワーニングがある場合の入力の承認に関しては、承認画面でもワーニングを出せたほうが良い | [22 empty] | ICT
のではないか。
[10 empty] | →承認ボタン押下時にワーニングを出すように整理する。 | [20 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | →コンカーからの連動結果、予算を超えている超えていないを判断できる機能がほしいとDチームで | [24 empty] | 経理課
要望を出していたが、どうなっているか。
[8 empty] | →コンカーからの連動は受取しかないが、超過している状態をユーザーに通知しないといけない。 | [23 empty] | HIS
[9 empty] | →Dチームの中で予算実績対比表を能動的に作成するからそこでわかるが、連動されたタイミングで | [22 empty] | 経理課
わかるのが一番良い。
[10 empty] | →予算超過の時点で自動的に通知が飛んでほしい。 | [21 empty] | 経理課
[11 empty] | →どこに通知が飛べばよいか。 | [20 empty] | HIS
[12 empty] | →組織や課単位または、一括で経理課に送ることを想定。 | [19 empty] | 経理課
[13 empty] | →超えていた場合は、超えてしまった部門が対応するでよいか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[14 empty] | →その通りだが、超えてしまったことが気付かれないことがまずい。 | [17 empty] | 経理課
→現状、コンカー側で確認することはできるが、定期的に確認するような業務に
なっていない。できるのであればシステムの仕組みの中で強制的に気付かせたい。
[16 empty] | →Dチームに要件定義時の整理と合わせて確認する。 | [14 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  |  | ［画面］付替仕向入力
【2.レイアウト】
[7 empty] | →付替先予算と付替元実績を載せるようにしたがよいか。 | [24 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →両方とも元の予算を載せる想定でいた。 | [23 empty] | 経理課
付替える前提の時予算がないことで混乱が起きるのではないか。
[9 empty] | →予算のないところに対しての付替はできないようにした方が良いと考え、先と元にした。 | [22 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →付替元予算と付替元実績でよい。 | [21 empty] | 経理課
[11 empty] | →承知した。 | [19 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  |  | ［画面］付替受入入力
【2.レイアウト】
[7 empty] | →付替元の実績で項目追加したが、元の情報は不要でよいか。 | [24 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →付替先予算と付替先実績の情報が欲しい。 | [23 empty] | 経理課
[9 empty] | →承知した。 | [21 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | →付替先の勘定科目に制限があるパターンについて、連携いただいた3パターンから変わらないので | [24 empty] | SCSK北海道
あれば、ソースコードへの埋め込みも考えられるが、どうか。
[8 empty] | →現状、制御はかかっていないが、やってはいけないことと周知されている。 | [23 empty] | 経理課
[9 empty] | →制限は必要と理解した。動的に変更できるようにした方が良いか。 | [22 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →汎用マスタで保持することはできないか。 | [21 empty] | 経理課
[11 empty] | →難しいと思われる。 | [20 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | →数年に一回変わることはあるかもしれないが、いじれる必要はないと考えている。 | [19 empty] | 経理課
[13 empty] | →制御のかけ方が変わらないのであれば、制御をかける対象の科目はマスタを対象として | [18 empty] | HIS
マスタを整理することで、汎用的なつくりになるのではないか。
科目自体がなくなるのであればソースコードに埋め込んでも悪さはしない。
[14 empty] | →n対nになるのであれば、マスタ管理でも複雑になってしまう。 | [17 empty] | SCSK北海道
[15 empty] | →n対nの場合でも埋め込みの方が良いのか。 | [16 empty] | 経理課
[16 empty] | →埋め込みにするかの判断基準は後で変えるか変えないかでしかない。 | [15 empty] | SCSK北海道
何かしらの仕様のインプットをいただければ対応できる。
[17 empty] | →ソースコードへの埋め込みとしたときに、後でどういう仕様なのかを確認するのが | [14 empty] | 経理課
大変にならないか。
[18 empty] | →折衷案として、専用のテーブルを用意して内部で操作できるようにして、 | [13 empty] | SCSK北海道
開発期間中であれば変更可能とすることもできる。
[19 empty] | →その形で進めるでよい。 | [12 empty] | 経理課
[20 empty] | →承知した。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
パターンが多いと受け取ったので、後ほど仕様をインプットしていただきたい。
[7 empty] | →仮仕入の場合の仕様はどうなっていたか。 | [24 empty] | 経理課
[8 empty] | →定例取引で入力する整理となっていた。 | [23 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →洗替はどうなるのか。 | [22 empty] | 経理課
[10 empty] | →定例取引パターンマスタに洗替の区分を用意して、そのパターンで入力されたものは月初に洗替 | [21 empty] | HIS
するような形で検討している。
[11 empty] | →承知した。 | [20 empty] | 経理課
|  |  | （４） |  |  |  | 部門提供_承認メニューのまとめ方
[7 empty] | →棚卸の現業部門担当部分を部門側に寄せることはできないのか。 | [24 empty] | 経理課
[8 empty] | →システム的な垣根があるため、難しい。 | [23 empty] | SCSK北海道
申請補足情報に情報を出せるかどうか。出したい情報が根本的に異なるなどが垣根にあたる。
[9 empty] | →補足情報の項目は増やせるのか。 | [22 empty] | 経理課
[10 empty] | →増やすことは可能。 | [21 empty] | SCSK北海道
→棚卸等の不足分を資料に更新したうえでHIS経由で28日までの確認で打診する。
[12 empty] | →承知した。 | [18 empty] | 〇 | 経理課
|  |  | （５） |  |  |  | [画面]仕入明細書
【2．レイアウト】
[7 empty] | →対象業種は鶏卵と米穀のみでよいか。 | [24 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →認識の通り。 | [23 empty] | 経理課
[7 empty] | →支払案内書との業務上の現状の住み分けについて確認したい。 | [24 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →インボイスかそうでないかの違い。 | [23 empty] | 経理課
[9 empty] | →現行は相手先送付用、自部門控えの二部自動出力しているが、一部出力で良い認識でいる。 | [22 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →インボイスになるため控えを取っておく必要がある。 | [21 empty] | 経理課
[11 empty] | →InvoiceAgentへの控えの保存と相手先へ送付するための印刷が必要と理解した。 | [20 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →要件定義時の新業務フロー整理では、部門が出力操作を行い、出力される整理という認識で良いか。 | [24 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →夜間バッチで出力しているのか、請求書発行予定日に自動印刷のどちらが正しいのか。 | [23 empty] | 経理課
[9 empty] | →夜間バッチは毎日動いている。請求書発行予定日に応じて印刷されるかが制御されている。 | [22 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →仕入精算明細表との業務上の役割の違いは何か。 | [24 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →鶏卵と米穀だけ様式が変わっているが意味合いは同じ。 | [23 empty] | 経理課
[9 empty] | →インボイス対応の際に共通的な帳票を作れないかを整理した際に会計で作成することとなった。 | [22 empty] | HIS
→当初は、様々な業種で使う想定があったが、米穀と鶏卵でしか使われなかった。
[10 empty] | 帳票自体会計システムで作成するのではなく、米穀や鶏卵の再構築が終わるまでは暫定的に出力 | [21 empty] | 経理課
する必要があるが、米穀、鶏卵の再構築時に作るようにしてもらうこともできると思う。
現状と同じことができればよいかと考えている。
CSVは不要として、現状と同じPDFを出力してInvoiceAgentで配信する形を取れれば
画面自体不要になるかもしれない。
[11 empty] | →CSV出力は不要で良いか。 | [20 empty] | HIS
[12 empty] | →今後部門で作ってもらう前提で行けば不要で良い。 | [19 empty] | 経理課
[13 empty] | →部門システム再構築までの暫定対応なのであれば、会計情報で作っている帳票を | [18 empty] | HIS
そのまま残すのはどうか。
[14 empty] | →要件定義時にその整理を行っているログはあったが、会計システム側の業務の継続 | [17 empty] | SCSK北海道
の整理ができなかったため、新会計でも出す整理となっていた。
[15 empty] | →会計情報で出せるのであれば、それを採用したい。 | [16 empty] | 経理課
[16 empty] | →米穀と鶏卵の部門システム再構築時に仕入精算明細表を作成してもらうように | [15 empty] | HIS
整理し、それまでは引き続きホスト上の機能を残す方針としてよいか。
[17 empty] | →それでよい。 | [14 empty] | 経理課
[18 empty] | →本機能で作成を予定していた画面、バッチ、帳票は不要と考えてよいか。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[19 empty] | →それでよい。 | [12 empty] | 経理課
|  |  | （６） |  |  |  | [帳票]購買品勘定整理帳
[7 empty] | →購買共計の場合はPDF、CSVともに1つと認識している。通常の購買品/販売品の場合はPDFは1つ、 | [24 empty] | SCSK北海道
CSVは2つで認識齟齬はないか。
[8 empty] | →購買共計は1つ、販売共計は2つ。通常の購買品/販売品の場合はPDFは1つ、CSVは2つでよい。 | [22 empty] | ◆ | 経理課
[9 empty] | →承知した。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  | ４． |  |  | 依頼事項
無し
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
[7 empty] | ・ |  | 部門提供の承認メニューのまとめ方について28日までに内容を確認する。
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
無し
〇SCSK北海道
[7 empty] | ・ |  | 予算を超えている場合、システムの仕組みとしてユーザーに気づかせる仕組みをDチームへの確認
含めて検討する。
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
3/25（火）13:00-15:00予定
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室