## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [21 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [12 empty] | 作成日 | 2025/3/25 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月25日 13:00～15:00 | [7 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング25回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [8 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、杉本主査、高谷職員、古米職員
[16 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、杉山主査
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [8 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、高野職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [9 empty] | ： | 鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [9 empty] | ： | 福嶋、戸田、大竹、後藤、犬飼、日下、寺嶋、大地
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [23 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250325.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.5.1_棚卸資産振替入力.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.5.2_棚卸資産振替入力(CSV取込).xlsx
|  | ４． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_7.5.2_棚卸資産振替入力リスト.xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.5.7_棚卸資産振替情報出力.xlsx
|  | ６． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_7.5.7_棚卸資産振替データ.xlsx
|  | ７． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.4.1_実地棚卸結果入力.xlsx
|  | ８． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_7.4.8_在庫品棚卸表.xlsx
|  | ９． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_7.4.8_在庫品棚卸表.xlsx
|  | １０． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_7.4.5_輸送証明依頼書.xlsx
|  | １１． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.4.10_在庫品棚卸表登録.xlsx
|  | １２． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_7.2.1_仮仕入対象リスト.xlsx
|  | １３． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.2.2_仮仕入対象リスト作成.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  |  | 前回指摘事項確認
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | 棚卸資産振替の方針変更について
[6 empty] | 変更に至った意図や経緯を説明いただきたい | [19 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | まだチーム内でどうするかが確定していない。本日５時以降に確定させる予定
経緯としては、「品目ごとに入力し、受払情報を入力し、残高を出して評価損を算出する」
ということが、各部門のシステムやExcelでは出来ている
にもかかわらず、こちらで入力する必要があるのかを疑問に思った
そうすると、各部門で作成した情報を正として扱い、この機能は振替えるための機能だけで
よいと思われる
また、評価損の計算もされているため、新会計システムで計算する必要もない
よって、受払情報は不要となるが、明細情報についての要否がまだ確定出来ていない
何か所か工場にヒアリングしたところ、そこまで詳細な入力が必要なのかといった声もあるため
棚卸表自体も部門で作っているExcel等を正にして作る方がよいかもしれない
それが可能であれば、棚卸資産振替から在庫品棚卸表への連動も不要となる
要件定義フェーズ時は現行Excel管理している部分を新会計システムの機能に置き換える
[9 empty] | 想定で検討していたが、Excel管理が必要な部分が残ってしまうことになりそう。 | [15 empty] | ○ | 経理課
[6 empty] | 業務適用要件（棚卸資産振替入力業務）の変更箇所について確認させていただきたい | [19 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 「ア」について、受払情報の入力不要は確定していて、月末棚卸資産情報を入力する。
また、随時も不要で月次のみでよい。
「イ」について、VB期間前もあり得るのでVB期間中に限らない。
ウは問題ない
[9 empty] | （２）も「VB期間中」以外は問題ない | [16 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 業務フローの該当箇所を修正する | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
業務フローの変更箇所について確認させていただきたい
１．棚卸資産振替（随時）
ア．未使用材料の棚卸資産振替入力
[9 empty] | → |  | 棚卸資産振替（随時）について、概要としては月次での入力として読み替える
[9 empty] | → |  | データ連動、CSV取込は必要か | [14 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 明細情報の入力が残る場合は必要 | [13 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 「VB期間中」は「月次締めのタイミング」に修正する | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 「（ウ）」の保管場所情報の入力は必要か | [14 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | こちらも明細情報の入力が残る場合は必要 | [13 empty] | 経理課
イ．未使用原料の棚卸資産振替入力
[9 empty] | → |  | 流れとしては特に変わらない認識であるため、同様に対応する | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
ウ．仕掛品の棚卸資産振替入力
[9 empty] | → |  | こちらも同様に対応する | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
２．棚卸資産振替（月次）
[8 empty] | → |  | 承認について、「部門VB期間中」のみ期間中に限らないよう修正が必要だがそれ以外は問題ない | [14 empty] | ◆ | 経理課
[8 empty] | → |  | 在庫品棚卸表作成について変わらずでよいか | [15 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | ここが残るかどうかで内訳入力要否が変わるが整理中
ただし、数量が把握できる科目はシステムで在庫品棚卸表を作るかもしれない
[11 empty] | 数量を把握できず、金額のみの場合に在庫品棚卸表を作成すると様式が二つになるか | [14 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | その場合は様式が二つになってしまう | [13 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → |  | 受払情報の残高部分は金額のみ、実地棚卸結果部分は数量を内訳として入力すると、
数量差等は算出できないため在庫品棚卸表上の様式では数量差分は出力しないとした場合、
[13 empty] | 様式は一つに出来るか | [12 empty] | 経理課
[12 empty] | → |  | 使わない項目を空欄とすることで一つの様式に出来る | [11 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 合計金額に対する内訳と数量に対して合っているかの確認ができないと思われるため
[12 empty] | 作るべきかどうかを考えている | [13 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 整理された結果で反映する | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 「（３）」の赤伝計上についてはそのままの認識 | [15 empty] | SCSK北海道
３．棚卸資産振替（年次）
[8 empty] | → |  | 「VB期間」は修正する | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 他に気になる点はあるか | [15 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 特になし | [13 empty] | ◆ | 経理課
[8 empty] | → |  | 「（４）」については先ほどの棚卸試算表作成と同様、整理された結果で反映する認識
[8 empty] | → |  | 「（５）」の赤伝計上はそのままの認識
４．棚卸資産振替情報出力
[8 empty] | → |  | 変更ない認識だが問題ないか | [15 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 金額のみの入力となった場合、CSVの出力が不要となる | [14 empty] | 経理課
５．棚卸資産からの施設費用移管
[8 empty] | → |  | 変更ない認識だが問題ないか | [15 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 問題ない | [14 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 定例取引入力で登録された取引が在庫品棚卸表に出力される認識でよいか | [15 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 業務フロー上では表現していないが、機能性としては認識していて、
[11 empty] | 定例取引入力で登録された受払情報も在庫品棚卸表に出力される。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 各承認が分かれているが、メニューとして分かれていない認識でよいか | [15 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 承認画面は一つになる | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 受払情報から月末棚卸資産情報に変更することにより、低価法で材料評価損データが
[8 empty] | 作れなくなるはずだが、なくなる想定で問題ない | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 承知した | [16 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 他に影響がありそうな箇所はあるか | [16 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 現行でも計算しているパールライスの原料に関する評価損計算は新会計システムでも残る認識
棚卸資産振替入力時に前月末数量の繰越有無をマスタ管理するといっていた部分がなくなる
[10 empty] | ある程度固まったら機能間のつながりなどを含めて確認する | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  |  | 棚卸資産振替入力(CSV取込)
[6 empty] | → |  | 画面の入力項目が並んでいる認識であっているか | [17 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | その認識であっている | [16 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 問題なし | [14 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | （３） |  |  |  | 棚卸資産振替情報出力
[6 empty] | → |  | 要件定義時点では４つのレイアウト（原料、材料、貯蔵品、仕掛品）だったが、
[8 empty] | 共通のレイアウトで問題なさそうであったため一つのレイアウトで作ってきたが問題ないか | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 棚卸資産種類を複数選んだ場合どのように出力されるのか | [16 empty] | HIS
[8 empty] | → |  | 一つのCSVファイルにまとまって出力される | [15 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 問題ない | [14 empty] | 経理課
|  |  | （４） |  |  |  | 仮仕入対象リスト
[6 empty] | → |  | 仮仕入対象リストのメール添付について、共通機能で対応可能とする予定となった
担当部門に自動送付するメールに仮仕入対象リストを添付して送付することができれば、
[8 empty] | 個別に作成する画面は不要と伺っているが、認識違いはないか | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 問題ない。
[9 empty] | 念のための確認だが、経理課等は発生したものが全部来るようにしているはずだが問題ないか | [16 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 経理課に送付する分については全業種分が一つにまとまったものが添付される想定 | [15 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | であれば問題ない | [13 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | → |  | メール本文に品目や評価単価の情報を記載しているが、添付ファイルに含まれる情報であるため、
[8 empty] | 複数件ある場合などは長くなるので、本文への記載は不要と考えるがどうか | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 現行ではメールで見える化しただけであるため、データが添付されるのであれば問題ない | [15 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | → |  | 仮仕入対象リストのレイアウトについて、定例取引入力で取込むレイアウトに合わせる話があった
[8 empty] | 定例取引入力のレイアウトに合わせる場合に一部項目を確認いただきたい | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 定例取引入力でのレイアウトでメール添付した場合、何の情報かわかり難くなるのと、
仕入未経理分が少なかったり、払出分が多く計上されたりなど複数の定例取引パターンがあり
[9 empty] | システム的に判断できないため、元々検討していた仮仕入対象リストフォーマットで問題ない。 | [15 empty] | ◆ | 経理課
[8 empty] | → |  | 定例取引入力で必要になる項目で、仮仕入対象リストに追加した方がよさそうな項目はあったか | [15 empty] | HIS
[9 empty] | → |  | 本体金額、消費税金額・区分、免税区分が単純にマッピングでは設定できない項目であった。 | [14 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 上記項目は現業部門が定例取引入力時に判断可能であるため、仮仕入対象リストには不要。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | （５） |  |  |  | 在庫品棚卸表
【1.帳票イメージ_金額受払品目】
[7 empty] | → |  | 数量差を出さないことは可能か | [16 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 金額受払のものと金額受払ではないものがあり、混在して印刷する場合、
[10 empty] | 項目自体は消せないが、空欄で出すことは可能だがイメージと合うか | [15 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | イメージと合わないためこの形で出す選択肢はないような気がする | [14 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 原料、材料の在庫品棚卸表を部門で出し、金額受払の在庫品棚卸表を出さない
[12 empty] | という整理になり、数量受払している収支管理品目のみが在庫品棚卸表の出力対象になるのか | [13 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → |  | そうなる | [12 empty] | 経理課
【1.帳票イメージ】
[7 empty] | → |  | ソート順と改ページについて確認させていただきたい | [16 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 改ページについては事業所、業種、受払組織、項科目のいずれかが変わった時でよい | [14 empty] | ◆ | 経理課
[8 empty] | → |  | まとめて出力した際にどのような順番がよいか | [15 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 事業所で出力する場合、項科目、業種、受払組織がよい
[11 empty] | 全てを出す場合、項科目、業種、事業所、受払組織がよい | [14 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 事業所が出す場合、事業所は実質固定になるため、
[12 empty] | 項科目、業種、事業所、受払組織でよさそう | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | レイアウトはソート順に合わせて変更した方がよいか | [14 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | レイアウトはそのままでよい | [12 empty] | ◆ | 経理課
[9 empty] | → |  | 項科目、業種、事業所、受払組織はコードも表示する | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 循環棚卸とそうでないものは改ページしているはずなので、
[11 empty] | この４項目だけでは不足しているのではないか | [14 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 現行を確認して合わせる | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
■打合せ後の追加確認内容
[5 empty] | 以下6点について認識のずれがないか確認したい。 | [20 empty] | HIS
【①（確認）材料の評価損計算】
[7 empty] | 材料の評価損計算は取りやめる（7.6.4 材料評価損データ（CSV)を廃止する） | [18 empty] | HIS
（理由：棚卸資産振替で月末棚卸資産情報のみを入力するように変更したことで、算出不可となるため）
[7 empty] | → |  | 認識相違ない。 | [16 empty] | 経理課
【②（確認）棚卸資産振替のCSV出力】
[7 empty] | 1つのCSVに統合する（7.5.7 棚卸資産振替データ(CSV) 原料、材料、仕掛品、貯蔵品） | [18 empty] | HIS
（理由：同じレイアウトでの出力とするため）
[7 empty] | → |  | 認識相違ない。 | [16 empty] | 経理課
【③（確認）棚卸表のレイアウト】
[7 empty] | 数量品目用の１レイアウトで実現する。 | [18 empty] | HIS
（理由：金額受払品目は部門での作成とするため）
[7 empty] | → |  | 認識相違ない。 | [16 empty] | 経理課
【④（質問）月末在庫繰越有無の設定】
[7 empty] | 管理するのが月末棚卸資産情報であることで、設定不要としてよいと考えている。 | [18 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | 月末在庫情報を入力するだけなので、繰越有無は不要である。 | [16 empty] | 経理課
【⑤（質問）外部への保管確認】
[7 empty] | 明細を入力した場合は、これまでの整理のとおり、 | [18 empty] | HIS
外部への保管確認（WEB回答）の対象という理解であっているか？
[7 empty] | → |  | 認識相違ない。 | [16 empty] | 経理課
【⑥（質問）棚卸資産振替のデータ連動機能（10.2.29）】
[7 empty] | CSV取り込み機能はあるが、データ連動は必要か？ | [18 empty] | HIS
（エクセル管理が残るのであれば、この機能によって得られるメリットが小さいと考えている）
[7 empty] | → |  | CSV取込のみで良いため、データ連動は不要でよい。 | [16 empty] | 経理課
|  | ４． |  |  | 依頼事項
無し
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
期限 3/27
[7 empty] | ・ |  | 棚卸資産振替の明細情報入力要否について決定していただく
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
無し
〇SCSK北海道
期限 3/27
[7 empty] | ・ |  | 【在庫品棚卸表】現行が循環棚卸でどのように改ページしているか確認して反映する
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
3/26（水）13:00-16:00予定
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室