## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [29 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [20 empty] | 作成日 | 2025/3/26 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月26日 13:00～15:00 | [15 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 日下
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング30回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [16 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、菅原技師補、五十嵐課長補佐、三浦課長補佐、杉本課長補佐、
櫛引主事、山形職員、高谷職員、山上職員
[23 empty] | 人事課 |  | ： | 須藤調査役、西平課長補佐、村木主事補、安積主事補、小金職員
[24 empty] | 主計課 | ： | 畑中職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [16 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [17 empty] | ： | 鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [17 empty] | ： | 福嶋、日下、大地、大竹、合田
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [31 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250326.pptx
|  | ２． |  |  | 2-2適用業務フロー(10. 部門取引入力).xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.1_人件費情報入力.xlsx
|  | ４． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_8.5.2_人件費連動リスト（総括）.xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.5_人件費特別入力.xlsx
|  | ６． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.7.4_手数料配分計算書出力.xlsx
|  | ７． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_8.7.4_取扱高手数料配分計算書.xlsx
|  | ８． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_8.7.4_手数料配分計算書（取扱箇所別）.xlsx
|  | ９． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_8.7.4_手数料配分計算書（品目別）.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  |  | 前回指摘事項確認
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | 2-2適用業務フロー(10. 部門取引入力).xlsx
【人件費特別入力】
[7 empty] | →引当金計上業務の場合、入力画面までにどのような業務となるか。 | [26 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →記載の通り、稟議を回付し、決裁をもらう業務となる。 | [25 empty] | 人事課
[8 empty] | 資料は請求書と支出証明書は不要で良い。 | [24 empty] | ◆
[9 empty] | →承知した。 | [24 empty] | SCSK北海道
随時で発生する業務と考えてよいか。
[10 empty] | →その通り。 | [23 empty] | 人事課
[11 empty] | →引当金の種類を横断してのりん議は行われない理解でよいか。 | [22 empty] | 経理課
[12 empty] | →その通り。 | [21 empty] | 人事課
[7 empty] | →引当金計上は事業管理担当課でも発生する業務になるのか。 | [26 empty] | 経理課
[8 empty] | →発生しない。人事課のみでの業務となる。 | [25 empty] | 人事課
[9 empty] | →承知した。業務フローを修正する。 | [23 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  |  | [画面]人件費情報入力
【2.レイアウト】
[7 empty] | →人件費のメニューについて、人事課がログインした場合にのみ表示すべきか。 | [26 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →現行はどうなっているか。 | [25 empty] | 人事課
[9 empty] | →確認する。 | [24 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →現行で表示されていないのであれば、引き続き非表示としてよい。 | [23 empty] | 経理課
[11 empty] | →経理システムの権限をそのまま引き継ぐ形としてよいか。 | [22 empty] | HIS
[12 empty] | →それでよい。 | [21 empty] | 経理課
[13 empty] | →承知した。 | [19 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  |  | [画面]人件費特別入力
【2.レイアウト】
[7 empty] | →寒冷地手当は要件定義の際に入力していないという話があった。選択対象から外してもよいか。 | [26 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →燃料手当と寒冷地手当は現在画面表示されていないので不要で良い。 | [25 empty] | 人事課
[9 empty] | →承知した。連倉費用はどうか。 | [24 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →表示されているが、現状使用していない。 | [23 empty] | 人事課
預貯金の項目も貯金がないため使用していない。
[11 empty] | →それであれば表示しないとしてよいか。 | [22 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | →それでよい。 | [20 empty] | ◆ | 人事課
[7 empty] | →科目分類のその他は何に使うのか。 | [26 empty] | 経理課
[8 empty] | →給与控除を入力するとき、科目分類「その他」を選択している。 | [25 empty] | 人事課
[9 empty] | →その他の場合の入力項目は、教育訓練費、健保給付金、きずな配当金、預り金、現物給与になる。 | [24 empty] | HIS
[10 empty] | →様々な科目が含まれていてその他になっていると理解した。 | [22 empty] | ◆ | SCSK北海道
継続して利用する整理でよいか。
[11 empty] | →それでよい。 | [22 empty] | 人事課
[7 empty] | →プルダウンのコード表示はなくてもよいか。 | [26 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →CSVでもコード出力されるのであれば画面でも表示してほしい。 | [25 empty] | 人事課
[9 empty] | →他画面と平仄が合わなくなってしまうが、本画面の個別の要件としてであれば対応可能。 | [24 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →それであれば、2桁のコードも表示してほしい。 | [22 empty] | ◆ | 人事課
[11 empty] | →承知した。 | [22 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →支払方法に現金はあるのか。 | [26 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →なしでよい。 | [25 empty] | 人事課
[9 empty] | →承知した。振込固定とする。 | [23 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | →支払先情報に職員コードは不要なのか。 | [26 empty] | 経理課
[8 empty] | →加藤調査役から職員コードを見せたくないと全体的な話として聞いている。 | [25 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →人事は見せてよいのではないか。相手先情報も必要なのではないか。 | [24 empty] | 経理課
[10 empty] | →諸口での入力となるので、持つ必要はないと考えている。 | [23 empty] | SCSK北海道
職員コードを保持していても、使い道がないため項目を削除した経緯がある。
[11 empty] | →承知した。口座名義等の情報があれば支払先の判別が可能だと理解した。 | [22 empty] | 経理課
[7 empty] | →経理摘要２とは何を入力するのか。 | [26 empty] | 経理課
[8 empty] | →経理摘要の補足を入力する想定でいる。 | [25 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →それであれば、支払先情報から削除した職員名などの情報を補足として記載したら | [24 empty] | 経理課
よいのではないか。
[9 empty] | また、項目名を他と合わせる形で修正してほしい。 | [23 empty] | ◆
[10 empty] | →承知した。 | [23 empty] | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  |  | CSV取込の追加要件について
[7 empty] | →工数純増、変更管理となるが認識合うか。 | [26 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →認識している。効果があるのであれば、必要となる理解でいる。 | [25 empty] | 経理課
[9 empty] | →承知した。 | [24 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →赤支給の自動連動が行われれば、人件費情報入力業務自体が不要になるのではないかと考えている。 | [26 empty] | SCSK北海道
合わせて、CSV取込も不要になると考えている。
上記の考えで、新会計システム稼働のタイミングでCSV取込が必要なのかを確認したい。
[8 empty] | →赤支給の自動連動がされたとしても入力業務自体が不要になるわけではない。 | [25 empty] | 人事課
[9 empty] | →承知した。赤支給以外の入力に関して現状どのくらいの入力が発生しているのか。 | [24 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →入力項目自体は少ないので、手入力でも良いとは考えている。 | [23 empty] | 人事課
赤支給対象者の連動自体は可能になるのか。
[11 empty] | →新会計では赤支給を受け入れる口を用意するが、人事側で赤支給を送れるように | [22 empty] | HIS
修正が必要となる。
[12 empty] | →新会計稼働後に人事側として対応が必要ということで理解した。 | [21 empty] | 人事課
赤支給の連動が直近でできないのであれば、それなりの件数があるので機能としてほしい。
[13 empty] | →どのくらいの件数があるのか。 | [20 empty] | 経理課
[14 empty] | →ひと月で45件くらいになる。 | [19 empty] | 人事課
[15 empty] | →赤支給が連動出来たら件数はどのくらいになるか。 | [18 empty] | 経理課
[16 empty] | →ひと月で5件くらいになる見込み。 | [17 empty] | 人事課
[17 empty] | →新人事を直すまでに新会計稼働からどのくらいの時間がかかるのか。 | [16 empty] | 経理課
新会計システム稼働のタイミングに合わせて並行開発はできないのか。
[18 empty] | →明言はできないが、そういう進め方もできる。 | [15 empty] | HIS
人事側の開発体制も考慮が必要となる。
[19 empty] | →人事側の改修が立っていない状況ではCSV取込は必要だと考えている。 | [14 empty] | 経理課
[20 empty] | →CSV取込を行うと入力の存在意義が危うくなっては来るが、別途ヒアリングの機会 | [13 empty] | SCSK北海道
をいただくのと変更管理で進める。
[21 empty] | →それでよい。 | [12 empty] | 経理課
[22 empty] | →承知した。その方針で調整する。 | [10 empty] | 〇 | SCSK北海道
[7 empty] | →人件費特別入力に関してCSV取込機能が必要かどうかを確認したい。 | [26 empty] | SCSK北海道
複数件入力する業務が都度発生する場合、効果を発揮する機能となる。
人件費特別入力はこのケースに該当するのか。
[8 empty] | →年1回ではあるが、引当金の計上が業種別に入力が必要となるため、件数が多い。 | [25 empty] | 人事課
業種別での件数になるので30件ほどになる。
退職金の入力は月に退職者がいれば発生する認識。
[9 empty] | →引当金の計上の件数が多いという理解で承知した。 | [24 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →事業所所属の退職者がいれば事業所管理担当課の担当者の方で入力してもらう必要があるが、 | [23 empty] | 人事課
それがなくなるのであれば、人事課の方で一括で入力可能となるので、取込件数を増やせる。
[11 empty] | →経理機関を本所集約とするので事業所の内容も本所で打てるようになる。 | [22 empty] | 経理課
実績等も事業所側につくので懸念されている事項は問題ないと考えている。
[12 empty] | →元データがあるのに画面に打ち直す作業がもったいないと考えている。 | [21 empty] | 人事課
事業所業務を集約できるのであれば、取込件数が純増するが、取り込んでほしい内容の
CSVファイルを事業所で作成してもらいそれを人事課で取り込むことで業務の効率化が
図れるのではないかと考えている。
[13 empty] | →特別入力に関してもCSV取込有で進める。 | [19 empty] | 〇 | SCSK北海道
業務の制約については今後検討として変更管理で進める。
取込を検討するにあたって、入力の基になっているデータのファイルを提供してほしい。
[14 empty] | →提供できない内容も混ざっていると思われるので、マスクをかけた形で連携してほしい。 | [18 empty] | 〇 | HIS
[15 empty] | →承知した。 | [18 empty] | 人事課
|  |  | （５） |  |  |  | 購買手数料配分について
[7 empty] | →現状の調査状況の共有のみとなる。 | [25 empty] | 〇 | HIS
追加で確認が必要となるためHIS内部で改めて確認を行う。
わかり次第計算方法を改めて検討を進める。
|  |  | （６） |  |  |  | 2-2適用業務フロー(10. 部門取引入力).xlsx
【取引情報提供業務】
[7 empty] | →出力対象はCSVデータのみで問題ないか。 | [26 empty] | SCSK北海道
要件定義時にCSVのみと整理しているが、業務フロー上に帳票と記載があるため念のため確認したい。
[8 empty] | →CSVのみで問題ない。 | [24 empty] | ◆ | 経理課
[9 empty] | →承知した。 | [24 empty] | SCSK北海道
|  |  | （７） |  |  |  | [CSV]手数料配分計算書（取扱箇所）
[7 empty] | →箇所別と品目別の内容を一つにまとめられそうだと考えている。一つにまとめてもよいか。 | [26 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →帳票様式は2つあり、違いが取扱箇所があるかどうかの違いだけという理解でよいか。 | [25 empty] | 経理課
[9 empty] | →その通り。 | [24 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →それであれば、一つにまとめてよい。 | [22 empty] | ◆ | 経理課
[11 empty] | →承知した。 | [22 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →CSVレイアウトについて案①と案②のどちらが良いか。 | [26 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →勘定整理帳も②のイメージになるか。 | [25 empty] | 経理課
[9 empty] | →その通り。 | [24 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →それであれば、②が良い。 | [22 empty] | ◆ | 経理課
[11 empty] | →承知した。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | （８） |  |  |  | [CSV]取扱高手数料配分計算書
[8 empty] | →CSVレイアウトについて案①と案②のどちらが良いか。 | [25 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →②でよい。 | [23 empty] | ◆ | 経理課
[10 empty] | →承知した。 | [23 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →取扱高手数料配分計算書と手数料配分計算書で何が違うのか。 | [25 empty] | 経理課
[9 empty] | →取扱高手数料配分計算書の方は全道共計、手数料計算書は購買の情報が載っている。 | [24 empty] | SCSK北海道
名前を変えたほうが良いと考えているがどうか。
[10 empty] | →名前を変えてよい。 | [22 empty] | ◆ | 経理課
[11 empty] | →承知した。 | [22 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →会計情報品目はあるのか。 | [25 empty] | 経理課
[9 empty] | →ある。試算表品目がなくなる。収支管理品目大分類の項目を追加したほうが良いか。 | [24 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →購買の方に追加してほしい。 | [22 empty] | ◆ | 経理課
[11 empty] | →承知した。 | [22 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | （９） |  |  |  | [画面]取扱高手数料配分作成
【2.レイアウト】
[8 empty] | →出力内容は2つになるのか。 | [25 empty] | 経理課
[9 empty] | →2つになる。修正する。 | [23 empty] | ◆ | SCSK北海道
[8 empty] | →収支管理品目単位で出すことはできないのか。 | [25 empty] | 経理課
[9 empty] | →現状は、収支管理品目単位ではなく、試算表品目単位で出ている。 | [24 empty] | SCSK北海道
収支管理品目単位で出す必要があるか。
[10 empty] | →必要ない。他はどうか。 | [23 empty] | 経理課
[11 empty] | →販売共計の方は収支管理品目単位で出している。 | [22 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | →それであれば、部門側でフィルターをかけてもらう運用とする。 | [21 empty] | 経理課
[12 empty] | 収支管理品目単位での絞り込みは不要で、収支管理品目大分類の条件追加も不要。 | [20 empty] | ◆
[13 empty] | →承知した。 | [20 empty] | SCSK北海道
|  | ４． |  |  | 依頼事項
無し
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
[7 empty] | ・ |  | (変更管理対象としての取り進めが決まり次第進行）人件費情報入力および人件費特別入力のCSV取込
を検討するにあたって、入力の基になっているデータのファイルを提供する。
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
[7 empty] | ・ |  | 購買手数料配分について、追加の確認をHIS内部で実施し、結果を連携する。
〇SCSK北海道
[7 empty] | ・ |  | 人件費情報入力および人件費特別入力のCSV取込について、変更管理として内容の検討及び
打ち合わせ日程をHISと調整する。
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
3/27（木）13:00-15:00予定
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室