## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [22 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [13 empty] | 作成日 | 2025/3/27 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月27日 13:00～15:00 | [8 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング31回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [9 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、杉本主査、高谷職員、古米職員
[17 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、杉山主査
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [9 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、高野職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [10 empty] | ： | 鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [10 empty] | ： | 福嶋、戸田、大竹、後藤、犬飼、日下、大地
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [24 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250327.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.5.1_棚卸資産振替入力.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.6.4_評価損計算結果作成.xlsx
|  | ４． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.4.1_実地棚卸結果入力.xlsx
|  | ５． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_7.4.8_在庫品棚卸表.xlsx
|  | ６． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_7.4.8_在庫品棚卸表.xlsx
|  | ７． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_7.4.5_輸送証明依頼書.xlsx
|  | ８． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.4.10_在庫品棚卸表登録.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  |  | 前回指摘事項確認
|  | ４． |  |  | 依頼事項
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | 棚卸資産振替入力
棚卸資産振替のCSV出力について
[7 empty] | → |  | 要件定義時には原料、材料、仕掛品、貯蔵品の４フォーマットで出力する想定だったが、
[9 empty] | １フォーマットで出力できるため１つに統合する | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 問題ない | [15 empty] | ◆ | 経理課
棚卸表の出力について
[7 empty] | → |  | 棚卸資産振替で明細を入力した場合は棚卸表に出力する理解で問題ないか | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 問題ない | [15 empty] | ◆ | 経理課
月末在庫繰越有無の設定について
[7 empty] | → |  | 月末在庫情報を入力することになったため、繰越有無が不要というよりは、
[9 empty] | 次月への繰り越しそのものが不要となった理解で問題ないか | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 問題ない | [15 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 外部保管でWeb回答できない場合、紙を出力し郵送で代理入力する認識だがあっているか | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | そのように認識している | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 定例取引で貯蔵品を入力する場合数量も入力するが、その分も棚卸表を作成する認識だがあっているか | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | そのように認識している
定例取引で入力された場合は夜間バッチで棚卸表にデータが流れてくるため、
[9 empty] | 数量が入った棚卸表が出力されると認識している | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 次月に繰越さないが、マイナス仕訳の洗い替えは発生する認識でよいか | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 棚卸資産振替で入力されたもの自体全てが洗い替えを起こす認識 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 棚卸資産振替の仕掛品については選ぶ科目に収益科目も想定されるが問題ないか | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 現時点では制限をかけない想定だが、制限をかけた方がよいか | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | かけない方がよいかもしれないが部門側から科目がわからないと言われる可能性がある | [16 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 予算のある科目という形で制限することは可能か | [15 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 勘定科目マスタに区分を持つのであれば可能だが抜け漏れはありそう | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 年度初めで実績が発生していない可能性もあるが、実績の発生している科目だとどうか | [15 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 技術的には可能だが、毎回実績を確認しに行くことになるので難しいと思う | [14 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → |  | 選ぶのは大変だが、選んだ科目の実績を表示することで、
[13 empty] | 間違ったものを選んでしまう可能性を下げられるが可能か | [13 empty] | 経理課
[12 empty] | → |  | 費用入力の時のように前日までの実績と当日の承認済みで表示し、
[14 empty] | ワーニングレベルの判定としてよいのであれば可能 | [12 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 施設採算表を作るので、加工施設、生産施設といった区分けはマスタに持っているはずなので
選択した組織で使える科目という形で絞り込むことは可能だが、
複数組織を入力可能な場合は科目選択後に組織を変更することが出来てしまう
[11 empty] | 画面遷移を挟めば組織を確定させることもできるが、使い勝手が悪くなる | [15 empty] | HIS
[9 empty] | → |  | 勘定科目マスタで振替可否を持ち、振替可能なもののみを子画面で一覧表示し、
[11 empty] | 入力後の次画面への遷移で実績がない場合はワーニングとするのであれば出来そう | [15 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 勘定科目マスタに受払組織と科目の関連付けを持つことで、
[12 empty] | 選択した組織によって子画面に表示される勘定科目の絞り込みはできないか | [14 empty] | 経理課
[11 empty] | → |  | 関連付けの項目をどう持つかは検討の余地があるが、実現可能
選択した組織により、子画面での絞り込み表示と
[13 empty] | 関連チェックによる実績との比較について、検討して案をお持ちする | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | このつくりになった場合、原料と材料を分ける必要があるのか | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 元々評価損を分けるために区分として分けていたが、原材料に戻した方がよさそう
[9 empty] | 他のところでも同様の箇所があるはずなので、全体的に見直して対応する | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 入力項目が多すぎるため、科目摘要を固定にする等は可能か | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 業種と棚卸資産種類が選択されれば科目摘要が一意に求められるのであれば可能 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | であれば、科目摘要補足と品目もなくせないか | [16 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 品目はなくせるかどうか持ち帰り確認する
[11 empty] | なくせない場合は科目摘要と同様に一意にさせていただく必要がある | [15 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | ここでは入力させたくないので固定になっても問題ない | [13 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 明細は入力するとしても９月と３月のみなので展開できるようにし、初期状態は非表示としてほしい | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 初期表示はヘッダのみで明細行を表示しない想定していたが、展開の方がよいか | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 閉じた状態だと入力したいときにわかり難いかもしれないが、
[10 empty] | 入力欄があると入力しなければいけないようにも見える | [16 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 初期状態をどうするかだけの話であるため、後からでも変更可能 | [15 empty] | HIS
[8 empty] | → |  | 対象年月で表示非表示を変えることは可能か | [16 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 対象年月を固定で表示してよければ可能 | [15 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 対象年月はVB期間中は前月固定、それ以外は当月固定でよい | [13 empty] | ◆ | 経理課
[9 empty] | → |  | ３月９月も入れないことはあるので常に閉じた状態でもよい | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 緑のタイトルに「棚卸作成時に使用」等のコメント追加でよい | [15 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | → |  | 万が一入力を忘れてVB期間を過ぎてしまった場合はどうすればよいか | [17 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 今の段階では方法がないかもしれない | [16 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 経理VB期間中なら入力できないか | [15 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 経理VB期間中なら入力できる | [14 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | → |  | 数量は最悪打てなくてもよいが、経理実績としてはどこかで入力できないといけない | [13 empty] | 経理課
[12 empty] | → |  | 仕訳も締まっていた場合、当月で修正したという入力にはなるが、
決算仕訳で入力できるようになっていないといけない
部門VB期間終了後、経理VB期間中は経理側で入力し、
[14 empty] | 経理VB期間も終了した場合、修正仕訳を仕訳の形で入力する | [12 empty] | HIS
[6 empty] | 保管場所を内部の場合と輸送・倉庫の場合で任意と必須が異なるため、別項目に分けたいが問題ないか | [20 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 内部の場合に必須ではないのはなぜか | [17 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 外部への確認が不要であるため | [16 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 棚卸表を出すときに入っていなかったらエラーになるのか | [15 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | その場合は空文字で表示され、エラーにならない | [14 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | 内部でも棚卸上必要なので、実地棚卸結果入力も含めて必須にすべき | [14 empty] | 経理課
[11 empty] | → |  | 施設不明等で入力できないことがあるかもしれないがどうか | [13 empty] | HIS
[12 empty] | → |  | 場所はわかるがコードが不明なことはあるかもしれない | [12 empty] | 経理課
[13 empty] | → |  | 子画面検索はできるため、コード不明でも入力には問題ない | [11 empty] | HIS
[11 empty] | → |  | 内部の場合でも必須とし、関連チェックでチェックする | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[10 empty] | → |  | どちらも必須になったら分ける必要はないのではないか | [14 empty] | 経理課
[11 empty] | → |  | 参照するマスタが異なるため分けたい | [13 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | → |  | 了解した
[14 empty] | 保管場所が２回出てくるため変えてほしい | [12 empty] | 経理課
[13 empty] | → |  | 明細側の項目は「区分」にする | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 在庫金額の場所はヘッダとは分けた方がよいのではないか | [20 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 明細入力側に寄せ、金額の明細と関連付けられるようにする | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 在庫金額だけ別ブロックでもよいかもしれない | [16 empty] | 経理課
[9 empty] | → |  | 検討する | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  |  | 評価損計算結果作成
低価法で出力する帳票について
[7 empty] | → |  | 要件定義の整理で購買品評価損算出基礎票と原材料評価損算出基礎票について、
要件定義時点の機能一覧になく要否が明言されていなかったが、帳票の出力は不要の認識でよいか
[9 empty] | データについては、購買品販売品評価データ、原材料評価損算出基礎票データとして出力している | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → |  | 要件定義時点の機能一覧にないのであれば不要で問題ない | [15 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | （３） |  |  |  | 実施棚卸結果入力
[6 empty] | 不符号情報を複数件入力可能とし、行追加削除できるようにしたが問題ないか | [20 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 売却未経理、仕入未経理、預り品、事故品はそれぞれ別々にする必要がある
[9 empty] | 差異理由を選んでから他の項目を入力していく形にはできないか | [17 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 同じ項目で整理できるのであれば可能 | [16 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 経理相違数量と現品過不足数量はまとめてもよいので、
[11 empty] | 差異理由、取引先、伝票No、入出庫月日、数量、事故内容および発生月日 の６項目でよい | [15 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 差異理由は「売却未経理、仕入未経理、預り品、事故品」の選択形式とし、
[12 empty] | その他はフリー入力でよいか | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[11 empty] | → |  | 問題ない
[13 empty] | 選んだ理由によって入力要否を変えることは可能か | [13 empty] | 経理課
[12 empty] | → |  | 画面遷移前に関連チェックすることは可能であるため要否のチェックも行う | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  |  | 在庫品棚卸表
今回のヒアリング結果で入力方法は変わるが、帳票自体は基本的に変わらないが、
[6 empty] | 事故品の数量が一つになり、指図Noも伝票Noに変える認識でよいか | [20 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | その認識でよい | [16 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 入力画面の変更に合わせて縦に並べることも可能だがどうか | [20 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 数が多くなるとページ数が増えてしまうし、横に並んでいた方が見やすい | [17 empty] | 経理課
|  | ４． |  |  | 依頼事項
無し
|  | ５． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
無し
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
無し
〇SCSK北海道
期限 別途（日程調整中の四月二週目以降の定例打ち合わせの場などで確認）
[7 empty] | ・ |  | 【棚卸資産振替入力】子画面で表示する科目の絞り込み方法を検討する
[7 empty] | ・ |  | 【棚卸資産振替入力】関連チェックで実績がある科目だけを許可するように検討する
[7 empty] | ・ |  | 【棚卸資産振替入力】在庫金額の位置を検討する
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
3/28（金）15:00-17:00予定
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室