## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [31 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [22 empty] | 作成日 | 2025/3/28 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年3月28日 15:00～17:00 | [17 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 日下
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング32回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [18 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、菅原技師補、五十嵐課長補佐、三浦課長補佐、櫛引主事、
山形職員、山上職員、小澤職員
[26 empty] | 主計課 | ： | 畑中職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [18 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、高野職員、中山職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [19 empty] | ： | 鈴木、花田
[7 empty] | SCSK北海道 | [19 empty] | ： | 福嶋、日下、大地、大竹、犬飼
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [33 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 棚卸・部門提供・共計チーム_打合せアジェンダ_20250328.pptx
|  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.1.1_定例取引入力.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.2.1_費用入力.xlsx
|  | ４． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.7.4_手数料配分計算書出力.xlsx
|  | ５． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_8.7.4_購買・販売手数料配分計算書.xlsx
|  | ６． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_8.7.4_取扱高手数料配分計算書.xlsx
|  | ７． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_7.4.8_在庫品棚卸表.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 前回の振り返り
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。
|  | ２． |  |  | 前回の振り返り
|  |  | （１） |  |  |  | 定例取引入力、費用入力（仮仕入、関連取引先）
[7 empty] | →相手先と仕入先の入力欄を分けてお持ちしたが、相手先と仕入先が異なるパターンはあるのか。 | [28 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →基本的にはないはず。 | [27 empty] | 経理課
[8 empty] | 納品先の情報を持つ必要はなく、支払先の情報があればよいと考えているので、仕入先の項目追加 | [26 empty] | ◆
は不要。
[9 empty] | →承知した。 | [26 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →見出しを相手先ではなく支払先の方が分かりやすいか。 | [25 empty] | HIS
[11 empty] | →そうしてほしい。 | [23 empty] | ◆ | 経理課
[12 empty] | →相手先N件の場合も同様と考えてよいか。 | [23 empty] | HIS
[13 empty] | →良い。 | [22 empty] | 経理課
[14 empty] | →承知した。 | [20 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | →決済条件マスタの回で口座情報を見れるようにしてほしいと要望をいただいたため、口座情報を画面に | [28 empty] | SCSK北海道
表示できるように項目を用意した。
検索子画面でも口座情報を確認できるが、親画面側で口座情報の表示は必要か。
[8 empty] | →子画面での表示は画面サイズが小さく普段使いでは見づらいのではないか。 | [27 empty] | HIS
[9 empty] | →承認者が確認できるように親画面にもあったほうが良い。 | [26 empty] | 経理課
[10 empty] | →承知した。複数入力の際に項目を減らしてほしいという話があったが、複数入力にも追加するか。 | [25 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →最小の行数に縮めて表示してほしい。 | [23 empty] | ◆ | 経理課
[12 empty] | →承知した。 | [23 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →免税区分はどういう項目か。操作できるのか。 | [28 empty] | 経理課
相手により一意に決まる情報であり、操作できない情報のはず。
[8 empty] | →操作できない項目だが、操作できるようになってしまっている。 | [27 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →免税区分は金額摘要ごとではなく相手先で決まる項目のはず。 | [26 empty] | 経理課
項目を用意するとしたら、相手先の項目の方にいるべきだと考えている。
[10 empty] | →項目としてあったほうが良いか。 | [25 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →現状は相手先がインボイスであれば自動で適格事業者なのか免税なのかを | [24 empty] | 経理課
システム的に判断している。
部門システムは日々取引しているから仮にインボイスから免税に戻ったとしても検知できる整理
だったと認識している。
[12 empty] | →インボイス対応をした際はその整理で、主計課が期の途中で区分が変わった対象を確認し、 | [23 empty] | HIS
その内容が正しく取引としてあがっているかを確認する整理としていた。
経費は入力時に免税なのかそうじゃないのかを手で打つ整理としていた。
[13 empty] | →相手先での判別として区分のチェックは不要で良い。 | [22 empty] | 経理課
[14 empty] | →承知した。免税区分は削除する。 | [20 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | →費用入力も同様の形で支払先情報と口座情報を項目追加してお持ちしていた。 | [28 empty] | SCSK北海道
定例取引入力と同様で支払先情報の項目追加は不要で良いか。
[8 empty] | →よい。 | [27 empty] | 経理課
[9 empty] | →口座情報の表示について、横スクロール、横並びの表示でよいか。 | [26 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →確認画面にだけ口座情報の枠を独立して用意して表示することは可能か。 | [25 empty] | 経理課
[11 empty] | →可能。 | [24 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | →承認時に確認できる必要があると考えているので確認画面にはほしい。 | [22 empty] | ◆ | 経理課
[13 empty] | →承知した。最下段に支払情報欄として追加掲載する | [22 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →口座の検索子画面について、現行は口座番号までは表示されていないが、新会計では変わるのか。 | [28 empty] | 経理課
[8 empty] | →新会計では口座番号まで表示されるようになる。 | [27 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →子画面で口座番号で検索したいなどの要望があるか。 | [26 empty] | HIS
[10 empty] | →やりたい。検索条件に銀行名称と支店名称は不要。支店コードと口座番号のみでよい。 | [24 empty] | ◆ | 経理課
決済条件マスタの回で銀行と本支店の検索画面があると聞いている。それと同様であればよい。
[11 empty] | →最新情報確認する。 | [23 empty] | 〇 | SCSK北海道
検索結果について、口座名義なども不要か。
[13 empty] | →カナの項目は不要で、漢字のみでよい。 | [21 empty] | ◆ | 経理課
[14 empty] | →承知した。 | [21 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →取扱品目によって口座情報が変わるのではないか。 | [28 empty] | 経理課
今の定例取引はどういう動きになっているのか。
[8 empty] | →品目によって口座情報を変えていると想定している。 | [27 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →新会計の定例取引入力に取扱品目の項目がないので、項目を用意しないといけないのか。 | [26 empty] | 経理課
[10 empty] | →現状は、収支管理品目マスタに取扱品目コードを紐づけて入れている。 | [25 empty] | HIS
[11 empty] | →収支管理品目を入力すると、取扱品目を引っ張って来て決済条件に反映されるという理解でよいか。 | [24 empty] | 経理課
[12 empty] | →その認識になる。 | [23 empty] | SCSK北海道
整理が足りていないと感じたので改めてお持ちする。
入力欄は変わらないという整理でよいか。
[13 empty] | →それでよい。 | [22 empty] | 経理課
[7 empty] | →税込みの振込金額の表示などはしないのか。 | [28 empty] | 経理課
[8 empty] | →費用入力の横スクロールの右端の配置になっている。 | [27 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →支払先の情報に日付と金額の情報を載せる形にしてほしい。 | [26 empty] | 経理課
[10 empty] | →品目、相手先、支払先(口座情報、金額）の情報を分ける形でよいか。 | [24 empty] | ◆ | SCSK北海道
[11 empty] | →それでよい。 | [24 empty] | 経理課
[12 empty] | →承知した。 | [23 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →仮仕入の場合、画面上で取消区分を表示し、操作できるようにお持ちしたがどうか。 | [28 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →仮仕入以外に自動取消したいものがあったときのために用意しているのか。 | [27 empty] | 経理課
[9 empty] | →仮仕入に対してのみ表示する想定。仮仕入で自動取消しないものがあるのか。 | [26 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →ない。 | [25 empty] | 経理課
[10 empty] | 表示自体不要で良い。 | [24 empty] | ◆
[11 empty] | →承知した。 | [24 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | →マスタに項目追加して、仮仕入の場合は自動取消される設定にする。 | [23 empty] | HIS
仮仕入以外のパターンにおいても取消仕訳起こすことは考えなくてよいか。
[13 empty] | →考えなくてよい。 | [22 empty] | 経理課
[14 empty] | →承知した。 | [21 empty] | SCSK北海道
[15 empty] | →仕訳の符号はどうするか。符号反転でよいか。 | [19 empty] | ◆ | HIS
[16 empty] | →それでよい。 | [19 empty] | 経理課
[17 empty] | →承知した。 | [18 empty] | SCSK北海道
（２）[画面]取扱高手数料配分作成
[7 empty] | →手数料の計算方法について、現行の手数料を変えずに、設定方法をわかりやすいように変えることを | [28 empty] | HIS
検討する必要がある。
[8 empty] | →計算方法は現行踏襲、マスタ等の管理の仕方は継続して検討していく。 | [26 empty] | 〇 | SCSK北海道
[7 empty] | →帳票の名称を変更した。 | [28 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →販売の手数料配分は出力されるのか。 | [27 empty] | 経理課
[9 empty] | →現状はないが、要件定義時に販売も出したいと聞いている。 | [26 empty] | SCSK北海道
購買と同じ形で出せないかを検討している。
[10 empty] | →手数料自体の算出は行っており、月次修正仕訳で財務会計システムに自動仕分けで流れている。 | [25 empty] | HIS
[11 empty] | →何に基づいて月次修正されているのか。 | [24 empty] | 経理課
[12 empty] | →日々の計上データから手数料を計算し、積み上げて月次修正仕訳としてあげている。 | [23 empty] | HIS
仕訳摘要としては販売取扱高手数料配分（受託品）で月次修正仕訳であがっている。
[13 empty] | →全道共計しか配分する機能がないので、販売品の計算書はないが新しく作るという理解でよいか。 | [22 empty] | 経理課
[14 empty] | →新しく作る整理でいた。購買と同じフォーマットを使えるのであれば、 | [21 empty] | HIS
あてはめて作れないかと考えていた。
[15 empty] | →認識に相違があった。 | [20 empty] | SCSK北海道
購買と対になる販売の帳票が欲しいという理解でいたが、販売共計の全道共計の計算書を
出してほしいということであれば、全道共計と購買共計の2つでよいと理解した。
[16 empty] | →月次修正仕訳については引き続き調査を進める。 | [19 empty] | HIS
[17 empty] | →名称は全道共計手数料配分計算書と購買手数料配分計算書でよいか。 | [18 empty] | SCSK北海道
[18 empty] | →手数料配分は地区共計など選べたと記憶している。 | [17 empty] | 経理課
[19 empty] | →今は全道共計しか選べないようになっている。 | [16 empty] | HIS
[20 empty] | →承知した。名称はそれでよい。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
[21 empty] | →取扱高手数料配分基準入力マスタの名称も変えた方が良いか。 | [14 empty] | SCSK北海道
帳票の名称についても配分していないので配分を外した方が良いか。
[22 empty] | →どのタイミングで内容を出しているのか。 | [13 empty] | 経理課
[23 empty] | →購買は配分前を出力している。 | [12 empty] | HIS
新会計では、反映させない方針で出そうとしている。
[24 empty] | →現段階はそのままでよい。 | [11 empty] | 経理課
[7 empty] | →会計情報品目の検索条件は必要なのか。 | [28 empty] | HIS
[8 empty] | →品目を絞って出力する際に使用する想定でいる。 | [27 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →出力したCSVにフィルタをかければ良いので不要。 | [25 empty] | ◆ | 経理課
[10 empty] | →承知した。 | [25 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →取扱個所は何か。 | [24 empty] | 経理課
[12 empty] | →共計組織などを表現していて、購買にはかからない項目になっている。 | [23 empty] | SCSK北海道
[13 empty] | →それであれば不要。 | [21 empty] | ◆ | 経理課
[14 empty] | →承知した。 | [21 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →ログイン情報で出力帳票などを初期選択できないか。 | [28 empty] | 経理課
条件に合致しないものを出力しようとした場合どうなるのか。
[8 empty] | →情報なしでエラーとなる。 | [27 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →業種もログインユーザーで絞り込みができるのか。 | [26 empty] | 経理課
[10 empty] | →共通的に取りまとめて情報共有するようにする。 | [24 empty] | 〇 | HIS
|  |  | （３） |  |  |  | 棚卸表の改ページ条件の確認
[7 empty] | →棚卸表の改ページ条件について、以下４案のどれにするか。 | [28 empty] | SCSK北海道
・全ての業種、会計情報品目で改ページする。
・会計情報品目で改ページしない。（農機業種も会計情報品目で改ページしない）
・例外的に、農機業種のみ部品と農業機械を改ページする。
・現行システム同様にマスタで棚卸表の改ページ条件を制御する。
[8 empty] | →農機業種のみ部品と農業機械を改ページするでよい。 | [26 empty] | ◆ | 経理課
[9 empty] | →承知した。 | [26 empty] | SCSK北海道
|  | ３． |  |  | 依頼事項
無し
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
無し
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
[7 empty] | ・ |  | 手数料配分計算の計算方法について計算方法は現行踏襲しつつ、マスタの管理方法を継続検討する。
〇SCSK北海道
[7 empty] | ・ |  | 手数料配分計算の計算方法について計算方法は現行踏襲しつつ、マスタの管理方法を継続検討する。
[7 empty] | ・ |  | 口座の検索子画面の在り方について、決済条件マスタの最新情報を確認する。
[7 empty] | ・ |  | ログインユーザー情報で実施できる初期値の絞り込みなどの情報を取りまとめて共有する。
|  | ６． |  |  | 次回打合せ予定
4月2週目以降、チーム別に週１定例化を検討中
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室