## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [21 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [12 empty] | 作成日 | 2025/4/14 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年4月11日 10:00～12:00 | [7 empty] | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング33回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [8 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、杉本主査、山上職員、高谷職員、古米職員、遠藤職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [8 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [9 empty] | ： | 鈴木、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 | [9 empty] | ： | 花田、戸田
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [23 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | Cチーム_打合せアジェンダ_20250411.pptx
|  | ２． |  |  | 共通検討事項No.112_承認メニューのまとめ方_0324.xlsx
|  | ３． |  |  | 検討シート（01.承認済伝票に対する「削除」押下後の仕訳について ）.xlsx
|  | ４． |  |  | 基幹S再構築 会計S外部設計_外部DesignDoc_v3_v2QA表.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | 今後の打ち合わせ日程について
|  | ２． |  |  | 依頼事項
|  | ３． |  |  | 外部DesignDoc_v3_v2QA表
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  |  | 今後の打ち合わせ日程について
|  |  |  | アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 問題ない。 | [19 empty] | 経理部
|  |  |  | ①～③については、別途打ち合わせ日程を4月下旬以降で調整させてほしい。 | [21 empty] | SCSK北海道
①人件費情報入力、人件費特別入力のCSV取り込み
②Dr.SUMへのデータ連動
③販売共計金利計算について
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [19 empty] | 経理部
|  |  |  | ③販売共計金利計算については、チャットで連携されている内容以外で整理されたものはないか。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 経理部内で整理した資料がある。 ヒアリング後に連携する。 | [19 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 承知した。その資料を確認し、必要に応じてヒアリングさせてほしい。 | [18 empty] | SCSK北海道
|  | ２． |  |  | 依頼事項
|  |  | （１） |  |  |  | 関連チェックの確認
|  |  |  | 委託先として、システムを構築する上で必要な関連チェックをDesignDoc_v3_v2に記載している。 | [21 empty] | SCSK北海道
業務的な観点で必要な関連チェックがあれば、外部設計QAに4/18（金）までに追記してほしい。
|  |  |  | → |  | 承知したが、対応期限は調整したい。 経理部として、4/25（金）までに確認する想定だったので、 | [19 empty] | 経理部
関連チェックQA表の記載も4/25(金)にしたい。
[6 empty] | → |  | 承知した。部門提供は、4/25で依頼する想定だったので問題ない。 | [16 empty] | ○ | SCSK北海道
ただし、一度に大量に受領しても対応できないので決まり次第、外部設計QAに記載してほしい。
また、記載内容は疑問形ではなく、要望（～したい）という形で記載をお願いしたい。
[8 empty] | → |  | 承知した。 | [15 empty] | 経理部
|  |  |  | 絶対に入力させたくないもの、条件付きで制限をかけるべきものを関連チェックとして検討してほしい。 | [21 empty] | ｼｽﾃﾑ開発課
[5 empty] | → |  | リリース後に関連チェックを外す場合には、案件化になる。 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [17 empty] | 経理部
|  |  | （２） |  |  |  | 承認メニューのまとめ方
|  |  |  | 前提として、承認者がどの機能で承認依頼が来ているのか探す手間を削減するために、 | [21 empty] | SCSK北海道
棚卸、部門提供、共計の承認一覧画面を１つにまとめたい、という要望で相違ないか。
[5 empty] | → |  | 認識のとおり。承認者としては、１つのメニューから承認依頼が来ているものを選択できた方が良い。 | [18 empty] | 経理部
また、１つの照会画面の方が承認漏れを防ぎやすい。
[6 empty] | → |  | 承認メニューの一覧照会画面を１つにまとめる場合、検索条件.申請区分が３領域分 | [17 empty] | SCSK北海道
（棚卸・部門提供・共計）表示されることになる。問題はないか。
[7 empty] | → |  | 画面レイアウトとして望ましくない。 | [16 empty] | 経理部
[8 empty] | → |  | 複数の申請区分を同時に選択することがないのであれば、ドロップダウンリストにするのが | [15 empty] | HIS
良いのではないか。
空欄の場合は全ての申請区分を表示し、承認する際は特定の申請区分を選択する。
[9 empty] | → |  | 申請区分はドロップダウンリストとしてほしい。 | [13 empty] | ◆ | 経理部
[10 empty] | → |  | 承知した。３領域分（棚卸・部門提供・共計）の申請区分をドロップダウンリストに表示する。 | [13 empty] | SCSK北海道
その場合、申請区分の表示順はどのように整理したらよいか。
[11 empty] | → |  | 業務の利用頻度を考慮し「部門提供→棚卸→共計」と考えている。 | [11 empty] | ◆ | 経理部
各領域内における申請区分の並び順は、資料に記載の通りである。
[12 empty] | → |  | 承知した。 | [11 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 申請補足情報について、２つの項目を結合させているものがある。こちら名称のみで良いか。 | [21 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | コードも表示できるのか。 | [18 empty] | 経理部
[6 empty] | → |  | コードも表示できるが、長くなる可能性がある。 | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 名称のみでよい。 | [16 empty] | 経理部
[8 empty] | → |  | 承知した。では、申請補足情報は名称のみとし、複数項目存在する場合は間にスペースを設ける。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | 一覧照会結果について、照会結果のヘッダー項目によるソート機能・フィルター機能は存在するのか。 | [21 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 確認する。 | [17 empty] | ○ | SCSK北海道
|  |  |  | 承認メニューの表示位置だが、どのようなイメージか。 | [21 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 承認メニューを１つにまとめるため、各機能と同列が良いと考えている。 | [18 empty] | SCSK北海道
棚卸、部門提供、共計、承認でメニューが並ぶイメージでいる。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [17 empty] | 経理部
|  |  |  | 承認フローのルートの詳細は、いつ検討するのか。 | [21 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 共通の打ち合わせの中で整理する。 | [18 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 共通WFで実現できることを整理した上で、ユーザーに回答をいただいた方が手戻りが少ないと思う。 | [17 empty] | ○
別途調整させてほしい。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [17 empty] | 経理部
|  |  | （３） |  |  |  | 承認伝票に対する「削除」押下後の仕訳について
|  |  |  | 承認済みの仕訳に対して、削除する場合に発生する仕訳について整理したい。 | [21 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | どの機能においても、マイナス仕訳になる。 貸借反転仕訳ではない。 | [17 empty] | ◆ | 経理部
[6 empty] | → |  | 承知した。マイナス仕訳として整理する。 | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 付替の場合における仕訳はどうなるのか。 | [16 empty] | 経理部
[8 empty] | → |  | 確認する。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
|  | ３． |  |  | 外部DesignDoc_v3_v2QA表
|  |  |  | 記載いただいているコメントは随時更新していく。回答したものは「対応済み」にしているので、 | [21 empty] | SCSK北海道
記載内容、対応内容に問題なければ、「完了」に変更してほしい。また、記載内容について確認が
必要であれば連絡してほしい。
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [18 empty] | 経理部
|  |  |  | 外部設計QA No.15 依頼書の回答方法についての制約について、確認したい。 | [21 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 取引先への依頼方法について検討中である。 | [18 empty] | 経理部
方針決定次第共有するので、その上で議論したい。
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
[7 empty] | ・ |  | 関連チェックの確認 （期限：4/25）
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
[7 empty] | ・ |  | なし
〇SCSK北海道
[7 empty] | ・ |  | 一覧照会結果について、照会結果のヘッダー項目によるソート機能・フィルター機能が
存在するか確認する。
[7 empty] | ・ |  | 承認フローの取り進め方について、共通WFの仕様を確認した上で整理する。
[7 empty] | ・ |  | 付替の「削除」時の仕訳について確認する。
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
4/18（金） 10:00～12:00 部門提供
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室