## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/5/3 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年4月24日 15:00～17:00 |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング35回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、五十嵐課長補佐、櫛引主事、山上職員、山形職員、古米職員
[11 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、畑中職員
[11 empty] | 人事課 | ： | 西平課長補佐、村木主事補、安積主事補、小金職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 花田、福嶋、戸田、犬飼
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | Cチーム_打合せアジェンダ_20250424.pptx
|  | ２． |  |  | 20250424_ヒアリング補足資料.xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | 部門提供機能（人件費）
|  | ２． |  |  | 外部設計QA表の確認
【議事内容】
|  | １． |  |  | 部門提供機能（人件費）
|  |  |  | 人件費情報入力、人件費特別入力の画面レイアウトは3月末までに実施したヒアリングで確認済みである。 | [16 empty] | SCSK北海道
そのヒアリングの中で、人件費情報入力・人件費特別入力に対して、CSV取込機能とCSV出力機能を追加したい、
という要望を受けた認識だったが、齟齬はないか。
|  |  |  | → |  | 認識が誤っている。CSV出力機能は必要ない。 CSV取込機能のみを構築してほしい。 | [14 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | こちらの認識が間違っていた。CSV取込機能を構築することで承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | CSV取り込み機能が必要な理由について改めて確認したい。次の２点の作業を効率化するため、で認識があうか。 | [16 empty] | SCSK北海道
人件費情報入力は、人事Sから経費Sに赤支給のデータが連動していないため実施している
45件/月程度の補正入力を効率化したい。
一方で、人件費特別入力は年１回実施している引当金の計上（業種別に30件程度）を効率化したい。
|  |  |  | → |  | あっている。加えて、現状エクセルで管理している数値を画面に打ち込んでいるが誤入力を防止したい。 | [14 empty] | 人事課
[5 empty] | → |  | 人事Sから赤支給を連動する対応は、人事S側の改修も必要となることから、本案件の対応範囲外になるので、 | [13 empty] | SCSK北海道
ホクレン様内部で別途案件化することで対応いただく必要がある。
[6 empty] | → |  | 承知した。案件化の目途が立っていないという理由もあり、人件費情報入力にCSV取込を構築してほしい。 | [12 empty] | 人事課
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | CSV取り込みフォーマット（人件費情報入力、人件費特別入力）について、１フォーマットで問題ないか。 | [16 empty] | SCSK北海道
効率化したい作業に特化したCSVフォーマットを作成することもできるが、その場合、他の項目は更新できない。
全ての項目が更新できた方が良いと考えることから、画面で登録・更新できる項目を横に並びにしたCSVフォーマットが
良いと考えるが、どうか。
|  |  |  | → |  | １フォーマットで問題ない。人事課で管理しているファイルを加工し、CSV取り込みフォーマットを作成する。 | [14 empty] | 人事課
|  |  |  | CSV取込時の登録・更新項目について確認したい。人件費情報入力はCSVフォーマットに値が入っている項目のみ | [16 empty] | 経理課
上書き更新する、人件費特別入力はCSVフォーマットの内容で新規登録するイメージであっているか。
|  |  |  | → |  | あっている。ただし、人件費特別入力はキー項目となる内容が既に登録済みの場合はエラーとなる。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 経理課
|  | ２． |  |  | 外部設計QA表の確認
F4106_DA_画面設計_8.1.1_定例取引入力
・No190について
「3.項目説明_定例取引入力確認」にて、「55借方金額」および「56貸方金額」の説明に本体金額に設定された数値を
[5 empty] | 表示するとあるが、消費税はどうなるか？ | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 「3.項目説明_定例取引入力確認」の説明書きを「本体金額または消費税金額に設定された数値を表示する」
[7 empty] | に見直します。 | [13 empty] | SCSK北海道
・No191について
ＶＢ区分により経理日を決める場合、取引日がない（あるいは自動で設定される？）ため、
[5 empty] | 消費税が変わった場合に対応できないのでは？ | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 次の通り修正いたします。
定例取引パターンマスタの消費税取引区分を初期表示としつつ、更新可能なように変更
[7 empty] | 変更した場合には警告メッセージで意図した入力かの確認を促す | [13 empty] | SCSK北海道
・No192について
[5 empty] | 削除の場合、元のデータを関連付けはされる？⇒費用入力・収益入力も同様 | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 伝票番号体系で、枝番で表現されます | [13 empty] | SCSK北海道
・No193について
[5 empty] | 照会画面の「削除」ボタンは承認済の場合は赤伝票で、それ以外は伝票自体を削除する認識で合っているか？ | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | あっている。下書保存のデータの場合は、伝票自体を削除する。承認依頼中の場合など、削除できない場合もある。 | [13 empty] | SCSK北海道
・No195について
「個別照会」ボタンを押下した後、詳細入力画面に遷移し、遷移先の画面下部に「修正」「削除」「複写」
[5 empty] | 「CSV出力」ボタンを配置してもらいたい。（仕訳入力はある） | [15 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 念のため持ち帰ったのちに回答したい。 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 承知した。 | [12 empty] | 経理課
・No199について
[6 empty] | 基本入力画面で科目摘要の表示および細目入力を行う理由は？（詳細入力画面でもいいのでは？） | [14 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 理由はないです。詳細入力画面で入力すべきとのことなので見直します。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  | ３． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
[7 empty] | ・ |  | なし
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
[7 empty] | ・ |  | なし
〇SCSK北海道
[7 empty] | ・ |  | 外部設計QA No.195について、各種ボタンを個別照会前に配置から遷移先の画面下部に配置へ
変更可能か確認する。
|  | ４． |  |  | 次回打合せ予定
4/25（金） 10:00～12:00 棚卸・共計
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室