## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [19 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/5/3 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年4月25日 10:00～12:00 | [5 empty] | ホクレンビル1階 ギャラリー | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング36回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [6 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、杉本主査、山上職員、高谷職員、古米職員、遠藤職員
[14 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [6 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [7 empty] | ： | 鈴木、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 | [7 empty] | ： | 花田、犬飼
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [21 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | Cチーム_打合せアジェンダ_20250425.pptx
|  | ２． |  |  | 20250425_ヒアリング補足資料.xlsx
|  | ３． |  |  | 20250425_検討シート_EUC連動_Cチーム
【議題】
|  | １． |  |  | 今後の打ち合わせ日程について
|  | ２． |  |  | EUCデータ連動の機能要件整理
|  | ３． |  |  | メニューの整理案について
|  | ４． |  |  | 委託先からの確認事項（議題①～④）
|  | ５． |  |  | 外部設計QAの確認
【議事内容】
|  | １． |  |  | 今後の打ち合わせ日程について
|  |  |  | 次回は5/9(金)を予定している。議題は調整中だが、外部設計QAについて確認したい。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [17 empty] | 経理課
|  | ２． |  |  | EUCデータ連動の機能要件整理
EUCデータ連動の要件について整理したい。
① 利用ユーザごとのデータの参照範囲について
[5 empty] | EUCの参照権限は、テーブルおよびビュー単位で設定が必要となる。作成するビューの数に応じて、 | [18 empty] | HIS
コストが増える。必要な参照権限の範囲について確認したい。
[5 empty] | → |  | コストが増えるというのは、工数が増える、それともユーザー側の手間が増える、のどちらか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 工数が増える。 | [15 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | あまり細かく分けすぎると工数、管理面への影響が考えられるので、 | [14 empty] | 経理課
全て・事業所・業種の３パターンで検討してほしい。
[8 empty] | → |  | 承知した。念のための確認だが、複数業種を持つ場合であってもビューは分かれるがよいか。 | [13 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → |  | 問題ない。 | [12 empty] | 経理課
[10 empty] | → |  | 承知した。全て、事業所、業種の３パターンでテーブル・ビューの設計を行う。 | [10 empty] | ◆
② 連動させるデータの粒度について
[5 empty] | EUC側の制約事項として、テーブルに保持できるデータ件数は2000万件が上限となる。 | [18 empty] | HIS
また、日次夜間バッチで全件洗替を想定しており、件数が多くなるほど処理時間が長くなる。
現行のデータの取り扱いで整理すると、約1.5年でデータの件数が上限に達してしまう。
[5 empty] | → |  | もともと会計システム側でデータを保持しすぎると、処理が重たくなることを懸念してEUCに移行したので、 | [16 empty] | 経理課
EUC側でも参照できないのであれば、EUCで検討している意味がなくなる。
また、現行データの算出方法だが、購買品と販売品で同じデータ件数になっているが誤っているのではないか。
[6 empty] | → |  | データの件数は、現行の取得元の件数を誤って持ってきていた。 | [15 empty] | HIS
購買品と販売品に分けて管理することでデータの件数は減らせると考えられる。
データの保管要件の年数については、改めて確認させてほしい。
[7 empty] | → |  | 5年で考えている。 | [14 empty] | 経理課
[8 empty] | → |  | 承知した。現行データの件数を再調査し、5年で実現できるか検討する。 | [12 empty] | 〇 | HIS
|  | ３． |  |  | メニューの整理案について
|  |  |  | メニューの整理案について、叩き台を用意した。メニューの整理については別途全体の場で取り進めることになるが、 | [19 empty] | 経理課
発生源WEBシステム内のイメージについて一度共有させてほしい
|  |  |  | → |  | 例えば、承認者のメニューは権限に応じて制御可能なのか。 | [17 empty] | 主計課
[5 empty] | → |  | 難しい。承認者以外にも、承認者メニューは表示されることになると思う。 | [16 empty] | HIS
ただし、承認者メニューで照会しても申請内容は表示されない。
|  | ４． |  |  | 委託先からの確認事項（議題①～④）
議題① 「12.1.3 部門提供承認一覧」画面のイメージ確認
|  |  |  | 承認画面をまとめるレイアウトイメージについて検討してきた。他チーム含めて、下書保存状態を照会できるのは | [19 empty] | SCSK北海道
Cチームのみの機能であるため本当に必要か、念のため再確認させてほしい。
|  |  |  | → |  | 一旦は必要で整理してほしい。そのうえで、他チームの整理状況についても再確認してほしい。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 承知した。現状のレイアウトのままとする。また、他チームの整理状況を確認次第、別途共有する。 | [15 empty] | 〇 | SCSK北海道
議題② 【共計】共計金利計算 計算基準日の変更 （外部設計QA No.90）
|  |  |  | 共計金利計算の計算基準日について、システム側として変更可能であることを確認してきた。 | [19 empty] | SCSK北海道
念のためではあるが、業務観点で影響がないか再確認させてほしい。
まず、依頼内容に記載の「耳切未了という概念がなくなる」とは、どういうことか。耳切は必要なのではないか。
|  |  |  | → |  | 業務上、耳切の概念は残る。残高管理の中で実施することとし、共計の未了リストが無くなるという意味。 | [17 empty] | 主計課
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [16 empty] | SCSK北海道
議題③ 【共計】9.3.4 販売共計年産繰越入力 (Todo検討事項一覧 No.110)
|  |  |  | 金額コードと金額摘要コードは、子画面を作成するレイアウトで整理していたが、No.110の回答で | [19 empty] | SCSK北海道
特定のコードに固定することから、子画面ではなくプルダウン表示に変更したいが、問題ないか。
|  |  |  | → |  | 問題ない。 | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 承知した。プルダウン表示に変更する。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 共計支払金と共計受入金を合計で表示できないか。データの表示件数が多くなることが想定される。 | [19 empty] | 経理課
|  |  |  | → |  | 合計欄を表示するレイアウトイメージに修正する。 | [17 empty] | SCSK北海道
議題④ 【棚卸】7.5.7 棚卸資産振替情報出力の廃止の提案（7.5.1に統合）
|  |  |  | 7.5.7 棚卸資産振替情報出力の検索条件だが、7.5.1_棚卸資産振替入力の検索条件と同じである。 | [19 empty] | SCSK北海道
そのため、7.5.1_棚卸資産振替入力に「CSV出力」のボタンを設けることで7.5.7 棚卸資産振替情報出力と
画面を統合できると思うが、どうか。
|  |  |  | → |  | 画面の統合で問題ない。 | [17 empty] | 経理課
CSV出力ボタンの位置だが、検索条件の下と照会結果の下の場合と2つある。それぞれ、どのような意味になるか。
[5 empty] | → |  | 承知した。画面を統合する。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
検索条件の下は、検索条件に合致する内容をすべてCSVに出力する。
一方で、照会結果の下は、照会結果のうちセレクトボックスで選択したもののみCSVに出力する。
[7 empty] | → |  | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
|  | ５． |  |  | 外部設計QAの確認
なし。
|  | ６． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
[7 empty] | ・ |  | なし
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
[7 empty] | ・ |  | EUC対象データの件数の再調査
〇SCSK北海道
[7 empty] | ・ |  | 他チーム整理の承認画面について「下書保存」が存在するかの内部確認
|  | ７． |  |  | 次回打合せ予定
5/9（金） 13:00～15:00 棚卸・共計
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室