## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/5/13 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年5月13日 16:30～17:30 |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング39回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、杉本主査、山上職員、高谷職員、古米職員、遠藤職員
[11 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 土門職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 花田、武田
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 人件費情報入力_0509
|  | ２． |  |  | 20250512_ヒアリング補足資料.xlsx
|  | ３． |  |  | 20250509_外部QA表No.121補足資料.xlsx
【議題】
１．委託先からの確認事項
２．外部設計No121補足資料（会計再編後の農薬共計在庫の繰越処理について）
【議事内容】
１．操作できる情報の絞り方の共有
|  |  | 検索条件が空欄の場合どうなるか。複数業種を持つ人が空欄の場合はどうなるか。 | [17 empty] | 経理部
|  |  | → |  | そのログインユーザーが属する複数業種が表示される。 | [15 empty] | SCSK北海道
関係のない業種を入力した場合には関連チェックエラー
|  |  |  | → |  | 画面ごとの説明もお願いしたい。 | [14 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 承知した。抜粋して説明するようにする。 | [13 empty] | SCSK北海道
２．外部設計QA表
No.191
|  |  |  | VB区分ではなく、あらためて取引日に変更してほしい。という要望を受けているが、 | [16 empty] | SCSK北海道
具体的に教えてほしい。
|  |  |  | → |  | VB区分の入力では、今月か前月分しか入力できず過去の取引日で入力できない。 | [14 empty] | 経理部
前回までの打ち合わせで、消費税取引区分を選んでということを想定していたが、
消費税マスタの打ち合わせの中で、旧税率を選べないことが分かった。
[5 empty] | → |  | 承知した。取引日で整理するものとする。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | 取引日の初期値はどうしているか。VB期間は前月末日を初期値にしてほしい。 | [16 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | 承知した。共計含めて、Cチーム領域の機能を見直す。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | 取引日の入力内容について現業部門が分かるような説明書きを追加したい。 | [16 empty] | 経理部
|  |  |  | → |  | どのようなメッセージをどこに追加すべきか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | VB期間中に取引日が当月の日付を入力していたら、アラートメッセージをポップアップ画面に表示してほしい。 | [13 empty] | 経理部
メッセージの内容：
取引日が入力月となっているため、入力月の経理となりますが、よろしいですか？
前月経理とする場合は、取引日に前月末日以前を入力してください。
[6 empty] | → |  | 承知した。関連チェックに追加することとする。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
No.195 個別照会画面に「修正」「削除」「複写」「CSV出力」ボタンを配置してもらいたい。
|  |  |  | 対応自体は可能であるが、画面遷移が増えるため開発費用が増えてしまう。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 個別照会画面を確認してから複写入力する場合が多いと思っている。 | [14 empty] | 経理部
[6 empty] | しかし、CSV取り込み機能を踏まえると運用で対応できることから、個別照会画面の配置は不要で構わない。 | [13 empty] | ◆
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 一覧に戻った時に、選択していた行が選択済状態になっている認識だがあっているか。
[7 empty] | → |  | 認識のとおり。
No.233 支払予定日のチェックの目線
|  |  |  | 振込の場合は、２営業日前の入力は認識しているが、振込（総合）の場合は、どのように考えているか。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 部門が入力する際には、必ず３営業日前までに入力する必要がある。 | [14 empty] | 経理部
5/13払いだとしたら、5/10までに入力しないといけない。（３営業日前）
[5 empty] | → |  | 承知した。定例取引としては３営業日以前の日付は関連チェックエラーとする。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
承認時も同様にチェックする。
|  | ３． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
なし
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
[7 empty] | ・ |  | なし
〇SCSK北海道
[7 empty] | ・ |  | なし
|  | ４． |  |  | 次回打合せ予定
5月15日（木） 15:00～17:00 部門提供
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室