## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/5/13 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年5月15日 15:00～17:00 |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング40回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、五十嵐課長補佐、櫛引主事、山上職員
[11 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 土門職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 福嶋、花田
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | Cチーム_打合せアジェンダ_20250515.xlsx
|  | ２． |  |  | 基幹S再構築 会計S外部設計_外部DesignDoc_v3_v2QA表_0515.xlsx
【議題】
１．外部設計QA（部門提供）
２．人件費情報入力の項目確認
【議事内容】
１．外部設計QA
|  |  | No.22 定例取引詳細入力（品１相Ｎ）と定例取引複数入力（相手先）は内容が重複していないか | [17 empty] | 主計課
（F4106_DA_画面設計_8.1.1_定例取引入力）
重複していない。定例取引入力は、（品１相1）、（品１相N）、（品N相1）の３パターンあり、
複数入力は、（品１相N）、（品N相1）のパターンの場合に、「明細入力」ボタン押下後に遷移する画面となっている。
|  |  |  | → |  | 承知した。複数入力で登録したものは、詳細入力画面に表示されるという認識であっているか。 | [14 empty] | 主計課
[5 empty] | → |  | 認識のとおり。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → |  | 複数品目、複数相手先の入力数の制限数はないと思うが、 | [12 empty] | 経理課
画面表示のレイアウトとして、詳細入力画面は最大５行表示の縦スクロールで
確認画面は全行表示した画面スクロールに修正することは可能か。
[7 empty] | → |  | 可能。承知した。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | 入力画面で、品目の情報、相手先の情報を入力すると思うが、パターンに応じて表示する順番を | [16 empty] | 経理課
入れ替えることは可能か。（１の方を上に表示させて、Ｎを下に入力する）
|  |  |  | → |  | 可能。入力パターンに応じて、次の表示順に修正する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
・（品１相1）の場合、品目→相手先の入力順
・（品１相N）の場合、品目→相手先
・（品N相1）の場合、相手先→品目
|  |  |  | 画面遷移のシートで、複数入力の場合の画面遷移が分かりにくいので、遷移図のシートを見直してほしい。 | [16 empty] | HIS
|  |  |  | → |  | 承知した。品１相1、品１相N、品N相1の３パターン分の画面遷移図に見直す。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | No.24 入力画面に指図事業所の入力欄があるが、現行の会計情報画面にもあるか？ | [17 empty] | 経理課
入力させるのが難しいように感じる。入力させるとしても指図組織ではないか？
|  |  | No.202 共通の組織体系の打合せにて「指図組織」が出てきたが、「指図事業所」との関連性はどのようになっているか？ | [17 empty] | 経理課
（F4106_DA_画面設計_8.1.1_定例取引入力）
|  |  |  | → |  | 購買手数料配分を実施するため指図事業所の情報が必要。 | [14 empty] | SCSK北海道
部門からの連動（内部受付）では、指図組織から指図事業所を求めている。
現行の定例取引入力では指図組織の情報までは必要ないので、指図事業所を入力している。
[5 empty] | → |  | 指図組織と受払組織に異なる組織が入力される認識はなかったが、 | [13 empty] | 経理課
定例取引のデータを確認すると、資材、燃料、買取品など本所で管理していて、
手数料だけ事業所につけるパターンがあるかもしれない。
[6 empty] | → |  | 定例取引入力としては指図事業所は必要と思われる。手数料配分の方法については別途整理する。 | [12 empty] | SCSK北海道
|  |  | No.27 |  |  |  | 本システムで戻入できるデータとは何か。全データが表示されるのか。（F4106_DA_画面設計_8.2.1_費用入力） | [13 empty] | 経理課
|  |  |  | → |  | 統合会計システムで入力した費用データと、経費精算システム（コンカー）から連動されてきた費用データが | [14 empty] | SCSK北海道
対象になる。統合会計システムの費用入力で登録できる勘定科目は、勘定科目マスタで制御する。
一方で、統合会計システムの戻入入力で登録できる勘定科目は、コンカー科目も入力できるようにする。
[5 empty] | → |  | 承知した。コンカーから連動されてきたデータで更新日の値には何が入るのか。 | [13 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 連動日になる。 | [12 empty] | SCSK北海道
経費精算システムから連動されてきたデータなので費用科目のデータと思うが、
|  |  |  | 経費精算システムで入力するデータとして費用科目が複数発生することはあるか。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 費用科目は１つのみ。あとは、預り金の控除、仮払金がある。 | [14 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  | No.31 |  |  |  | 指図組織、取扱組織を入力する箇所があるが入力させるのが難しいように感じる。そもそも必要な情報か？ | [13 empty] | 主計課
（F4106_DA_画面設計_8.2.10_消費税差額入力）
|  |  |  | → |  | 仕訳を起こす上で不要と考える。項目として削除する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 主計課
|  |  | No.33 確認画面に仕訳情報があるが、付替については不要ではないか | [17 empty] | 主計課
（F4106_DA_画面設計_8.4.1_付替仕向入力）
|  |  |  | → |  | 部門提供は、確認画面で仕訳情報を表示してほしいという要望を受けたので追加していたが、 | [14 empty] | 経理課
ご指摘のとおり、仕訳イメージは受入側にのみ表示し、仕向側は不要であれば削除するが問題ないか。
[5 empty] | → |  | 仕訳イメージは受入側に表示されればよい。仕向側の仕訳イメージは削除してほしい。 | [13 empty] | 主計課
[6 empty] | → |  | 承知した。仕向側の仕訳イメージは削除する。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
No.204 口座情報を確認できるようにする認識だったが、画面にない？
（F4106_DA_画面設計_8.2.1_費用入力）
入力時に支払先情報を表示されるのか。
|  |  |  | → |  | 入力画面には表示されない。検索子画面の中で表示し照会されるようにしている。
[5 empty] | → |  | 検索子画面で表示されるのであれば、問題ない。
|  |  |  | 金融機関口座が廃止になった場合、エラーチェックは入っているのか。 | [16 empty] | 経理課
|  |  |  | → |  | 現状はエラーチェック処理は入れていないが、金融機関マスタの打ち合わせの中で、議題に挙げている。 | [14 empty] | SCSK北海道
金融機関口座が廃止された場合の動きは検討中である。
・廃止された金融機関は参照できない
・廃止された金融機関コードを入力した場合はエラーとする
・承認においても同様にチェックし承認させない。
No.206 「振込摘要」を削除して問題ない理由について確認させていただきたい。
（F4106_DA_画面設計_8.2.4_費用計上承認）
[8 empty] | 振込摘要は支払案内書を作る際の摘要だったが、無くなったことによる代替案はどう検討していたのか。 | [12 empty] | 経理課
|  |  |  | → |  | 要件定義時に整理済み。 | [14 empty] | SCSK北海道
支払案内書に使う項目で農協にしか利用していないので廃止の方向で検討していた。
振込為替記号で表現している情報は、現状整理されている別の情報で代用する方針になっている。
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 経理課
No.208 原価要素勘定（資産科目）の貸方計上はできない？
（F4106_DA_画面設計_8.3.1_収益入力）
|  |  |  | 項目説明の記載誤り。要件定義時に原価要素勘定を入力したい、という要件は伺っていた。 | [16 empty] | SCSK北海道
原価要素勘定の科目が多いが、すべて対象になるのか。
|  |  |  | → |  | 全てではない。製造管理費の厚生施設費（食堂、店舗、他）などの節科目まである科目が対象。 | [14 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 承知した。勘定科目マスタで収益入力できる科目の制御を行う。 | [13 empty] | SCSK北海道
現状、費用入力の対象科目を制御する区分を設けているが、収益入力の対象科目、付替の対象科目についても
検討する必要がある。
[6 empty] | → |  | 費用入力で選択可能、かつ付替入力で選択可能の勘定科目もあることから１項目のみで | [12 empty] | 経理課
管理できないと思う。
[7 empty] | → |  | 勘定科目マスタで制御することで検討する。 | [10 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  |  | 勘定科目マスタでの制御を考えた場合、付替の場合に対象とする項目はどうなるか。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 費用、収益、原価要素勘定のすべての科目になる。 | [14 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 勘定科目マスタでの制御について検討する。入力画面ごとに制御項目を設けた方が良いと思われる。 | [12 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  |  | 原価要素勘定の場合の仕訳はどうなるのか。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 借方：未収金／貸方：原価要素勘定、通常の収益入力と同じで問題ない。 | [14 empty] | 経理課
[5 empty] | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 付替の場合は仕向組織と受入組織を同じ想定はしているのか。 | [16 empty] | 経理課
|  |  |  | → |  | 実績の付替なので想定していない。 | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | 経費精算システムでは、予算組織が同じで、入力組織が異なる場合がある。 | [13 empty] | 経理課
例えば、経理部・主計課という予算組織があるが、どちらも主計課で経理している。
主計課が経理部から主計課に付替するという場合がある。
[6 empty] | → |  | 現行の「経費使用可能予算組織マスタ」のようなマスタで制御する必要がある。 | [11 empty] | 〇 | SCSK北海道
要件定義の納品時の段階で不要という整理になっているが、必要になるかもしれない。
持ち帰り検討する。
２．人件費情報入力
|  |  | 5/15PM1のAチーム打ち合わせの中で、振込支給額の北洋が使っていないという話があったが、 | [17 empty] | SCSK北海道
この項目の扱い（入力不可、項目削除など）について確認したい。
|  |  | → |  | 人事課に確認する。 | [15 empty] | 経理課
|  | ３． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
[7 empty] | ・ |  | 人件費情報入力で「北洋」の入力欄が必要か否かを確認する。
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
[7 empty] | ・ |  | 入力画面の勘定科目制御について、勘定科目マスタの項目を検討する。
〇SCSK北海道
[7 empty] | ・ |  | 勘定科目マスタで各入力画面の勘定科目制御について検討する。
[7 empty] | ・ |  | 「経費使用可能予算組織マスタ」の要否について再確認する。
|  | ４． |  |  | 次回打合せ予定
5月15日（木） 15:00～17:00 部門提供
－ 以上 －
Note on H63: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: この記載合っていますか？コンカー連動科目もスクラッチで入力した費用科目もどちらも対象になるイメージ。なんの科目が対象になるかなどは勘定科目マスタでコントロールするという整理だったと思うが違うか？ 返信: ご指摘のとおりどちらの科目も対象となります。 また、どの科目が対象になるのかについてもご指摘のとおり勘定科目マスタで制御いたします。 議事録の内容を修正しておりますのでご確認よろしくお願い致します。 返信: 確認しました。

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室