## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [26 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [17 empty] | 作成日 | 2025/5/27 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年5月27日 15:00～17:00 | [12 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング43回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [13 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、五十嵐課長補佐、櫛引主事、山上職員、山形職員
[21 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、畑中職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [13 empty] | システム開発課 | ： | 菅原主事、土門職員、高野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [14 empty] | ： | 鈴木、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海 | [14 empty] | ： | 福嶋、戸田、犬飼
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [28 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | Cチーム_打合せアジェンダ_20250527.ppt
|  | ２． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.2.1_費用入力.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.4.1_付替仕向入力.xlsx
|  | ４． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.4.3_付替受入入力.xlsx
|  | ５． |  |  | 5.22経理部チェック内容確認
|  | ６． |  |  | 勘定科目マスタ(2022年度～） (2).xlsx
【議題】
１．部門提供の関連チェック方法、事前QAの確認
【議事内容】
１．ユーザの操作制限（関連チェック含む）方法の共有
|  |  |  | 勘定科目は費用入力できる科目を選択できるように設定 | [26 empty] | SCSK北海道
種類としては費用、収益、付替の3つ区分を勘定マスタに付随させる方針
区分値は「対象外」「Concur」「スクラッチ」「両方」の4つ
[5 empty] | →両方のイメージを知りたい | [25 empty] | 経理課
費用に関してはConcurとスクラッチ分けたいと聞いていたが、
必ずしもそうではない科目もあるためそれは両方の想定
[7 empty] | →事前にパラメータとして用意しておくことか | [23 empty] | 経理課
[8 empty] | →現状使うかどうかはともかく、その認識 | [22 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →戻入はどうなるか | [21 empty] | 経理課
[10 empty] | →対象外以外を一覧表示するイメージになる | [20 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →複写とかはスクラッチから選択するイメージか | [19 empty] | 経理課
[12 empty] | →その認識。 | [18 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →Concurの科目は予算組織と業種の関係はあるものの、 | [25 empty] | 経理課
関連性の無いものとしては入力の許容範囲を広くする必要がある
[6 empty] | →Excelで頂いているもの以外に選択可能な予算組織（秘書課など）があり、 | [24 empty] | SCSK北海道
汎用マスタがもう1つ必要かもしれない
[7 empty] | →事業所×業種のような広い範囲の選択もほしいから場合によっては必要になる | [23 empty] | 経理課
施設の収入はその施設しか打たない、財務管理で打つならその事業所で打っている
[8 empty] | →該当の事業所で入力する科目はその事業所の人のみ入力できるを前提として話を詰めたい | [22 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →旧財務会計では全体で打っていたが、そのうち特定の事業所のみの入力になっている | [21 empty] | 経理課
[10 empty] | →この場ではどう整理するか認識合わせたうえで別途一覧くださいと依頼したい | [20 empty] | SCSK北海道
あくまで依頼するのは整理の仕方になる
[11 empty] | →承知した。 | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | →検索条件の関連チェックの都合上予算組織は必須になってしまう | [25 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →科目に限定して必須にはできるか | [24 empty] | 経理課
[7 empty] | →技術的には可能、＊が付くのは不自然になる | [23 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →先程のマスタの話と同じ話になるため整理は必要 | [22 empty] | 経理課
Concur科目としては今の説明で十分
[9 empty] | →承知した。別途整理が必要。 | [20 empty] | 〇 | SCSK北海道
[5 empty] | →別途経理課から頂いたメモについては桁数等の不備は割愛して確認 | [25 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →他の機能も横展で見てほしい | [24 empty] | 経理課
[7 empty] | →承知した | [22 empty] | 〇 | SCSK北海道
(事前に行っていたTeamsチャット上の質問：Concur連動データの削除について）
[5 empty] | →Concurデータについては削除できないとは先日の回答と異なるのではないか | [25 empty] | 経理課
[6 empty] | →回答誤りであった。 | [24 empty] | SCSK北海道
元々はConcurはConcur、スクラッチはスクラッチで考えていたためできない
[7 empty] | →Concurは削除ができないから複写赤残で対応している背景がある、勘定科目の誤りが多い | [23 empty] | 経理課
手間がかかる上に誤りが多いため、新会計で削除できるなら削除したい
[8 empty] | →Concur側でデータが残るが、仕訳の辻褄だけ合わせるで良いなら削除は可能 | [22 empty] | SCSK北海道
理解している人が正しく運用するなら、良いと考えるが
誤っていて誤っている認識が無い人も複写・削除ができてしまう
[9 empty] | →今の課題はConcurで費用科目を変更したいことを変換したいで認識があっているか | [21 empty] | HIS
個人的には費用科目の付替でできないかと考えている
[10 empty] | →本来の目的からズレるが手間が一番かからない楽な認識 | [20 empty] | 経理課
特に組織内で変更しているだけだから問題も無い認識
[11 empty] | →今の機能想定で実行することは可能 | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →費用入力で予期せぬことができるよりは、科目の付替対応で良いと思っている | [25 empty] | HIS
反対の仕訳を作成するのが正規の手順だが、よく発生するかつ自部署内であれば、
やっても良いのルールで良いと思う
[6 empty] | →申請によってはConcurで実施しないといけないのもあるが、 | [24 empty] | 経理課
Concurのそのためのレポートも従量制で料金がかかるため、そこも課題になっている
[7 empty] | →であれば自組織内は変えても良いのルールを作った方が良いと思う | [23 empty] | HIS
[8 empty] | →・結果機能の仕様は何も変更せずに対応可能 | [22 empty] | HIS
・交際費のルールは付替の受入と仕向のチェックは搭載済み
・削除は許さず、付替で対応する
[8 empty] | →面と向かって費用入力の勘定科目変更に利用するとアナウンスする形か | [22 empty] | SCSK北海道
→別に問題ない、気になるなら付替兼訂正とかでも良いと思う
[10 empty] | →アナウンスして問題ない認識 | [19 empty] | ◆ | 経理課
[11 empty] | →承知した | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →WFの見直しが必要の可能性がある | [25 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →自組織で受入と仕向で2回承認するだけだから問題ないのでは | [24 empty] | HIS
[8 empty] | →WFとメールがそれぞれ飛ぶ想定 | [22 empty] | HIS
[9 empty] | →メールの通知が来るだけでWFは飛ばない認識 | [21 empty] | 経理課
[10 empty] | →WFとメールで合わせる想定で整理していたため見直す | [19 empty] | ○ | SCSK北海道
[5 empty] | →Concurのデータが画面にどのように出てくるかが見えない | [25 empty] | 経理課
[7 empty] | →連動されるデータにスクラッチ側で伝票番号採番する想定でいる | [23 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →連動されるデータを特定する発生元システムNoの列の追加が必要ではないか | [22 empty] | HIS
[9 empty] | →検討する | [20 empty] | ○ | SCSK北海道
[8 empty] | →Concurのデータは組織別、科目別で作っている | [22 empty] | 経理課
新会計で仕訳を立たせる時に立たせ方が旧経費の考え方を踏襲かもわからない
それが新会計の照会画面でどのように出るのかわからない
[9 empty] | →Concurの1入力＝経費の1仕訳 | [21 empty] | HIS
Concurは複数科目、複数予算組織で入力可能。伝票も1、仕訳も1で受け取る想定
画面としてはConcurで入力した情報をそのまま出す（マッピング必須）
[10 empty] | →とすると科目Nの予算組織Nの入力が可能なため、今の画面では実現できなさそう | [20 empty] | 経理課
だからConcur1の経費Nに分けるなどしないといけない
ただし、分けさえすれば実現できそう
[11 empty] | →連動単位で伝票番号を採番予定だが、識別できる項目追加など検討必要 | [19 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | →Concurで入力して分割（例えば1行目預り金貸方1万、2行目控除額借方7千・・・） | [18 empty] | 経理課
した場合は、今の画面で実現できるのか
[13 empty] | →分割の考慮さえできればできそう | [17 empty] | HIS
[14 empty] | →Concur側の仕様固める打合せもしているが着地点が見つかっていない | [16 empty] | 経理課
[15 empty] | →極論スクラッチ側は何とかなる、段階踏んで進めていくのが良いのではないか | [15 empty] | HIS
Concurは複数科目、複数予算組織で入力可能
経費に渡す際に分割、発生元のIDは同じとして、Cチームで出す場合は、
分割したそれぞれの単位で表示させればよい
控除についても対象項目に紐づけるルールを用いれば対応可能
（発生元システムNo.の列があれば識別も元データの識別もできる）
[16 empty] | →結論としては現行と同じように可能、ただし控除等の紐付けは最初の項目か | [14 empty] | HIS
最後の項目かなどのルールは提示してもらう
[17 empty] | →費用以外の科目で預り金以外はあるか | [13 empty] | HIS
[18 empty] | →強いて言えば、仮払金もある | [12 empty] | 経理課
ただし、仮払金は経費Sでは費用に紐づけるパターンしかない
[19 empty] | →であればなんとかなる認識 | [11 empty] | SCSK北海道
(事前に行っていたTeamsチャット上の質問：承認依頼の複数選択について）
[5 empty] | 質問の誤認があった | [25 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 2月時点で取り下げについては対応可能だが、それ以外はしないと結論出ている | [24 empty] | ◆
[5 empty] | →承知した | [25 empty] | 経理課
[6 empty] | →チャットのやり取りは危ない、危ないため対策必要と感じた | [24 empty] | HIS
(事前に行っていたTeamsチャット上の質問：明細本体額のチェックについて）
[5 empty] | 本体額ゼロ円をエラーとする処理は必要ということで良いか | [25 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →消費税のみ支払いたい場合があるため、ゼロ円を許容したい場合がある | [24 empty] | 経理課
[7 empty] | 上記ケースは仕訳入力で対応する整理とするので、ゼロ円をエラーとしてよい | [22 empty] | ◆
[8 empty] | →承知した | [22 empty] | SCSK北海道
(事前に行っていたTeamsチャット上の質問：消費税額のチェックについて）
[5 empty] | 消費税チェックは財務会計の仕訳入力でも警告としている | [25 empty] | HIS
[5 empty] | →誤ることが多いため、入れたい | [25 empty] | 経理課
[6 empty] | →承知した、確か数円の誤差は許容しつつワーニングしていた認識、確認し追加する | [23 empty] | ◆ | SCSK北海道
(事前に行っていたTeamsチャット上の質問：明細計の自動計算について）
[5 empty] | 明細計は自動で問題ないか、しない想定だった | [25 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →問題無い | [25 empty] | 経理課
[6 empty] | →収益は既に自動（入力できない）で入ってるとのこと、合わせて自動とする方針で確認する | [23 empty] | ◆ | SCSK北海道
(事前に行っていたTeamsチャット上の質問：支払予定日のチェックについて）
[5 empty] | 緊急振込のケースなど加味する必要がある認識、チェックすべきではないのではと感じている | [25 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →振込は支払予定日でチェックが必要の認識 | [25 empty] | 経理課
[6 empty] | →緊急支払いは、３営業日までで受付を閉じたうえで誤りがあれば | [24 empty] | 経理課
経理で仮払いしてしまって、後で仕訳の辻褄を合わせるにしたイメージ
[7 empty] | →費用入力の取消後に、補正用の費用入力を行うか、または仕訳で入れるか | [23 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →どちらでも良い | [22 empty] | 経理課
結論、FAの場合は３営前にチェック、その後の振替はいつでも問題ない
[10 empty] | →承知した。支払入金予定日は３営前まででチェックを追加する。 | [19 empty] | ◆ | SCSK北海道
２．「F4106_DA_画面設計_8.2.1_費用入力」の確認
[5 empty] | 諸口取引先名称の列の追加が必要。あまり使わない領域なので明細欄の末尾に入れるべきと | [25 empty] | SCSK北海道
考えているがどうか。諸口コードのとき名称欄は必須とする想定
[5 empty] | →関連チェックを追加する前提であれば末尾であってもエラーがあって入力漏れに気づける | [25 empty] | HIS
[6 empty] | →どこがエラーかわからないのでは | [24 empty] | 主計課
[7 empty] | →明細行入力欄すべて赤くする | [23 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →エラー個所までスクロールさせることはできるか | [22 empty] | 経理課
[9 empty] | →ピンポイントでスクロールさせるのは難しい | [21 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →であれば、末尾に項目追加して、諸口時のチェックを追加するでよい | [19 empty] | ◆ | 経理課
[11 empty] | →承知した。収益入力も同様に対処する。 | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 照会の業種に「その他業種」をエラーとする記載を追加している | [25 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →入力は考える必要あるが、少なくとも照会はチェック不要 | [24 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | →承知した、エラーを削除する | [24 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 前回要望があった予算値は合計額の下に配置追加したがどうか | [25 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →予算値は右側でよいのでは、実績値と累計値の区別も説明した方がよいのでは | [25 empty] | HIS
[6 empty] | →予算値は右側が良い | [24 empty] | 主計課
[7 empty] | →累計値は実績値とした方がいい。また「値」の文字は不要。予算、実績で良い | [23 empty] | 経理課
[8 empty] | →実績値の意味は前日実績＋当日で承認が出ている値とすると理解した | [22 empty] | HIS
[9 empty] | →合計値、予算、実績の3項目とする | [20 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | ちなみに取消は何も打てない画面に遷移する認識で良いか。支払予定日のみ変えるはできるか | [25 empty] | 経理課
[5 empty] | →前者はその通り、後者はできない想定 | [24 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | →「できない」で承知した | [24 empty] | 経理課
３．「F4106_DA_画面設計_8.4.1_付替仕向入力」「F4106_DA_画面設計_8.4.3_付替受入入力」の確認
[5 empty] | 先ほどの勘定科目訂正に付替利用するを踏まえると、付替元と付替先の両方を検索できた方が良い | [25 empty] | 経理課
[5 empty] | →項目追加は可能、付替先の絞り込みは不要の認識。なお、勘定科目も追加するか | [25 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →不要、勘定科目は受入側でなければわからないため | [23 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | ちなみに、空欄であれば所属組織のものが出る、隣の課は出ないで認識良いか | [23 empty] | 経理課
[7 empty] | →出ない。絞り込んだ状態で出力する。 | [23 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 原価要素勘定は貸方、借方両方存在するが対応しているか | [25 empty] | 経理課
[5 empty] | →していない、そもそもケースとしてあるのか | [25 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →整理しないと断定できないが、あったとしてもレアケース | [24 empty] | 経理課
[7 empty] | →であれば訂正で対応するべき | [22 empty] | ◆ | 主計課
[8 empty] | →承知した | [22 empty] | 経理課
[5 empty] | 付替金額は黒で入力したら赤になるか | [25 empty] | 主計課
[5 empty] | →自組織は赤で付替先は黒になる | [25 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 付替受入の画面に消費税が残っている | [25 empty] | 経理課
[5 empty] | →消し忘れである、削除する | [24 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | 付替先業種は受入にしかないのか | [25 empty] | 経理課
[5 empty] | →業種は付替先が決定するから不要の考え | [25 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →別に付替元でも検索できるようにすればよい | [24 empty] | 経理課
[7 empty] | →承知した、付替元業種も項目として追加する | [22 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | 名前は元と先で良いのか、仕向と受入で良いのでは | [25 empty] | 主計課
[5 empty] | →過去のやり取りで仕向と受入どちらにもなるため元と先にした経緯がある | [24 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | →承知した | [24 empty] | 主計課
[5 empty] | 付替先予算組織だけ右列に動かすと並びが良いのでは | [25 empty] | 経理課
[5 empty] | →承知した、受入側も同様に直す | [24 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | 絞込について、過去組織は見れなくなるで認識良いか | [25 empty] | 経理課
[5 empty] | →財務会計もそうなっているはず | [25 empty] | 主計課
[6 empty] | →承知した、全件検索で代用する | [23 empty] | ◆ | 経理課
[5 empty] | 付替仕訳の相手先情報は不要か | [25 empty] | 経理課
裏側で保持する話はしたことがあるか
[5 empty] | →していない | [25 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →システム的に困るため、裏で固定値で相手先を用意したい | [24 empty] | 経理課
付替口などの名前で整理するのが良い
[7 empty] | →承知した、仕様に取り込む | [22 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ３． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
・無し
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇SCSK北海道
・修正確認および他成果物への水平展開
・自組織内に閉じた付替とそのWFの関係整理
・費用入力において発生元システムNo.を表示できるか
|  | ４． |  |  | 次回打合せ予定
5月28日（水） 15:00～17:00 棚卸・共計
－ 以上 －
Note on BP7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 主計課在籍です。 返信: 失礼しました。修正しました。

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室