## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [23 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [14 empty] | 作成日 | 2025/5/30 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年5月30日 15:00～17:00 | [9 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング45回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [10 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、山上職員、高谷職員、古米職員
[18 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、杉本主査
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [10 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、髙野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [11 empty] | ： | 鈴木、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 | [11 empty] | ： | 福嶋、花田、戸田、武田、犬飼
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [25 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | Cチーム_打合せアジェンダ_20250530.pptx
|  | ２． |  |  | 20250530_ヒアリング補足資料.xlsx
|  | ３． |  |  | 20250530_ヒアリング補足資料2.xlsx
【議題】
１．外部設計QA（共計）
２．関連チェック（棚卸、共計）
【議事内容】
１．20250530_ヒアリング補足資料.xlsx
No.49 繰越入力の画面レイアウトについて
|  |  |  | 入力画面で照会後、明細が表示され、確認画面へ遷移 | [23 empty] | SCSK北海道
収支管理品目については初期状態で閉じており、確認したい場合は開ける
[5 empty] | →一覧はどれだけ出るか | [22 empty] | 主計課
[6 empty] | →標準は5000件 | [21 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →承知した、完了とする | [19 empty] | ◆ | 主計課
|  |  | No.51, 52 勘定振替作成画面のレイアウト | [24 empty] | SCSK北海道
繰越同様、照合結果は閉じた表示される（SCSK）
[5 empty] | →承知した、完了とする | [21 empty] | ◆ | 主計課
No.226 組織に関する関連チェックについて
|  |  |  | 利用は全4パターンを想定、経理部、本所現業部門、支所管理課、支所現業部門で考えている | [23 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →入力と参照とで権限は変える必要がある、経理部は基本入力しない | [22 empty] | 主計課
[6 empty] | →部門提供の時に経理部は基本しないが代理入力の可能性はあるため残すとしていたが、 | [21 empty] | SCSK北海道
共計も同様の考慮は不要か
[7 empty] | →費用入力の代行はありの認識 | [20 empty] | 経理課
[8 empty] | →経理部は全機能入力できてよい | [18 empty] | ◆ | 主計課
・滞留立替金利計上に経理部追加
・共計情報提供は販売も経理部・現業部門・支所管理課にする
|  |  |  | 本所の現業部門は事業所関係なく確認できるでよいか | [23 empty] | 主計課
[5 empty] | →確認できるでよい。部門提供は予算組織と管理組織とで分けたが、共計はDチームと同様の考え | [22 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →共計も入力と参照は分解するべきではないか | [21 empty] | 主計課
[7 empty] | →地区共計と全道共計で分ける必要がある | [20 empty] | 経理課
[8 empty] | →地区共計は支所単位で業務実施、全道共計は本所で実施、支所から全道共計は見れない方がいい | [19 empty] | HIS
[9 empty] | →共計情報提供は印刷のみのため全員見れても良い。自分の組織は詰める必要がある | [17 empty] | ◆ | 主計課
[10 empty] | →共計は自分の所属ではないコードの入力がある（共計組織コード）ため、そこは考慮が必要 | [17 empty] | HIS
[11 empty] | →承知した。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 実績組織と入力組織が1:1なら大きな問題は無い | [23 empty] | HIS
[5 empty] | →うるちと餅、麦でんぷんと雑穀の同時入力はあるか | [22 empty] | 主計課
[6 empty] | →無い | [21 empty] | 経理課
[7 empty] | →であれば１：１である認識。ただ、組織変更時は気になる | [20 empty] | 主計課
[8 empty] | →その場合は案件化となる | [19 empty] | HIS
何年かに1回、可能性が低いのであれば最初から考慮することは無い認識
全道共計も１：１になるか気になる
[10 empty] | →全道共計は１：１である | [17 empty] | 経理課
[5 empty] | →本所の人は跨いで参照するが、入力は縛ってもよいのではないか | [22 empty] | HIS
[6 empty] | →その方が良いと思う、ちなみに画面によって縛れるか | [21 empty] | 主計課
[7 empty] | →可能 | [20 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →であれば、共計情報提供以外は自組織のみとし、共計提供は全件、ただし業種で縛りたい | [18 empty] | ◆ | 主計課
（参照はDチームと同じ考え）
[9 empty] | →例として支所の人は一覧からの編集操作は関連チェックエラーとする | [17 empty] | ◆ | SCSK北海道
[9 empty] | →選択肢が1本にできる人は初期表示で絞れている、複数の人は絞込が必要の認識でよいか | [18 empty] | 主計課
[10 empty] | →あっている | [17 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →現在は支所が地区共計、本所は全道共計、雑穀だけ全国共計がある | [16 empty] | 主計課
事業所が決まると地区共計が決まっている状態
ここで共計を跨ぐケースが生まれた場合ルールが崩れるのではないか
[13 empty] | →過去マスタを用意して、例外パターンをはじく、必要なパターンを追加したが | [14 empty] | HIS
メンテナンスの手間がかかる、実用的な場面が少なく無くなった経緯がある
[14 empty] | →支所は問題ないが、本所は全道と全国のケースがある | [13 empty] | 主計課
[15 empty] | →であれば本所は雑穀含めてチェックとして入れてしまえば問題ない | [11 empty] | ◆ | HIS
パターンもそんなに多くないのであればロジックに入れてしまった方が楽
関連チェックを追加してみて問題あれば削除する
[16 empty] | →承知した、こちらでも考えておく | [11 empty] | 主計課
(議論の最中に個別でQA発生）
|  |  |  | 繰越、振替を同日で実施する場合、繰越承認依頼中し振替も承認依頼中とし、 | [23 empty] | 経理課
繰越だけ承認が通った場合の動きはどうなるか
|  |  |  | →振替の関連チェックで残高不一致の確認があれば順番が逆になってもチェックできるはず | [23 empty] | 経理課
[5 empty] | →入っている、承認済みのデータが残高チェックの対象 | [22 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →ということは繰越未承認で振替はそもそもできないということか | [21 empty] | 経理課
[7 empty] | →あっている | [20 empty] | SCSK北海道
20250530_ヒアリング補足資料2.xlsx(棚卸の関連チェックについて)
|  |  |  | 在庫品棚卸入力と保管品・輸送品、棚卸資産振替が対象 | [23 empty] | SCSK北海道
棚卸表入力は承認依頼のボタンなどの部分をどうにかすれば何とかなる認識
|  |  |  | →「入力させない」を同様に実現する場合、チェックボックスを表示しない方法はできるか | [23 empty] | 主計課
[5 empty] | →できるが、結構手間はかかる | [22 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →支所の棚卸の承認が本所の課長に合議が回った場合、課長は承認画面で確認できるか | [21 empty] | 主計課
[7 empty] | →できる、承認対応者も同タイミングで確認できる | [20 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →そもそも承認画面で何を見れるか | [20 empty] | 主計課
[8 empty] | →確認画面と同じ内容 | [19 empty] | SCSK北海道
前提として、見れても入力できなければ問題ないのではの認識
[9 empty] | →進捗状況も見れる利点があるため共計とほぼ同じ考えで以下とする | [17 empty] | ◆ | 主計課
・本所の方は参照範囲はすべて、入力は自分の組織まで
・支所の方は自分の施設のもののみ、参照も同様
|  |  |  | →課の下に施設がある場合は、その下を見れるようにするべき | [23 empty] | システム開発課
[5 empty] | →施設の下に課がある支所はあるか | [22 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →確認したが、無い | [21 empty] | 経理課
(関連チェックの文言について)
[5 empty] | 自事業所管理の施設について入力できるで問題ないか | [22 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →問題無い | [21 empty] | 主計課
[5 empty] | 気になるのは本所、現業部門は自事業所かつ担当業種で絞り込みが必要 | [22 empty] | 主計課
担当業種は支所分含めて参照できるようにするべき
[6 empty] | →承知した | [21 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | ちなみに、支所ではなく、考えとしては事業所（支所・支店）が正しい | [22 empty] | 主計課
[6 empty] | →承知した | [21 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 事業所（支所・支店）に自組織単位の話が抜けているのではないか | [22 empty] | 経理課
[6 empty] | →承知した、自組織管理の文言を追加する | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 棚卸資産振替についても同様か | [23 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →本所が支所分を見れなくても良い。それ以外は同様 | [22 empty] | 主計課
[6 empty] | →承知した | [21 empty] | SCSK北海道
(前回確認内容の修正結果確認)
|  |  |  | 在庫品棚卸表登録、遷移後画面の初期状態で明細表示をする | [23 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →検索条件は全チェックの認識 | [22 empty] | 主計課
[6 empty] | →誤りであった、修正する。 | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 棚卸結果入力、その他情報の入力で下書き保存機能の追加 | [23 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →問題無し | [22 empty] | 主計課
|  |  |  | 実棚結果入力の単位について、原材料・仕掛品・貯蔵品に関してテキスト入力に変更 | [23 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →原材料・仕掛品・貯蔵品の場合にコードを設定した場合はエラーとなるか | [22 empty] | 主計課
[6 empty] | →入力されても値を無視する（取込対象外）対応としている、エラーとはしていない | [21 empty] | SCSK北海道
販売品、購買品に関しても同様
[7 empty] | →部門品名称は取込対象ではないか、システムで導けるのか | [20 empty] | 経理課
[8 empty] | →誤りである、必須として取込対象とする | [19 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →逆に名称が必須になる場合、項目名は不要になるのではないか | [18 empty] | 主計課
[10 empty] | →現状コードが渡って来ているため表示している経緯がある | [17 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →フリーフォーマットでコード・名称で用意しているためチェックはできないが、 | [16 empty] | HIS
二項目用意した方が便利な認識
CSV項目のラベル名変更は必要だが、取り込んだ情報を格納しておく項目としては良い
[12 empty] | →承知した、単位コードをテキストボックスとしたとして換算はできるのか | [15 empty] | 経理課
[13 empty] | →できないし、そもそも換算は無い想定 | [14 empty] | SCSK北海道
[14 empty] | →承知した | [13 empty] | 経理課
|  | ３． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
[7 empty] | ・ |  | なし
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
[7 empty] | ・ |  | なし
〇SCSK北海道
[7 empty] | ・ |  | なし
|  | ４． |  |  | 次回打合せ予定
6月6日（金） 15:00～17:00 部門提供
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室