## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [20 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [11 empty] | 作成日 | 2025/6/9 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年6月6日 15:00～17:00 | [6 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング46回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [7 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐、櫛引主事、山上職員、
[16 empty] | ： | 高谷職員、古米職員
[15 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、杉本主査
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [7 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、髙野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [8 empty] | ： | 鈴木、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 | [8 empty] | ： | 福嶋、花田、戸田、武田、犬飼
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [22 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | Cチーム_打合せアジェンダ_20250606.pptx
|  | ２． |  |  | 20250605_ヒアリング補足資料.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.1.1_定例取引入力.xlsx
|  | ４． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.2.4_消費税差額入力.xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.3.1_収益入力.xlsx
|  | ６． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.6.2_施設採算表出力.xlsx
|  | ７． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.6.3_勘定整理帳情報照会.xlsx
|  | ８． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.6.4_手数料配分計算書出力.xlsx
|  | ９． |  |  | 取引・仕訳一覧（棚卸資産関連）.xlsx
【議題】
１．関連チェック（部門提供）
２．取引・仕訳一覧（棚卸資産関連）
【議事内容】
１．20250605_ヒアリング補足資料.xlsx
|  |  | 人件費入力については人事課の入力・参照して頂く想定 | [21 empty] | SCSK北海道
ここは別途日時を定めて行う
|  |  | →承知した | [21 empty] | 経理課
収益入力も費用同様に、所属組織に応じて収益を付けられる組織を絞り込むでよいのではないか
→承知した。費用同様に絞り込む
[5 empty] | →科目を選択しての予算組織である、仮に科目ありきで絞るとしたらどうなるか | [19 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →可能だが、選択画面を分割する必要がある、手番も多くなりお勧めできない | [18 empty] | 経理課
[7 empty] | →承知した。であれば、メニューではなく科目に縛りをつけるべき | [16 empty] | ◆
[8 empty] | →承知した、修正する | [16 empty] | SCSK北海道
経理課
|  |  | 検討シートに掲載の無い課（各企画課（事業本部の企画課））はどのような縛りになっているか | [21 empty] | SCSK北海道
→全組織、全メニューの確認を別途準備しておりその中で実施予定
→承知した、入力は無いと思うが参照したいと思う。
|  |  | 定例取引において科目の入力、縛りは想定しているか | [21 empty] | 経理課
|  |  |  | →していない。あくまで定例取引パターンに従うのみ。 | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  | 消費税は組織考慮いらないのではないか | [21 empty] | 経理課
|  |  |  | →未払組織が登場するため必要な認識 | [20 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →債権・債務は予算組織をあまり意識していない、あまり縛る必要もない認識 | [19 empty] | 経理課
そもそも本所でしかできない作業
[6 empty] | →新だと未払金は本所に無理してつける必要ないのでは | [18 empty] | システム開発課
[7 empty] | →今ここで議論する内容ではない、話すならどこで話す内容か | [17 empty] | 経理課
[8 empty] | →Bチームか、共通になる認識 | [16 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →決めるにあたって現行の情報が必要、現行の把握はどこで誰がするのか | [15 empty] | 経理課
[10 empty] | →HISで確認が必要な認識 | [14 empty] | SCSK北海道
（太田様ご確認により、消費税差額は本所のみで行っていると判明、確認不要）
|  |  | 財務課、審理課は入力が×なのはなぜか | [21 empty] | 経理課
|  |  | →過去ヒアリングでそこまでの権限はいらないと結論が出ているため | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →別に入力できても問題ないのでは | [20 empty] | 経理課
[5 empty] | →承知した、入力もできるようにする | [18 empty] | ◆ | SCSK北海道
(消費税差額入力について）
|  |  | 請求書が事業所を元にとなると、全部本所とはならない想定 | [21 empty] | 経理課
事業所別にするのであれば、事業所ごとに債務が分かれて計上されないといけない
そうでないと消費税差額入力ができない
|  |  |  | →未払金入力組織が入力できるはず | [20 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →現行外部設計（支払消費税差額入力）を確認すると | [18 empty] | ◆ | 経理課
未払い組織は自事業所である必要があるため事業所別。入力組織と事業所の紐づけはしていない
→結論ログインユーザの組織と紐づく事業所につき、各業種担当が支払うでよい
F4106_DA_画面設計_8.2.4_消費税差額入力.xlsx
|  |  |  | 未払組織はログインユーザの所属組織のみ選択可能 | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →事業所と業種が絞れればOK、未払組織は所属事業所が絞れればOK | [20 empty] | 経理課
[5 empty] | →承知した | [19 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →組織・業種は絞られた状態で出るのか | [18 empty] | 経理課
[7 empty] | →絞られた状態で並ぶ | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →更新者の検索はどうなるか | [20 empty] | 経理課
[5 empty] | →絞る想定は無い | [19 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →異動を考えると全員が出る方がいい | [18 empty] | 経理課
[7 empty] | →今の財務会計は更新者の子画面は職員の一覧が表示される | [17 empty] | HIS
ただし、組織と業種は絞られるため誤った条件では出てこない
[8 empty] | →絞らず、全員表示される想定で良いか | [16 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →良い | [14 empty] | ◆ | 経理課
|  |  |  | 入力も同様に、自事業所のみで考える | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →業種は未払組織に依存するでよいか | [20 empty] | 主計課
[5 empty] | →未払組織に紐づく業種で良い認識 | [19 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →この考えだと本所は全部出てしまうため、担当業種の縛りも必要 | [18 empty] | 経理課
[7 empty] | →参照も同様 | [17 empty] | 主計課
[8 empty] | →承知した。事業所に基づく担当業種で縛る | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
F4106_DA_画面設計_8.1.1_定例取引入力.xlsx
|  |  |  | 事業所と業種はこれまでの検討通り | [20 empty] | SCSK北海道
取引パターンは選択可能な業種が含まれるパターンのみ検索可能
選択できないパターンが直接入力された場合はエラーで考えている
|  |  |  | →未収・未払組織は所属組織でよいのか | [20 empty] | 経理課
[5 empty] | →経理課は全参照可能な上で、現業部門ユーザは所属組織コード依存になる | [19 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →この場では現業部門の参照、入力範囲を考える、で良いか | [18 empty] | 経理課
[7 empty] | →良い | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 定例取引は、本所の人が支所分も入力したい場合がある、○にしたい | [20 empty] | 経理課
ただし、業種の縛りは必要
[5 empty] | →承知した、一覧上特別枠として定義する | [19 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →Dチームで本所の人は支所の人も参照可能なケースがあるため、それの入力版と捉えれば良い | [18 empty] | HIS
[7 empty] | →未収・未払組織は本所所属の人は支所の分も入力可能 | [16 empty] | ◆ | 経理課
ただし、業種の絞込は行うこととする
[8 empty] | →施設分を入力する際に更に考慮が必要 | [16 empty] | HIS
|  |  |  | 費用、収益組織は経費科目に応じて文言追加してほしい | [20 empty] | 経理課
上記「科目に応じて」は経費科目が登場した場合、制限が必要の認識
[5 empty] | →承知した | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 受払組織は未収・未払組織と同じでよい想定 | [20 empty] | 経理課
|  |  |  | →承知した | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 施設ユーザについてはその施設には人がおらず、その管轄の課の担当が入力している | [20 empty] | 経理課
この場合、施設で絞ると入力できる人がいなくなる
|  |  |  | →施設全般の問題となるため、即答できない、制限の文面につき持ち帰る | [19 empty] | ○ | SCSK北海道
[5 empty] | →いまの入力組織にて管理したい（組織図上、施設の上にあたる管理課など） | [18 empty] | ◆ | 経理課
F4106_DA_画面設計_8.6.2_施設採算表出力.xlsx
|  |  |  | 施設については事業所と同様の考え方で良い | [20 empty] | 経理課
|  |  |  | →承知した | [20 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →施設には、指定をすべてにしても所属に応じた照会結果とするとの特記がある | [19 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →総括表も絞られた状態のものが出るで正しいのか | [17 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | →正しい | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →事業所の自事業所の文言は誤りでは | [16 empty] | 主計課
[9 empty] | →誤りである、直す | [15 empty] | SCSK北海道
F4106_DA_画面設計_8.6.3_勘定整理帳情報照会.xlsx
|  |  |  | すべて出力時の特記事項としてログインユーザの所属に応じたものしか出ないのは変わらない | [20 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →共通の打ち合わせで整理した認識だが、帳票出力には条件があるのでは | [19 empty] | 経理課
チェックボックス指定で良いのか
[6 empty] | →件数上限を設け、上限超過エラー時は条件を絞り込み、件数を減らし再出力する対応で整理済み | [18 empty] | SCSK北海道
問題無い認識
[7 empty] | →帳票種別は縛らない認識で問題ないか | [16 empty] | ◆ | 経理課
[8 empty] | →問題ない | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 総括表は商品で見るため、事業所Aでa品目、事業所Bでa品目となるため | [20 empty] | 経理課
表示は所属事業所で絞られるとなると、総括表の概念は無いのではないか
[5 empty] | →総括表と内訳表は同時に出るのでは | [19 empty] | 主計課
[6 empty] | →同時に出るため、同じ数字の帳票が二枚出るイメージになる | [18 empty] | SCSK北海道
同じ帳票が出ることを気にされるということは他事業所を出せるようにした方が良いということか
[8 empty] | →それだとこれまでの制限の会話に矛盾する、同じものが出るでよい | [15 empty] | ◆ | 経理課
[9 empty] | →承知した | [15 empty] | SCSK北海道
F4106_DA_画面設計_8.6.4_手数料配分計算書出力.xlsx
|  |  |  | 販売は本所で振った後、Excelに入力して渡している | [20 empty] | 経理課
麦は渡しているが、種苗は渡していないなど、現行業務は業種毎に業務内容がばらけている
CSVの方が渡しやすいとこれまで考えていたが、部門が自分から拾いに来る考えが抜けていた
[5 empty] | →同じ事業所所属であれば、担当に関係ない業種も出せるのか | [19 empty] | 主計課
[6 empty] | →自事業所で扱っている業種は出る | [18 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →それは良くない | [17 empty] | 主計課
[8 empty] | →であれば、これまでの考え方に合わせる | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
[9 empty] | →(現段階詳細不明の)手数料のロジックは別の話か | [15 empty] | 経理課
[10 empty] | →別の話、あくまで出力の話 | [14 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →承知した | [13 empty] | 経理課
|  |  |  | 全道共計は支所所属がそもそも出せてよいか | [20 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →問題無い | [19 empty] | 経理課
[6 empty] | →この画面指定だと収支管理品目単位で出せないということか | [18 empty] | 経理課
[7 empty] | →Excel内で加工するでよいはず | [17 empty] | 主計課
[8 empty] | →過去の議事でExcel内で加工するで整理している | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 基準年月は初期表示可能か | [20 empty] | 経理課
[5 empty] | →表示予定であるが、値をどうするかは全体で会話したい。業種の初期値なども同様。 | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | 管理担当課の概念はあるのか | [20 empty] | 経理課
[5 empty] | →Bチームだとあるが施設採算表はどうだか | [19 empty] | 経理課
[6 empty] | →EUCには管理課があったのではないか | [18 empty] | 主計課
[7 empty] | →あったはず、少なくともEUCと統一が必要なため確認する | [16 empty] | ○ | SCSK北海道
(関連チェック総括)
|  |  |  | 棚卸と共計も部門提供と同様に確認するのか | [20 empty] | 主計課
|  |  |  | →一覧は確認していてその中で簡単にだが確認している | [20 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →改めて画面を確認しながら確認したい | [19 empty] | 主計課
[6 empty] | →承知した、別途日程調整する | [17 empty] | ○ | SCSK北海道
取引・仕訳一覧（棚卸資産関連）.xlsx
|  |  |  | 全16件あるため、ピックアップして説明し、残りは書面確認か別途打合せを設ける | [20 empty] | SCSK北海道
委託先としてはテストのシナリオに、ユーザは運用ガイド、マニュアル作成時のインプットとなる
[5 empty] | 牛乳贈答券の発行、実地棚卸結果入力への反映 | [19 empty] | SCSK北海道
未収金の回収はどうなるのか
[6 empty] | →VONEでの集金になる | [18 empty] | 主計課
[7 empty] | →承知した | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →最初の貯蔵品と預り金が事業所が異なるため、そもそもできるのか | [16 empty] | 主計課
[9 empty] | →即答できないため確認する | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
[10 empty] | →ちなみに、預り金はメーカーから来る | [14 empty] | 経理課
[5 empty] | グリーンショップでの直販商品の仕入れと仮仕入（月次） | [19 empty] | SCSK北海道
未払金はPAに送ってはならないが、科目が未払金のままだと、その制御が上手くいかない
[6 empty] | →科目変えた方がよいか | [18 empty] | 主計課
[7 empty] | →科目変えればいける認識 | [17 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →仮受金でよいのでは | [15 empty] | ◆ | 経理課
[9 empty] | →承知した | [15 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →洗替は科目関係ないのか | [14 empty] | 経理課
[11 empty] | →関係ない | [13 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | →材料費の仮仕入も同様 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
→承知した
[5 empty] | 種苗の培養、受入、生産費用の受入、債権債務の振替 | [19 empty] | SCSK北海道
ここも未払金をPAに持っていきたくないため変えたい
[6 empty] | →内部未払金でよいのでは | [17 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | →未収金も内部未収金で良いのでは | [16 empty] | ◆ | 主計課
→承知した。変更する
[5 empty] | 飼料種子の仕入、棚卸 | [19 empty] | SCSK北海道
期中品目振替を定例取引入力の仕訳の意味合いを知りたい
[6 empty] | →上の行で品目振替とした行は完成品 | [18 empty] | 主計課
[7 empty] | →承知した | [17 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | 残りの読み合わせは別途実施する | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →承知した | [19 empty] | 主計課
[5 empty] | 来週は人件費周りの確認を行う予定。これまでの復習も兼ねる | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →承知した | [19 empty] | 主計課
|  | ３． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
[7 empty] | ・ |  | なし
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
[7 empty] | ・ |  | なし
〇SCSK北海道
[7 empty] | ・ |  | 取引・仕訳一覧（棚卸資産関連）.xlsx 牛乳贈答券の発行、実地棚卸結果入力への反映について
[7 empty] | ・ |  | 施設の管理担当課の参照、入力範囲について
|  | ４． |  |  | 次回打合せ予定
6月13日（金） 15:00～17:00 部門提供（人件費） ※調整中
－ 以上 －