## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [19 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/6/19 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年6月13日 15:00～17:00 | [5 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング47回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 | [6 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、五十嵐課長補佐、櫛引主事、山上職員、山形職員
[14 empty] | 人事課 | ： | 西平課長補佐、村木主事補、小金職員
[14 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、畑中職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 | [6 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、髙野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [7 empty] | ： | 鈴木、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 | [7 empty] | ： | 福嶋、戸田、位田、竹田
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [21 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | Cチーム_打合せアジェンダ_20250613.pptx
|  | ２． |  |  | 20250613_ヒアリング補足資料.xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.1_人件費情報入力.xlsx
|  | ４． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.2_人件費情報入力(CSV取込).xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.4_人件費特別入力.xlsx
|  | ６． |  |  | F4106_DA_画面設計_8.5.5_人件費特別入力(CSV取込).xlsx
|  | ７． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_8.5.1_人件費連動リスト.xlsx
|  | ８． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_8.5.2_人件費補完情報.xlsx
|  | ９． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_8.5.5_人件費特別入力.xlsx
【議題】
１．人事関連の全容振り返り
【議事内容】
20250613_ヒアリング補足資料.xlsx
|  |  | 人件費入力は人事課様のみ入力可能 | [20 empty] | SCSK北海道
人件費特別入力は一部事業所の管理課の方も入力しているのが現行
ただ3/26議事でCSV取込あれば、特別入力も本所で全て対応することも可能と議論あったが結論を確認したい
|  |  |  | →今はまだ決まっていない、いつまでに決めればよいか | [19 empty] | 人事課
もしくは今まで通り事業所入力は可能として後に変更できるか
[5 empty] | →遅くとも今月最終週には決めて欲しい | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →△（一部可）のままでも良いのか | [17 empty] | 経理課
[7 empty] | →良い | [16 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →全事業所か自事業所かの凡例と、できる入力業務の凡例は分けてほしい | [15 empty] | HIS
[9 empty] | →承知した | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →本所は全入力可、事業所は自事業所のみとしつつ、本所集約するなら事業所は利用しないとしたいはず | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | →承知した | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →6/20までに事業所の作業をどうしたいか回答する。 | [16 empty] | 〇 | 人事課
|  |  | 施設については別途確認したい、管理課が施設個別にある場合があると思っている | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  | →女満別種子工場、小樽種子工場。ここは給与箇所として残っていて事業所と同じく入力している | [20 empty] | 人事課
|  |  |  | →事業所で打つとした場合は、これら施設も含めて考える必要がある | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →福岡とかは業務課になるがどうなるのか、施設も管理課とかになるはず | [18 empty] | 主計課
[6 empty] | →一部組織は〇になると理解した。事業所別で入力を継続する場合はどの事業所、施設の課で入力 | [17 empty] | SCSK北海道
できるようにすべきか、確認させていただく。
[7 empty] | →承知した | [16 empty] | 人事課
F4106_DA_画面設計_8.5.1_人件費情報入力.xlsx
|  |  | 前回説明から画面遷移や操作方法は大きく変わらない、項目については微修正している | [20 empty] | SCSK北海道
検索条件の各種区分の区分値は前回のヒアリングの値から変更なし
給与支払いはOBIC7、仕訳は会計Sで起こす、PAでは仕訳を受け取るが払いはしないで対応予定
CSVについては画面で入力した項目を横並びにしている（前回ヒアリング結果）
預貯金の欄は過去ヒアリングを受けて不要と共有いただいているので削除している
取込画面はCSV＋添付ファイルを取り込ませられる
入力画面で北洋と北信連があったが別打合せで北洋削除、北信連→振込にするとなったため、
人件費入力画面も合わせている
チェックについても金額入力に関するチェックがほとんどのため現行からの変更点は無い想定
|  |  | →明細入力画面の控除項目で積立貯金、貯金徴収額は預貯金の項目のため不要では | [20 empty] | 人事課
・農林償還金も無いため不要
・貯金徴収額、積立貯金は利用可能性もあるため残す
|  |  |  | →預貯金不要は一旦保留、財務課も利用したい可能性があり調査する | [18 empty] | 〇 | 人事課
1週間あれば対応可能なため連絡する
[5 empty] | →画面遷移確認、一時保存して一覧に戻ってから申請は仕様か、戻ってから保存する必要はない認識 | [18 empty] | システム開発課
→基本入力から申請が正しいのではないか
[7 empty] | →その通りであるため、修正する | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  | →CSV出力は基本入力からか | [20 empty] | 経理課
|  |  |  | →その通り | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →承知した | [18 empty] | 経理課
|  |  | →申請は月一回のみの制限はあるか、6月は給与と賞与で二回入力が入る | [20 empty] | 人事課
|  |  |  | →できるはずだが確認する | [18 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  | →承認されたデータをもう一回確認はできるか | [20 empty] | 経理課
|  |  |  | →一覧で承認済が表示できるため、補完入力等で対応はできるが別伝票になる認識 | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →赤黒になるということか | [18 empty] | 経理課
[6 empty] | →その通り。承認依頼取下で赤入力しないといけない、PAの承認が下りてしまう | [17 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | →であれば赤黒では、いつまでできるかの期限の定義が必要ではないか | [16 empty] | 経理課
[8 empty] | →承知した、検討する | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  | →基本入力は全部承認か全部未承認であれば取消はどうなのか | [20 empty] | 経理課
|  |  |  | →仕訳の話だが月次が変わるとできない可能性が高いため期限付きになる認識 | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →通常はないが、組み戻しなら発生する可能性はある | [18 empty] | 人事課
[6 empty] | →OBIC7で作成した仕訳データが間違っているということか | [17 empty] | 主計課
[7 empty] | →そのとおり、その誤りを人件費入力で行う | [16 empty] | 人事課
[8 empty] | →OBIC7側で仕訳データが間違っていた場合、OBIC7の修正データが反映されるということか | [15 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | →そうではない | [14 empty] | 人事課
[10 empty] | →であれば人件費入力で補正するしかない、全額赤、新規黒の赤黒になる | [13 empty] | SCSK北海道
[11 empty] | →賞与は分けないといけない（給与で1行のものと賞与で1行のもの）ためNG | [12 empty] | 人事課
[12 empty] | →承知した、再度整理する | [10 empty] | 〇 | SCSK北海道
|  |  | →基本入力も個別照会も単一入力しか取消できないなら、ラジオボタンにするべきではないか | [20 empty] | システム開発課
基本入力画面も同様にラジオボタンでいいのではないか
|  |  |  | →修正を検討する | [19 empty] | SCSK北海道
|  |  | →CSV出力から修正、再取込の場合修正件数は正しく出ないのでは（洗替になるため） | [20 empty] | 経理課
|  |  |  | →修正時は修正件数のみ取込予定のため、問題ない | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →承知した | [18 empty] | 経理課
|  |  | →支給日はどこかに出るか | [20 empty] | 経理課
|  |  |  | →基本入力欄には出る、賞与と給与を踏まえるとトップの一覧でも出さないといけないかもしれない | [19 empty] | SCSK北海道
給与・賞与の整理と合わせて整理する
|  |  | →現行の連動リストの括りを総括として考えている | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →取込は明細レベルか | [19 empty] | 主計課
[5 empty] | →取込は明細レベル、出力は総括 | [18 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | →補正することを踏まえると総括ではなく連動リストの形式でよいのでは | [17 empty] | 経理課
補正後は出せるが補正前は出せない認識でよいか
[7 empty] | →出せない認識。連動リストの形式では件数が膨大で修正先の選択が難しいとして今の形態とした | [16 empty] | SCSK北海道
経緯がある
取り込んだCSVは洗い替えではなく、修正した個所の取り込みになる
[8 empty] | →キー項目のExcelを用意して、変更箇所のみ色変えてできるような運用にすればいけそう | [15 empty] | 経理課
[9 empty] | →入力誤りが発生するため手順はしっかり設ける必要がある | [14 empty] | 人事課
[10 empty] | →出力は総括（組織はでない）でよいか | [13 empty] | 主計課
[11 empty] | →良い、画面遷移も変わらない、画面遷移図上の連動リストが総括を示している | [12 empty] | SCSK北海道
[12 empty] | →承知した | [11 empty] | 経理課
|  |  | →承認後、補正したものは参照可能か | [20 empty] | 主計課
|  |  |  | →可能、個別照会画面から確認可能、なお基本入力への遷移は不可 | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →個別照会画面からもCSV出力できた方がよいのでは | [18 empty] | 経理課
[6 empty] | →出力する方向で整理する | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | →現行は自動承認のため、そもそも出力して確認すらしないのではないか | [20 empty] | 人事課
承認画面でこそ必要ではないか
|  |  |  | →以前一度会話しており、その中で確認した結果となる | [19 empty] | SCSK北海道
承認画面は別画面で、承認時に連動リストを添付すれば確認可能
なお、別MTGで手順の中で添付するしないを都度判断するため「自動添付はしない」で結論が出ている
[5 empty] | →情報入力または、個別照会画面にボタン追加したいは対応可能 | [18 empty] | HIS
[6 empty] | →現行業務で確認することがある | [17 empty] | 人事課
[7 empty] | →承認済み伝票の個別照会にて、添付ファイルが見れるように整理する | [16 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | →複数出力できるか | [15 empty] | 主計課
[9 empty] | →他操作と合わせるなら、個別照会で1データずつ出力が良い | [14 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →承知した | [13 empty] | 主計課
F4106_DA_画面設計_8.5.4_人件費特別入力.xlsx
|  | 関連チェックは現行チェックから引き継いでいる、追加・削除があればご連絡いただきたい | [21 empty] | SCSK北海道
|  | →No.2の管轄外とはどのように判断するか | [21 empty] | HIS
|  |  | →冒頭にお伝えした施設の特別入力がどうなるかの内容に従って変わる | [20 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →組織の制約をかけることはそもそも可能か | [19 empty] | 経理課
[5 empty] | →可能の認識だが、整理次第 | [18 empty] | SCSK北海道
|  | 引当金以外の入力チェックは複雑 | [21 empty] | SCSK北海道
|  | →支払予定日は3営業日後以前では | [21 empty] | 経理課
|  |  | →理解しがたいため、3営業日確保できないとするが他機能に合わせる | [20 empty] | SCSK北海道
夜間バッチの関係上2営業日以前にはできない
|  |  |  | →今は4営業日前までに入力している | [19 empty] | 人事課
[5 empty] | →今連動に1日要しているため、新ではコンカー同様1日猶予が生まれると考えている | [18 empty] | 経理課
|  | →消費税は発生しないでよいか | [21 empty] | 経理課
|  |  | →良い | [20 empty] | SCSK北海道
|  | 現在の取込入力先が複数入力することができるが今もしているか | [21 empty] | SCSK北海道
新の整理では入力欄が1個だが問題ないか
|  | →今はしている、2個まで、金額とかは分けて入力している | [21 empty] | 人事課
新では、入力欄が一つで了解している
|  |  | →承知した | [20 empty] | SCSK北海道
|  | 支払は振込確定か | [21 empty] | 経理課
|  | →振込確定 | [21 empty] | SCSK北海道
|  | →緊急払いはどうするか | [21 empty] | 経理課
|  |  | →仕訳入力画面で伝票切る、費用が立たないため仮払金 | [20 empty] | SCSK北海道
のちに費用の情報が来たタイミングでPAの債務振替で相殺となる
|  |  |  | →承知した | [19 empty] | 経理課
|  | 以前会話した際に相手先が必要ではと会話したがどうなったか | [21 empty] | 経理課
|  | →年金事務所、保険組合は決済条件に従って取込を行う、退職金は個別の口座指定で諸口指定となる | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | →承知した | [20 empty] | 経理課
F4106_DA_画面設計_8.5.5_人件費特別入力(CSV取込).xlsx
|  | CSV取込は人件費入力同様、カラムの横並びとなる | [21 empty] | SCSK北海道
|  | →取り込んだら下書保存になるでよいか | [21 empty] | 経理課
|  |  | →良い | [20 empty] | SCSK北海道
|  | 基本入力の予算組織はどこで入力するか | [21 empty] | システム開発課
確認画面で入力者の組織コードになっているため、誤りではないか
そもそも入力組織と予算組織はイコールか
|  | →イコールではない | [21 empty] | 人事課
|  |  | →であれば基本入力で予算組織を入力できるようにする必要がある | [20 empty] | システム開発課
|  |  |  | →現行のDesignDoc_v3_v2を確認すると入力しない仕様になっている | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →現行は入力者の組織コードが予算組織コードになっている | [18 empty] | HIS
[6 empty] | →それはまずい、項目の定義を変える必要がある | [17 empty] | システム開発課
[7 empty] | →今のシステム上はどうなっているか確認する | [15 empty] | 〇 | HIS
人件費特別入力引当金計上画面で予算組織は入力できるかどうか開発管理課に確認
|  | 関連チェックで施設を管理する課と文言が入っているがマスタ管理するということか | [21 empty] | 経理課
|  | →なにかしらの方法でマスタで確認する | [21 empty] | SCSK北海道
|  |  | →共通のマスタにはないのか | [20 empty] | 経理課
|  |  |  | →現時点では存在していない | [19 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →既存に項目足すよりは汎用マスタの方が良いと考えている | [18 empty] | HIS
[6 empty] | →承知した | [17 empty] | 経理課
|  | 関連チェック、現行ベースで共有したが追加、削除、変更あればご連絡いただきたい | [21 empty] | SCSK北海道
|  | →承知した | [21 empty] | 人事課
|  | ３． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題（～6/20）
１．人件費特別入力における参照権限について
（１）事業所および施設の管理課のユーザーについて、入力不可とするか
自事業所のみ入力可能とするか運用方針の決定
２．人件費入力画面における入力区分「預貯金」の入力を可能とするかどうか
（１）最新の画面DesignDoc_v3_v2上は入力区分「預貯金」は削除とされており、
入力画面も存在しないが残した方がよいか
（２）合わせて項目「貯金徴収額」および「積立貯金」が必要かどうか
３．関連チェックの確認
（１）人件費入力画面における関連チェックについて不備・過不足等の確認
（２）人件費特別入力画面における関連チェックについて不備・過不足等の確認
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
〇HIS
[7 empty] | ・ |  | 人件費特別入力引当金計上画面で予算組織は入力できるかどうか開発管理課に確認
〇SCSK北海道
[7 empty] | ・ |  | 月中に給与情報、賞与情報を分けて入力する業務への対応方法の整理（検索一覧含む）
|  | ４． |  |  | 次回打合せ予定
6月19日（木） 15:00～17:00 棚卸・共計関連チェック他
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室