## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/8/26 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年8月12日 13:00～15:00 |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 花田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 個別打合せ(外部設計QA)
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[11 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、菅原主事、髙野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 花田
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 20250812_統合会計システム_ユーザ打合せアジェンダ.pptx
|  | ２． |  |  | 組織CD表（令和7年2月1日付）.xlsx
【議事内容】
１．外部設計QAの確認
No.197：施設採算表出力 項目説明 初期値について​
|  |  |  | 施設管理課：委託先側の想定で、施設の上位組織（施設を管理している課）のことを指していた。 | [15 empty] | HIS
施設採算表の表示制御として、次の想定をしていた
経理部：全て表示可能
本所：組織／業種マスタより導出される業種に紐づく施設を、本所以外含め出力可能
本所以外：上記の施設管理課を会計コードマスタで保持し、定義された分のみ出力可能
|  |  |  | → |  | 現行では、事業所の管理課は事業所内の施設を全て出せている認識。新システムでも同様の制御が可能か。 | [13 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 支所の管理課や支店の業務課は、経理部ほどの権限はないが、自事業所内の施設は全て出力できる、 | [12 empty] | HIS
という制御を修正することはできる。
[6 empty] | → |  | 本社経理部は全範囲を参照可能としたい。 | [11 empty] | HIS
参照範囲の制御は、他の帳票（事業部別損益計算書）や仕訳照会の権限と整合性を取る必要がある
[7 empty] | → |  | 承知した。次の整理とする。 | [10 empty] | SCSK北海道
本所以外：管理課・業務課は自事業所の施設は出力可能 のパターン追加
管理課・業務課以外は組織／業種マスタより導出される業種に紐づく施設を自事業所分のみ出力可能
・施設コードの初期表示は行わない
・施設形態はチェックボックス（初期値：全選択とする）
No.225：施設採算表出力 関連チェック（出力対象の絞り込み）について​
|  |  |  | No.197の回答にあわせて見直す。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 経理部
No.227：施設採算表出力 関連チェック（事業所と業種の整合）について​
|  |  |  | 事業所と所属の事業所の関連チェックは、入力された条件でデータがなければ結果が出ないだけのため削除する。 | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 経理部
No.269：勘定科目マスタ入力 所属管理区分 ※Dだが施設採算表関連コメント有​
|  |  |  | コメントに記載いただいたとおり、施設採算表は施設所属で実績が上がらないと正しく帳票が出力できない。 | [15 empty] | HIS
入力時の所属の制御は、現行経費システムの経費使用可能予算組織マスタに類推する情報より制御を行うこととする。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [13 empty] | 経理部
No.224：施設採算表出力 単体チェック 施設コードについて（施設マスタ）​
|  |  |  | コメントで質問いただいているが、施設は現行通り、共通側で課マスタに登録する。 | [15 empty] | HIS
|  |  |  | → |  | 承知した。実績の集約について相談したい。 | [13 empty] | 経理部
予算組織と施設マスタが乖離しているケースがあるが、現状は施設管理マスタで紐づけている。
例えばパールライス工場業務課の実績の計上は、パールライス工場に集約して採算表は表示している。
[5 empty] | → |  | 会計コードマスタに集約ルールを持たせることで対応する。 | [12 empty] | SCSK北海道
No.409：付替受入入力 予算組織の入力について​
|  |  |  | コメントいただいた通り、付替受入入力画面で予算組織を上書き修正できるようにする方針だがどこまで許容すべきか。 | [15 empty] | HIS
|  |  |  | → |  | 現行の運用に近い形で受け入れ側で上位組織の予算組織に上書きしたい。 | [13 empty] | 経理部
[5 empty] | → |  | 受入可能な組織、予算組織の打ち換え可能な組織については、No.269の回答と同様 | [12 empty] | SCSK北海道
現行経費システムの経費使用可能予算組織マスタに類推する情報より制御を行うこととする。
No.609：在庫品棚卸表登録 CSV取込の仕様について
|  |  |  | 実地棚卸結果入力の取り込みについてHISと回答が揺れていたので、改めて説明させてほしい。 | [15 empty] | SCSK北海道
CSV取り込みでの洗替は、収支管理品目単位になる。部門品目の明細単位での洗替はできません。
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [13 empty] | HIS
|  | ２． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題（～8/31）
無し
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
無し
|  | ３． |  |  | 次回打合せ予定
無し
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室