## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [15 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [6 empty] | 作成日 | 2025/8/12 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年8月12日 10:00～12:00 |  | ホクレンビル1階 ギャラリー | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング52回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、古米職員
[10 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、杉本主査
[7 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、菅原主事、土門職員、髙野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  | ： | 鈴木、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  |  | ： | 福嶋、花田、犬飼
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [17 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | Cチーム_打合せアジェンダ_20250812.pptx
|  | ２． |  |  | F4119_DA_業務フロー[9. 棚卸].xlsx
|  | ３． |  |  | 20250616_外部WEB確認対応後画面設計（案）_吹き出し追記.xlsx
【議事内容】
業務フローの確認
外部から回答を受理した際、システム上の数量との差違があった場合に、CSVファイルを作成し
|  | 「在庫データ入力」機能で在庫数量を再登録する、という認識でよいか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  | → |  | 良い。ただ記載は差違があったらこの業務を行うという記載にしてほしい | [15 empty] | 主計課
|  |  |  | → |  | 承知した。「差違があった場合」という条件でフローを修正する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[CSV]洗い替え仕様の確認
|  | 収集管理品目単位での洗い替えは可能、という認識でよいか。 | [17 empty] | 主計課
|  | → |  | 良い。以前伝えた内容が誤っており、収集管理品目単位での洗い替えは可能。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[画面]実地棚卸結果入力
|  | Web回答機能がなくなったため、画面上の「回答数量」欄は不要という認識でよいか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  | → |  | 回答数量欄は削除で良い。紙で残るので大丈夫。 | [14 empty] | ◆ | 主計課
|  | 外部からの回答に差違があった場合、CSVでの取り込みが基本となるか。手入力の口がないと辛いのではないか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  | → |  | CSVのみでなく、実地棚卸結果入力画面で直接修正する運用も考えられる。
CSVのみではなく、訂正があったら棚卸入力で直す方が割合的に良い気がする。
|  |  |  | 業務フロー上はどちらかでやる、という並列の扱いの記載として欲しい | [14 empty] | ◆ | 主計課
|  |  |  | → |  | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  | CSV取り込みで備考欄も一括登録したいという要望があったが、棚表に反映する備考と区分けできるか。 | [17 empty] | 経理課
|  | → |  | 可能である | [15 empty] | SCSK北海道
|  | → |  | 相手倉庫への補助情報として備考を活用したい。
|  |  |  | CSVでの一括登録と、個別での手入力、両方できるハイブリッドなイメージ。 | [15 empty] | 経理課
|  |  |  | → |  | 棚卸情報取り込み用CSVに備考欄を追加し、部門品目単位で設定できるようにする。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | CSVの備考欄の項目名が棚表の備考と混同しやすいため、項目名を変更してはどうか。 | [17 empty] | 経理課
|  | → |  | 項目名を「備考（証明書用）」とし、画面とCSVで統一する。PDFの表示は「備考」のままでよい。 | [14 empty] | ◆ | 主計課
|  |  | → |  | 承知した | [14 empty] | SCSK北海道
[画面]一括登録
|  | 一括登録の対象範囲は、全データではなくログインユーザーが扱える範囲に制御すべきか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  | → |  | 自分で取り込んだデータ（自分の弄れる範囲）の範疇で設定したい。 | [15 empty] | 経理課
|  |  |  | → |  | 担当の入力できる範囲に限定する。複数業種を兼務するユーザー向けに、業種で絞り込めるようにする。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | それでよい | [12 empty] | 主計課
[画面]保管在庫証明書・輸送証明書作成（一覧）
ステータス表示を「回答依頼状態」から「承認状況」に変更し、「承認依頼中」「承認依頼取下」などの
|  | ステータスを追加する認識でよいか。 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | → |  | 良い、その認識で問題ない。 | [15 empty] | 経理課
|  |  | → |  | 証明書作成の作成前のステータスは「未作成」とする（参考にできそうな他機能は無いので良い認識） | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | それでよい | [13 empty] | 経理課
|  | 承認前の明細は印刷できないとして良いか | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | → |  | 良い | [15 empty] | 主計課
|  | 複数明細を選択して一括で印刷した場合、取引先ごとにPDFファイルを分割すべきか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  | → |  | 取引先ごとにPDFを分けてほしい。 | [15 empty] | 経理課
|  |  |  | → |  | 承知した。複数ファイルを一括ダウンロードする際はZIP形式になる。 | [13 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | → |  | ZIP解凍後、直下にPDFが並ぶようにしてほしい | [12 empty] | 経理課
[6 empty] | → |  | 承知した。解凍フォルダ内直下にPDFを並べる | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
PDFのファイル名を分かりやすくすべきか。
05米穀_12000100東川町農協_保管在庫証明書.pdf
|  |  | 05米穀_12800100北石狩農協_輸送証明書.pdf | [16 empty] | SCSK北海道
|  | → |  | ファイル名を見て内容が分かる方が良いので、上記の形式でお願いしたい。 | [14 empty] | ◆ | 主計課
|  |  | → |  | ZIPファイル名はシステム都合もある、システムに任せて欲しい | [14 empty] | SCSK北海道
[5 empty] | →承知した | [14 empty] | 経理課
複数明細を一括で申請した場合、承認画面ではどのように表示されるか。
|  | 1つの申請として扱うことも検討したが明細ごとに表示するとしたく案をお持ちした | [17 empty] | SCSK北海道
|  | → |  | 案の通り、申請は複数まとめて行い、承認一覧には明細ごとに表示してほしい。 | [14 empty] | ◆ | 主計課
|  |  | → |  | 承知した | [14 empty] | SCSK北海道
[画面]発生源WEB承認一覧
|  | 補足情報欄には何を表示するか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  | → |  | 「業種」と「回答依頼先」を表示してほしい。 | [14 empty] | ◆ | 主計課
[画面]回答依頼用画面
|  | 証明期準備・回答期限は初期値を表示しつつ、個別で上書きも可能とすべきか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  | → |  | 初期値ありで上書きOKでお願いしたい。 | [15 empty] | 経理課
|  |  |  | → |  | 上書き内容を保存するための「下書保存」ボタンを用意する。（代わりに印刷ボタンは廃止） | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
棚表の登録依頼時のチェック
|  | 全てのPDFの承認が完了していないと棚表の承認依頼ができない、というチェックは必要か。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  | → |  | 不要。取引先様式で対応する場合がある。システム的な制限はかけず、運用で判断する。 | [14 empty] | ◆ | 主計課
|  |  | → |  | その場合、未作成で残り続ける回答依頼がある認識 | [14 empty] | HIS
|  |  |  | → |  | 年月が一覧に表示されていれば問題無い認識 | [13 empty] | 主計課
[5 empty] | → |  | 一覧に対象年月の表示を追加する | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
棚卸関連画面の「実棚卸年月」の初期値
現状はログイン時の年月が表示されるが、実務と合わないのではないか。
|  | （例：4月に作業していても、3月分を扱いたい） | [17 empty] | 主計課
|  | → |  | 棚卸業務と日付の関連性（VB期間との関係、データ作成タイミング等）について、認識が曖昧な部分がある。 | [15 empty] | 主計課
|  |  |  | → |  | 循環棚卸の場合、通常棚卸の場合、月々でデータの有無など委託先で棚卸表データの関連仕様を再確認し、 | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
適切な初期値の仕様を検討する。
CSV一括取り込み時の承認ルート
|  | 収支管理品目のCSV取り込みでは承認依頼まで一括で行うが、その場合、承認ルートの個別変更ができない。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  | → |  | その点は初耳。承認依頼の一括処理は重要だが、ルート変更不可の影響を確認する必要がある。 | [15 empty] | 経理課
|  |  |  | → |  | 委託先側で他の機能も含めて直接承認依頼へ遷移する機能を確認し、整理・報告する。 | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
次回ヒアリング・申し送り事項の確認
次回日程は8/19（火）とする。本日の議事内容を反映した成果物を確認する。
課題事項（棚卸年月の初期値、CSV承認ルート）については、
|  | 委託先内で整理し、チャット等で連携する。（必要に応じて別途打ち合わせを設定） | [17 empty] | SCSK北海道
|  | ２． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題（～8/31）
無し
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
[5 empty] | ・ | 循環棚卸の場合、通常棚卸の場合、月々でデータの有無など委託先で棚卸表データの関連仕様を再確認し、
適切な初期値の仕様を検討する。
[5 empty] | ・ | 直接承認依頼へ遷移する機能を確認し、整理・報告する。
|  | ３． |  |  | 次回打合せ予定
8/19（火）
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室