## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [14 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [5 empty] | 作成日 | 2025/8/19 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年8月19日 13:00～15:00 | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 福嶋
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 棚卸・部門提供・共計チーム 外部設計ヒアリング53回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 |  | 経理課 | ： | 太田技師、三浦課長補佐、古米職員
[9 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補、杉本主査、山形職員
[7 empty] | ホクレンICT推進部 |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、菅原主事、髙野職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  | ： | 鈴木、寺嶋
[7 empty] | SCSK北海道 |  |  | ： | 福嶋、犬飼、鄭
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [16 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | Cチーム_打合せアジェンダ_20250819.pptx
|  | ２． |  |  | F4119_DA_業務フロー[9. 棚卸].xlsx
|  | ３． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.4.1_在庫品棚卸表登録.xlsx
|  | ４． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.4.2_在庫データ入力（CSV取込）.xlsx
|  | ５． |  |  | F4106_DA_画面設計_7.4.3_保管在庫証明書・輸送証明書作成.xlsx
|  | ６． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_7.4.1_在庫品棚卸表.xlsx
|  | ７． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_7.4.3_保管在庫証明依頼書.xlsx
|  | ８． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_7.4.3_保管在庫証明書（回答用）.xlsx
|  | ９． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_7.4.3_輸送証明依頼書.xlsx
|  | １０． |  |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_7.4.3_輸送証明書（回答用）.xlsx
|  | １１． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_7.4.1_在庫品棚卸表.xlsx
|  | １２． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_7.4.2_在庫データ入力.xlsx
|  | １３． |  |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_7.4.2_実地棚卸結果.xlsx
|  | １４． |  |  | F4190_DA_メニュー体系補足.xlsx
【議事内容】
実地棚卸業務フロー
・データ入力について、CSVと画面入力のいずれからでも可能なことが分かるよう点線で囲む形に変更。
・外部保管品の確認依頼において、必ずしも指定様式を使うわけではない旨の注釈を追記。
・在庫差異があった場合の処理フローを追記。
|  | フロー内の主語が「事業所の品目課」となっているが、本社も該当するため「事業所」は不要ではないか。 | [16 empty] | 経理課
|  | → |  | 認識相違ない。主語の「事業所」は削除し、全体に反映する。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  | 棚卸付合リストという帳票はあるのか。 | [16 empty] | 経理課
|  | → |  | 修正漏れ。当該帳票は前回打ち合わせで削除することが決まっている。フローから削除する。 | [14 empty] | SCSK北海道
在庫品棚卸表登録
棚卸対象年月について、3月、9月以外は一斉棚卸を検索結果一覧に表示しない仕様とする。
|  | ただし、帳票やCSVの出力はいつでも可能。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  | → |  | 3月、9月以外で一斉棚卸を出力したい場合の操作はどうなるか | [14 empty] | 主計課
|  |  |  | → |  | 対象年月を指定して出力ボタンを押下することで出力可能。年月以外の必須項目はない。 | [12 empty] | SCSK北海道
|  | 対象年月の初期値について、現状案（VB期間中は前月、期間外は当月）ではVB期間明けの作業時に不便ではないか。 | [16 empty] | 主計課
|  | → |  | 利用頻度の高い一斉棚卸を考慮し、以下の仕様に変更する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
・3月～8月に操作する場合：3月を初期値とする。
・9月～2月に操作する場合：9月を初期値とする。
|  |  | →循環は打ち直しになるが良いか | [15 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | →良い、一部門のみ | [14 empty] | 主計課
|  | 在庫品棚卸表登録画面の項目説明にて、初期値についての記載が漏れているため追記しておく | [16 empty] | SCSK北海道
|  | 検索結果一覧には3月、9月の一斉棚卸しか表示されないが、実際には他の月も出力できることが分かりにくい。 | [16 empty] | 主計課
|  | → |  | 仕様が分かるよう、画面の補足説明を追記する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | → 遷移図シートの上部 or 補足シートに検索結果とどのようにデータが出力されるかを明示した方が良い | [15 empty] | HIS
|  |  |  | →その修正で検討する。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  | 棚卸開始時点の在庫をスナップショットとして保持する必要はあるか。 | [16 empty] | システム開発課
|  | → |  | 日々更新される最新の帳簿在庫で問題ない認識。固定値が必要な場合は、業務運用にてPDF等で保存対応とする。 | [14 empty] | 主計課
在庫データ入力CSV取り込み
画面の補足説明に、備考（証明書用）の項目は、依頼用・回答用PDF作成業務の効率化を
|  | 目的として取り込むイレギュラーだが意図した仕様であることを追記した。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  | → 承知した | [16 empty] | 主計課
保管在庫証明・輸送証明書関連
|  | 画面名の変更：「証明書一括登録」→「輸送証明書回答記述情報一括登録」に変更した。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  | → 承知した。 | [16 empty] | 主計課
(CSV取込時の承認ルートの話題)決済条件入力申請CSV取込において、承認ルートの個別変更ができない。
手動設定が必要な場合があるため対応が必要ではないか。
|  | 過去、複合課の場合は都度ルートが揺れるためその場合は独自に設定が必要と会話した認識 | [16 empty] | 主計課
|  | → |  | CSV取込画面に「承認ルート設定」ボタンを追加し、取り込み前にルートを設定できるよう修正する。 | [14 empty] | SCSK北海道
取り込みが正常に完了したタイミングで、設定したルート情報はクリアされる仕様とする。
|  | 承認状況に「承認依頼取下」とあるが、これは「下書保存」の間違いではないか。 | [16 empty] | 主計課
|  | → |  | ご指摘の通り。「下書保存」に修正する。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  | 一括登録機能で個別に設定した内容が上書きされてしまうのか。 | [16 empty] | 経理課
|  | → |  | 承認済み以外のデータは、一括登録機能で全て上書きされる仕様とさせてほしい | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | → 個別入力した後に一括設定したら再度個々に入力が必要な仕様として、承知した。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
|  |  |  | → DesignDoc_v3_v2にも明記する | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | → 古いのが更新されてしまうを心配 | [15 empty] | 経理課
|  |  |  | → あくまで対象年月での反映のため、一括処理で古いのが更新されて新しくされることはない | [14 empty] | HIS
[5 empty] | → 承知した。たまに、紛失等で承認済を再度出力したい場合がある、その場合は手で作ることになるか | [13 empty] | 経理課
[6 empty] | → 印刷は承認済であれば何度でも可能なため問題なく出せる | [12 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → 承知した | [11 empty] | 経理課
|  | 古い未作成データが残り続けるのはユーザビリティが悪い。 | [16 empty] | 経理課
|  | → |  | 最終更新日時から3ヶ月経過した「未作成」のデータは、再編成処理で論理削除（画面上見えなくする）する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | → それでよい | [15 empty] | 経理課
|  | 検索条件に「保管場所」がなく、倉庫単位での絞り込みができない。 | [16 empty] | 主計課
|  | → |  | 検索条件に「保管区分」を追加し、チェックボックスで「保管」「輸送」を選択できるよう修正する。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → チェックボックスで初期値は両方にチェックが良い | [14 empty] | 主計課
[5 empty] | → 承知した。これに伴い、関連する他画面の表記も「保管区分」に統一する方向で調整する。 | [13 empty] | SCSK北海道
メニュー体系
名称変更：「在庫品棚卸表登録CSV取込」→「在庫データ入力CSV取込」に変更。
|  | 機能統合：「回答依頼送信」「回答入力」を「保管在庫証明書、輸送証明書作成」に統合。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  | → 承知した。問題無い | [16 empty] | 主計課
購買手数料配分率マスター
|  | 機能が不足していたため追加した。権限、メニュー位置は「取扱高手数料配分率マスター」と同様とする。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  | → |  | 施設に参照権限をつけてほしい | [13 empty] | ◆ | 主計課
|  |  |  | → |  | 承知した。権限マトリクスを修正する。 | [12 empty] | SCSK北海道
仕訳パターンマスター
|  | メニューから漏れていたため、所定の位置に追加する。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  | → 承知した。問題無い。 | [16 empty] | 主計課
|  | ２． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
無し
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
無し
|  | ３． |  |  | 次回打合せ予定
8/25（月）
－ 以上 －

## 入力リスト (hidden)
ホクレンビル1階 再構築PJブースA
ホクレンビル1階 再構築PJブースB
ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B
ホクレンビル1階 ギャラリー
ホクレンビル2階 中会議室
ホクレンビル2階 大会議室
ホクレンビル10階 A会議室
ホクレンビル10階 B会議室
ホクレンビル10階 C会議室
ホクレンビル10階 D会議室
ホクレンビル10階 E会議室
北農ビル17階 HIS会議室