## 20241007_追加確認事項
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/3/24 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年3月24日 13:00～15:00 | [5 empty] | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング２５回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [6 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、五十嵐課長補佐
[13 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [6 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [7 empty] | ： | 鈴木、坂井
[6 empty] | SCSK北海道 | [7 empty] | ： | 戸田、合田、角田、桑島
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250324.pptx
|  | ２． |  | F4106_DA_画面設計_X.X.X_承認ワークフロー基準.xlsx
|  | ３． |  | マスタの日付管理の考え方.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 申請・承認機能のレイアウト統一
|  | ２． |  | ＷＦシステムの承認ルート設定画面
|  | ３． |  | マスタの日付管理の考え方
【議事内容】
|  | １． |  | 申請・承認機能のレイアウト統一
|  |  | （１） |  |  | 一覧画面
[6 empty] | 検索条件表示域に配置されるボタンについて、「登録」ボタンは左端で統一するのではなかったか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 認識できていなかった。左端に統一するか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 左端に統一してほしい。 | [14 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  | 入力画面
[6 empty] | 更新者の「所属」には何を表示するか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → | データの最終更新者の所属課とひとつ上位の組織名称をつなげて出力する。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 「下書保存」ボタンが押下された場合、どの画面に遷移するのか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → | メッセージを出力し入力画面のままとするか、一覧画面へ遷移するのどちらかになる認識である。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 入力画面のままとするならば、キャンセルボタン押下時に前回下書き保存したところから | [14 empty] | 経理課
差異がある場合はアラートをあげるなどが必要になると考えるが、実現可能か。
[8 empty] | → | 技術的には可能だが、１項目ずつ比較が必要になるため大変ではある。 | [13 empty] | SCSK北海道
可能であれば、一覧に戻ることとしたい。
[9 empty] | → | 一覧画面へ遷移することで問題ない。 | [11 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | （３） |  |  | 承認一覧画面
[6 empty] | ExcelのShift選択のように、複数行をまとめて選択する機能はできないか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 難しい。 | [15 empty] | SCSK北海道
検索条件で絞り込みしていただき全選択などで運用していただきたい。
[6 empty] | 「全選択」をして承認をすると、全ページのデータに対して行われる、という認識で良いか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 「選択」状態はあくまで表示されている範囲のみ対象となる。 | [15 empty] | SCSK北海道
ただし、表示する明細数は15,50,100から選択できる仕様となっているため、最大は100件まで
一括で処理できる。
|  |  | （４） |  |  | 承認確認画面
[6 empty] | 画面レイアウト右上の「ページ」と右下のボタン名称についている「データ」は同じものを指しているか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 同じものを指している。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 確認画面が複数画面に跨る機能はないか。 | [14 empty] | 経理課
ある場合は「ページ」と「データ」で表現方法を明確に使い分けること。
[8 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
2025/4/2 追記
[9 empty] | 各チームより、確認画面が複数画面に跨る機能はないことを確認した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | ５件の申請を連続承認する際に、５件目のデータに対して承認・差戻した場合は、何番目のデータに | [16 empty] | 主計課
遷移するイメージか。
[6 empty] | → | 直前のデータを開く想定であるため、４件目のデータを表示するイメージで考えている。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 現行財務会計システムでは１ページ目に戻るようになっている。 | [14 empty] | HIS
どちらも実現可能だが、どちらのほうが使い勝手が良いか。
[8 empty] | → | 今の想定通り、直前データを開くことで良い。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | Cチームの機能について、承認確認画面で多くの情報を確認する際、枠内でのスクロールではなく、 | [16 empty] | 経理課
画面全体のスクロールとなっても良いため多くの情報を表示できるようにしてほしい。
[6 empty] | → | 個別の機能ごとに決めていく必要がある。 | [15 empty] | HIS
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 承認確認画面以外では承認情報は開く/閉じるができる認識だが、ここはできないのか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 承認確認画面では差戻時は「差戻コメント」が必要になるため、常に表示する想定である。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 連続承認時の「前データ」「次データ」ボタンは１ページ目、最終ページではどうなるか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | １ページ目では「前データ」ボタンは非表示、最終ページでは「次データ」ボタンは非表示となる。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | ボタンの非表示制御の際、同じページに存在する他ボタンの位置に影響しないようにしてほしい。 | [14 empty] | 経理課
[8 empty] | → | 承知した。ボタン位置は固定とする想定である。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ２． |  | ＷＦシステムの承認ルート設定画面
|  |  | （１） |  |  | 承認ルート設定画面
[6 empty] | 画面上、白背景になっている箇所が設定可能、という認識で良いか。 | [16 empty] | 経理課
また、変更できる範囲は制御されるのか。
[6 empty] | → | 現状ではそこまでわかっていないが、制御されることになると考えている。 | [15 empty] | HIS
[6 empty] | 代理決済権限の話が上がっていたと思うが、そちらはどうなっているか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 代理決裁権限の設定を共通WFシステムに話してもらうよう依頼済みの状態。 | [15 empty] | HIS
上記の結果について加藤調査役から連携を受けて、追って連携させていただきたい。
[7 empty] | → | 承知した、 | [14 empty] | 主計課
[6 empty] | 共通WFシステムでは「至急」と選べるようになっているが、必ず出てくるイメージか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 最新の状況は確認が必要だが、必ず出てくるとは考えていない。 | [15 empty] | HIS
[7 empty] | → | 「至急」が設定された場合はどうなるのか。メールなどが出るのか。 | [14 empty] | 主計課
[8 empty] | → | メールは出ず、共通WFシステム側で「至急」が表示されるのみの認識である。 | [13 empty] | HIS
|  | ３． |  | マスタの日付管理の考え方
|  |  | （１） |  |  | 適用期間管理のマスタ
[6 empty] | 過去日付の登録はありとするのか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → | マスタのヒアリング回にて要望が上がっており、検討した結果、許容しても良いと考えている。 | [15 empty] | SCSK北海道
システムとして気にすべき点としては、他機能にどのような影響を及ぼすか、だが、
新規登録のみであれば、影響がないと考えている。
[7 empty] | → | 品目系などは実績が入らないとマスタの影響がないため、認識齟齬ないが、 | [14 empty] | 主計課
共計適用金利マスタは過去分として誤ったマスタが登録されると会計上影響が出てしまう。
[8 empty] | → | 逆に、共計適用金利を登録し忘れたため後から登録し、正しいことを確認する、といった | [13 empty] | HIS
運用のほうが考えられるのではないか。
[9 empty] | → | 経理部管理であれば、過去分は登録できるようにしておき、運用で正しさを担保する方が | [12 empty] | 経理課
良いと考える。
[10 empty] | → | 承知した。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 過去日登録の範囲はどこまでを許容するか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 先日のヒアリングでは、棚卸品目マスタにてVB期間での入力についてのマスタ登録忘れが | [15 empty] | SCSK北海道
話題として挙がっていたため、VB期間中に前月末日登録などができれば十分か。
[7 empty] | → | 棚卸品目であれば上記範囲で良いが、前述の共計適用金利マスタは前年度分の登録が必要 | [14 empty] | 主計課
になると考える。
[8 empty] | → | VB期間中の遡った登録を前提とし、年次確定がされていない期間での登録を許可するような | [13 empty] | SCSK北海道
つくりとする。
[6 empty] | 遡って登録できる範囲について、VB期間における前月末まで、というのでは不足するか。 | [16 empty] | HIS
期間を定めず、1年間どこまでも遡って登録できる、というのは違和感がある。
[6 empty] | → | 基本は問題ないが、前述の通り登録忘れ分を含めて対応できるようにするか、によって変わる。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | → | やはり、全マスタ過去１年間登録可能とするのはシステム的なリスクがあるため、 | [14 empty] | HIS
マスタごとに詳細を詰めて定義すべきであると考える。
遡って登録する場合に、適用開始日は前月末からとするか、未確定年度の期初からOKとするか。
過去日付での登録時は承認を必須するか。
などを全マスタに対して整理したい。
[8 empty] | → | 承知した。一覧にて整理していくこととする。 | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
[6 empty] | マスタの申請履歴について、全て保持できているか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 最新の状態にした履歴は常に持っているが、上書き更新の場合は履歴を持たない場合があると | [15 empty] | SCSK北海道
考えていた。
[7 empty] | → | 上書きの場合も履歴を持つ必要があり、過去履歴も参照できる必要がある。 | [14 empty] | システム開発課
[8 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 決済条件マスタを変更した場合、サイト算出を処理対応していることが毎年多く発生している。 | [16 empty] | システム開発課
これは今後対応できるのか。
[6 empty] | → | PAからFBデータを送っていなければ、PA上から変更できる。 | [15 empty] | SCSK北海道
それ以外の場合は引き続き処理対応していただく必要があると考える。
[6 empty] | マスタの修正を行う場合、夜間でしか使われないマスタは当日からの変更もできるのではないか。 | [16 empty] | システム開発課
例えば支払案内書マスタ、請求書制御マスタは夜間処理でしか使わないため、
それに向けた当日の修正などもできるようにしたい。
[6 empty] | → | 支払案内書マスタ、請求書制御マスタの検討にて整理する。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  | 年度管理のマスタ
[6 empty] | 実績がないデータのみ削除・修正が可能というのはシステムで判断されるのか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | システムで当年度残高を見て発生有無を判別している。 | [15 empty] | SCSK北海道
現行財務会計システムでも同様の仕様であり、マスタ機能の関連チェックとして盛り込む想定である。
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | 次年度分のデータは登録できるのか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 可能である。 | [15 empty] | SCSK北海道
次年度分を手動登録した場合、年次繰越では同じキーに対してはデータをコピーしない。
|  | ４． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | SCSK北海道宿題
・マスタの過去日付登録について、マスタごとに許容する期間の整理資料を作成する。
管理資料を作成したのち、ユーザーにて情報を記入いただく。
（期限：4/16）
・支払案内書マスタ、請求書制御マスタについて、当日修正を許可できるかを検討する。
（期限：4/16）
－ 以上 －