## 議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/4/25 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年4月25日 13:00～15:00 | [5 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング追加29回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [6 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[13 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[13 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [6 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、村上調査役、土門職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [7 empty] | ： | 鈴木、坂井
[6 empty] | SCSK北海道 | [7 empty] | ： | 戸田、合田、竹田
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250328.pptx
|  | ２． |  | 共通_打合せアジェンダ_202504XX_メモ追記.pptx
|  | ３． |  | 検討シート_決済条件マスタの登録フロー.xlsx
|  | ４． |  | 【作成中】検討シート_決済条件周辺マスタの用途整理.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 共通マスタ管理システムと新会計システムとの画面遷移
|  | ２． |  | 決済条件マスタの検討事項に対する状況すり合わせ
|  | ３． |  | 宿題確認
【議事内容】
|  | １． |  | 共通マスタ管理システムと新会計システムとの画面遷移
|  |  | （１） |  |  | スケジュール感の確認
[6 empty] | 共通マスタ管理システムと新会計システムで画面遷移ができるかどうか技術検討中の認識。 | [16 empty] | SCSK北海道
どのようなスケジュール感で進むかを確認したい。
[6 empty] | → | 技術調査は5月2週目頃より着手し、5月末ごろに技術的に可能かの結論が出る計画である。 | [15 empty] | HIS
[7 empty] | → |  | 画面遷移が決定できるのは上記実施後のため、決済条件マスタの遷移を確定するのは6月になるか。 | [13 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | その認識で合っている。 | [11 empty] | ◆ | HIS
ただ、決済条件マスタの内容についてはそれまでに決めておく必要があると考えている。
|  | ２． |  | 決済条件マスタの検討事項に対する状況すり合わせ
|  |  | （１） |  |  | 決済条件マスタの打合せに対する議題整理
[6 empty] | 利用パターンごとに共通マスタとの遷移のイメージを進め方を整理したい。 | [16 empty] | システム開発課
[6 empty] | → | 既に整理を実施しており、打合せ資料としてアップロード済み。画面遷移の流れとして２案考えているが、 | [15 empty] | SCSK北海道
１取引先に対して、複数決済条件、複数請求書制御情報/支払案内書作成情報が紐づくため、一連の登録処理を
整理するのが難しい。
[7 empty] | → |  | ICTでも整理資料を作っている。概ね認識はあっているが、決済条件と | [13 empty] | システム開発課
請求書制御情報/支払案内書作成情報は、１対１となると考えている。
[9 empty] | → | 承知した。であれば案１を基に一連の流れでの登録を繰り返す形とする。 | [11 empty] | ○ | SCSK北海道
資料は指摘内容を反映させる。
[6 empty] | 経費精算システムから連動されるデータの支払予定日導出方法の整理は説明資料についても打合せ資料 | [16 empty] | SCSK北海道
としてアップロード済み。
[6 empty] | → | 新会計システムから経費精算システムへ連動されるマスタの項目等は現状から変わるか。 | [15 empty] | 経理課
[7 empty] | → |  | 経費精算システムは極力改修しない方針となっているため、連動項目等を現状から変える想定はない。 | [13 empty] | SCSK北海道
経費精算システムに連動するための決済条件がどのようなデータイメージになるか、別途説明済みだが、
[9 empty] | → | マスタの連動とサイト補正の件については、経費精算システムに対する打ち合わせ回を設定し、 | [11 empty] | ◆ | 経理課
そこで会話することとする。
[6 empty] | 決済条件マスタがどの機能でどう使われるのかについて、現在整理を行っている。 | [16 empty] | SCSK北海道
途中の資料であるが、本日打合せ資料としてアップロード済み。この進め方で考えている。
[6 empty] | → | 承知した。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | 関連相手先を不要と整理されているが、農協組織管理表が残るのであれば廃止できないのではないか。 | [16 empty] | システム開発課
[6 empty] | → | 農協組織管理表は会計側で意識すべきものなのか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → |  | 管理表１（取引先親番に対して枝番3桁の設定状況確認）は取引先マスタで対応となる。 | [13 empty] | システム開発課
[9 empty] | → | 管理表２（請求先の識別）は購買システム側で対応してほしいと考える。 | [11 empty] | ○ | 経理課
上記要望を購買に出すこととする。ただし、その中で購買側と会計側でのやることの線引きを明確
にする必要があるため、整理する。
[6 empty] | 購買システムがカットオーバーされるまではどうなるか、も整理が必要である。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 現行会計情報システムは引き続き利用可能な状態である必要があると考える。 | [15 empty] | システム開発課
[7 empty] | → |  | 現状は会計情報システムは停止するなどの話は出ていない。 | [13 empty] | HIS
ただ、パールライスが稼働してから購買が稼働するまでの間はどうするかなど過渡期の整理も必要になる。
[9 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 納品先・請求先を新会計では管理しないということは、部門システムから連携してもらう想定であると考えるが、 | [16 empty] | システム開発課
コードと名称両方受け取るイメージで考えているか。
共通の取引先マスタでは農協の納品先名のみを管理し、それ以外は部門管理で考えている。
[6 empty] | → | その想定であれば、名称も合わせて連携してもらう必要があると考える。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 決済条件マスタについてCSV取込機能は必要か。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 取引先の統廃合も考えると必要である、ただし、一括変換機能までは不要と考えている。 | [15 empty] | システム開発課
一括変換したい場合は、CSV出力を行い内容修正のちCSV取込で対応するので良い。
[7 empty] | → | CSV取込は決済条件のみの範囲で良いと考えるが問題ないか。取引先マスタと合わせて取込などは考慮しない。 | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | その仕様で良い。合わせて対応することになると機能が複雑になりすぎる。 | [12 empty] | システム開発課
[10 empty] | → | 承知した。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 決済通知データの検討について、商品体系識別はそうすべきか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 必要ではあるが取扱品目とは切り離し、部門管理とすべきではないか、と経理部と会話していた。 | [14 empty] | ○ | システム開発課
こちらについても購買と会話し、要望を出すこととする。
[6 empty] | その他に決済条件マスタの検討について議題はあるか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 現在、経費精算システムで口座情報を持っていない職員に対する支払いが出ており連動エラーになっている。 | [15 empty] | 経理課
新会計システムから経費精算システムへんのマスタの連動において、職員口座の情報を連携し、
経費精算システム側のチェック処理で職員口座を持っているもののみ入力対象とする。
新会計システムから経費精算システムへの決済条件のマスタ連動内容を見直したい。
[7 empty] | → |  | 前述した経費精算システムの回にて合わせて検討することとする。 | [12 empty] | ◆ | HIS
[6 empty] | 決済条件マスタの口座変更時の確認方法について、合議で回っている時に、決済条件確認画面で | [16 empty] | 経理課
口座変更が分かるようにする必要がある。変更前と変更後の比較ができると良い。
[6 empty] | → | 対応案を検討する。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
|  | ３． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | 経理部宿題
・農協組織管理表を購買システムから出力できるよう要望を上げる。
また、商品体系識別を部門管理となるか、など会計と購買の対応範囲の整理を行う。
（期限：5/26（月）で仮置き）
|  |  | （２） |  |  | SCSK北海道宿題
・決済条件マスタの画面遷移イメージを修正した資料を作成し、連携する。
（期限：5/13（火））
・マスタ承認画面における承認前後の情報確認手段を検討する。
[6 empty] | （期限：5/13（火）） | [11 empty] | － 以上 －