## 20250611
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/6/25 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年6月20日 15:00～17:00 |  |  |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング追加35回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐、山下職員
[12 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[12 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補、杉本主査
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、村上調査役、土門職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木、坂井、宮﨑
[6 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 渡邉、戸田、合田、竹田
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250620.pptx
|  | ２． |  | 検討シート_決済条件マスタの登録フロー.xlsx
|  | ３． |  | 検討シート_仕訳入力でのホクレン口座設定.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 決済条件マスタの登録フローの確認
|  | ２． |  | 仕訳入力でのホクレン口座設定の確認
|  | ３． |  | 宿題確認
【議事内容】
|  | １． |  | 決済条件マスタの登録フローの確認
|  |  | （１） |  |  | 統合会計Ｓのメニューイメージについて
[6 empty] | 取引先マスタの情報を変更したい場合は、共通マスタ管理Ｓのメニューから取引先マスタのメンテナンスを | [15 empty] | SCSK北海道
選んでいただく想定である。
[6 empty] | ⇒ | 認識が異なっている。 | [14 empty] | HIS
共通マスタ管理Ｓメニューと統合会計Ｓメニュー両方に「取引先マスタ」が表示される認識である。
[7 empty] | ⇒ | 共通マスタ管理Ｓ、統合会計Ｓどちらから取引先マスタメンテナンスに入った場合でも動きは | [13 empty] | SCSK北海道
変わらず、決済条件マスタの登録へ遷移する、という認識で良いか。
[8 empty] | ⇒ | 入口はどちらでも同じになると考えている。 | [12 empty] | 経理課
[9 empty] | ⇒ | 承知した。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
統合会計Ｓのメニューイメージへ「取引先マスタ」を追加することとする。
[6 empty] | 共通の取引先マスタ、決済条件マスタ、部門Ｓの取引先マスタ、はどういう順番での登録となるのか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | ⇒ | 運用は、共通の取引先マスタと決済条件マスタを登録後、部門の取引先マスタを登録する流れである。 | [14 empty] | システム開発課
[6 empty] | 共通の取引先マスタと部門Ｓの取引先マスタは何の違いがあるのか。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | ⇒ | 共通の取引先マスタでは取引先の名称と住所などの情報を管理する。 | [14 empty] | システム開発課
部門Ｓの取引先マスタでは納品箇所などを管理する。
|  |  | （２） |  |  | 決済条件マスタと請求書制御・支払案内書作成マスタの遷移
[6 empty] | 登録済みの取引先に対して新しい決済条件を登録する場合、請求書制御マスタ・支払案内書作成マスタの | [15 empty] | SCSK北海道
登録は行うことはあるか。
[6 empty] | ⇒ | 決済条件マスタと請求書制御マスタ／支払案内書作成マスタは１対１であると考えているため、 | [14 empty] | システム開発課
登録を行うことで良いのではないか。
[7 empty] | ⇒ | このケースで登録を行うことがある場合、決済条件マスタと請求書制御／支払案内書作成マスタの
管理粒度が異なるため、制約が出てしまう。
[8 empty] | 例えば、請求書制御マスタは請求先、業種、所属に紐づく情報として管理しているが、 | [13 empty] | SCSK北海道
決済条件は上記に加えて、決済条件適用品目が異なる場合は別の決済条件情報を登録できる。
この場合において、請求書制御マスタの登録はどう扱われるべきか。
最後に登録された内容を優先するか、決済条件適用品目を請求書制御マスタの管理粒度に加えるか
を決める必要がある。
[6 empty] | 現行の種苗で請求書制御の単位として、決済条件適用品目単位になっているケースがある。（たねいも） | [15 empty] | システム開発課
新会計の請求書制御マスタの管理粒度として、決済条件適用品目も含めるか。
[6 empty] | ⇒ | たねいもについては、部門システムが分かれていることで請求書が分かれているものと考える。 | [14 empty] | HIS
[7 empty] | ⇒ | 決済条件適用品目を請求書制御マスタの管理粒度に含める場合は、請求書制御マスタの | [13 empty] | SCSK北海道
メンテナンス負荷は高くなる。同じ請求先、業種、所属でも、決済条件適用品目ごとに
請求書制御マスタ情報をメンテナンスしなければならない。
また、決済条件適用品目ごとに請求書の様式などを設定するため、決済条件適用品目ごとに
請求書が分かれてしまう可能性もある。
[8 empty] | ⇒ | 品目単位で請求書が分かれるのは避けたい。品目ごとの管理とはしたくない。 | [12 empty] | 経理課
上記のように品目単位に請求書を分けたい場合は、請求先を分けるなどの回避策で対応したい。
[9 empty] | ⇒ | 承知した。それでは、請求書制御マスタの管理粒度は決済条件マスタとは合わせず、 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
現状の想定のまま請求先、所属、業種とする。
[6 empty] | 決済条件マスタと請求書制御マスタの管理粒度が違うことから、データの関係性がＮ対１となる場合に、 | [15 empty] | SCSK北海道
登録済みの取引先に対して新しい決済条件を登録するとき、請求書制御マスタに遷移するイメージと
整理していたが、その場合の入力内容はどう扱うか。
[6 empty] | ⇒ | 新しい決済条件マスタを登録する場合に、該当する請求書制御マスタデータがある場合は、 | [14 empty] | 経理課
請求書制御マスタ入力画面に遷移しないような制御としたい。
[7 empty] | ⇒ | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
取引先マスタ入力から遷移した場合において、請求書制御／支払案内書作成マスタ入力画面への
遷移は、該当するマスタデータが存在するかしないかを確認し、
存在する場合は請求書制御／支払案内書作成マスタ入力画面へ遷移せず、
存在しない場合は請求書制御／支払案内書作成マスタ入力画面へ遷移する。
[6 empty] | 取引先の修正から、決済条件マスタを変更するケースはあるのか。 | [15 empty] | システム開発課
[6 empty] | ⇒ | 取引先マスタ（名城住所マスタも含む）を修正する場合において、決済条件マスタは変更しない。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | ⇒ | 承知した。取引先店舗の修正（資料上④）時は決済条件マスタへの遷移は行わないこととする。 | [13 empty] | SCSK北海道
取引先マスタ入力から決済条件マスタ入力へ遷移するのは、登録時のみとする。
[6 empty] | 決済条件マスタと請求書制御／支払案内書マスタのデータ登録状況として、決済条件マスタのみ登録 | [15 empty] | 経理課
されている状態は発生しえないのか。
請求書制御／支払案内書マスタが削除された場合など。
[6 empty] | ⇒ | そもそも決済条件マスタが登録されているが、請求書制御／支払案内書作成マスタのデータが登録 | [14 empty] | SCSK北海道
されていない状態はあっても問題ないのか。
[7 empty] | ⇒ | 問題ある。 | [13 empty] | 経理課
[8 empty] | ⇒ | 請求書制御／支払案内書作成マスタの削除時に、関連する決済条件マスタデータがある場合は | [12 empty] | SCSK北海道
削除不可、と制御を入れるのはどうか。
[9 empty] | ⇒ | それでよい。 | [10 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | （３） |  |  | 決済条件マスタのCSV取込時における請求書制御／支払案内書作成マスタの登録状態
[6 empty] | 決済条件マスタをCSV取込した場合、請求書制御／支払案内書作成マスタデータが登録されていない状態の | [15 empty] | 経理課
決済条件が出来上がってしまうのではないか。
[6 empty] | ⇒ | その場合はデフォルト値でデータを作ってしまうなど、システム的な決めがあれば良いと考える。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | ⇒ | CSV取込後の承認ステータスは何になるか。 | [13 empty] | HIS
下書き保存などになるのであれば、画面を経由するためそこで拾う、なども考えられる。
[8 empty] | ⇒ | マスタは承認依頼中になる想定で考えていた。 | [12 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 請求書要否を決済条件マスタの項目に持つのはどうか。 | [15 empty] | システム開発課
請求書要否が否の場合は、請求書制御マスタデータは作らないなど。
[6 empty] | ⇒ | 前述の通り、決済条件マスタと請求書制御マスタは管理粒度が異なるため、難しい。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | CSV取込時、該当する請求書制御マスタデータがなければ、請求書を作成するデフォルトで登録するのは | [15 empty] | 主計課
可能か。
[6 empty] | ⇒ | 可能である。ただしこの場合の各項目におけるデフォルト値を決めていただく必要がある。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | ⇒ | 承知した。 | [12 empty] | ○ | 主計課
デフォルト値での作成で考えたい。各項目のデフォルト値は持ち帰り検討する。
|  |  | （４） |  |  | 支払案内書作成マスタの粒度
[6 empty] | 実際に口座に支払う金額と、支払案内書に記載される金額を合わせる必要があると考えているため | [15 empty] | 財務課
同じ取引先において、業種ごとに制御したりするイメージはないが、業種は必要か。
また、支払は法人単位（厳密には口座単位）に行っているため、店舗単位での出力制御も必要ない。
[6 empty] | ⇒ | 支払案内書作成マスタの管理粒度としては、支払先の法人（５桁）のみで良いか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | ⇒ | 問題ない。 | [12 empty] | ◆ | 財務課
[6 empty] | 法人単位のみでの管理となったが、支払案内書をウェブ配信しない場合、誰が送付するのか。 | [15 empty] | システム開発課
[6 empty] | ⇒ | 財務課か経理課での業務となる見込みである。 | [14 empty] | 経理課
|  |  | （５） |  |  | InvoiceAgent向けの制御情報
[6 empty] | 請求書制御／支払案内書作成マスタの項目について、InvoiceAgent配信要否を追加してほしい。 | [15 empty] | システム開発課
また、InvoiceAgentで配信するとなった場合は、InvoiceAgentへユーザーを登録する必要があるため、
ユーザー登録を促すアナウンスメッセージを出してほしい。
[6 empty] | ⇒ | InvoiceAgentへ送るとした状態で、ユーザー登録がされていない場合はどうなるのか。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | ⇒ | InvoiceAgent上にファイルを置く場所が作られないため、エラーとなるのではないか。 | [13 empty] | SCSK北海道
ファイル配置場所のアクセス権限によってはシステムで自動で作るなどもできるのか。
[8 empty] | ⇒ | ユーザーが先に登録されていない場合の挙動と、ファイル配置場所のアクセス権限について | [11 empty] | ○ | システム開発課
持ち帰り確認する。
[6 empty] | 請求書と支払案内書は基本InvoiceAgentで送るのであれば、全件InvoiceAgentへ送ることとしても良いが、 | [15 empty] | システム開発課
そうでない場合は、不要なファイルがたまってしまう懸念がある。
[6 empty] | ⇒ | 請求書は紙で送るケースが残ることも考えられるが、支払案内書は原則InvoiceAgentでの配信とする | [14 empty] | 経理課
ため、支払案内書作成マスタにはInvoiceAgent配信要否は不要となる。
[7 empty] | ⇒ | 承知した。支払案内書作成マスタではInvoiceAgent配信要否は追加しないこととする。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
請求書制御マスタについてはInvoiceAgent配信要否を持つこととする。
|  |  | （６） |  |  | 決済条件マスタに関してその他不明点
[6 empty] | 決済条件マスタの廃止金融機関を使っているか否か、を検索できる件についてはどうか。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | ⇒ | 機能としては画面に盛り込んでいる。 | [14 empty] | SCSK北海道
決済条件マスタ一覧画面の検索条件にある「金融機関」という項目である。
[6 empty] | 農協組織管理表の出力は統合会計では対応しない、ということで認識合っているか。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | ⇒ | 認識合っている。 | [14 empty] | SCSK北海道
購買システム側での対応を求めることとしており、全体としてどこから出力するかを検討する課題が
システム開発課持ち帰り課題となっている。
[7 empty] | ⇒ | 承知した。 | [13 empty] | 主計課
|  | ２． |  | 仕訳入力でのホクレン口座設定の確認
|  |  | （１） |  |  | 機能イメージのすり合わせ
[6 empty] | 仕訳入力画面でホクレン口座を選択できる行は、勘定科目を限定するイメージか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | ⇒ | そのイメージで考えている。 | [14 empty] | SCSK北海道
預金科目をシステム内部で特定しておき、預金科目の場合のみホクレン口座を入力必須で考えている。
[7 empty] | ⇒ | 承知した。問題ない。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 別段預金口座への移し替えは、基本的にV-ONEで行う想定だが、一部は仕訳入力になる可能性がある。 | [15 empty] | 財務課
[6 empty] | ⇒ | 承知した。現状の機能想定で対応可能とは考えている。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | ホクレン口座マスタにて「請求書利用区分」という項目を追加し、利用ありか利用なしを選択してもらう | [15 empty] | SCSK北海道
想定である。
請求書制御マスタの口座検索では請求書利用区分は「利用あり」のみ。
仕訳入力の口座検索では、請求書利用区分は「利用あり」「利用なし」両方対象とする。
[6 empty] | ⇒ | 問題ない。 | [14 empty] | 主計課
請求書制御マスタから口座検索子画面に遷移した場合、事業所は固定になるのか。
[7 empty] | ⇒ | 今は固定とする想定ではない。 | [13 empty] | SCSK北海道
請求書制御マスタにて、事業所ごとに登録された口座をデフォルト表示するため、
ここでの検索は固定しないと考えている。
[8 empty] | ⇒ | 承知した。 | [12 empty] | 主計課
[6 empty] | ホクレン口座マスタの事業所選択は、１事業所につき３口座までしか設定できないように求めている。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | ⇒ | 承知した。確認して取り込むこととする。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 口座を選択した場合に、それに紐づく名称などを出力する必要があると考えているが、何の情報が表示 | [15 empty] | SCSK北海道
されていれば、自身が選んだ口座であることを確認できるか。
[6 empty] | ⇒ | 銀行名、支店名、口座種別名、口座番号を表示することとしたい。 | [14 empty] | 財務課
[7 empty] | ⇒ | 承知した。請求書制御マスタの口座入力欄も同様の表示として良いか。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | ⇒ | 良い。 | [11 empty] | ◆ | 財務課
|  | ３． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | 経理部宿題
・決済条件マスタCSV取込時の請求書制御マスタ・支払案内書作成マスタのデフォルト値を検討する。
（期限：6/24（火））
⇒6/24（火）のヒアリングにて回答受領済みのため、課題は割愛いたします。
|  |  | （２） |  |  | システム開発課
・InvoiceAgentについてユーザー登録がされていない状態でファイル連動されたときの挙動と、
ファイル配置場所のアクセス権限について確認し、HIS・SCSK北海道へ共有する。
（期限：7/1（火））
－ 以上 －