## 20250624
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [19 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [11 empty] | 作成日 | 2025/7/1 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年6月24日 16:00～17:00 | [6 empty] | ホクレンビル10階 B会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング追加36回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [7 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[14 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[14 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [7 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、村上調査役、土門職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [8 empty] | ： | 鈴木、坂井
[6 empty] | SCSK北海道 | [8 empty] | ： | 戸田、合田、竹田
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [21 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250624.pptx
|  | ２． |  | 検討シート_決済条件マスタCSV取込.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 決済条件マスタのCSV取込イメージの確認
|  | ２． |  | 宿題確認
【議事内容】
|  | １． |  | 決済条件マスタのCSV取込イメージの確認
|  |  | （１） |  |  | 決済条件マスタCSV取込のイメージ
[6 empty] | そのまま承認依頼中とする案１と、CSV取込後は下書き保存とする案２の２つ検討しているが、どちらが良いか。 | [17 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | ⇒ | そのまま承認依頼となる案１としたい。 | [16 empty] | 経理課
[7 empty] | ⇒ | 案１とする場合、請求書制御マスタ、支払案内書作成マスタはデフォルト値で自動生成となるが良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | ⇒ | 問題ない。デフォルト値としては、下記としたい。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
＜請求書制御マスタ＞
請求書集約先：設定なし、自動作成区分：作成する、明細出力形式：PDF、
請求書様式：業種から導出した様式、請求書作成猶予日数：0日、品名合計出力区分：出力しない、
店舗別合計出力区分：出力しない、振込指定口座１～３：事業所に紐づく口座を導出
＜支払案内書作成マスタ＞
作成可否：可（明細有）
[6 empty] | 案１とした場合添付ファイルはできないとあるが、CSV取込単位で共通のファイルとして良い場合は、 | [17 empty] | 経理課
実現可能か。
[6 empty] | ⇒ | 実現可能である。機能としては仕訳CSV取込機能のようなイメージである。 | [16 empty] | SCSK北海道
添付したファイルは、CSV取込した申請情報すべてに同じファイルが紐づくような挙動となる。
[7 empty] | ⇒ | その仕様で問題ないため、添付ファイルはありとしてほしい。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
[8 empty] | ⇒ | 承知した。仕訳CSV取込と同じように、添付ファイル数は最大３ファイルとして良いか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | ⇒ |  | ３ファイルで良い。 | [11 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | CSV項目に「決済方法備考」とあるが、これは何か。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | ⇒ | 決済条件に付けられる備考情報である。任意項目で設定可能。 | [16 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | ⇒ | 承知した。このほかに任意項目はあるか。 | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | ⇒ | 口座情報（銀行コード、本支店コード、口座種別コード、口座番号、口座名義人）は、 | [14 empty] | SCSK北海道
回収支払区分が支払の場合のみ必須である。
[9 empty] | ⇒ |  | 口座情報について、回収支払区分が回収の場合には不要な項目になるのであれば、 | [12 empty] | 経理課
回収の場合に入力されていたらエラーとなるように制御してほしい。
[11 empty] | ⇒ | 承知した。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 口座情報について、回収支払区分が回収に入力しないようにするため、注釈の文言を見直したい。 | [17 empty] | システム開発課
「※回収の場合は入力できません」としてほしい。
[6 empty] | ⇒ | 承知した。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 共通マスタの取引先マスタにもCSV取込はあるか。決済条件のCSV取込とは別の機能となるのか。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | ⇒ | 取引先マスタのCSV取込はあり、決済条件CSV取込とは別の機能となる。 | [16 empty] | システム開発課
利用イメージとしては、取引先マスタのCSV取込を行い、決裁されたのち、決済条件CSV取込を行う想定である。
取引先マスタと決済条件マスタをまとめて登録したい場合は、画面から登録してもらう必要がある。
[7 empty] | ⇒ | 承知した。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | 決済条件マスタの関連チェックなどは議論していない認識だが、良いのか。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | ⇒ | マスタは業務機能と違い、システム側で必要な情報群を管理する機能であるため、 | [16 empty] | SCSK北海道
システムとして必要なチェックを実施するのみを想定していた。
何か必要なチェックとして考えているものがあるか
[7 empty] | ⇒ | 共通で利用されるマスタは他課所利用のチェックがあると考えているが、入っているのか。 | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | ⇒ | 決済条件マスタは業種・所属単位でデータを持っているため、他課所利用のチェックは考えていない。 | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | ⇒ |  | 取引先マスタとしては、他課所利用状況の確認には決済条件マスタの登録状況で確認 | [12 empty] | システム開発課
していただくのが良い。
[6 empty] | 支払データが作られた後に、決済条件マスタの口座情報が変更された場合、支払データの口座にはマスタの変更が | [17 empty] | 経理課
反映されない、という認識だがあっているか。
[6 empty] | ⇒ | 認識はあっている。なお支払データが作られるタイミングは仕訳計上時である。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | カレンダー識別などは必須になっているが、必須の認識ではない。 | [17 empty] | システム開発課
[6 empty] | ⇒ | データ上では必ず入っており、テーブル定義としても必須であった。 | [16 empty] | SCSK北海道
画面では必須になっていないということは、裏側のロジックで設定しているのではないかと考える。
プルダウンでカレンダー識別を選択させる想定だが、プルダウンの初期値を基本的なカレンダー識別に
しておくことで、手間を少なくすることは可能である。
[6 empty] | 決済条件区分は数値入力なのか。 | [17 empty] | 財務課
[6 empty] | ⇒ | 決済条件区分のコード値整理はシステム開発課の持ち帰り事項となっている。 | [16 empty] | SCSK北海道
コードの整理が可能で、コード値と意味合いを紐づけて定義しておけるのであれば、プルダウンや検索なども
可能と考えている。
[7 empty] | ⇒ | 原票から部門が使っている決済条件区分の洗い出しを行ったが、整理するのは不可能であると考える。 | [15 empty] | システム開発課
[8 empty] | ⇒ | では、数値入力とする。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 所属・業種・決済条件適用品目はログインユーザーにより固定値とするなどは可能か。 | [17 empty] | 主計課
[6 empty] | ⇒ | 所属・業種は可能である。 | [16 empty] | SCSK北海道
決済条件適用品目は検索子画面を経由する形となるが、検索子画面の検索条件となる「業種」を固定値に
する、といった対応もできる。
ただし、複合課や業種の兼務などもあるため、現状では初期値などは考えていない。
[7 empty] | ⇒ | 決済条件適用品目の業種チェックはなどはあるのか。 | [15 empty] | 主計課
[8 empty] | ⇒ | 関連チェックにてチェックをかける想定である。 | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | ⇒ |  | 決済条件適用品目の検索では入力された業種を固定値とする、などもできるが、 | [12 empty] | HIS
決済条件適用品目を選択後に業種変更されることを考慮し、関連チェックは行う必要がある。
[6 empty] | 回収支払方法が電子記録債権債務の場合に、手形満期日休日区分などはちゃんと入れる必要があると | [17 empty] | 財務課
考えているが、認識はあっているか。
[6 empty] | ⇒ | 認識はあっている。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | カレンダー識別コードとは何か。 | [17 empty] | 主計課
[6 empty] | ⇒ | サイト日数の計算などにおいて休日処理を行う場合の、休日情報を持っているマスタのことである。 | [16 empty] | SCSK北海道
ホクレン経理日のカレンダーや、銀行休日を含むカレンダーなど。
[7 empty] | ⇒ | ホクレン経理日以外が入ることはあるのか。項目自体は不要なのではないか。 | [15 empty] | システム開発課
[8 empty] | ⇒ | 基本的にはホクレン経理日だが、園芸業種ではホクレン経理日以外も設定しているため、 | [14 empty] | システム開発課
項目の削除はできない。
[6 empty] | 項目を削除できるかできないかというのは、経理部のみで決定できる課題ではないのではないか。 | [17 empty] | 経理課
また、特定の業種のみと会話しても決定できる問題でもないと考える。
項目は現状の整理として、画面項目に対する説明を拡充する方向で検討したい。
[6 empty] | ⇒ | 画面項目に対する説明の手段として、カーソルを合わせると説明が出るなどはできないのか。 | [16 empty] | 主計課
[7 empty] | ⇒ | 技術的には可能だが、ルールが整備されていないものは会計のみで勝手に利用することはできない。 | [15 empty] | HIS
[6 empty] | 画面レイアウトを変更することはできるのか。 | [17 empty] | 経理課
頻繁に利用しない項目はグレーアウトしておくなど、わかりやすい画面としたい。
[6 empty] | ⇒ | 持ち帰り、わかりやすいレイアウトを検討する。 | [15 empty] | ○ | システム開発課
レイアウト案を作成次第、経理部へ確認してもらい、決定する。
[7 empty] | ⇒ | 承知した。スケジュール感としてはどれくらいを想定すれば良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | ⇒ | 7/4までに検討する。
[6 empty] | ５桁取引先に対しての決済条件登録はできる想定か。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | ⇒ | ５桁取引先に対して決済条件登録できる想定である。 | [16 empty] | SCSK北海道
店舗数の少ない法人に対して、決済条件を一つで済ませたい、という要望があった認識である。
[7 empty] | ⇒ | 共通決済条件のことではないのか。 | [15 empty] | 主計課
[8 empty] | ⇒ | 共通決済条件とは別である。用途の想定も農協ではなく一般取引先で考えていた。 | [14 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | ⇒ |  | 改めて、５桁取引先に対する決済条件登録は不要ではないか、と考えている。 | [11 empty] | ○ | 経理課
議事録の内容を確認し、改めて要否を検討したい。
[11 empty] | ⇒ | 承知した。 | [11 empty] | SCSK北海道
|  | ２． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | システム開発課宿題
・決済条件マスタ入力画面のレイアウト案を作成し、経理部へ確認する。
（期限：7/4（金））
|  |  | （１） |  |  | 経理部宿題
・５桁取引先に対する決済条件の登録が必要か、改めて検討する。
（期限：7/4（金））
－ 以上 －