## 20241007_追加確認事項
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [5 empty] | ホクレン情報システム | [8 empty] | 作成日 | 2025/1/20 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [6 empty] | 2025年1月20日 15:45～17:00 |  |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [6 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング１回目
＜出席者＞ | [6 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  |  | 経理課 | ： | 小林職員、阿部職員
[12 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、國井主事補
[7 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  |  | システム開発課 | ： | 加藤調査役、松山主査、土門職員、小澤職員
[7 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [5 empty] | ： | 鈴木、宮﨑、花田、宇加江
[7 empty] | SCSK北海道 | [5 empty] | ： | 渡邊、合田、中西
表記凡例 | [5 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250120
|  | ２． |  |  | F4106_sys-CD_画面設計_4.1.1_消費税繰延調書作成.xlsx
|  | ３． |  |  | F4110_sys-CD_CSVDesignDoc_v3_v2_4.1.1_消費税繰延調書(借方).xlsx
|  | ４． |  |  | F4110_sys-CD_CSVDesignDoc_v3_v2_4.1.1_消費税繰延調書(貸方).xlsx
【議題】
|  | １． |  |  | ヒアリングの進め方
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | ヒアリングの進め方
|  |  |  | アジェンダに記載の進めていく想定で問題ないか。 | [17 empty] | SCSK北海道
|  |  |  | → |  | 問題ない。 | [15 empty] | 主計課
|  | ２． |  |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  |  | [画面]消費税繰延調書
[7 empty] | 要件定義工程の打ち合わせにて、売上繰延調書は複数選択可能としたいと要望があったが、 | [14 empty] | SCSK北海道
消費税繰延調書も同様の考えか、確認したい。
まとめて出す場合は、「対象CSV」をチェックボックスにするか、常にまとめて出力するか。
[7 empty] | → | どちらかのみを個別で出力するケースはないため、常にまとめてダウンロードされるで良い。 | [13 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 承知した。「対象CSV」の画面項目は削除する。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | 複数ファイルダウンロードとは、どのような出力となるのか。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 複数CSVファイルがZIPにまとめられて出力されるイメージとなる。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 承知した。開く手間があるため、なるべく避けたい。 | [12 empty] | 主計課
[7 empty] | 貸方と借方のCSVを１ファイルにまとめて出力したほうが良いのではないか。 | [14 empty] | システム開発課
[7 empty] | → | まとめて出力する場合、項目数が増え、横に長くなっていくイメージか。 | [13 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 貸借区分を金額項目に値を持たせるか、貸借金額をそれぞれ別の項目として持つか、の | [12 empty] | SCSK北海道
イメージである。
[9 empty] | → | １ファイルの方が使いやすいが、集計を考えると分けたほうが良い可能性もある。 | [10 empty] | ○ | 主計課
持ち帰り検討する。
[7 empty] | 画面項目の「出力基準月」は運用管理日などから初期値を設定すべきか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 機能を利用するタイミングによって様々なため、初期値はなしとして良い。 | [13 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | 日付の入力方式について、西暦の先頭２桁（20）は不要としたい、などはないか。 | [14 empty] | システム開発課
[7 empty] | → | 基本的に西暦は４桁入力で良い。 | [13 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 2025/1/20 追記 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
設計標準の資料を確認しましたが、西暦での年月日入力は数字８桁となるようです。
そのため、西暦の先頭２桁省略は基本なしとさせていただきます。
[7 empty] | 4/10時点で実績を出したい場合はどのような入力となるか。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 出力基準月に202504と入力すると、出力した日の前日までの累計が出力される。 | [13 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | イベント処理説明の「検索結果」とは何を指しているか。 | [14 empty] | HIS
[7 empty] | → | 作成条件を基に抽出されたデータを指している。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 後から打ち合わせに参加していない人が参照した場合でも伝わるように記載すること。 | [12 empty] | HIS
エラーメッセージ表示領域について、画面イメージ数も増えるため、DesignDoc_v3_v2への表現は不要ではないか。
[7 empty] | → | 載せていても問題ない。
[8 empty] | → | FW標準的な仕様のため、各DesignDoc_v3_v2に表現するかについては別途検討とさせてほしい。 | [12 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | 2025/1/20 追記 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
画面仕様の共通DesignDoc_v3_v2である「画面共通編集説明書」に記載することとし、
今後、個別のDesignDoc_v3_v2からは記載を省略させていただきます。
|  |  | （２） |  |  |  | [CSV]消費税繰延調書（借方）
[7 empty] | 項目定義書にて取扱区分の桁数が１となっているが、２ではないか。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | ¦記載誤り。２の認識で合っているため修正する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | 消費税繰延調書（CSVイメージ）の「CSVイメージ」シートにて、税率が010となっており、 | [14 empty] | 主計課
項目定義書と合っていない。
[7 empty] | → | ¦記載誤り。10.0のため修正する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | 集計行の表現方法はブランクで想定されているが、新規メンバーなどはわかりにくい。 | [14 empty] | システム開発課
区分などわかりやすくする必要はないか。
また、パワークエリでの利用も考えると、項目には値が入っていたほうが集計もしやすいのではないか。
[7 empty] | → | Dチームだけではなく、集計行を持つCSVを作る場合は共通で考える必要がある。 | [13 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 現状、B・Cチームは集計行を持つCSVの開発は考えていない。 | [12 empty] | SCSK北海道
各チームのヒアリングにて、集計行が不要で良いかを改めて確認し、
Dチーム単独の課題であれば、Dチーム内部で決定する進め方とする。
[9 empty] | 各チームのヒアリング結果から、どのような進め方にするかを連絡する。 | [11 empty] | ○
[7 empty] | 項目定義書にて経理月の桁数が１となっているが、２ではないか。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 4,5月のみの出力と考えていたため１桁としていた。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 消費税繰延調書は４月分しか出さないのであれば、経理月の項目自体不要ではないかと思うが、 | [12 empty] | SCSK北海道
複数月の実績を反映する必要があるか。
[9 empty] | → | CSVイメージを参照の上、確認したい。 | [11 empty] | 主計課
[7 empty] | CSV出力項目の並び順についても確認すべき。現状はどのようなイメージか。 | [14 empty] | HIS
[7 empty] | → | 現行会計情報Sで出力している帳票の項目を、大きい集計単位順で並べている。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | CSVイメージを参照の上、確認したい。 | [12 empty] | 主計課
[7 empty] | 出力されるCSVの内容を網羅したCSVイメージを作成し、それをベースに確認としたい。 | [14 empty] | HIS
[7 empty] | → | 承知した。CSVイメージを作成し、上記並び順や項目有無を整理することとする。 | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
[7 empty] | 現行帳票で印字されていた項目の中で、不要な項目はあるか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 業種は不要になる可能性があるが、別の業務にて金額チェックの目的で使われている。 | [13 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 参照する可能性があるのであれば、残す方針で良いと考える。 | [12 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | 項目名称として「立替消費税」ではなく「立替金消費税」で問題ないか。（預り金消費税も同様） | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 問題ない。 | [13 empty] | 主計課
|  |  | （３） |  |  |  | [CSV]消費税繰延調書（貸方）
[7 empty] | 借方のCSVとほぼ同じため、いただいた指摘を横展開する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ３． |  |  | 依頼事項
|  |  | （１） |  |  |  | チェック処理検討の依頼
[7 empty] | 「消費税繰延調書作成」機能における業務観点での入力内容のチェック処理を検討いただきたい。 | [14 empty] | SCSK北海道
「4.項目チェック（単体）」シートにて、画面項目におけるシステム的なチェックを記載していて、
「5.項目チェック（関連）」シートにて、こちらで検討したチェック処理を記載している。
上記を踏まえたうえで、業務観点でのチェック処理検討をお願いしたい。
（例えば、出力基準月に4月5月以外の入力はエラーとしたい、など）
期限は、一旦1/29とさせていただく。
[7 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ○ | 主計課
|  | ４． |  |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  |  | ユーザー宿題
・消費税繰延調書の出力方式について、借方・貸方でCSVを分割するか、１CSVにまとめて出力するか。
（期限：1/29）
・依頼事項の消費税繰延調書のチェック処理検討。
（期限：1/29）
|  |  | （２） |  |  |  | 委託先宿題
・集計行の出力有無について、各チームのヒアリング結果を踏まえて進め方を連携する。
（期限：1/24）
・CSV出力イメージを拡充する。
（期限：2/3）
|  | ５． |  |  | 次回打合せ予定
1/22（水）13：00予定
－ 以上 －