## 20241007_追加確認事項
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [15 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [7 empty] | 作成日 | 2025/1/27 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年1月27日 13:00～15:00 |  |  | ホクレンビル10階 E会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング３回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、北村職員
[10 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、庄子職員
[10 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[6 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  | システム開発課 | ： | 土門職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） |  |  |  |  | ： | 鈴木、宮﨑
[6 empty] | SCSK北海道 |  |  |  |  | ： | 合田、桑島
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [17 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250127
|  | ２． |  | F4106_sys-CD_画面設計_3.2.2_内部資金利息管理帳票作成.xlsx
|  | ３． |  | F4109_sys-CD_帳票DesignDoc_v3_v2_3.2.2_月別資金残高・内部資金利息表.xlsx
|  | ４． |  | F4109_sys-CD_帳票DesignDoc_v3_v2_3.2.2_月別資金残高表.xlsx
|  | ５． |  | F4109_sys-CD_帳票DesignDoc_v3_v2_3.2.2_資金残高・財務損益対比表.xlsx
|  | ６． |  | F4109_sys-CD_帳票DesignDoc_v3_v2_3.2.2_資金平均残高表.xlsx
|  | ７． |  | F4109_sys-CD_帳票DesignDoc_v3_v2_3.2.2_総資金平均残高表.xlsx
|  | ８． |  | F4109_sys-CD_帳票DesignDoc_v3_v2_3.2.2-内部資金利息算出表.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ２． |  | 依頼事項
|  | ３． |  | 宿題確認
|  | ４． |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認 | [7 empty] | 経理日の初期値、月次締めをしているかしていないか
|  |  | （１） |  |  | [画面]内部資金利息管理帳票作成
[6 empty] | 対象帳票の選択可否を現行財務会計ベースで持ってきており、細かく設定してあるが、 | [13 empty] | HIS
変更する必要などはないか。
所属によってメニューの縛りは入れているが、その上で権限によって画面制御を行うか。
現行の財務会計では、主計課・経理課・本所現業/現業企画課ユーザーが利用可能。
[6 empty] | → | 本所現業/現業企画課ユーザーも引き続き、出力は必要になる。 | [11 empty] | ◆ | 財務課
選択可能な対象帳票リストはDesignDoc_v3_v2に記載の通り、財務課ユーザーは全ての帳票、
主計課・本所現業/現業企画課ユーザーは、２種類を選択可能とする。
[7 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 本所現業/現業企画課ユーザーが出力する場合、自業種分のみを出力するような制御は不要か。 | [13 empty] | HIS
[6 empty] | → | 合ったほうが良い。 | [11 empty] | ◆ | 財務課
本所現業/現業企画課ユーザーの場合は、所属課から業種を特定し、自業種のみを出力するよう
制御を入れてほしい。
また、財務課・主計課の場合は全業種分出せることとしたい。
[7 empty] | → | 承知した。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
財務課・主計課の制御方法としては、管理本部所属の場合は全業種、と制御を入れる。
[6 empty] | 現行財務会計Sでは、経営企画部企画課は利用可能となっているか。 | [13 empty] | 財務課
[6 empty] | → | なっていない。 | [12 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | ６帳票出力できる機能だが、まとめて出力などは不要か。 | [13 empty] | 経理課
[6 empty] | → | まとめて出力とするとZIPでの出力が必要になる。 | [12 empty] | SCSK北海道
解凍の手間が増えるが、そっちの方が運用が楽であれば検討できる。
[7 empty] | → | 今の想定のまま、１ファイルずつダウンロードすることで良い。 | [10 empty] | ◆ | 財務課
[6 empty] | 経理年月の初期値は経理日の前月で良いか。 | [13 empty] | HIS
[6 empty] | → | 直前の月次確定済みの年月を指定する方法も考えられる。 | [12 empty] | SCSK北海道
１月締めしていれば１月、していなければ１２月のイメージ。
[7 empty] | → | その仕様としたい。 | [10 empty] | ◆ | 財務課
|  |  | （２） |  |  | [帳票]月別資金残高表
[6 empty] | 数字の桁数について、現在は1,000兆円の桁まで出力可能になっているが、減らすことは可能か。 | [13 empty] | SCSK北海道
現行財務会計の他機能では、金額は13桁（1兆円の桁）としているため合わせることで良いか。
[6 empty] | → | 本帳票も13桁（1兆円の桁）で良いので3桁を削ってよい。 | [12 empty] | 財務課
[7 empty] | → | 承知した。桁数の数字は3桁削り、金額は13桁（1兆円の桁）としレイアウトも詰めていく。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
下記の「内部資金利息算出表」は千円単位で表示のため除外する
[6 empty] | 前回カラー表示はやめたほうが良いとしていたが、カラーになっているのはなぜか。 | [13 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 直前の変更のため、資料変更が間に合っていなかった。 | [12 empty] | SCSK北海道
カラーにはしない想定で考えている。
[6 empty] | 現在はラベルも「受取手形・電子記録債権」となっているが「受取手形」は消してしまっても良いか。 | [13 empty] | HIS
[6 empty] | → | リリース時にはなくなるので「電子記録債権」とする、でよい。 | [11 empty] | ◆ | 財務課
|  |  | （３） |  |  | [帳票]資金平均残高表
指摘事項なし。
|  |  | （４） |  |  | [帳票]内部資金利息算出表
[6 empty] | 列見出しに「A-B」など計算式があるが、それはレイアウト上どうなっていくか。 | [13 empty] | HIS
[6 empty] | → | 列見出し自体は均等割り付けをなくすため、左側に寄せられる。 | [12 empty] | SCSK北海道
計算式はそれに合わせて、若干左に寄せる想定。
それに合わせて列見出しを短くできるため、数値などのフォントサイズを大きくする。
|  |  | （５） |  |  | [帳票]月別資金残高・内部資金利息票
[6 empty] | この帳票には内部資金利息仕訳計上での集計結果が出力されるイメージで合っているか。 | [13 empty] | 財務課
[6 empty] | → | 認識が異なっている。これまでに説明していた金額は集計結果が出力されるイメージだが、 | [12 empty] | SCSK北海道
この帳票は仕訳データから算出している。
そのため内部資金利息仕訳計上処理を行わない場合でも金額が算出される。
更に、手動で入力された内部資金利息なども反映できるようになっている。
[6 empty] | ページ番号の記載は現ページ数/全ページ数と表現されているが、統一されるのか。 | [13 empty] | 財務課
[6 empty] | → | 標準ルールでは現ページ数のみ出力されるが、変更可能かをHISにて確認実施中。 | [12 empty] | SCSK北海道
その結果に合わせて統一する。
[7 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | 財務課
|  |  | （６） |  |  | [帳票]資金残高・財務損益対比表
[6 empty] | １月２０日など月の途中でも出力できると思うが、その場合はどのような値が出力されるか。 | [13 empty] | 財務課
[6 empty] | → | 出力時点で計上されている仕訳から集計して算出する。 | [12 empty] | SCSK北海道
１月分も計上済みのものは含まれる。
内部資金利息については、月次の計上処理を行っていないはずのため、１２月までの累計となる。
[7 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | 財務課
|  |  | （７） |  |  | [帳票]総資金平均残高表
[6 empty] | 新帳票各種のイメージを詰めておきたい。ご意見をいただきたい。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 毎行罫線があるのは見づらい。 | [12 empty] | 財務課
合計行（「過不足」欄）の上下に罫線（太）を入れてほしい。
[7 empty] | → | 承知した。内部資金利息帳票の各種、そのイメージとする。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ３． |  | 依頼事項
|  |  | （１） |  |  | チェック処理検討の依頼
[6 empty] | 「内部資金利息管理帳票作成」機能における業務観点での入力内容のチェック処理を検討いただきたい。 | [13 empty] | SCSK北海道
「4.項目チェック（単体）」シートにて、画面項目におけるシステム的なチェックを記載していて、
「5.項目チェック（関連）」シートにて、こちらで検討したチェック処理を記載している。
上記を踏まえたうえで、業務観点でのチェック処理検討をお願いしたい。
期限は、一旦2/5とさせていただく。
[6 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ○ | 財務課
|  | ４． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | ユーザー宿題
・依頼事項の内部資金利息管理帳票のチェック処理検討。
（期限：2/5）
|  | ５． |  | 次回打合せ予定
1/29（水）13:00予定
－ 以上 －