## 20241007_追加確認事項
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/2/6 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年2月6日 15:00～17:00 |  |  |  |  | ホクレンビル10階 E会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング６回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、北村職員
[12 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、庄子職員
[12 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 宮﨑
[6 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 合田、中西
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250203
|  | ２． |  | F4106_DA_画面設計_3.1.1_計画データCSV取込.xlsx
|  | ３． |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_3.1.1_計画データCSV.xlsx
|  | ４． |  | F4106_sys-CD_画面設計_3.1.3_計画データ確定.xlsx
|  | ５． |  | F4106_DA_画面設計_3.1.4_取扱高見込CSV取込.xlsx
|  | ６． |  | F4106_DA_画面設計_3.1.5_取扱高見込CSV作成.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ２． |  | 宿題確認
|  | ３． |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  | [画面]計画データCSV取込
画面イメージの認識は合っているか。
[6 empty] | → | 項目としては問題ない。
[6 empty] | 画面項目にて取込対象のプルダウンを用意し、新たな計画作成・01・02…と取り込まれたバージョンを | [15 empty] | SCSK北海道
表示し選択可能とする想定だが、認識合っているか。
[6 empty] | → | 計画データCSV取込でのバージョン管理としては当初計画と修正計画の２種類があれば良い。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | ２種類であればプルダウンではなくラジオボタンとしたほうが良いのではないか。 | [13 empty] | HIS
[8 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
取込対象のラジオボタンを作成し、当初計画・修正計画を選択可能とする。
初期値は当初計画とする。
[9 empty] | → | そのイメージで問題ない。 | [11 empty] | 主計課
[6 empty] | 取り込んだ計画データは部門別実績比較損益計算書・品目別取扱高計画実績対比表で利用される。 | [15 empty] | SCSK北海道
参照する計画データは最新の計画とする想定で良いか。
[6 empty] | → | 参照する計画データは最新の計画で良いが、計画データを利用する帳票としては施設採算票もある。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
[7 empty] | → | Cチームの検討帳票であるため、現在想定している取込項目・粒度で充足しているか確認する。 | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
所属単位・勘定科目ごとで登録できるため、充足している認識である。
数量などは必要なのか。
[8 empty] | → | 施設採算票では数量は不要としたため、数量情報は不要で良い。 | [12 empty] | 経理課
[6 empty] | 計画データの取り込みとしては、差分取込か洗い替えかどちらを想定しているか。 | [15 empty] | SCSK北海道
計画データCSV作成機能は作られない想定のため、差分取込となるか。
[6 empty] | → | 計画値を出力する各種帳票に応じてCSVを作成し、取込をするなどの運用も考えられるため、 | [13 empty] | ◆ | 経理課
差分取込が良い。
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
差分取込の場合、登録済みの計画を消したい場合は金額０で登録する運用で問題ないか。
[8 empty] | → | 問題ない。 | [11 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 修正計画が取り込まれた場合、当初計画は更新不可とする想定で問題ないか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 当初計画は修正計画を登録した後から訂正する可能性があるため、更新可能としたい。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 修正計画として取り込むのではなく、当初計画を訂正するというのはどういうケースか。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 当初計画の登録内容に誤りがあった場合など、あとから更新するケースもある | [12 empty] | 主計課
[9 empty] | → | 承知した。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
それでは、修正計画登録後も当初計画は変更可能とする。
[6 empty] | 帳票に出力する「最新の計画データ」は修正計画が取り込まれた後は、修正計画を参照する、という認識 | [15 empty] | SCSK北海道
で合っているか。
[6 empty] | → | 認識合っているが、修正計画としては修正がある予算組織・勘定科目などに対してのみ登録する想定 | [14 empty] | 主計課
のため、当初計画で取り込まれたすべてのデータが修正計画として取り込まれるわけではない。
[7 empty] | → | 当初計画・修正計画を取り込んだ後の「最新の計画データ」は、修正計画がある場合は修正計画、 | [13 empty] | SCSK北海道
修正計画がない場合は当初計画の値が該当する、という理解で合っているか。
[8 empty] | → | 合っている。 | [12 empty] | 主計課
[6 empty] | 「最新の計画データ」が前述の仕様とした場合、システム側の出力制御が複雑になる。 | [15 empty] | SCSK北海道
場合によってはコストアップになってしまう可能性がある。
当初計画の確定時に修正計画としてデータをコピーしておき、常にそちらを参照する、という運用は
考えられないか。
[6 empty] | → | コストアップは避けたいため、運用にて対応することも検討できる。 | [14 empty] | 主計課
ただし上記運用の場合、修正計画取込後に当初計画を訂正するケースを想定する必要がある。
[7 empty] | → | 承知した。データの持ち方を改めて検討し、難しい場合は上記運用の詳細を詰めさせてほしい。 | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
[8 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 計画データ確定をした場合、当初計画・修正計画の取り込みに対してどういった制御が必要か。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 当初計画は承認の意味を含めて計画データ確定を必要とし、確定状態では取込不可としたい。 | [14 empty] | 主計課
修正計画は確定状態の制御は不要で、常に取込可能としたい。
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | 当初計画は確定処理を設け、修正計画は当初計画が確定した場合のみ取り込める処理とする。 | [12 empty] | ◆
[6 empty] | 画面項目の会計年度の初期値は何が良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 運用管理日の年度としたい。2025/3/31の場合は2024、2025/4/1の場合は2025とする。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 画面項目の取込ファイル名は30字以内としているが、超えた場合は1～30字を表示することとして良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 問題ない。 | [13 empty] | ◆ | 主計課
|  |  | （２） |  |  | [画面]計画データ確定
[6 empty] | 当初計画に対する確定のみを行う機能であるため、機能名は「当初計画データ確定」とすべきか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | そのように変更したい。 | [13 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 画面に表示する項目の情報は、一番新しい当初計画に対する情報が表示することとして良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
２０２５年３月などに２０２５年度の当初計画を登録した場合、２０２４年度の当初計画に対する操作は
行えない。
[6 empty] | → | その想定で問題ない。 | [13 empty] | ◆ | 主計課
|  |  | （３） |  |  | [CSV]計画データCSV
[6 empty] | CSV項目に取込対象・会計年度はあったほうが良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 取込対象は画面項目の制御で十分なため、CSV項目としては不要で良い。 | [14 empty] | 主計課
会計年度はファイル内容を把握するためにもあったほうが良い。
会計年度は画面入力の内容と異なる年度が指定された場合などのチェック処理もあったほうが良い。
[7 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 所属は末端組織（課・施設）で入力される想定で良いか。部としての入力はない想定で考えている。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 部として予算を登録することもある。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | その場合、部として登録された予算は課には紐づかないため、部門別実績比較損益計算書などで | [13 empty] | SCSK北海道
計画データを出力する際、課に対する計画値の合計と、部で集計した計画値の合計が一致しないが
問題ないのか。
[8 empty] | → | PAでの出力を整理した際、部として登録された予算も課としての出力のみ行う想定であった。 | [12 empty] | 経理課
スクラッチでも同様の出力を求めたい。
例）経理部の「部」単位で出力する場合、経理部/経理課/財務課/審査課/主計課の合算とし、
経理部の「課」単位で出力する場合、経理部/経理課/財務課/審査課/主計課を出力する。
[6 empty] | 予算組織別に計画を保持するが、各種帳票ので出力単位はどのような想定か。 | [15 empty] | SCSK北海道
現行の部門別実績比較損益計算書では事業所・事業本部・部門・業種の単位で出力していたが、
部・課・施設などはどう関連して出力されるか。
[6 empty] | → | 業種と予算組織の二つの観点での出力を想定している。 | [14 empty] | 主計課
業種観点ではこれまでと大きく変わらず、事業本部・部門・業種・会計情報品目で出力し、
予算組織観点では、事業所・部・課・施設・業種で出力できれば良い。
[7 empty] | → | 連携された内容でもう一度検討する。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 所属コードは必須項目とする想定であるが、問題ないか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 所属が空欄になるケースもある。（うるち米など） | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 予算組織単位の出力が求められる以上、所属は何かしら登録されている必要がある。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | 主計課
部に紐づけるなど、運用回避する。
|  |  | （４） |  |  | [画面]取扱高見込CSV取込
[6 empty] | 画面項目としては認識祖語ないか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 要件定義での打ち合わせで、今後１～４次よりも多く見込み登録する可能性を考慮したい、と会話 | [14 empty] | 主計課
していた認識だが、反映されていない。
[7 empty] | → | 確認が不足していた。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | 取込対象としては１～４のプルダウンにて指定する方法を想定していたが、取込済みの見込データ | [12 empty] | ◆
をリスト化したものと「新規取込」を選択可能とする。
[6 empty] | 取扱見込は直近以外のものを更新する想定はあるか。 | [15 empty] | SCSK北海道
２次見込みが登録された後に１次見込みを更新する、など。
[6 empty] | → | 操作を誤って、新規取込としてしまった場合などに、過去見込を修正できなくなるのは困る。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 見込取込に関しては制御をかけず、どのバージョンでも更新可能とする。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[8 empty] | → | 取扱見込は計画同様差分取込でよいか
[9 empty] | →問題ない。 | [11 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 取込対象としては、システム側で採番した数字で問題ないか。 | [15 empty] | HIS
取込時にラベルなどを入力し、それが取込対象プルダウンに表示されていたほうが良いのではないか。
[6 empty] | → | 可能であればそうしたい。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | 画面項目に全角10字以内のラベル入力欄を追加し、新規取込の場合はそのラベルで登録する。 | [12 empty] | ◆
取込対象のプルダウンリストには、登録されたラベルを表示する。
[6 empty] | プルダウンリストに表示する順番はどの順番とすべきか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 「新規取込」を先頭として、取込日時（作成時）の新しい順としたい。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 画面項目の会計年度の初期値は計画データCSV取込と同様で良いか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 問題ない。 | [13 empty] | ◆ | 主計課
|  |  | （５） |  |  | [画面]取扱高見込CSV作成
[6 empty] | 画面項目としては認識齟齬ないか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 大きく認識齟齬はないが、運用を踏まえ検討したい。 | [13 empty] | ○ | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  | ２． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | 経理部宿題回答
[6 empty] | 内部資金利息帳票出力指示画面のチェック処理は、追加なしで良い。 | [14 empty] | ◆ | 財務課
[6 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  | 経理部宿題
・取扱高見込CSV作成の画面項目検討。
・依頼事項の計画データCSV取込/計画データ確定/取扱高見込CSV取込のチェック処理検討。
（期限：SCSK北海道での画面項目の見直し後、資料連携と合わせて連携する）
|  |  | （３） |  |  | SCSK北海道宿題
・施設採算票で利用する計画データの粒度・情報を確認する。
（期限：2/14）
|  | ３． |  | 次回打合せ予定
・次回は、2/7（金）PM1 財務会計予定
・2/14（金）14:00 内部資金利息管理の予定だったが完了済みであるため、代わりに税務データ出力を
実施させていただく。
－ 以上 －