## 20250226_追加確認事項
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [8 empty] | 作成日 | 2025/2/26 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年2月26日 10:00～12:00 |  |  |  | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング１４回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、阿部職員、小林職員
[11 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補、國井主事補
[6 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  |  | システム開発課 | ： | 土門職員、中山職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [5 empty] | ： | 鈴木、宮﨑
[6 empty] | SCSK北海道 | [5 empty] | ： | 合田、前田、関根、竹田
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250226
|  | ２． |  | F4106_DA_画面設計_2.2.3_仕訳入力照会.xlsx
|  | ３． |  | F4106_DA_画面設計_2.2.3_仕訳入力照会_検討シート.xlsx
|  | ４． |  | F4106_DA_画面設計_2.2.6_決算仕訳CSV取込.xlsx
|  | ５． |  | F4106_DA_画面設計_2.2.7_決算仕訳入力照会.xlsx
|  | ６． |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_2.2.6_決算仕訳CSV.xlsx
|  | ７． |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_2.2.7_決算仕訳入力リスト.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ２． |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  | [画面]決算仕訳入力照会
[6 empty] | 翌月取消はラジオボタンの想定でイメージを持ってきているが、複数選択は可能とする必要があるか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 現状はラジオボタンで不便は感じていないため、変えなくてもよい。 | [13 empty] | 主計課
初期値はなしで良い。
[7 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 翌月取消の「月末取消」は必要か。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 「月末取消」とした場合に進度が見られるようにしていた。 | [13 empty] | 経理課
現行財務会計Ｓでは利用していないが、月中での実績確認へ反映させる目的で用意していた。
[7 empty] | → | 今後も同じように残しておきたい。 | [12 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 承知した。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 決算仕訳入力では「月次修正仕訳」「決算整理仕訳」「売上高・売上原価仕訳」の仕訳を作成できる認識で良いか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 決算整理仕訳は3月の決算期用として用意していたが、現状月次修正仕訳と一般仕訳で対応できている。 | [13 empty] | 主計課
今後は不要で良いと考える。
[7 empty] | → | 承知した。「決算整理仕訳」は今後は不要とする。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 今後、新会計Ｓで起こした仕訳に対しても売上高・売上原価仕訳は自動生成されるようになるが、 | [14 empty] | SCSK北海道
決算仕訳入力での売上高・売上原価の入力口は残すべきか。
[6 empty] | → | 自動生成されなかったケースを考慮し、回避策として残しておきたい。 | [13 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。決算仕訳入力では売上高・売上原価仕訳の入力を可能とする。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 取扱高仕訳も自動生成されるが、仕訳種類は何になっているのか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 月次修正仕訳となっている。 | [13 empty] | 主計課
[6 empty] | 仕訳種類「管理会計仕訳」があった認識だが、決算仕訳入力では入力できないのか。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 現行の財務会計Ｓからでは、管理会計仕訳を作成できないようになっている。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 仕訳種類「月次修正仕訳」は現行財務会計Ｓでは財務会計帳票に反映していたため、PA連動する想定であった。 | [14 empty] | SCSK北海道
また、新会計Ｓの決算仕訳入力にて品目の残高振替を行った際、管理会計帳票にのみ反映したいと伺っていたため、
PA連動はしない想定で考えている。
上記のような動きとする場合、仕訳種類「管理会計仕訳」で品目の残高振替を行う必要があるのではないか。
「管理会計仕訳」は現行財務会計Ｓでも財務会計帳票には反映せず、管理会計帳票にのみ反映している。
[6 empty] | → | 仕訳種類「月次修正仕訳」はPA連動しない想定で考えていた。 | [13 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 仕訳種類「月次修正仕訳」はPA連動しない。 | [12 empty] | SCSK北海道
品目の残高振替の場合は月次修正仕訳を使う、という認識であっているか。
[8 empty] | → | 認識あっている。 | [10 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 決算仕訳入力で発生する仕訳のうち、PA連動するのは「売上高・売上原価仕訳」のみで認識あっているか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 認識あっている。 | [12 empty] | ◆ | 主計課
|  |  | （２） |  |  | [画面]決算仕訳入力
[6 empty] | 決算仕訳入力の品目はどの粒度での入力が必要か。 | [14 empty] | SCSK北海道
前回の打合せでは管理会計帳票の品目別取扱高計画実績対比表に反映できれば良いと伺っていたため、
会計情報品名単位で入力とする想定で良いか。
[6 empty] | → | 現行財務会計Ｓでは試算表品名単位での入力としており、試算表品名別残高で確認できているが、 | [13 empty] | 主計課
今後は試算表品名別の出力機能を作らないため、入力も会計情報品名で良いと考える。
[7 empty] | → | 承知した。決算仕訳入力における品目は会計情報品名での入力とする。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  | [画面]決算仕訳CSV取込
[6 empty] | 項目の確認は最後にまとめて確認とするが、入力リストと取込CSVのフォーマットは同じで考えている。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 承知した。問題ない。 | [12 empty] | ◆ | 主計課
|  |  | （４） |  |  | [画面]決算仕訳承認
[6 empty] | 一覧に対する「全選択」「全解除」ボタンについて、FWで標準パーツが提供されるため、置き換えさせていただく。 | [14 empty] | SCSK北海道
イメージは、一覧のヘッダー部にチェックボックスが作られ、チェックを入れることで全選択状態・全解除状態が
切り替わる動きとなる。
[6 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 要件定義にて、VB期間における仕訳を即時に財務諸表に反映させたい、と要望が上がっていたため、 | [14 empty] | SCSK北海道
決算仕訳入力承認にてPA即時連動を指定できる仕組みを検討していたが、
先ほどの会話で、決算仕訳入力では「売上高・売上原価仕訳」のみがPA連動対象となる認識である。
「売上高・売上原価仕訳」は基本的には自動生成であり、手入力のケースも少ないと考えているため、
決算仕訳入力承認でのPA即時連動は不要となるか。
[6 empty] | → | 決算仕訳入力で作られた仕訳は即時連動不要である。 | [13 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | PA即時連動したい仕訳としては一般仕訳のほうが多いため、仕訳入力で作られた仕訳を即時連動したい。 | [14 empty] | 主計課
VB期間中に仕訳入力で作られた仕訳すべてを即時連動することは可能か。
[6 empty] | → | VB期間の仕訳は運用管理日と経理日から判別できるため、システム的に判別することは可能。 | [13 empty] | SCSK北海道
ただし、新会計ＳとPAではサーバ間の連動が必要になる。
同時承認などを考えると全て即時連動、というのはリスクがある。
[7 empty] | → | 現行財務会計Ｓでは送信サイクルは30分に一回としている。 | [12 empty] | SCSK北海道
今後もスクラッチからPAへの連動が30分に一回程度としたい。PA・インフラ含めて別途確認が必要である。
[6 empty] | 仕訳入力にて発生する支払いも即時連動が必要だと考えている。 | [14 empty] | 主計課
VB期間以外のところも合わせて検討していきたい。
[6 empty] | → | 支払いのみであればPA分のみの即時連携は考えられないか。データ量が削減できる。 | [13 empty] | SCSK北海道
ただし、GLが連動されていない状態のため、支払いに回ると一時的に残高がマイナスになる。
[7 empty] | → | 一次的でもPAとGLがあわないのは避けたい。 | [12 empty] | 経理課
[6 empty] | 仕訳入力承認と決算仕訳入力承認を誰が利用する想定か、改めて確認させてほしい。 | [14 empty] | HIS
仕訳入力承認と決算仕訳入力承認を両方使う可能性があるユーザーはいるのか。
[6 empty] | → | 仕訳入力承認は経理課・財務課、決算仕訳入力承認は主計課となる。 | [13 empty] | 主計課
ただし、機能整理としては主計課は仕訳入力、決算仕訳入力の両方利用可能としている。
現状は主計課は一般仕訳を入力しないが、財務会計帳票に反映したいものを主計課が入力する可能性がある。
[7 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | HIS
[6 empty] | 配合飼料は試算表品名別に配分しているが、今後は試算表品名別で出力する帳票はない。 | [14 empty] | 主計課
会計情報品名での配分を行うのか。
[6 empty] | → | 今後は配分自体行わない想定である。 | [13 empty] | 主計課
|  |  | （４） |  |  | [画面]仕訳入力
[6 empty] | 仕訳入力の明細入力画面にて、仕訳ヘッダー情報は不要の認識で良いか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 入力画面に戻れば確認できるのであれば問題ない | [13 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 補足だが、明細入力画面から入力画面に戻るときは単体チェックが動くことだけご留意いただきたい。 | [12 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 承知した。 | [10 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 消費税の金額範囲チェックについて、現行財務会計Ｓでは４円以上の差異がある場合は警告としているが、 | [14 empty] | SCSK北海道
今後も同じ想定で問題ないか。
[6 empty] | → | 警告となった場合の挙動はどうなるか。 | [13 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 警告メッセージが出るが、そのまま登録可能となっている。 | [12 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 承知した。現行財務会計Ｓのチェック内容と同じで良い。 | [10 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 入力・確認画面にて、何の操作から遷移してきたか（登録・修正・削除など）をタイトルで表現する想定である。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 問題ない。他のチームでも同じ考えで統一してほしい。 | [13 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 仕訳入力における赤伝の考え方について、Cチームの費用入力なども同じ考えとすべきと考える。 | [14 empty] | 経理課
情報共有をお願いしたい。
[6 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 仕訳項目の「取消理由」について、赤伝にのみ反映すればよいか。元伝にも反映すべきか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 赤伝・元伝の両方に反映することとしてほしい。 | [13 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 「業種」の入力・表示について、入力画面から確認画面に遷移したタイミングで、明細での業種入力を省略したもの | [14 empty] | SCSK北海道
に対して、ヘッダーの業種情報で上書きし、表示する想定で良いか。
[6 empty] | → | 明細で入力した業種の状態は残したままとしたい。 | [13 empty] | 経理課
ただし、確認画面上の表示としては、業種の明細入力を省略したところはヘッダーの業種を出力してほしい。
[7 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 赤伝を作成する場合、入出金予定日は何が設定されるか。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 赤伝の場合は、黒伝と同じ情報が設定される。 | [13 empty] | SCSK北海道
入出金予定日を変更しての赤伝を作りたい場合は、取消ではなく新規仕訳として入力してほしい。
[7 empty] | → | 現行財務会計Ｓでは支払済みの場合は取消できない制御や、振り込みの際に入出金予定日の2営業日前以降 | [12 empty] | SCSK北海道
の場合は取消できない制御が入っている。
[6 empty] | 承認依頼を出し、承認されないまま支払予定日を過ぎた場合はどのような挙動となるか。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 承認時にエラーとなるため、修正で支払予定日を変更いただく必要がある。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 赤伝を作り承認依頼中のまま、元伝の支払予定日を過ぎたらどうなるか。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 元伝の分は支払いに回るため、新規登録で赤伝を作成してもらい相殺する必要がある。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 申請者が承認依頼取消をする場合、差戻理由の欄は必要か。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 不要のため、承認依頼取消の場合は入力項目自体を非表示としてよい。 | [13 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 支払予定日に関連する仕訳入力・承認での制御内容を整理して、次回会話したい。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 承知した。整理を進めて次回会話する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ３． |  | 次回打合せ予定
・次回は、2/28（金）PM1 マスタ管理予定
－ 以上 －