## 20250305
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [17 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/3/5 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年3月5日 10:00～12:00 |  |  |  |  | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング１７回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、小林職員、阿部職員
[12 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補、國井主事補
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 鈴木、宮﨑
[6 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 合田、前田、関根、竹田
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [19 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250305.pptx
|  | ２． |  | F4106_DA_画面設計_2.2.1_仕訳入力.xlsx
|  | ３． |  | F4110_DA_画面設計_2.2.1_仕訳入力_検討シート.xlsx
|  | ４． |  | F4106_DA_画面設計_2.2.10_仕訳伝票照会_検討シート.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ２． |  | 宿題確認
|  | ３． |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  | １． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  | [画面]仕訳入力
[6 empty] | 相手科目に対する科目摘要、細目が必要と考えたが、認識合っているか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 相手科目には未収金・未払金のみが設定される想定であるが、摘要を入力している。 | [14 empty] | 経理課
そのため、相手科目に対する科目摘要、細目が必要という認識であっている。
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | CF勘定科目コードについて、PAのマスタ情報をスクラッチ側でも保持するイメージで良いか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 認識合っている。 | [14 empty] | SCSK北海道
また、勘定科目コードとCF勘定科目コードの紐づけ情報を勘定科目マスタにて保持する想定。
今後、新会計Ｓとしての勘定科目マスタの整理作業時、合わせてCF勘定科目コードの整理を
行っていただく必要がある。
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | 経理課
[6 empty] | 仕訳入力画面にてCF勘定科目内訳コードの入力項目を追加する想定で考えているが認識合っているか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 認識合っている。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 入力項目の配置場所についても問題ないか。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 問題ない。 | [11 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 入力画面にCF勘定科目内訳コードの項目を追加したため、確認画面にも項目追加が必要となる。 | [15 empty] | SCSK北海道
項目名称が長いため、横スクロールが長くなる可能性があるが、問題ないか。
[6 empty] | → | CF勘定科目内訳の名称がそれほど短くならないと思われるため、CF勘定科目内訳コードでよい。 | [13 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 新会計Ｓにおける仕訳取消と入出金予定日の考え方として、消込済みかどうかで判別する想定。 | [15 empty] | SCSK北海道
債権債務が消込済みである場合は、仕訳取消できない想定。
[6 empty] | → | 支払で考えるとどの時点まで取消ができるか。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 新会計Ｓでは支払予定日の３営業日前の夜間処理にて消込がされるため、それ以降は | [13 empty] | SCSK北海道
取消できない。
[8 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | 主計課
[6 empty] | 支払予定日の２営業日前の午前中までは新規入力が可能な認識だが、この場合はどうなるか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 同日の午後にPA連動され支払確定されるため、その支払確定を受けてからは取消不可となる。 | [14 empty] | 主計課
[6 empty] | 取消の制御について、債権債務の消込が条件か、営業日での判断が条件か、どちらか。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 債権債務の消込を条件として判別する想定。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 消込を条件とする場合、PA側で支払確定をしているため、タイムラグがあるのではないか。 | [13 empty] | 主計課
[8 empty] | → | PAで支払確定してから、スクラッチで消し込むまでタイムラグは発生する可能性がある。 | [12 empty] | SCSK北海道
ここに関しては運用でカバーいただきたい。
[9 empty] | → | 承知した。 | [10 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 決済確定された後は取消できないため、新規赤を新たに入力するイメージで認識合っているか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 認識合っている。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 現行の財務会計Ｓでは、新規赤入力でエラーになるケースがあったが、どういう制御か。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 現行財務会計Ｓでは新規赤入力は振替のみとしていたため、エラーになっている。 | [14 empty] | SCSK北海道
新会計Ｓの仕訳入力ではそのチェック処理をなくす対応が必要になると考えている。
新規赤入力のケースとしては、振替の場合と、間違いの取消のパターンがある。
[6 empty] | 現状の業務で、支払後に取消することはあるか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | ゼロではない。支払後に顧客から指摘され検知するケースがある。 | [14 empty] | 主計課
現行の財務会計Ｓでは新規赤入力ができないため、借受金・仮払金で対応している。
[7 empty] | → | 現行業務でも回避策があるのであれば、新会計においても同じ対応することはできないか。 | [13 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 代わりの方法があるため、問題ない。 | [12 empty] | 主計課
[9 empty] | → | それでは、新規赤入力のチェック処理は現行財務会計Ｓと同様とする。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  | [画面]仕訳伝票照会
[6 empty] | 仕訳作成元コードは、今後部門システムとの連携が増えたら対応が必要になるのか。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 外部コードにて管理しているため、そこにコードを追加いただければ自動で増えていく。 | [14 empty] | SCSK北海道
新会計Ｓに連動を増やす場合、連動元システムでの開発案件が入る認識のため、その案件内で
外部コードマスタにデータを追加いただきたい。
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | 主計課
[6 empty] | システム管理コードを持っていないパッケージ製品（コンカー、ProPlusなど）や部門システムは | [15 empty] | システム開発課
どのように考えているか。
[6 empty] | → | パッケージ製品は個別にIF処理を作る想定のため、内部処理で付与できるため、 | [14 empty] | SCSK北海道
必要に応じてダミーコードを設定したいと考えている。
部門システムは共通IF処理なので、必ず連動してもらうルールとしたい。
[7 empty] | → | 新会計Ｓ側の仕様として決定して良いと考えるため、必ず連動するようルール化して良い。 | [13 empty] | システム開発課
[8 empty] | → | 承知した。その前提でIF仕様を検討する。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 取扱高仕訳、売上高・売上原価仕訳は新会計Ｓの処理で作られるため、仕訳作成元が新会計Ｓ | [15 empty] | HIS
になってしまうが、問題ないか。
[6 empty] | → | そういう前提がわかっていれば運用で対応できるため、問題ない。 | [14 empty] | 主計課
[6 empty] | 検索条件の取引先コードの先頭１桁は入力欄を分けておく必要はあるか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 分けてある方がわかりやすいため、分けておくことで良い。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 他チームはどうなっているか確認してほしい。 | [13 empty] | HIS
機能特性があるため全て統一すべきとは思わないが、無造作に散らばらないようにしたい。
[8 empty] | → | 承知した。確認する。 | [11 empty] | ○ | SCSK北海道
[6 empty] | 現行財務会計Ｓにおける取引先コードの先頭１桁は１か３しか入力できない認識である。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 現行財務会計Ｓの伝票照会画面では制御していないが、取引先コードの検索子画面で、 | [14 empty] | SCSK北海道
１か３しか検索できないようになっている。
[7 empty] | → | 今後も同じく１か３のみの制御としてほしい。 | [13 empty] | 経理課
[8 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
現行財務会計Ｓと同様に、取引先の検索子画面で制御する。
[6 empty] | 検索条件の事業所について、現行は経理機関の意味合いだが、新会計Ｓでは本所一本となるため、 | [15 empty] | SCSK北海道
管理会計事業所での検索となる認識である。
その場合、検索条件項目は今のままの配置で問題ないか。
[6 empty] | → | 検索条件の事業所項目の配置はそのままで良い。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 検索条件画面および一覧画面のレイアウトについて、使い勝手を考えて、持ち帰り検討したい。 | [14 empty] | ○ | 経理課
[6 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
検討結果を連携いただければ、その内容で設計を検討する。
[6 empty] | 事業所を指定して検索した場合、どのようなデータが対象となるか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 管理会計事業所が検索条件の事業所と一致する明細を持つ仕訳データが抽出対象となる想定。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 画面設計の標準ルールでは、検索項目１つにつき１行を基本とする旨の記載があるが、 | [15 empty] | SCSK北海道
仕訳伝票照会の検索条件は項目数が多いため、見づらくなってしまう。どのようにすべきか。
[6 empty] | → | 項目が多いため、現行財務会計Ｓと同様の２項目で１行となるレイアウトとしたい。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → | あくまで基本のレイアウトのため、使い勝手から変更するのは問題ない。 | [13 empty] | HIS
[8 empty] | → | 承知した。２項目で１行のレイアウトで検討する。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 現行財務会計Ｓで経理日の検索時チェック処理にて、年度をまたぐとエラーになるのはなぜか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | システムの制御で、最大１年間分の検索となるように制御していると考える。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | であれば年度跨ぎではなく最大１年間のチェックとしたいが可能か。 | [13 empty] | 経理課
[8 empty] | → | 可能である。承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 入力課の項目名称について、入力組織の方がわかりやすいと考えるが、どうか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 入力組織の方がわかりやすいため、それでよい。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 検索条件の「所属」は何の所属を指すか。項目名称もその内容に変えるべきと考えている。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 「予算組織」で良いと考える。 | [14 empty] | 経理課
勘定科目によって組織名称は変わるが、どの科目でも予算組織をもっていると考えている。
[7 empty] | → | 承知した。「予算組織」とする。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 検索結果一覧画面について、業種・事業所は明細に持つ項目であり、ヘッダーでは持っていない。 | [15 empty] | SCSK北海道
画面表示する内容は、明細１行目の業種・事業所で良いか。
[6 empty] | → | 問題ない。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 仕訳伝票照会（個別）の画面では、ヘッダー領域に事業所を表示する必要はないと考えるが、 | [13 empty] | SCSK北海道
認識合っているか。
[8 empty] | → | 仕訳入力確認画面のレイアウトと極力合わせる形にしたいため、 | [12 empty] | 主計課
ヘッダー領域にも事業所欄を設け、明細１行目の情報を出力することとしたい。
[9 empty] | → | 承知した。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 仕訳伝票照会機能でCSV出力する際、業種を絞り込むとどういう出力になるか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 現行の財務会計Ｓ同様、一致する明細行のみを出力する想定であった。 | [14 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | CSV出力で該当する明細のみ抽出だと、CSV出力後に仕訳番号で再検索する手間がある。 | [13 empty] | 経理課
しかし、監査などで該当する明細のみを抽出したい場面もある。
対象の明細のみを出力するか、対象の明細を含む仕訳を出力するか、選択式としたい。
[8 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
CSV出力時のみ使う項目として、出力対象を選択できるように検索条件を追加する。
[6 empty] | 検索条件について、初期値や制約を設けて、出力件数を絞れるようにしておきたいと考えるが、 | [15 empty] | SCSK北海道
どのような制約が良いか。
[6 empty] | → | 検索条件には日付範囲１年以外の制約を設けないようにしたい。 | [14 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 検索条件によっては大量データが対象となるため、長時間待たされる可能性があるが、 | [13 empty] | SCSK北海道
問題ないか。
[8 empty] | → | 運用で検索条件をコントロールするため、誤った条件で検索した際の待ち時間などは | [11 empty] | ◆ | 主計課
許容する。
[6 empty] | 検索条件に制約を設けない場合、パフォーマンステストで目標時間を達成するのは難しい。 | [15 empty] | SCSK北海道
実際に業務で利用する検索パターンを提示いただき、その条件での検索性能が運用に耐えられるか、
を判別したい。
業務で利用する検索のパターンを整理いただくことは可能か。
[6 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | ○ | 主計課
[6 empty] | CSV出力について、非同期処理でのダウンロードを要求としていたがどのような整理となっているか。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 共通でPDFの非同期処理を考えていたが、CSVは検討していなかった。
[7 empty] | 共通チームにCSVの非同期出力は可能か、持ち帰り確認する。 | [13 empty] | ○ | システム開発課
補足だが、非同期出力は検索画面でCSV出力ボタンを押下すると要求が上がり、
別画面でその状態を確認、完了していればダウンロードできる、といった機能のイメージである。
[7 empty] | → | 会計として作る場合は各機能ごとではなく、新会計Ｓとして１画面を追加するイメージとなる。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 共通側で対応されない場合、変更管理として会計側での対応となる。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 共通側に入らない場合は、会計側で変更管理として対応したい。 | [14 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ○ | SCSK北海道
共通側での対応ができない場合は、会計側で変更管理として取り進める。
[6 empty] | 非同期出力の対象となるCSVは、出力に時間がかかるCSVであり、すべてではない認識である。 | [15 empty] | SCSK北海道
そのため、変更管理時にはまず対象とするCSVはどれかを整理していただく必要がある。
[6 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | 変更管理となり機能を整理する場合、機能の内容を確認したい。 | [15 empty] | 主計課
CSV出力を複数予約することは可能か。また、その場合処理順序はどうなるか。
[6 empty] | → | 開発する機能の制約による。 | [14 empty] | SCSK北海道
変更管理として機能を整理する場合、機能検討の内容として上記内容を確認する。
|  | ２． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | 経理部宿題
・仕訳伝票照会の検索条件・結果一覧画面について、項目配置などのレイアウトを持ち帰り検討する。
（期限：3/14（金）で仮置き）
・パフォーマンステストのインプットとして仕訳伝票照会を使った検索パターンを整理する。
（期限：4/18（金）で仮置き）
|  |  | （２） |  |  | ICT推進部宿題
・共通システムにて、CSVの非同期出力が可能かを確認する。
（期限：3/7（金）まで）
|  |  | （３） |  |  | SCSK北海道宿題
・取引先コードの検索条件について先頭１桁を別項目とするか、を他チームの検討内容を踏まえて
検討する。
（期限：3/12（水）まで）
・ICT推進部宿題の結果をもって、取り進め方をHISと協議する。
（期限：3/14（金）まで）
|  | ３． |  | 次回打合せ予定
・次回は、3/7（金）13：00 マスタ管理予定
－ 以上 －