## 20250312
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [16 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [8 empty] | 作成日 | 2025/3/12 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年3月12日 10:00～12:00 |  |  |  | ホクレンビル2階 中会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング２０回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 |  |  |  |  | 経理課 | ： | 太田技師、阿部職員、小林職員
[11 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補、國井主事補
[6 empty] | ホクレンICT推進部 |  |  |  |  | システム開発課 | ： | 土門職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [5 empty] | ： | 鈴木、宮崎
[6 empty] | SCSK北海道 | [5 empty] | ： | 戸田、合田、前田、関根、竹田
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [18 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250312.pptx
|  | ２． |  | F4106_DA_画面設計_2.2.1_仕訳入力.xlsx
|  | ３． |  | F4106_DA_画面設計_2.2.3_仕訳入力照会.xlsx
|  | ４． |  | F4106_DA_画面設計_2.2.7_決算仕訳入力照会.xlsx
|  | ５． |  | F4106_DA_画面設計_2.2.10_仕訳伝票照会.xlsx
|  | ６． |  | F4106_DA_画面設計_2.2.10_仕訳伝票照会_検討シート.xlsx
|  | ７． |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_2.2.10_仕訳伝票CSV.xlsx
|  | ８． |  | F4109_DA_帳票DesignDoc_v3_v2_2.2.10_仕訳伝票PDF.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 前回の振り返り
|  | ２． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ３． |  | 次回打合せ予定
|  | ４． |  | 宿題確認
【議事内容】
|  | １． |  | 前回の振り返り
|  |  | （１） |  |  | [画面] 仕訳入力
[6 empty] | 仕訳入力における行複写で、詳細情報も意識して複写対象を選定いただけていたか、確認したい。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 仕訳入力の明細（詳細）において、全ての項目を複写として良いか、持ち帰り検討する。 | [12 empty] | ○ | 経理課
[7 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 前回の打ち合わせにて、仕訳入力項目にCF勘定科目、相手科目、相手科目細目を追加していたが、 | [14 empty] | SCSK北海道
上記項目は複写時に引き継ぐかについても上記確認内容に含めていただきたい。
[6 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | 経理課
|  |  | （２） |  |  | [画面] 仕訳入力照会
[6 empty] | 仕訳入力照会画面のレイアウト右下のボタンは「キャンセル」となっているが、「前画面」である。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
誤植であったため資料修正する。
[6 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | 主計課
|  |  | （３） |  |  | [画面] 決算仕訳入力照会
[6 empty] | 項目以外は仕訳入力照会と同様と考えている。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 認識齟齬なし。 | [13 empty] | 主計課
|  | ２． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  | [画面] 仕訳伝票照会
[6 empty] | 個別照会画面において、付替番号と付替区分は今後は不要になるのではないか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | Cチームの検討機能に付替入力がある。そこで作られた場合はどうなるか。 | [13 empty] | 経理課
[7 empty] | → | Cチームの付替入力照会で確認できれば良いと考える。 | [12 empty] | SCSK北海道
元々はシステムごとに入力可能な勘定科目の制御をしていたため、システム付替勘定を使い
仕向仕訳、受入仕訳でそれぞれ計上されていたが、今後は１仕訳になると考える。
上記であれば、仕訳伝票照会では付替番号、付替区分は不要になる認識。
[8 empty] | → | 説明の内容で問題ないと考えるため、付替番号・付替区分は不要とする。 | [10 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 付替番号、付替区分自体は不要でよいが、付替入力で作成された仕訳を抽出する場合は、 | [14 empty] | 経理課
どのような手段が考えられるか。
[6 empty] | → | 現状の項目だと仕訳摘要で検索いただくイメージである。 | [13 empty] | SCSK北海道
仕訳摘要は仕訳入力では自由入力だが、他の機能では機械的に内容が決まることも多いため
検索条件としては使用できると考える。
他の方法として、現行財務会計Ｓでは「仕訳種別」という名前で仕訳作成元機能の情報も保持
している。
新会計Ｓでもこの情報の保持を継続し、検索項目に追加することで何の機能で作成されたかを
辿ることができると考える。
[7 empty] | → | 仕訳種別での検索をできるようにしたい。 | [12 empty] | 経理課
仕訳種別のコード整理は４月以降の移行の中で検討することとする。
「仕訳種別」だとわかりにくいため、画面表示名は「仕訳作成元種別」とする。
また同画面に存在する「仕訳作成元」項目が紛らわしくなってしまうため、そちらは
「仕訳作成元システム」に名称を変更する。
[8 empty] | → | 承知した。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
検索条件、照会画面において上記の内容で対応する。
[6 empty] | 現行財務会計Ｓでは数量、数量単位、月日を出力していたが、新会計Ｓでは仕訳とは分けて管理 | [14 empty] | SCSK北海道
されるため、仕訳伝票照会画面には表示しない方針で検討している。
[6 empty] | → | 認識齟齬なし。問題ない。 | [12 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 振込為替記号、振込摘要についても仕訳入力画面から削除された項目であるため、ここでも | [14 empty] | SCSK北海道
表示しないと考えているが、認識齟齬ないか。
[6 empty] | → | 認識齟齬なし。問題ない。 | [12 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 支払入金予定日、支払入金方法について、仕訳とは切り離した情報であるため、表示項目から削除 | [14 empty] | SCSK北海道
の方針で検討しているが、問題ないか。
[6 empty] | → | 補足だが、支払はPAで確認でき、入金は残高管理表の明細で確認できる。 | [13 empty] | SCSK北海道
また、PAで条件などができるがその内容は仕訳には反映されない。
[7 empty] | → | 債務の発生元科目を特定したい場面などがあり、あくまで仕訳入力時の参考情報としての | [12 empty] | 経理課
位置づけでも良いため、項目は引き続き出力したい。
[8 empty] | → | 承知した。登録時点の参考情報としてのみ出力する。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
最新の情報を参照したい場合はPA及び残高管理表を見てもらうこととする。
[6 empty] | 年産・共計次数について、決算仕訳入力画面には項目を残したが、その反映先はここのみである。 | [14 empty] | SCSK北海道
Cチームの共計帳票には反映されず、Dチームの管理会計帳票にも年産単位で出力する帳票はない。
改めて、これらの項目を何の目的で利用されるかを確認したい。
[6 empty] | → | 現状、入力はしているが業務では使っていない。 | [13 empty] | 主計課
[7 empty] | → | これらの項目は仕訳伝票照会から削除とする。 | [12 empty] | 主計課
また、決算仕訳入力においても同項目と共計区分については不要なため削除とする。
[8 empty] | → | 承知した。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 仕訳伝票照会について、画面出力の際にほとんどの項目がコードと名称の両方を表示している。 | [14 empty] | SCSK北海道
今後は画面表示の際は名称のみの表示として良いか。
[6 empty] | → | 問題ない。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 仕訳伝票照会画面について、CSV出力ボタンを配置する想定だが、１伝票のみが対象となるため、 | [14 empty] | SCSK北海道
非同期CSV出力の対象外とすべきと考えているが、問題ないか。
[6 empty] | → | 問題ない。 | [13 empty] | 経理課
非同期CSVDLについてシステム開発課とも会話したが、対象のCSVが限られるため、対応を
行わないこととした。
その代わりに、本出力前に件数カウントをするダイアログを入れるなど検討することとする。
[7 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 検索条件によっては件数カウント自体が遅い場合もあるが、今後もそこは変わらないのか。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 仕訳伝票は、検索対象となるデータ量が多いことと、検索のために必要な情報が多いため、 | [13 empty] | SCSK北海道
件数を数えるだけでも時間がかかってしまう。
現行システムよりも早くなる方法を検討する。
例えばだが、マスタの名称など最新情報を取得しに行っているが、登録時点の情報として良い
場合はそのデータ取得が減るためパフォーマンス向上につながる。
[6 empty] | 画面項目の配置について、問題ないか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 持ち帰り確認する。 | [12 empty] | ○ | 主計課
|  |  | （２） |  |  | [帳票] 仕訳伝票PDF
[6 empty] | 消費税取引区分要否が「不要」の科目の場合は、消費税に関連する項目を印字しない制御を | [14 empty] | SCSK北海道
しているが、引き続きこの仕様で良いか。
[6 empty] | → | 問題ないが、画面表示でも同様の制御としたい。 | [13 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 勘定科目の目科目が90の場合は業種を出力するといった特殊ロジックが入っている。 | [14 empty] | SCSK北海道
内部売上勘定における元業種の表現をここで実施していたためと考えているが、今後は目節科目で
元業種と先業種を管理し表現する認識であるため、このロジックは削除として良いか。
[6 empty] | → | 問題ない。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 仕訳伝票照会の一覧検索について、必要なチェック処理の整理をお願いしたい。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ○ | 主計課
[6 empty] | 「消費税科目」という項目があるが、これは何を出力する項目か。 | [14 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 記載誤りであった。記載を削除する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  | その他確認事項
[6 empty] | 仕訳伝票照会の検索条件について、宿題として項目・配置を検討しているが、経理日の検索条件に | [14 empty] | 経理課
ついて確認したい。
経理日のFROM-TOの片方にのみ日付を指定した際に、自動で１年の範囲を指定するなどは可能か。
[6 empty] | → | システムとしては可能。 | [13 empty] | SCSK北海道
ただし、画面にない条件で絞り込みされるためわかりにくさはある。
よく使う日付などでFROM-TOに初期値を設定するなどのほうが良いと考えている。
FROMに当年度初日、TOに当日日付などを入れておくなど。
[7 empty] | → | 承知した。検討する。 | [12 empty] | 経理課
|  | ３． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | 経理部宿題
・仕訳入力、決算仕訳入力の行複写時において、複写する項目に詳細入力画面での項目は不要か
を確認いただく。
また、前回追加したCF勘定科目内訳コード、相手科目、相手科目細目も複写対象かを確認いただく。
（期限：3/21（金））
・仕訳伝票照会画面について、画面項目の配置を検討いただく。
（期限：3/21（金））
・仕訳伝票照会の一覧検索画面について、必要なチェック処理を検討いただく。
（期限：3/21（金））
－ 以上 －
Note on I133: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 「内部受付」→「内部売上勘定」です 返信: 申し訳ございません。修正させていただきました。