## 20250317
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/3/17 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年3月17日 10:00～12:00 | [5 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング２２回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [6 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、北村職員
[13 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補、庄子職員
[13 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [6 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [7 empty] | ： | 鈴木、宮崎
[6 empty] | SCSK北海道 | [7 empty] | ： | 戸田、合田、前田、関根
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250317.pptx
|  | ２． |  | F4106_DA_画面設計_3.3.9_事業管理費業種配分付表作成.xlsx
|  | ３． |  | F4106_DA_画面設計_3.3.10_事業分量割戻データ作成.xlsx
|  | ４． |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_3.3.9_事業管理費業種配分付表.xlsx
|  | ５． |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_3.3.9_事業管理費業種配分付表_検討シート.xlsx
|  | ６． |  | F4110_DA_CSVDesignDoc_v3_v2_3.3.10_事業分量割戻データ.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  | ２． |  | その他確認事項
|  | ３． |  | 次回打合せ予定
|  | ４． |  | 宿題確認
【議事内容】
|  | １． |  | 画面・帳票・CSVレイアウトの確認
|  |  | （１） |  |  | [画面] 事業分量割戻データ作成
[6 empty] | システム的には考慮されないが、機能の利用タイミングは３月締め後に行う想定である。 | [16 empty] | SCSK北海道
認識合っているか。
[6 empty] | → | 認識合っている。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | 事業分量割戻データ作成も会員・系統利用高調書の出力機能に統合したいなど要望はあるか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 同じ画面から出力できる方が使いやすいため、統合したい。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 事業分量割戻データ作成と会員・系統利用高調書作成機能で利用者は同じか。 | [14 empty] | HIS
機能統合の観点で確認したい。
[8 empty] | → | 経理課・主計課のみの想定で、両機能とも同じである。 | [13 empty] | 主計課
[9 empty] | → | 承知した。
[10 empty] | それでは、事業分量割戻データ作成と会員・系統利用高調書作成は機能統合する。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
機能名は何とすべきか。
[10 empty] | → | 持ち帰り検討する。 | [10 empty] | ○ | 主計課
[6 empty] | 会員別利用高調書も同様だが、ホクレン商事も抽出対象に含める必要がある。 | [16 empty] | 主計課
コードとしては08482-09999に含まれている。
[6 empty] | → | 現行システムの設計を確認したところ、ホクレン商事は会員区分で判別していると考える。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | ホクレン商事の会員区分を確認し、現状のマスタ設定で抽出できるかを確認する。 | [14 empty] | ○
[6 empty] | CSVの項目について、ラベル名は「農協コード」で問題ないか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 農協コードの方が意味合いが適切なためそれでよい。 | [15 empty] | 主計課
取引先コードの３桁目～６桁目の４桁表記としたい
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 合計金額は基本的には会員別利用高調書と一致すると考えているが、会員別利用高調書では、 | [16 empty] | SCSK北海道
延滞金利分の金額は含めないような処理が行われている。
上記仕様は引き続き必要か。
[6 empty] | → | 直近数年は発生していないが、発生する可能性はあるため、この仕様については引き続き必要。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。この仕様は引き続き継続する。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 出力CSVについて、事業所の項目は必要か。 | [16 empty] | SCSK北海道
また、現行帳票では支所計を出力しているが、必要になるか。
[6 empty] | → | 事業所項目、支所計についてはどちらもなくてもよい。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | CSVの出力し方について、業種を横並びにできないか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 横並びとする場合、業種の増減があった際にシステム対応が必要になってしまうため、 | [15 empty] | HIS
行を分けて出力するほうが良いと考えるが、どうか。
[7 empty] | → | 承知した。行を分けて出力することで良い。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  | [画面] 事業管理費業種配分付表
[6 empty] | 業務フローから、半期に一度人員配置マスタを登録し、最終的には年度末にデータ出力する想定で | [16 empty] | SCSK北海道
認識合っているか。
[6 empty] | → | 業務フローの記載は誤りであった。マスタ登録のタイミングは３月の１回である。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 業務フローの修正について、年１回の業務となるということか。 | [16 empty] | SCSK北海道
検索条件の対象期間は、年月指定を想定していたが、年度指定とすべきか。
[6 empty] | → | 最終的に年度末に実施する認識で合っている。 | [15 empty] | 主計課
ただし、検索条件は汎用性を持たせて年月としたい。
初期値は年度確定状態を確認し、処理時点の年度の４月から３月としたい。
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | CSV項目の事業促進費・事業管理費について、試算表用業種配賦率マスタの情報で配賦しているが、 | [16 empty] | SCSK北海道
現状、上記マスタにはデータが登録されていないため、配賦が行われていない。
試算表用業種配賦率マスタ、CSV項目の事業促進費・事業管理費は現在使われていない認識だが、
合っているか。
[6 empty] | → | 認識合っている。 | [15 empty] | 経理課
試算表用業種配賦率マスタは運用をやめようとしていたが、一部残ってしまっているのみ。
科目単位で配賦したい場合に設定できるためのマスタである。
[7 empty] | → | 現状利用していないのであれば、新会計では利用しない想定で良いか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 問題ない。 | [12 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 配賦の仕方について、中間業種の配賦は今後なくなるという認識で良いか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 問題ない。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | 消耗印刷費、図書費の対象科目は、(款)事業管理費＞(項)事務費の消耗印刷費、図書費。 | [16 empty] | SCSK北海道
施設管理費は、(款)事業管理費＞(項)施設費の施設管理費で認識合っているか。
[6 empty] | → | 認識合っている。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | 配賦の仕方について確認させていただきたい。 | [16 empty] | SCSK北海道
ホクレン全体で発生した金額を各事業所・業種人数によって配賦するのか。
各事業所内で発生した金額を各事業所の業種人数によって配賦するのか、どちらの想定か。
[6 empty] | → | 各事業所内で発生した金額を各事業所の業種人数によって配賦したい。 | [14 empty] | ◆ | 主計課
[7 empty] | → | 承知した
[6 empty] | 現行システムでは、配賦元金額を抽出する際、文書管財課・ICT推進課を絞っているように見えた。 | [16 empty] | SCSK北海道
前述の事業所内で発生した金額を配賦元とするのであれば、この条件は不要となるか。
[6 empty] | → | 現状はシステムで出力した帳票を利用できておらず手運用している。 | [15 empty] | 主計課
今後は各事業所で発生した金額を配賦元としたい。
配賦元の条件としては、本所以外は管理業種での発生金額としてほしい。
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
本所以外の配賦元金額は、各事業所の管理業種で発生した金額とする。
[6 empty] | 本所の配賦元は管理業種だと適切ではない可能性がある。持ち帰り検討したい。 | [15 empty] | ○ | 主計課
[6 empty] | → | 承知した。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 配賦金額について、経費精算Ｓで配賦先業種を手入力でき、その金額がこの帳票に反映されている | [16 empty] | 経理課
必要があるが、認識合っているか。
[6 empty] | → | 経費精算Sでの配賦先業種指定については検討できていなかったため、確認する。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 人員配置マスタについて、CSV取込としたい。登録画面については不要である。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 他機能では、CSV取込時は下書き保存状態とし、その後修正画面から承認申請する流れである。 | [15 empty] | SCSK北海道
この機能では、CSV取込後の修正は不要という認識で良いか。
CSV取込後は下書き保存とし、取込内容を確認できる画面で申請もしくは削除をしていただく。
[7 empty] | → | そのイメージで良い。 | [13 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | CSV取込後の確認画面および承認画面について、CSV取込単位で行う想定か。 | [16 empty] | SCSK北海道
現状の画面イメージでは事業所毎であったが、CSV取込の単位とする場合、１画面で全事業所分を
確認できる必要があると考える。
[6 empty] | → | CSV取込単位での確認、承認の想定である。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | マスタの機能名について、単純な人員配置を管理するマスタではなく、事業管理費業種配分付表 | [16 empty] | SCSK北海道
のためだけのマスタであるため、機能名に紐づけるなども考えられるが、どうか。
[6 empty] | → | 現状は機能名に違和感はない。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。では機能名は今のままとする。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ２． |  | その他確認事項
|  |  | （１） |  |  | 計画・実績・取扱高見込のEUCデータ
[6 empty] | 計画データとしては、部門別・品目別用と施設採算表用とを分けて取り込んでいるが、 | [16 empty] | SCSK北海道
EUCに連動するのは部門別・品目別のみの想定であるが認識合っているか。
[6 empty] | → | 合っている。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | EUC上では集計行などを出さないと考えているが、認識合っているか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 合っている。明細のみ見られれば良い。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | EUC上でデータを確認するユーザーとしては、現業部門ユーザーも想定があるか。 | [16 empty] | SCSK北海道
また、現業部門ユーザーが参照する場合、参照範囲を管理会計機能と同じくする必要があるか。
[6 empty] | → | 利用ユーザーは現業部門ユーザーも想定している。 | [15 empty] | 主計課
参照範囲も画面機能と同様としたい。
[7 empty] | → | 画面機能と同様とする場合、EUC側のVIEWを分けるなど対応が必要になる。 | [14 empty] | HIS
[8 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | 主計課
|  |  | （２） |  |  | 持ち帰り事項の確認
[6 empty] | 管理会計の参照範囲について、農業総合研究所およびそれに紐づくセンターは、農業総合研究所 | [16 empty] | 主計課
のデータを参照可能としたい。
[6 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
実際の登録内容を確認し、参照範囲を検討する。
[6 empty] | 参照範囲について、現行財務会計では５種類の権限を作っていたが、そこまでは不要ではないか。 | [16 empty] | HIS
例えば、全体参照可能と自業種分、自事業所の担当業種分のみで十分ではないか。
[6 empty] | → | 事業所管理担当課をどう考えるか次第だが、上記で足りている可能性もある。 | [14 empty] | ○ | 主計課
引き続き検討する。
|  |  | （３） |  |  | 経費の実績に対するチェック
[6 empty] | 経費精算Ｓからのデータ連動時、実績値累計が計画値を上回ったら警告を出すという処理を | [16 empty] | 経理課
要件定義時点で会話していたが、どこに含まれるか。
[6 empty] | → | データ連動時のチェック処理を想定していた。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 連動以外にも、仕訳入力・費用入力では同じチェックが必要になる認識である。 | [14 empty] | 経理課
[8 empty] | → | 承知した。仕訳入力のチェック処理検討を依頼しているため、内容を確認する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
また、Cチームについても連携する。
|  | ３． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | 経理部宿題
・事業分量割戻データ作成、会員・系統利用高調書作成を統合した機能名を検討する。
（期限：3/28（金））
・事業管理費業種配分付表について、本所の配賦元金額をどのように求めるかを検討する。
（期限：3/28（金））
・管理会計のデータ参照範囲について、現状の整理から簡素にできるか、検討する。
（期限：3/28（金））
|  |  | （２） |  |  | SCSK北海道宿題
・ホクレン商事の会員区分を確認し、現状のマスタ設定で抽出できるかを確認する。
（期限：3/28（金））
・農業総合研究所を含めて管理会計の参照権限を整理する。
（期限：3/28（金））
－ 以上 －
Note on I57: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 当初資料に記載のあった全農との取引については、このデータでは拾わないという話をしたが認識されているか？ 返信: 申し訳ありません。認識違いをしておりました。 改めて録音データを確認し、整理いたしました。 下記で認識合うでしょうか？ ・会員別：農協取引分 ・系統 ：全農取引分 ・事業分量割戻：農協取引分＋ホクレン商事 返信: 会員別と事業分量割戻：会員農協+ホクレン商事 系統：全農取引分 になります。 返信: ありがとうございます。 承知いたしました。