## 20241007_追加確認事項
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [19 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 | [6 empty] | ホクレン情報システム | [9 empty] | 作成日 | 2025/4/10 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  | 頁
日時 | [7 empty] | 2025年4月9日 13:00～14:30 |  |  |  |  | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | HIS 宮崎
議事内容 | [7 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計追加打ち合わせ28回目
＜出席者＞ | [7 empty] | ホクレン 経理部 | [5 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、北村職員
[14 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補、庄子職員
[14 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[8 empty] | ホクレンICT推進部 | [5 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員、高野職員
[8 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [6 empty] | ： | 寺嶋、宮崎
[8 empty] | SCSK北海道 | [6 empty] | ： | 合田、花田
表記凡例 | [6 empty] | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [21 empty] | 結論 | 発言者
【資料】
|  |  | １． |  |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250409.pptx
|  |  | ２． |  |  | 検討シート_EUC連動.xlsx
【議題】
|  |  | １． |  |  | EUCデータ連動の機能要件整理
|  |  | ２． |  |  | その他確認事項
|  |  | ３． |  |  | 宿題確認
|  |  | ４． |  |  | 次回打合せ予定
【議事内容】
|  |  | １． |  |  | EUCデータ連動の機能要件整理
|  |  |  | （１） |  |  |  | 利用者ごとの参照範囲について
[8 empty] | 支所現業課の担当者に対して、支所内全体の計画や実績を参照可能とし、業種で絞るような業務利用が | [14 empty] | HIS
可能か。
[8 empty] | → | 支所内全体ではなく、他の支所の担当業種を参照可能としたい。 | [13 empty] | 主計課
[9 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | HIS
[8 empty] | 物流部・本所現業課の担当者が、担当業種の事業本部内全体の計画や実績を参照可能とすることが | [14 empty] | HIS
可能か。
[8 empty] | → | ビューの数が少ないため、現在考えている参照範囲のままとしたい。 | [13 empty] | 主計課
[9 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | HIS
[8 empty] | 作成するビューの数について、前述までに十分な削減が図れたことから、利用者を狭める検討は | [14 empty] | HIS
行わない。
[8 empty] | システム保守の観点から、システム開発課でも経理部と同等に全件確認できるようにしてほしい。 | [14 empty] | システム開発課
[8 empty] | → | 全て参照可能な権限にシステム開発課を追加する。 | [12 empty] | ◆ | HIS
[8 empty] | 新会計システムで追加した参照権限のグループについてもここで整理したい。 | [14 empty] | HIS
[8 empty] | → | 人事部等、自予算組織（部）のみ参照可能としているグループは、現業企画課と同じ参照権限とする。 | [13 empty] | 主計課
また、施設課および農業総合研究所においては、本所現業課と同じ参照権限とする。
[9 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | HIS
[8 empty] | 本日の打ち合わせ資料について、ここで確認した内容に再整理し展開する。 | [13 empty] | ○ | HIS
[8 empty] | この場で確認した参照範囲については、あくまでEUC機能に限定した整理の認識でよいか。 | [14 empty] | HIS
[8 empty] | → | 帳票によって変わるため、このEUC機能に限定してよい。 | [12 empty] | ◆ | 主計課
|  |  |  | （２） |  |  |  | データ粒度について
[8 empty] | 資料内に記載している一年あたりのデータ件数について、経費システムの予算計画から算出した内容と | [14 empty] | SCSK北海道
なっており、収益科目（＋取扱高）の件数が含まれていない。
参考となる情報があればご教授いただきたい。
[8 empty] | → | 財務会計システムの計画が適していると考えている。 | [13 empty] | 主計課
経費システムと財務会計システムの計画を合算し、バッファを持たせた値が望ましいと考える。
バッファは10%以上としたい。
[9 empty] | → | ご教示いただいた内容で再算出し、結果を連絡する。 | [11 empty] | ○ | HIS
[8 empty] | EUCで取得するデータについて、日次単位で集約したデータを用いる業務があるか。 | [14 empty] | HIS
[8 empty] | → | 利用想定がないため、月次単位の集約でよい。 | [13 empty] | 主計課
[9 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | HIS
[8 empty] | EUCで取得できるデータは過去何年分必要か。 | [14 empty] | HIS
[8 empty] | → | 過去5年分まで遡れれば問題ないと考えている。 | [13 empty] | 主計課
[9 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | HIS
[8 empty] | CSVで出力対象となっている集計区分「１」の集計行について、EUCでは出力しない（明細のみ）としてよいか。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 問題ない。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
|  |  |  | （３） |  |  |  | その他
[8 empty] | 部門別実績比較損益計算書の出力対象となる科目は何か。 | [14 empty] | 経理課
[8 empty] | → | 経費科目と収益科目（PL科目）と考えている。 | [13 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | → | 原価要素勘定という資産科目があり、経費システムの損益計算書で出力している。 | [12 empty] | 経理課
部門別実績比較損益計算書でも出力対象とすべきと考えている。
原価要素勘定には下記がある。
[10 empty] | 110801 |  | 製造原料費
[10 empty] | 110802 |  | 製造材料費
[10 empty] | 110803 |  | 製造労務費
[10 empty] | 110804 |  | 製造経費
[10 empty] | 110805 |  | 製造管理費
[10 empty] | 110807 |  | 糖業管理費
[10 empty] | → | 承知した。部門別実績比較損益計算書へ出力できるよう対応する。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ２． |  |  | その他確認事項
|  |  |  | ・ |  | 会員別利用高調書で、購買未収金の延滞金利額を除外するために、取扱品目マスタの勘定報告書区分を | [16 empty] | SCSK北海道
参照している。
決済条件マスタの打ち合わせにおいて上記項目を不要と整理したため、除外対象を何から判断すればよいか
確認したい。
[6 empty] | → |  | 金額不一致時には運用で回避するため、購買未収金の延滞金利額の除外は不要とする。 | [14 empty] | 主計課
[8 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  |  | ・ |  | 「資金平均残高表」、「内部資金利息算出表」、「資金残高計画リスト」については、別帳票で情報を | [16 empty] | 主計課
補うなどが可能であることから、開発を取り止めたい。
[6 empty] | → |  | 承知した。機能の廃止想定で進める。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ３． |  |  | 宿題確認
|  |  |  | （１） |  |  |  | HIS宿題
・ヒアリングした結果で打ち合わせ資料を最新化し、展開する。
一年あたりのデータ件数について再算出した結果を反映する。
（期限：4/11（金））
|  | ４． |  |  | 次回打合せ予定
次回は4/14(月)を予定している。
議題については別途連絡する。
[5 empty] | → |  | 4/10 議題が揃っていないため4/14予定分はスキップとし、別日もしくはD3に向けて改めてご連絡する。
－ 以上 －