## 20250530
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/6/2 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年5月30日 15:00～17:00 | [5 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング追加33回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [6 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、小林職員、阿部職員
[13 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補、國井主事補
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [6 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [7 empty] | ： | 鈴木、宮崎
[6 empty] | SCSK北海道 | [7 empty] | ： | 合田
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250530.pptx
|  | ２． |  | 検討シート_取扱高／売上高売上原価仕訳生成処理.xlsx
|  | ３． |  | 仕訳エラーチェック検討_コメント追記.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 外部設計QA事項の課題確認
|  | ２． |  | 取扱高・売上高/売上原価仕訳の生成処理
|  | ３． |  | 宿題確認
【議事内容】
|  | １． |  | 外部設計QA事項の課題確認
|  |  | （１） |  |  | 外部設計QA項番328（仕訳入力の金額0チェック要否）
[6 empty] | 提示いただいていた仕訳は、支払予定日が過去日で赤黒取引が発生した場合による耳切りである。 | [16 empty] | SCSK北海道
現状会計情報Ｓで耳切りを行うと債務残高は0円になるが、その際にシステム間付替が発生してしまう。
今後はシステム間付替は発生しないため、このような仕訳は発生しない。
また、仮に貸借が0円の仕訳明細が発生した場合でも、連動分については取込可能とすることで、
問題ないのではないかと考えている。
あくまで、仕訳入力・決算仕訳入力については貸借0円の明細行は入力不可とする想定である。
[6 empty] | → | 承知した。説明の内容で問題ない。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
|  |  | （２） |  |  | 外部設計QA項番271（仕訳入力・決算仕訳入力のチェック処理）
[6 empty] | 出金時計上ONの時の支払方法毎の取引日制御について、振込以外でもチェックが必要であった。 | [16 empty] | SCSK北海道
現行財務会計Ｓで行っている制御と同様の制御を行う想定である。
なお振込日チェックについては、現在Cチームで会話しており、3営業日前と考えている。
[6 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | ◆ | 主計課
〆後振込はDチームの仕訳入力のみと考えるが、認識齟齬ないか。
[7 empty] | → | 認識あっている。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 仕訳入力の関連チェックNo38と決算仕訳入力の関連チェックNo21の文言の違いについて、 | [16 empty] | SCSK北海道
該当チェックは内容が異なっているものであったため、改めてどのチェックのことを指しているか、
確認いただきたい。
[6 empty] | → | 承知した。確認して連携する。 | [15 empty] | HIS
[7 empty] | → | （6/2追記） | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
外部設計QA表にて確認結果を連携いただいていることを確認。
[6 empty] | その他指摘事項については、指摘の通り対応する想定であるが認識齟齬はあるか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | → | 認識齟齬なし。対応するとのことで承知した。 | [14 empty] | ◆ | 主計課
|  |  | （３） |  |  | 外部設計QA項番127（仕訳入力における債権債務振替元の設定）
[6 empty] | 振替元の債権債務について、一部金額の消込と、複数件指定は行える想定か。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 振替元債権債務を選択するが、指定された仕訳明細の本体金額となるため、そこに差額があれば | [15 empty] | SCSK北海道
一部消込となる想定である。
複数件指定は想定していなかった。
[7 empty] | → | １仕訳明細に対して１債権債務振替元の想定はそのままとしたいと考えている。 | [14 empty] | HIS
仕訳明細を分けて、それぞれに異なる債権債務振替元を設定してもらうことはできないか。
または、上記の考えとしてCSV取込機能を使っていただくことはできないか。
[8 empty] | → | 最大100程度の指定を想定しているため、明細を分けて手入力は難しい。 | [12 empty] | ◆ | 経理課
CSV取込についても、振替元の受付番号を毎回検索して、となると運用が難しい。
[6 empty] | 子画面で表示可能な件数上限（100件）を、複数選択時の上限件数として、実現できないか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | １仕訳明細に複数の債権債務振替元を持つと、データの流れが複雑になる。 | [15 empty] | SCSK北海道
子画面で複数の債権債務振替元を選択した場合に、その件数に応じて仕訳明細を分割して良いか。
１仕訳明細に複数債権債務振替元を紐づけると、消込処理側で特殊処理になってしまうため、
極力他の機能とデータの持ち方を変えない方法で対応したいと考えている。
[7 empty] | → | 仕訳のデータとして、ヘッダーと明細の粒度で持つ方向で整理を進めていたが、 | [14 empty] | HIS
１明細に複数債権債務が紐づくと、３階層でのデータとなってしまう。
[8 empty] | → | V-ONEでも複数の債権消込ができるが、その場合は明細を集約するのではなかったか。 | [13 empty] | 経理課
今回のデータの流れと上記は何が変わるのか。
債権明細と仕訳明細の粒度を合わせる必要はないと考えていたが、認識齟齬あるか。
[9 empty] | → | 仕訳明細と債権債務では、仕訳明細のほうが荒い情報となる。 | [12 empty] | HIS
V-ONEからの消込では、細かい情報（債権明細）を集約して荒い情報（仕訳明細）にするが、
今のパターンは、荒い情報から（仕訳明細）から細かい情報（債権明細）を作ることになる。
実現自体は可能だが、データの流れが複雑になってしまう。
[10 empty] | → | 懸念事項について、理解した。 | [11 empty] | 経理課
[6 empty] | そこまで量は多くならないと考えているため、仕訳明細を分割するのでも良いと考える。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 承知した。議論した内容で、仕訳入力画面のイメージを作成し、打合せする。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
機能のイメージとしては、仕訳明細入力画面ではなく仕訳ヘッダー入力画面の下部にボタンを配置し、
複数選択された場合に、行複写するようなものを想定している。
[7 empty] | → | 承知した。別途打ち合わせにて機能イメージを確認し、決定する。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
|  | ２． |  | 取扱高・売上高/売上原価仕訳の生成処理
|  |  | （１） |  |  | 取扱高仕訳の生成処理
[6 empty] | 共計受入金科目の場合は、「品代」のみを対象とする必要があるが、どうなるか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 共計受入金科目の場合は、共計内訳コードを確認し「品代」のみを対象となる処理とする想定である。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | 主計課
[6 empty] | 製糖・採種業種は販売品・販売品手数料と製品売上高で仕訳生成が重複しないよう制御が必要である。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 製糖・採種業種を製品売上高としてのみ仕訳生成するため、会計情報品名が「製糖」「採種」の | [15 empty] | SCSK北海道
場合は対象科目が「製品売上高」の時のみ対象となる処理とする想定である。
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | 主計課
[6 empty] | 現行システムで登録されている「仕訳作成条件マスタ」は初期登録時から更新がされていないことと、 | [16 empty] | SCSK北海道
各種制御は上記のように仕訳生成処理に含めることで対応したいと考えている。
そのため、取扱高仕訳生成においては「仕訳作成条件マスタ」は汎用マスタで良いと考えているが、
問題ないか。
[6 empty] | → | 承知した。問題ない。 | [14 empty] | ◆ | 主計課
[6 empty] | 取扱控除仕訳を作成するタイミングについて現行DesignDoc_v3_v2に「経費VB最終日までに作成する」と記載されていたが | [16 empty] | SCSK北海道
バッチの手動実行（処理依頼）が発生しているのか。
[6 empty] | → | 現行システムでは棚卸資産振替入力で仕訳が計上されたタイミングで、仕訳を作成している。 | [15 empty] | 経理課
既に仕訳が作られていた場合は既存の仕訳を取り消し、新しく仕訳を起こす。（洗い替え）
今後も同じように、入力後すぐに反映される（洗い替え）となるようにしたい。
[7 empty] | → | 棚卸資産振替入力ではVB期間以外の入力は発生するのか。 | [14 empty] | SCSK北海道
発生する場合、VB期間以外の入力の場合はどのような制御とすべきか。
[8 empty] | → | 基本はVB期間だが、月末日などに前倒して入力される可能性はある。 | [13 empty] | 経理課
棚卸資産振替入力機能でVB期間以外の入力を制御するのは難しい。
VB期間に入力された場合は、前月末経理日として仕訳を起こし、
VB期間以外に入力された場合は、当月末日経理日で仕訳を作成することとしたい。
[9 empty] | → | 承知した。 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
棚卸資産振替入力で仕訳を起こす際、必要に応じて取扱高仕訳を生成する仕様とする。
またその場合の経理日は、前述の仕様とする。
[6 empty] | 今回の打合せで使用した検討シートを、外部DesignDoc_v3_v2として残してほしい。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 承知した。処理機能記述書の補足として納品する。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 加工収入や生産収入の場合に、購買か販売を区別するため、施設に対して購買か販売かの情報を | [16 empty] | SCSK北海道
システム内に保持しておく必要がある。
また、取扱控除仕訳の対象として加工施設が対象のため、加工施設のリストも保持する必要がある。
[6 empty] | → | 加工施設については、引き続き同粒度で保持することで良い。 | [15 empty] | 経理課
購買か販売については、基本的に業種単位で保持することとし、特定の業種（飼料・種苗）のみ、
施設単位で購買か販売かの情報を保持することとする。
生活（特販）については「北の食と食文化の館」のみ販売だが、この施設は廃止となっているため、
業種から購買と特定できる。
[7 empty] | → | 部門Ｓが刷新されれば、生活（特販）はなくなるか。 | [14 empty] | HIS
なくなるのであれば、移行の際に、生活（特販）は生活にしてよいか、検討いただきたい。
[8 empty] | → | 取り急ぎ、移行検討メンバーへ連携する。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  | 売上高/売上原価仕訳の生成処理
[6 empty] | 売上高/売上原価仕訳の生成対象について、取扱区分・勘定科目以外に、「原価振替仕訳かどうか」を | [16 empty] | SCSK北海道
特定する必要があるが、現行会計情報Ｓでは仕訳パターンから判別している。
現行会計情報Ｓから連動されるデータには仕訳パターンはなく、上記の特定が難しい。
何か判断できる情報はないか。
[6 empty] | → | 会計情報Ｓを経由する分については、会計情報Ｓ側で売上高/売上原価仕訳を作成すれば良いのではないか。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 会計情報Ｓ担当ベンダーとの作業整理に含まれていない可能性がある。 | [13 empty] | ○ | HIS
システム側の宿題として持ち帰り、上記会話することとする。
[8 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
ひとまず、会計情報Ｓで売上高・売上原価仕訳が作られる想定とする。
[6 empty] | 「家畜販売の取引かどうか」も仕訳パターンで判別しているが、 | [16 empty] | SCSK北海道
家畜販売分は部門Ｓ刷新対象ではないため、会計情報Ｓで売上高/原価仕訳を生成することになる。
[6 empty] | → | 今後、部門Ｓ刷新の際に仕訳整理を行うが、そのときに売上高/原価仕訳も考慮し整理する必要がある。 | [15 empty] | HIS
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | 経理課
[6 empty] | 売上高/原価仕訳にて、基本仕訳で持っている数量情報を設定するようにしているが、 | [16 empty] | SCSK北海道
数量は新会計システムでは仕訳と切り離して管理される。
新会計システムにおける売上高/原価仕訳で数量を設定する必要はあるか。
[6 empty] | → | 数量は管理していないため、設定は不要である。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  | ３． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | HIS宿題
・新会計Ｓ稼働後に会計情報Ｓで取扱高・売上高/売上原価仕訳を生成できるよう、会計情報Ｓ側と調整する。
（期限：6/10（火））
|  |  | （２） |  |  | SCSK北海道宿題
・仕訳入力画面で、複数の債権債務振替元を選択できるような仕様を検討し、別途打合せを調整する。
（期限：6/10（火））
－ 以上 －