## 20250611
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [19 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [11 empty] | 作成日 | 2025/6/11 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年6月11日 13:00～15:00 | [6 empty] | ホクレンビル1階 再構築PJブースA,B | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング追加34回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [7 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、小林職員、阿部職員
[14 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補、國井主事補
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [7 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員、中山職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [8 empty] | ： | 鈴木、宮崎
[6 empty] | SCSK北海道 | [8 empty] | ： | 合田
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [21 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250611.pptx
|  | ２． |  | 検討シート_複数の債権債務振替元伝票選択イメージ.xlsx
|  | ３． |  | 検討シート_仕訳入力でのホクレン口座設定.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 外部設計QA事項の課題確認
|  | ２． |  | 取扱高・売上高/売上原価仕訳の生成処理
|  | ３． |  | 宿題確認
【議事内容】
|  | １． |  | 複数の債権債務振替元伝票選択
|  |  | （１） |  |  | 「債権債務振替選択」ボタン押下時
[6 empty] | 現状、下記の場合は債権債務振替元の選択を必須とする想定であるが、認識合うか。 | [17 empty] | SCSK北海道
ア．勘定科目が債務科目で借方金額が１以上の場合
イ．勘定科目が債務科目で貸方金額がマイナスの場合
ウ．勘定科目が債権科目で貸方金額が１以上の場合
エ．勘定科目が債権科目で借方金額がマイナスの場合
[6 empty] | → | イ、エの場合においては、債権債務振替元の選択は任意とし、必須ではなくしたい。 | [16 empty] | 経理課
[7 empty] | → | その場合、債権債務に赤残が発生するが、赤残はどこで処理される想定か。 | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 相殺もしくは内部振替にて赤残を処理する想定である。 | [14 empty] | 経理課
[9 empty] | → | 承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
仕訳入力での債権債務振替元が必須となる条件はア、ウの場合のみとする。
また、イ、エの場合は債権債務振替元を選択することが可能とする。
[6 empty] | 基本的には相殺や内部振替で消込を行っていく想定である。 | [17 empty] | 経理課
[6 empty] | → | 本機能を使っての消込とは、どういう利用シーンとなるのか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | → | 過渡期の移行ミスにより、事業未収金と内部未払金での振替などが発生する可能性を考えた。 | [15 empty] | 経理課
また、赤残の振替に対しても本機能の対象となると考えている。
[8 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 債権債務振替選択を行った場合、選択された債権債務明細の数だけ仕訳明細を複製する仕様である。 | [17 empty] | SCSK北海道
上記仕様から、仕訳明細の項目は一通り入力してから債権債務振替選択を実施していただく流れを
想定している。
この場合、「債権債務振替選択」ボタン押下時に入力内容のチェックがあったほうが良いと考えるが、
どこまでの内容をチェックすれば良いか。
[6 empty] | → | 債権債務振替元受付番号の必須チェック以外のチェック処理をすべて実施することとしたい。 | [16 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
確認画面ボタン押下時に実施するチェック内容を全て行うこととする。
ただし、債権債務振替元受付番号の必須チェックは行わない。
|  |  | （２） |  |  | 「振替伝票検索」子画面
[6 empty] | 検索条件としては、相手先、勘定科目、債権債務管理組織、業種、取引日を考えているが、 | [17 empty] | SCSK北海道
過不足はないか。
なお、相手先、勘定科目、債権債務管理組織、業種については、仕訳入力画面での内容を引継ぎ、
ラベル表記とする想定である。
[6 empty] | → | 支払回収予定日での検索をできるようにしたい。 | [16 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
検索条件に支払回収予定日を追加し、取引日と同じくFROM-TOでの検索を可能とする。
[6 empty] | 更新者情報や取引番号など、自分が打った伝票の債権債務を特定できるようにしたい。 | [17 empty] | 経理課
統合会計Sで作られた債権債務明細を選びたいが、会計情報Sで作られた債権債務明細が大量に出てくる
など、選択対象が埋もれてしまう懸念がある。
[6 empty] | → | 検索条件に発生元システムを追加するのではどうか。 | [16 empty] | SCSK北海道
会計情報や統合会計などを選択してもらえば、どこで発生した取引の債権債務かを特定できる。
[7 empty] | → | 検索条件に発生元システムを追加することで良い。 | [15 empty] | 経理課
[8 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
検索条件に発生元システムを追加する。画面レイアウト上は仕訳伝票検索と同様に、
プルダウンリストで発生元システムの名称から選んでもらうイメージである。
[6 empty] | 検索結果一覧の項目としては、債権債務受付番号、発生元システム取引番号、残高、業種、取引日、 | [17 empty] | SCSK北海道
支払／回収先、勘定科目、未収未払組織を想定しているが、項目の過不足はないか。
[6 empty] | → | 検索条件に追加した支払回収予定日を取引日の右隣に追加してほしい。 | [16 empty] | 経理課
また、検索条件では発生元システムで十分だが、一覧には更新者情報を出力してほしい。
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
支払回収予定日は取引日の右隣に項目追加する。
更新者は一番右端へ項目追加する。
[6 empty] | 一覧への項目として、支払方法も見れるようにしてほしい。 | [17 empty] | 経理課
支払方法振込の場合は、すでに消込されていないかなど注意して作業することを想定したいため。
[6 empty] | → | 承知した。支払回収予定日の右隣に支払方法も項目追加する。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 振替をする場合、仕訳明細の科目摘要は振替元の科目摘要と同じである必要があると考える。 | [17 empty] | 経理課
そのため、検索子画面の一覧でも科目摘要が参照できるようにしたい。
[6 empty] | → | 承知した。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
一覧の勘定科目の右隣へ科目摘要の項目を追加する。
[6 empty] | 一覧の並び順は、債権債務受付番号の昇順で考えているが問題ないか。 | [17 empty] | SCSK北海道
債権債務受付番号の先頭8桁は日付となっており、受付日が入る想定である。
[6 empty] | → | 支払回収予定日の昇順、債権債務受付番号の昇順としたい。 | [16 empty] | 主計課
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 一覧での全選択は機能として可能か。 | [17 empty] | 主計課
[6 empty] | → | 可能である。一覧のラベル部分にチェックボックスがあり、それをチェックすると全選択となる。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 一覧で一件も選択されていない状態で、選択ボタンを押下するとどうなるか。 | [17 empty] | HIS
[6 empty] | → | 振替元伝票検索画面で、データ未選択エラーが発生する。 | [16 empty] | SCSK北海道
|  |  | （３） |  |  | 振替元債権債務選択後の仕訳入力画面
[6 empty] | 元の仕訳明細に入力された金額に対して、選択した債権債務明細の合計金額が不足している場合、 | [17 empty] | 主計課
どのような処理がされるか。
[6 empty] | → | 選択した債権債務明細の合計金額になるよう、上書きするか、 | [16 empty] | SCSK北海道
不足した金額分で、債権債務振替元受付番号が選択されていない行を作成するか、のイメージ。
[7 empty] | → | 入力した金額から勝手に変わってしまうのは避けたい。 | [15 empty] | 主計課
不足金額分は債権債務振替元受付番号が設定されていない行として作ることとしたい。
[8 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
元の仕訳明細に入力された金額に対して選択した債権債務明細の合計金額が不足している場合は
不足金額分で明細を作成し、債権債務振替元受付番号は未設定とする。
なお、ここで作られた仕訳明細については、
勘定科目が債務科目で借方金額が１以上の場合か、勘定科目が債権科目で貸方金額が
１以上の場合には、振替元必須エラーとなり、
勘定科目が債務科目で貸方金額がマイナスの場合か、勘定科目が債権科目で借方金額が
マイナスの場合には、そのまま登録できるため、相殺や内部振替での消込となる。
[9 empty] | → | 認識あっている。 | [13 empty] | 主計課
[6 empty] | 一度振替元受付番号を設定した後、振替元を変更したい、もしくは振替をやめたい場合は | [17 empty] | 主計課
どういう操作となるか。
[6 empty] | → | 振替元を変更する場合は、対象行を選択し再度債権債務振替元検索を行っていただく。 | [16 empty] | SCSK北海道
振替をやめたい場合は、該当行を削除していただく。
[7 empty] | → | 承知した。 | [15 empty] | 主計課
[6 empty] | 振替をする場合、仕訳明細の科目摘要は振替元の科目摘要と同じである必要があると考える。 | [17 empty] | 経理課
振替元の債権債務を選択した場合に、それらに紐づいていた科目摘要を仕訳明細に設定することは可能か。
[6 empty] | → | 可能である。 | [15 empty] | ◆ | SCSK北海道
振替元の債権債務を選択後、仕訳明細の科目摘要は振替元の科目摘要で上書きすることとする。
[7 empty] | → | 承知した。 | [15 empty] | 経理課
[6 empty] | 振替元伝票を選択した後に、仕訳明細の情報を変更されると、これまでの前提が崩れてしまう。 | [17 empty] | SCSK北海道
運用でカバーする面もあるとは思うが、どこまでシステム側でチェックすべきか。
項目のチェックか、入力できないような制御とするか。
[6 empty] | → | 振替元伝票選択時の内容から値が変わっている場合はエラーとするチェックとしたい。 | [16 empty] | 主計課
チェック対象とする項目は振替元伝票検索の一覧画面に出ている項目（下記）とする。
業種、相手先、勘定科目、予算組織、支払方法、科目摘要
[7 empty] | → | 承知した。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （４） |  |  | その他
[6 empty] | 元の仕訳明細に入力された金額に対して、選択した債権債務明細の合計金額が多い（一部振替）場合、 | [17 empty] | 経理課
振替元伝票検索一覧の残高はどう見えるのか。
[6 empty] | → | 元の残高から振替された金額分が引かれた数字が表示される。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 現行財務会計システムでは、債権債務振替を行う場合、仕訳承認依頼を出したタイミングで、 | [17 empty] | SCSK北海道
残高に反映していた。仕訳承認が差し戻された場合は金額が戻る。
統合会計においても同じような制御が必要となるか。どのタイミングで残高に反映するべきか。
[6 empty] | → | Bチーム機能である相殺等の残高反映と同じタイミングだと考えている。 | [16 empty] | 経理課
そこを確認して、同じタイミングでの反映としてほしい。
[7 empty] | → | 承知した。Bチームへ確認する。 | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
[6 empty] | 支払予約したものの残高への反映タイミング、及び、仕訳取消（赤伝作成）時の残高への反映タイミング | [17 empty] | 経理課
についてもBチームでの検討と同じとなる想定である。
[6 empty] | → | 承知した。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 仕訳承認依頼を出したタイミングで残高が引かれるのであれば、承認遅れにより月を跨いだ際、 | [17 empty] | 主計課
月次残高上はおかしくなるのではないか。
[6 empty] | → | 実際の債権債務残高と消込情報は分けて管理されており、問題なく表示される想定であったはず。 | [16 empty] | 経理課
[7 empty] | → | 合わせてBチームへ確認する | [14 empty] | ○ | SCSK北海道
[6 empty] | 振替元伝票検索子画面のレイアウトは6/13（金）までは変更を受け付けるため、 | [16 empty] | ◆ | SCSK北海道
本日会話した内容から変更等の要望があればそれまでに連絡いただきたい。
|  | ２． |  | 仕訳入力へのホクレン口座情報入力欄の追加
|  |  | （１） |  |  | 出金口座の入力要否確認
[6 empty] | Aチームの打合せにて整理した取引・仕訳一覧にて、仕訳入力で当座預金科目を入力する想定と伺った。 | [17 empty] | SCSK北海道
（No.10 借入金の返済 ： 借入金 ／ 当座預金）
基本的には、PAで振込先の口座から出金口座を導出できるが、振込先口座情報がない場合に、
出金口座を特定することができない。
PAにて口座別の残高金額を確認するためには、出金口座を特定する必要があると考えている。
仕訳入力で使われる預金科目は当座預金のみで、一つの口座を特定できるのであれば
画面入力ではなく、処理として対応できるが、どうか。
[6 empty] | → | 例示された仕訳について確認したところ、正確には（当座借越 ／ 普通預金）であった。 | [16 empty] | 主計課
当座預金のみであればシステム側で固定の出金口座を特定できると考えていたが、
（当座預金はゆうちょ銀行１口座のみ）
普通預金であれば、複数の口座が使われる想定のため、システム側で一つの口座特定は難しい。
[7 empty] | → | であれば案１の、仕訳入力画面にホクレン口座コードの入力欄を追加することになるか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | ホクレン口座マスタの情報は、現在請求書に特化して回収口座のみとするなどを検討している。 | [13 empty] | ○ | 経理課
仕訳入力で入力することになると、ホクレン口座マスタの検討にも含めていく必要がある。
ホクレン口座マスタに情報管理するが、請求書制御マスタ入力時には表示しないなど。
まずは、仕訳入力での出金口座の指定方法について、持ち帰り検討する。
[9 empty] | → | 承知した。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  | ３． |  | その他確認事項
|  |  | （１） |  |  | 取扱手数料仕訳のDチーム帳票への表示
[6 empty] | 6/4（水）に3社間で会話した中での、追加打ち合わせが必要そうな内容を連携されている。 | [17 empty] | SCSK北海道
その中で、取扱手数料の項目は事業所別で算出されるが、Dチーム帳票ではどう表示されるか、
という確認事項があったため、確認したい。
取扱手数料仕訳では仕訳明細の予算組織に事業所が設定される可能性があり、Dチームの管理会計帳票で
所属別に出力した際の、部、課にはどう表示されるか、という確認で認識あっているか。
[6 empty] | → | 認識が異なる。 | [16 empty] | 主計課
Cチームで検討される取扱手数料の予算組織には共計組織や指図組織の課が設定されると
考えているため、Dチーム帳票ではその通りに出力されれば良いと考えている。
ただ、取扱手数料の所属として上記が設定されるかが会話できていない、という確認であった。
[7 empty] | → | 承知した。では上記内容はCチームへ連携させていただくのみとする。 | [14 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  | 勘定科目マスタへの所属管理区分の使い方
[6 empty] | 勘定科目マスタの所属管理区分は帳票への出力へは利用する想定はない。 | [17 empty] | SCSK北海道
あくまで仕訳入力時の予算組織入力粒度のチェック目的である。
[6 empty] | → | 科目別相手先残高表（摘要）にて、部、課で表示されると細かすぎるものがある。 | [16 empty] | 経理課
それらについて、勘定科目マスタの所属管理区分を用いて整理できないか、を検討していた。
[7 empty] | → | 所属別、業種別で出力する科目を使い分ける、というイメージか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | → | 認識が異なる。 | [14 empty] | 経理課
事業所粒度で出力したいものと、課レベルで出力したいものの違いである。
現状の残高表は、事業所計、部計、施設計と細かくなっていくが、
事業所計のみ表示されていれば良いものなどを制御したいと考えている。
[9 empty] | → | 勘定科目マスタの所属管理区分だと、全科目ごとに設定することになる。 | [13 empty] | SCSK北海道
もう少し荒い粒度の科目タイプ（資産、負債、費用、、、）ではできないのか。
[10 empty] | → | 科目タイプでは決められない。所属管理区分が適切だと考えている。 | [12 empty] | 経理課
[11 empty] | → | 内容については理解した。持ち帰り検討する。 | [10 empty] | ○ | SCSK北海道
|  | ４． |  | 宿題確認
|  |  | （１） |  |  | 経理部宿題
・仕訳入力機能で預金科目が入力される場合の出金口座情報入力方法を検討する。
（期限：6/17（火））
|  |  | （２） |  |  | SCSK北海道宿題
・債権債務の相殺にて、残高へ反映されるタイミングをBチームへ確認する。
また、仕訳計上がされていない振替が残っている状態で月を跨いだ場合の月次残高の見え方も
合わせて確認する。
（期限：6/17（火））
・科目別相手先残高表（摘要）で勘定科目マスタの所属管理区分を用いて、出力粒度を制御する
機能検討を実施する。
（期限：6/17（火））
－ 以上 －