## 20250627
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/6/27 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年6月27日 11:00～12:00 | [5 empty] | ホクレンビル2階 大会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 合田
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 外部設計ヒアリング追加38回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [6 empty] | 経理課 | ： | 太田技師
[13 empty] | 主計課 | ： | 川口課長補佐、菅原技師補、庄子職員
[13 empty] | 財務課 | ： | 織田課長補佐
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [6 empty] | システム開発課 | ： | 土門職員、中山職員、高野職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [7 empty] | ： | 宮崎
[6 empty] | SCSK北海道 | [7 empty] | ： | 合田
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 管理会計他チーム_打合せアジェンダ_20250627.pptx
|  | ２． |  | 検討シート_所属管理区分での帳票出力制御.xlsx
【議題】
|  | １． |  | 所属管理区分での帳票出力制御
|  | ２． |  | 宿題確認
【議事内容】
|  | １． |  | 所属管理区分での帳票出力制御
|  |  | （１） |  |  | 制御内容
[6 empty] | それぞれの出力パターンにおいて、所属管理区分が事業所だった場合の出力要否を整理したい。 | [16 empty] | SCSK北海道
所属管理区分が事業所の科目は出力グループにかかわらず、集計区分は総合、事業所計のみ出力する
想定で認識あっているか。
[6 empty] | ⇒ | 出力パターンが「業種別」の場合は、所属管理区分による出力制御は不要である。 | [15 empty] | 主計課
出力パターンが「組織別」の場合は、所属管理区分が事業所の際は集計区分が総合、事業所計のみ
出力する想定で良い。
[7 empty] | ⇒ | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 出力パターン「組織別」の場合に、集計粒度別に合算した金額が一致しなくなるが、問題ないか。 | [16 empty] | SCSK北海道
元々は、集計区分が総合の行の金額計と、部別の行の金額計、予算組織別の行の金額計は一致する
想定であったが、今後は総合・事業所計の金額計が部別、予算組織別とは合わなくなる。
[6 empty] | ⇒ | ずれること自体は問題ない。 | [14 empty] | ◆ | 主計課
この金額ずれは所属管理区分による制御でのみ発生すると考えてよいか。
[7 empty] | ⇒ | その認識で良い。金額が合わなくなるのは、所属管理区分での制御時のみである。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | ⇒ | 承知した。 | [13 empty] | 主計課
[6 empty] | 所属管理区分として「施設」の区分もあるが、施設の場合に予算組織別は出力しない、などはあるか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | ⇒ | 不要である。所属管理区分は事業所の場合のみ出力制御されれば良い。 | [15 empty] | 主計課
[7 empty] | ⇒ | 承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
|  |  | （２） |  |  | ダミー組織設定
[6 empty] | 所属管理区分が「所属」の場合、事業所や施設が設定されることはあるのか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | ⇒ | 所属として、部、課、施設は混在する可能性がある。 | [15 empty] | 主計課
現状は、資産・負債は所属管理区分が事業所で、費用・収益は所属管理区分が所属を想定している。
上記で考えたときに、費用・収益科目で事業所、施設の入力があり得るか。
[7 empty] | ⇒ | 現行の財務会計システムでは所属管理区分が所属となっている科目は取扱高科目のみである。 | [14 empty] | SCSK北海道
[8 empty] | ⇒ | 現行の財務会計で定義されている所属管理区分は適切に管理されていないため、見直しする。 | [13 empty] | 経理課
[9 empty] | ⇒ | 東京事務所の発生分では、事務所より細かい粒度の組織を持たないため、事業所が設定される。 | [12 empty] | 主計課
[10 empty] | ⇒ | 承知した。所属管理区分が「所属」の場合は、事業所・部・課・施設全て入力されることを | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
想定する。
東京事務所ではどのような取引が発生するか。
[6 empty] | ⇒ | 基本的には事業管理費のみ発生するはずである。
[6 empty] | 予算組織には、紐づく課を設定するのではなく、所属に設定された施設がそのまま設定されるのではないか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | ⇒ | 予算組織は課・施設課と認識している。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | ⇒ | 予算組織でフィルターをかけて検索するときに、予算を持っている組織と認識を誤る可能性がある。 | [14 empty] | 経理課
予算組織から部、施設を導出する仕様の方が自然である。
[8 empty] | ⇒ | 仕様が複雑になってきているため、整理させてほしい。 | [13 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 所属管理区分の「施設」がなくなれば解決するのか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | ⇒ | 所属管理区分「施設」がなくなっても、「所属」の場合に施設コードが指定されるケースが残るのであれば、 | [15 empty] | SCSK北海道
解決できない。
[6 empty] | 所属に設定されたコードを予算組織に設定し、それに紐づく部、施設を導出して設定するのはどうか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | ⇒ | 予算組織は粒度によらず入力値を設定するということか。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | ⇒ | その認識である。 | [13 empty] | ◆ | 経理課
[8 empty] | ⇒ | 事業所、部、施設には何を設定すれば良いか。 | [13 empty] | SCSK北海道
[9 empty] | ⇒ | 事業所、部、施設は入力された所属から、上位組織を設定するイメージで考えている。 | [12 empty] | 経理課
部、施設は紐づく所属でなければ未設定とするイメージである。
[10 empty] | ⇒ | 承知した。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
[6 empty] | 部が空の場合があるが、部別の集計行では部が空のデータをまとめて1行として扱うこととして良いか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | ⇒ | その想定で良い。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 企画課などの組織は部、施設どちらも空になるが問題ないか。 | [16 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | ⇒ | 問題ない。 | [14 empty] | ◆ | 経理課
[6 empty] | 総合で出力するとき、部、施設を持たない支所はすべてまとめられてしまうのか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | ⇒ | 総合では事業所を出力しないので、事業所をまとめた１データとして出力する。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 予算組織から上位組織を導出することはできるのか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | ⇒ | 共通マスタを確認すると、各マスタで上位組織を持っているので導出することはできると考えている。 | [15 empty] | SCSK北海道
[6 empty] | 所属管理区分に施設や課は不要ではないか。 | [16 empty] | 主計課
[6 empty] | ⇒ | 未収未払の場合、課のみの入力となると考えていた。 | [15 empty] | SCSK北海道
[7 empty] | ⇒ | 未収未払の場合、施設が設定されることもある想定である。 | [14 empty] | 経理課
この場合は、所属で良いと考えているため、所属管理区分が「課」は不要ではないか。
[8 empty] | ⇒ | 運用として、所属管理区分は事業所、所属のみでよい。 | [13 empty] | 主計課
[9 empty] | ⇒ | 承知した。仕訳入力のチェック処理では事業所以外の所属管理区分のチェックを行わず、 | [11 empty] | ◆ | SCSK北海道
運用で制御していただく。
[6 empty] | Cチームで勘定科目マスタの所属管理区分は使用しないと聞いているが間違いないか。 | [16 empty] | 経理課
[6 empty] | ⇒ | Cチームのチェックでは使わない。 | [15 empty] | SCSK北海道
－ 以上 －