## 20250415_議事録
Ｐｈａｓｅ 外部設計工程 | [18 empty] | HOKUREN INTERNAL USE ONLY
議 事 録
システム名 |  |  |  |  | ホクレン情報システム | [10 empty] | 作成日 | 2025/4/16 |  |  | 様式No. | F4192-0 |  |  | 頁
日時 | [5 empty] | 2025年4月15日 16:00～17:00 | [5 empty] | 北農ビル17階 HIS会議室 | [7 empty] | 作成者 | SCSK北海道 関谷
議事内容 | [5 empty] | 会計システム再構築 管理会計他チーム 業務・機能ヒアリング２回目
＜出席者＞ | [5 empty] | ホクレン 経理部 | [6 empty] | 経理課 | ： | 太田技師、越江課長補佐、三浦課長補佐、五十嵐課長補佐
[13 empty] | 主計課 | ： | 菅原技師補
[13 empty] | 財務課 | ： | 佐々木課長、織田課長補佐
[6 empty] | ホクレンICT推進部 | [6 empty] | システム開発課 | ： | 加藤調査役、土門職員
[6 empty] | ホクレン情報サービス（HIS） | [7 empty] | ： | 鈴木、坂井
[6 empty] | SCSK北海道 | [7 empty] | ： | 福嶋、角田、関谷
表記凡例 |  |  |  |  | ◆：決定事項、○：課題事項、空白：質疑及び応答
内 容 | [20 empty] | 結論 |  | 発言者
【資料】
|  | １． |  | 会計共通マスタチーム_打合せアジェンダ_20250415.pptx
|  | ２． |  | 会計共通マスタ一覧20250415.xlsx
|  | ３． |  | 2-1.適用業務要件.xlsx
|  | ４． |  | 2-2適用業務フロー(1. マスタ管理).xlsx
|  | ５. |  | 2-4.業務関連図.xlsx
|  | ６. |  | 3-1.機能概要図.xlsx
|  | ７. |  | 3-3.システム機能概要説明.xlsx
|  | ８. |  | 3-6.出力情報一覧表.xlsx
|  | ９. |  | 金融機関マスタCSV取込画面イメージ.xlsx
【議題】
|  | １． |  | Agenda確認
|  | ２． |  | 持ち帰り事項の確認
|  | ３． |  | 各業務・機能について
（１）マスタの起案者と主管について
（２）金融機関マスタの反映タイミングについて
（３）収支管理品目の登録作業量について
（４）各業務フローの業務内容について
|  | ４． |  | 今後の打合せ日程/持ち帰り事項の確認
【議事内容】
|  | １． | Agenda確認
アジェンダに記載の流れで進めていく想定で問題ないか。
|  |  | → |  | 問題ない。 | [17 empty] | システム開発課
|  | ２． |  | 持ち帰り事項の確認
（１）共通チーム検討の業務フローの内容確認
（電子決済システムを利用した承認ワークフローの役割目的について）
[7 empty] | →人事側のフローについて、OBICのシステムで金融機関マスタは連動していないので無視して良い。 | [15 empty] | システム開発課
[8 empty] | →承知した。 | [13 empty] | ◆ | SCSK北海道
（２）収支管理品目マスタへの登録方法
（収支管理品目のCSV取込機能と一括承認について）
[7 empty] | →種苗以外はデータ数は多くない、数件ずつまとまって来ることがある。 | [15 empty] | システム開発課
[7 empty] | →CSV取込機能は、他会計システムの機能に比較し例外的に必要で、 | [15 empty] | 経理課
取込する場合はファイル取込完了で承認依頼済みとしたい。
[9 empty] | →承知した。 | [12 empty] | ◆ | SCSK北海道
[7 empty] | →他にCSV取込はないか。 | [15 empty] | 主計課
[8 empty] | →人員配置マスタに加え、金融機関マスタが該当 | [14 empty] | HIS
[8 empty] | →決済条件マスタは該当しないか。 | [14 empty] | 主計課
[9 empty] | →ヒアリングの場で検討必要 | [13 empty] | SCSK北海道
|  | ３． |  | 各業務・機能について
（１） マスタの起案者と主管について
（起案と主管の修正箇所の確認について）
[8 empty] | →問題なし。 | [14 empty] | 経理課
（２）金融機関マスタの反映タイミングについて
ア．業務フローについて
[9 empty] | (大規模合併時にも財務課が主管で良いかとの問いに対し） | [13 empty] | 財務課
[9 empty] | →銀行の大規模合併時は、全銀協のデータにも反映されているか。 | [13 empty] | 財務課
[10 empty] | →反映されている、業務フロー的には変更量の大小問わず同じである。問い合わせ物量の違いのみ。 | [12 empty] | HIS
[11 empty] | →であれば、大規模であろうと財務課が主管で良い | [11 empty] | 財務課
[9 empty] | →取込済みの金融機関マスタと突合し、決済条件マスタへ反映することは可能か。 | [13 empty] | 経理課
[10 empty] | →要件定義でシステムにて突合しないとしている | [12 empty] | 経理課
[10 empty] | →更新する機能はない。リストを出力し確認したうえで手動で更新する整理。 | [12 empty] | システム開発課
[9 empty] | →削除対象データを１か月間保持する理由は何か。 | [13 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →１か月間、猶予期間で使用可能。 | [12 empty] | システム開発課
[9 empty] | →削除されたデータを１か月保持し、猶予期間中に変更された分を出力し案内する業務が必要。 | [13 empty] | SCSK北海道
[10 empty] | →業務フローに反映し確認したい。 | [12 empty] | システム開発課
[11 empty] | →承知した。反映したものを共有する。 | [10 empty] | ◆ | SCSK北海道
イ．金融機関マスタCSV取込画面イメージについて
(ダウンロードCSVのフォーマットに関連するページを参照しつつ）
[9 empty] | →全銀協の取込ファイルでファイル名に日付がない。 | [13 empty] | SCSK北海道
また、4ファイルで配布されているうえ、レイアウトを見る限り日付情報が無いように見える
[10 empty] | →日付情報を入力頂くなど必要になる可能性が高い、検討案を確認いただけるよう整理する。 | [12 empty] | SCSK北海道
（３）収支管理品目の登録作業量について
[8 empty] | →データ量多いが、CSV取込機能により問題無し。 | [14 empty] | SCSK北海道
（４）他のマスタについて
→共通チームが作成した業務フローで問題ない。
[8 empty] | →資料のシート「８．収支管理品目」24行目で「主計課にて」とあるが「現業部門」の誤記か。 | [14 empty] | 経理課
[9 empty] | →誤記で修正必要。 | [13 empty] | SCSK北海道
|  | ４． |  | 今後の打合せ日程/持ち帰り事項の確認
|  |  |  | （１）今後の打合せに向けて | [18 empty] | SCSK北海道
・画面/CSVのレイアウト確認の場を４月中に一度調整させて頂く予定です。
・加え、ホストの連携等、加藤様たちと確認をする場も調整させて頂く予定です。
・決済条件マスタの打ち合わせ日程を追加検討するよう、Dチームに伝達します。
|  |  |  | （２） |  |  |  | 持ち帰り事項の確認
無し。
|  |  |  | （３） |  |  |  |  | 次回開催日について
・調整予定
－ 以上 －